## Plano de Metas-Ações (SOBREST)
CHAVE | Nº AÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | ÁREA RESPONSAVEL DTI | NOME DA AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | REQUISITOS PRELIMINARES | METAS 2024 | INÍCIO | TÉRMINO | MELHORIA CONTINUA | TIPO DA AÇÃO | ESFORÇO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PDTIC | URGÊNCIA | A não realização da ação, em relação à Segurança da Informação: | A não realização da ação, em relação aos Processos Críticos da CAPES: | A não realização da ação, em relação aos serviços prestados pela CAPES: | A não realização da ação, em relação aos projetos da CAPES: | COMPLEXIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DESTA AÇÃO | MATURIDADE | DEPENDÊNCIA | DEPENDÊNCIA COM ESTA AÇÃO | OBSERVAÇÃO
AE | AE011 | DRI | CNEP | AE011 - Sistematização do Processo de Renovação de Projetos da DRI | O modelo de sistematização de renovação de projetos da DRI deve permitir que as renovações, etapa obrigatória em todos os projetos conjuntos de cooperação internacional e também do Programa Capes-PrInt, seja feita com os recursos necessários para gerenciar todo o tipo de conteúdo, incluindo documentos obrigatórios, informações que possibilitem a construção de indicadores pré-definidos, entre outros. Atualmente o processo de renovação é realizado de forma manual pelas equipes técnicas da DRI, por meio de planilhas e documentos, sem que haja mecanismos efetivos de acompanhamento e monitoramento. Essa situação pode gerar sobrecarga de trabalho e erros operacionais oriundos da falta de um processo sistematizado com níveis de controle e gestão sobre o cumprimento das regras estabelecidas nos editais vinculados a DRI. | 1. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos países, por tema, a partir do processo de concessão. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 2. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos PPGs (nome, código e nota), por tema, a partir do processo de concessão. O histórico deverá ser mantido. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 3. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão das IES estrangeiras por tema, a partir dos processos de concessão dos Programas e Projetos de Pesquisas e do por projeto de cooperação. Deverá haver uma validação com os países cadastrados. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 4. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a indicação de execução ou não de missões de trabalho no exterior. 5. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a extração dos dados no SCBA referentes às missões de trabalho no exterior. 6. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição. 7. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, alterarem o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição. 8. Desenvolver nova funcionalidade para apresentar em tela a hierarquização dos Programas e Projetos de Internacionalização, considerando processos principais e vinculados 9. Desenvolver nova funcionalidade vinculado a base orçamentária de bolsas do Programa Capes/Print, que deverá ser estruturada no SCBA, para gestão pelos responsáveis da concessão e pela Capes. 10. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações do Plano de Trabalho e dos formulários de inscrição. 11. Desenvolver nova funcionalidade voltado para a renovação dos processos de concessão (projetos), utilizando preenchimento de questionário no sistema e inclusão de documentos obrigatórios. 12. Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de renovação, conforme indicadores de avaliação. 13. Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de recurso da renovação, conforme indicadores de avaliação. 14. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos países, por tema, a partir do processo de concessão. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. |  | 2023 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE027 | DPB | CNEP | AE027 Sistema de Gestão da Base de Conhecimento das iniciativas implementadas pela Diretoria | Sistema que possibilite o cadastramento com informações detalhadas sobre todas as iniciativas (editais e programas institucionais) implementadas pela Diretoria, possibilitando um acervo de informações para atender a Diretoria e para análises estratégicas | O software deve: 1.1 Permitir o cadastro de iniciativas contendo informações como: ● Itens financiáveis; ● Público alvo; ● Áreas atendidas; ● Projetos aprovados; ● Cronograma físico financeiro dos projetos; ● IES, Programas e pesquisadores participantes; ● Vigência; ● Sigla; ● Status do acordo/programa; ● Instrumento de celebração da parceria; ● Coordenação Geral; ● Coordenação; ● Responsável técnico; ● Vigência; ● Finalidade; ● Objeto; ● Justificativa para a demanda/ação; ● Temas prioritários/estratégicos 1.2Prever um campo para alimentar com os dados do Parceiro, contendo: ● Nome e sigla da instituição; ● Nome do dirigente máximo; ● Nome do contato; ● Telefone; ● E-mail; ● Endereço.; 1.2 Espaço para informar sobre os termos aditivos 1.3 Valor do Programa/Acordo tanto para a CAPES como para o parceiro 1.4 Metas previstas: ● Temas prioritários/estratégicos da meta; ● Executante; ● N° de beneficiados da meta; ● Modalidade do benefício; ● Tipo do benefício; ● Valor da meta – CAPES; ● Quantidade de benefícios – CAPES; ● Valor da meta – Parceiro; ● Quantidade de benefícios – Parceiro; ● Valor total da Meta ● n° do edital; ● Responsável técnico; ● Meta correspondente; ● Links; ● Status do edital; ● Vigência; ● Normativos pertinentes; ● Objetivo geral ● Objetivos Específicos; ● Público alvo; ● Temas prioritários/estratégicos 1.5 Espaço para indicar a abrangência da concessão: ● No país/exterior; ● Modalidades 2. Informações de implementação das iniciativas ● Informações financeiras de utilização, devolução, aditivos; ● Número, modalidade e duração de bolsas utilizadas; ● Produção de conhecimento gerada 3. Possibilidade de geração de relatórios |  | 2021 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade. | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos. | Não se aplica; | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE034 | DRI | CNEP | AE034 - Sistematização e Gestão dos Editais, Contratos e Acordos de Cooperação da DRI | O modelo de sistematização de editais, contratos e acordos de cooperação deve reunir dentro de uma plataforma integrada os recursos necessários para gerenciar todo o tipo de conteúdo, incluindo documentos corporativos, registros vitais do negócio (notas fiscais, ordens de serviços, declarações, ofícios etc.), informações em papel, e-mail, formulários, relatórios, entre outros. Além disso, a solução deverá permitir a colaboração entre equipes por meio de ferramentas para gestão de fórum, serviço de mensagem instantânea e workflow. | ● Possuir a funcionalidade de fluxo de trabalho (workflow) e controle dos processos de aprovação, controle de versão e revisão e funcionalidades de check in/check out para eliminar a possibilidade de alterações simultâneas nos conteúdos gerenciados. ● Permitir a criação de uma pasta de trabalho (workspace) segura para as equipes compartilharem e editarem documentos e projetos, acessando diretamente do navegador web. ● Permitir controlar o processo de mudança do conteúdo por meio do controle de versões. ● Permitir o cadastramento da vigência do contrato ou acordo de cooperação, data inicial e data final, além disso, realiza um controle de expiração do contrato calculando em dias quando o contrato vai expirar. ● Disparar alertas via e-mail e SMS para o gestor do contrato ou acordo de cooperação e demais interessados para que possam tomar com antecedência as devidas providências administrativas. ● Cadastrar as pendências que edital, contrato ou acordo sofrem durante a elaboração/execução. Dessa forma, será possível identificar com antecedência por meio de consultas e relatórios, quais atividades processuais possuem pendências. |  | 2023 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados. | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação. | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE049 | DED | CNEP | AE049 -Módulo Gestão de Polos UAB - SISUAB2 | 1 - Com a ausência de um modelo de gestão institucional e otimizado para os polos UAB e considerando sua importância fundamental para os aspectos qualitativos e quantitativos das ações que incidirão diretamente no processo educacional, o objetivo principal é propor a sistematização de um software aplicado ao processo de gestão dos polos UAB, profissionalizando a administração. 2 - Esse software atuará on-line no servidor com login e senha, com consulta de alguns dados abertos e outros mais sigilosos. 3 - A fim de colaborar com a DED na tomada de decisões gerenciais, desenvolvimento de um painel de gestão dos polos UAB, tanto no tocante aos dados do SisUAB, quanto do software/módulo do SisUAB de gestão de polos. 4 - Deve haver alertas, flags e gráficos tanto para a DED quanto para os polos. 5 - Desenvolvimento de funcionalidade que possibilite o envio de alertas via e-mail, com texto passível de edição a grupos específicos ou a todos os coordenadores de polo. 6 - Novas aplicações proporcionando melhorias para o desenvolvimento das atividades da DED. 7 - Cadastro único entre os sistemas. 8 - Automatizar os filtros para inclusão de bolsistas nos lotes de pagamento. 9 - Consolidar todos os coordenadores de polo em um único grupo na tela “Aptos e Inaptos” por mês referência de pagamento. | 🡺 Página Inicial – Polo UAB ● Imagens fachada Polo UAB ● Logo CAPES/UAB/Mantenedor ● Horário de funcionamento ● Telefon ● Endereço Eletrônico e das mídias sociais utilizadas pelo polo ● Dados do mantenedor do polo ● Caracterização da região da área de abrangência do polo – Geolocalização ● Regulamentos da EAD ● Identificação da equipe polo 🡺 Módulo Agenda ● Registro de toda a programação incluídos atividades presenciais dos cursos e outros compromissos administrativos. 🡺 Módulo Ambiente ● Sala de aula; ● Laboratórios; ● Secretaria polo; ● Biblioteca; ● Sala tutores; ● Sala coordenação; ● Auditório; ● Sanitários; ● Área de convivência; ● Estacionamento; ● Outros. 🡺 Módulo Colaboradores ● Secretário; ● Tutores; ● Coordenador; ● Técnicos (Biblioteca, Laboratórios, Informática); ● Segurança; ● Serviços Gerais 🡺 Módulo Financeiro; ● Material de expediente; ● Material de consumo ● Dados de Gastos (água, luz, telefone, correios, viagens, manutenção, impressão, modernização, ampliação, reformas, recursos humanos, aluguéis, impostos, taxas, segurança eletrônica, outros). 🡺 Módulo Secretaria ● Relatórios e informações através de filtros e opões; ● Ambiente do polo e seu layout; ● Reservas programadas; ● Eventos programados; ● Escalas de trabalho – equipe polo; ● Despesas e receitas por categoria; ● Patrimônio; ● Registro da ouvidoria; ● Relatório de internet disponibilização com gráficos de fluxo; ● Arquivo de documentos do polo; ● Mala direta - Correio 🡺 Módulo Planejamento; ● Registro das demandas dos cursos; ● Reforma/ampliação e modernização predial; ● Aquisição de mobiliário (tecnológico e instrumental) 🡺 Módulo Ouvidoria; ● Relatório de Ouvidoria (elogios, críticas e sugestões); ● Respostas apresentadas ao diversos públicos (interno e externo) 🡺 Módulo Patrimônio; ● Equipamentos; ● Mobiliários; ● Acervo bilbliográfico 🡺 Módulo Biblioteca; ● Controle de acervo bibliográfico; ● Controle de empréstimo por aluno; ● Periódicos disponibilizados 🡺 Módulo Cursos ● Registro e relatório de todos os cursos ofertados pela IES. ● Controle de documentos relacionados as ofertas (aluno/turma) |  | 2023 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade. | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos. | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE061 | DTI | CNEP | AE061 - Desenvolver novo cadastro de Instituição | 1. Ajustar e melhorar o sistema antigo e webservice que atende a plataforma Carolina Bori; criar serviço webservice e remoção da consulta realizadas por outras aplicações diretamente na base de dados do corporativo; implantar novo modelo de dados, alteração do serviço de consulta; desenvolver novo sistema de cadastro de Instituições (1º/20 - 2º/20) 2. Ajustar e melhorar o sistema antigo e webservice que atende a plataforma Carolina Bori; implantar sistema de cadastro de Instituições; desativar sistema legado; ajustar e melhorar novo sistema (1º/21 - 2º/21) 3. Adotar identificação internacional para Instituições nacionais e internacionais, implementar regras de desambiguação dos registros ISNI+; ajustar e melhorar novo sistema e webservice que atende a plataforma Carolina Bori (1º/22 - 2º/22) 4. Ajustar e melhorar novo sistema e webservice que atende a plataforma Carolina Bori (1º/23 - 2º/23) | 1. Mapeamento das propriedades de cada tipo de organização 2. Identificação correta das relações hierárquicas entre as organizações e compartilhamento de unidades entre mais de uma organização 3. Estudo técnico, construção de prova de conceito e Contratação ISNI+ |  | 2023 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados. | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação. | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE067 | DPB | CNEP | AE067 - Adequar o sistema SCBA ao novo regulamento | Após a revisão do regulamento dos programas institucionais será necessária a readequação do SCBA para atender as novas obrigações estabelecidas que devem abordar: Novo fluxo de Formalização da concessão da bolsa Novo fluxo de finalização da bolsa Desenvolvimento de ferramentas de avaliação e supervisão; Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento de infrações | 1- Novo fluxo de Formalização da concessão da bolsa 2- Novo fluxo de finalização da bolsa 3- Desenvolvimento de ferramentas de avaliação e supervisão; 4- Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento de infrações |  | 2023 - 1º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE096 | DPB | CGSID | AE096 - Sistema de Monitoramento e Avaliação de projetos (SIMAP) | O SIMAP pretendia ser um sistema ou módulo integrado aos demais sistemas da CAPES, que possui informações disponíveis para tomada de decisão. Diferentemente do Painel do SAS, ADD, GEOCAPES, Painéis DRI, Módulo de Gestão e Relatórios do SCBA e Módulo de Gestores do SICAPES, É um produto voltado a uniformização a disponibilização dos dados ao público interno e externo com agilidade (automatização das atividades), confiabilidade nos dados, flexibilidade e versatilidade | 1 - Padronização de Dados Todos os programas precisam ter um leque de informações base para acompanhamento e divulgação. 2 - Cruzamento de Informação Possibilidade de consulta de execução de recursos e implementação de bolsas em todas as iniciativas da CAPES para avaliar/direcionar ações estratégicas 3 - Monitoramento de Execução Necessidade de acompanhamento em tempo real dos programas para que qualquer técnico consiga visualizar o as informações em sua totalidade. 4 - Monitoramento de Recursos investidos Necessário fácil acesso ao que foi acordado, os valores concedidos, o que foi utilizado e o quanto foi prestado contas. Notas de Crédito / Descentralizações financeiras (TED). 5 - Pesquisa limitada A possibilidade de busca de informação é limitada, sem informação gráfica/visual automatizada para exposição geral. |  | 2023 - 2º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE1 - Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos) Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno) | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE097 | DPB | CGSID | AE097 - Sistema de Monitoramento e Análise de Programas Institucionais | Desenvolver sistema de análise dos dados das concessões de bolsas dos programas Institucionais para auxiliar na tomada de decisão quanto ao modelo de concessão e outros fatores a serem analisados. | 1 - Avaliação dos dados a serem utilizados na análise bem como as fontes de consulta e formato do banco de dados 2 - Definição das análises a serem automatizadas como por exemplo utilização, evasão, tempo médio de utilização da bolsa por beneficiário, bem como recortes por área de avaliação, região, estado, etc. 3 - Definição de modelos e ou algoritmos para análise prescritiva dos programas institucionais 4 - Estudo da melhor interface gráfica para exibição dos resultados (SCBA ou painel) |  | 2023 - 2º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE1 - Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos) Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno) | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância) | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI067 | DTI | CNEP | AI067 – SCBA 3.0 | Refatoração do SCBA para arquitetura de microsserviços. Nova interface do frontend alinhada com o projeto de Plataforma de Fomento. | Permitir modernizar o produto SCBA, garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Combinar de forma produtiva as arquiteturas nova e legadas da CAPES para entregar um produto com experiência de uso adequada. |  | 2023 - 1º | 2024 -1º | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC. |  | Ação sobrestada, conforme reunião do CGD de 26/04/2024
AI | AI075 | DTI | CNEP | AI075 – Automação da integração SICAPES + PROCESSO | Tornar automatizado o processo de integração das propostas de inscrição, entre o SICAPES e os sistemas do schema Processo. A ação visa eliminar problemas e riscos advindos da integração controlada manualmente que é feita hoje. | Implementar os controles definidos com apoio da consultoria Instruct nos times da CNEP. |  | 2023 - 1º | 2023 - 1º | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados. | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação. | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI144 | DTI | CNEP | AI144 - SAEL 2.0 – Refatoração do Sistema de Ateste de Ligações | Refatoração do SAEL para arquitetura de microsserviços. Implementação do novo layout no frontend com tecnologia Angular. Estudo das novas tecnologias. Implementação de melhorias no SAEL. | Permitir modernizar o produto SAEL (com todos os seus módulos), garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Modelagem de Banco de Dados, Arquitetura de Sistemas, Criação dos ambientes. Menus: Tela Inicial, Usuários, Aparelhos, Chips, Lotes de Ligação, Controle de Ateste (Ligações Fixas, Ligações Móveis), Atestar Ligações (Ligações Fixas, Ligações Móveis), Relatórios Integrações: SAdmin (permissões), Segurança (acesso), Cadastro de Pessoas, Cadastro de documentos, SIGRH. Ações: Realizar cadastros necessários, enviar e-mails, upload de arquivos, homologar atestes, gerar e baixar GRU, anexar termo de responsabilidade. Realizar sustentação (mapear demandas de suporte, tratamento e investigação de incidentes, melhorias e/ou evolução de soluções). |  | 2022 - 2º | 2023 - 2º | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno) | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas; Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.