## Planilha1
ID | RISCO | OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC | TIPO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | CONTINGÊNCIA
1 | Paralisação das atividades da DTI ocasionando a indisponibilidade dos sistemas da CAPES devido ao contingenciamento orçamentário e/ou financeiro | OB3 OB6 | Financeiro | Alta (4) | Muito Alto (5) | Extremo (20) | Mitigar | Prorizar contratações e renovações, conforme previsão de orçamento. | Demandar ao Comitê de Gestão de Governança - CGD a possibilidade de aumentar os recursos da DTI
2 | Impossibilidade de desenvolver novas ferramentas ou sustentar as já existentes ocasionando ineficiência na execução das atividades da CAPES devido à falta de recursos humanos especializados | OB3 OB5 OB6 | Operacional | Alta (4) | Alto (4) | Extremo (16) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI
3 | Impossibilidade de atender novas demandas ocasionando insatisfação dos demandantes e desatualização tecnológica devido à falta de espaço físico para os prestadores de serviço da DTI | OB2 OB3 OB5 OB6 | Imagem | Alta (4) | Alto (4) | Extremo (16) | Mitigar | Demandar ao CGD a possibilidade de utilizar espaços de outras unidades da CAPES para a DTI | Realocar profissionais para trabalho remoto
4 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando a insatisfação dos demandantes devido à comunicação ineficiente entre as unidades da CAPES | OB3 OB6 | Imagem | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Esclarecer todas as dúvidas sobre a ação com a área demandante conforme plano de comunicação pactuado | Reorientar sobre os procedimentos previstos no Plano de Comunicação da DTI
5 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando reclamações dos demandantes devido a mudanças no projeto inicial | OB1 OB8 | Imagem | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Negociar junto ao demandante novo prazo final de entrega | Conscientizar os demandantes a solicitarem somente alterações imprescindíveis
6 | Deficiência na execução do projeto ocasionando atrasos em sua entrega devido à falta de envolvimento dos responsáveis pelas atividades | OB1 OB8 | Operacional | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Realizar reuniões para acompanhar a demanda com PO’s e equipe técnica | No caso dos PO’s estarem privados de tempo para acompanhar o projeto, verificar com demandante a substituição desses servidores
7 | Falta de transparência na execução das ações na DTI ocasionando danos à reputação da Diretoria devido à falta de uma estrutura definida sobre indicadores homogêneos e parametrizáveis | OB1 OB2 OB8 | Imagem | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Definir os indicadores para acompanhamento de projetos e disponibilizar acesso a estes dados | Realizar treinamentos internos para acompanhamento dos indicadores
8 | Planejamento inadequado do escopo das ações ocasionando atrasos e má qualidade nas entregas devido ao baixo conhecimento dos processos finalísticos que requerem TIC | OB1 OB8 | Operacional | Média (3) | Alto (4) | Alto (12) | Mitigar | Detalhar e esclarecer dúvidas sobre a demanda em conjunto com a unidade no momento da elaboração/revisão do PDTIC | Realizar reuniões de alinhamento das ações com a equipe técnica e a área demandante
9 | Ausência de confiabilidade, integridade, autenticidade e disponibilidade nos sistemas e dados da CAPES ocasionando prejuízos financeiros e à imagem institucional devido à falta de aderência às políticas, normas e procedimentos de Segurança da Informação e Comunicações | OB1 OB4 OB8 | Financeiro | Baixa (2) | Muito Alto (5) | Alto (10) | Mitigar | Divulgar e fiscalizar a execução da Política de Segurança da Informação e Comunicação – PoSIC da CAPES | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC
10 | Ataques à segurança da informação ocasionando ameaça à proteção dos dados da CAPES devido à falta de conscientização dos servidores e colaboradores em relação ao tema de Segurança da Informação e Comunicações | OB1 OB4 OB8 | Operacional | Baixa (2) | Muito Alto (5) | Alto (10) | Mitigar | Divulgar e realizar treinamentos periódicos da PoSIC da CAPES | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC
11 | Requisições de demandas que não se encontram planejadas no PDTIC ocasionando atrasos em outros projetos devido à ocorrência de situações emergenciais | OB1 OB8 | Operacional | Média (3) | Médio (3) | Alto (9) | Aceitar | Prever inserção da ação no processo de revisão do PDTIC | Avaliar, em conjunto com as unidades, quais projetos serão despriorizados para atender a demanda emergencial
12 | Atrasos na execução de atividades de competência exclusiva de servidores ocasionando paralisação na entrega de serviços devido ao número insuficiente de servidores efetivos | OB07 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Alto (8) | Mitigar | Delegar, quando possível, as atividades que não são exclusivas de servidores públicos para outros colaboradores | Solicitar servidores de outras unidades da CAPES ou de outros órgãos
13 | Erros gerenciais e financeiros ocasionando a inexecução dos planos institucionais devido à deficiência nos mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC | OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Alto (8) | Mitigar | Definir mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC de acordo com leis e regulamentações públicas | Revisar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC
14 | Não atendimento a normas legais ocasionando atrasos nos processos licitatórios devido a questionamentos por parte dos órgãos de auditoria interna e externa aos instrumentos produzidos durante o planejamento da contratação | OB8 OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Alto (8) | Mitigar | Realizar estudos e adequar os procedimentos de contratação às normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo | Realizar treinamentos específicos com a equipe responsável pelo apoio ao processo de planejamento de contratação
15 | Descontinuidade de planos e projetos ocasionando interrupção nos serviços devido a mudanças na gestão das áreas ou do órgão | OB7 OB8 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Alto (8) | Aceitar | - | Repriorizar e/ou cancelar planos e projetos de acordo com a nova gestão, justificando os investimentos realizados
16 | Descontinuidade do fornecimento de bens ou serviços de TIC ocasionando prejuízos gerenciais e financeiros devido à não contratação ou renovação de contratos em tempo hábil | OB9 | Operacional | Baixa (2) | Alto (4) | Alto (8) | Mitigar | Gerenciar a programação das contratações e renovações contratuais | Realizar, quando possível, contratação emergencial e/ou priorizar novas contratações
17 | Paralisação ou atrasos em projetos ocasionando insatisfação dos demandantes devido à quantificação imprecisa da capacidade de atendimento da DTI | OB6 OB7 | Operacional | Baixa (2) | Médio (3) | Médio (6) | Mitigar | Dimensionar, de forma realista, a capacidade de força de trabalho e de entrega da DTI na elaboração e revisão do PDTIC | Priorizar entregas, em conjunto com os demandantes, e reprogramar as restantes de acordo com a capacidade de entrega atual
18 | Deficiência na gestão de projetos ocasionando atrasos na entrega de resultados devido à falta de pessoal para a definição e implantação dos processos | OB3 OB5 OB6 OB8 | Operacional | Baixa (2) | Médio (3) | Médio (6) | Mitigar | Assegurar a capacidade de gerenciamento de equipes para o quantitativo de gestores, realizar treinamento com os gestores | Verificar a possibilidade de contratar gestores especializados
19 | Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos ocasionando retrabalhos devido ao mapeamento impreciso de competências | OB5 OB6 OB7 | Operacional | Baixa (2) | Baixo (2) | Médio (4) | Mitigar | Realizar mapeamento de competências e realocar profissionais conforme capacidades especializadas | Realizar treinamentos para aperfeiçoar as competências individuais