## AÇÕES VIGENTES
CHAVE | Nº AÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | ÁREA RESPONSAVEL DTI | NOME DA AÇÃO | TIPO DE ATUALIZAÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | REQUISITOS PRELIMINARES | META DESTA AÇÃO PARA 2021 | INÍCIO | TÉRMINO | MELHORIA CONTINUA | TIPO DA AÇÃO | ESFORÇO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PEI | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PDTIC | URGÊNCIA | A não realização da ação, em relação à Segurança da Informação: | A não realização da ação, em relação aos Processos Críticos da CAPES: | A não realização da ação, em relação aos serviços prestados pela CAPES: | A não realização da ação, em relação aos projetos da CAPES: | COMPLEXIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DESTA AÇÃO | MATURIDADE | DEPENDÊNCIA | DEPENDÊNCIA COM ESTA AÇÃO
AE | AE02 | DGES | CSAB | AE02 - Implementar sistema de cobrança administrativa e gestão de créditos da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Esta ação visa desenvolver e implementar o sistema de cobrança administrativa e gestão de créditos da CAPES, após as definições do processo de trabalho e mapeamento pelas Diretorias. Da execução desta ação espera-se responder as recomendações dos órgãos de controle, assim como promover eficiência com novas rotinas de análise de cobrança no âmbito da CAPES. Dessa forma, atenderemos ao quantitativo crescente de análise de casos de descumprimento de obrigações, acúmulos ilegais de bolsas e instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). Sendo assim, atingiremos: • Gestão de informações confiável e ágil; • Ganho de agilidade na análise dos processos e redução de erros humanos; • Gerenciamento mais eficiente da equipe; • Padronização de rotinas de trabalhos e de documentos gerados; • Transparência no processo para os devedores e para as diretorias finalísticas; • Integração entre os sistemas e informações pulverizadas; • Gerar informações confiáveis e atualizadas para evitar novas concessões a devedores ativos no âmbito da CAPES. Apenas a Calculadora de atualização e aplicação de juros foi desenvolvida e entregue até o momento. Ela foi feita dentro do Sistema de Prestação de Contas – SIPREC, com o objetivo de atender a uma necessidade urgente do setor de cobrança, não se confundindo com a implementação do sistema de cobrança administrativa e gestão de créditos da CAPES. | Deverá ser analisada a viabilidade e conveniência de se dar continuidade ao desenvolvimento de sistemas já existentes na CAPES (SIPREC, SCBA, por exemplo), agregando a eles módulos de Cobrança ou poderemos aderir ao sistema ARCO do Ministério da Economia desde que atendendo as necessidades da CAPES. No entanto, o sistema deve: ● possibilitar o gerenciamento e análise dos processos de cobrança administrativa recebidos pelo setor de cobrança da DGES, relativos aos seguintes instrumentos de transferência de recursos: Bolsas, Auxílios a Pesquisador, Convênios, Contratos, Termos de Execução Descentralizada, inclui a gestão de informações com relatórios gerenciais e estatísticas diversas. ● efetuar automaticamente os cálculos de conversão, atualização e aplicação de juros e multa de mora, conforme cada caso, e atualização das parcelas e emissão da GRU; ● acompanhar as parcelas de pagamento, quitação total e prazos; ● emitir alertas relativos aos prazos legais envolvidos em todo o fluxo interno e externo; ● integrar-se aos sistemas da CAPES e ao SIAFI relativo aos dados de ordens bancárias; ● buscar informações em base de dados externas (RFB, Plataforma lattes e Carlos Chagas do CNPq e FNDE, por exemplo); ● permitir ao devedor consultar informações relativas ao seu processo, acompanhar o parcelamento e quitação total, com emissão de carta de não-objeção quando couber e comprovante de quitação de dívida e compromissos; ● possibilitar o envio de intimações, notificações e comunicações diversas externas e internas; ● permitir ao devedor o envio de documentos via sistema; ● alimentar o sistema E-TCE do TCU dos débitos em status para envio de cobrança judicial via SAPIENS e julgamento pelo TCU. ● Gerar subsídios atualizados para bloqueio de novas concessões a devedores ativos no âmbito da CAPES. | 2º/2020 – Calculadora de atualização e aplicação de juros (SIPREC)* – Levantar requisitos e desenvolver – CONCLUÍDO* 2021 – Não há meta prevista para 2021. 2022 – Implantar Sistema ARCO do Ministério da Economia. (Condicionado a disponibilização pelo Ministério da Economia). | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE04 | DAV | CSAPG | AE04 - Repositório - ESPPIRAL: Produção intelectual de programas de pós-graduação de instituições nacionais | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar estudo técnico para adequação e implantação de ferramenta DSpace visando a indexação e classificação da produção científica brasileira para avaliação dos PPGs. Trará como benefícios:  Melhor visibilidade;  Facilitar o acesso às produções intelectuais dos pesquisadores brasileiros;  Melhor preservação e difusão do conhecimento;  Disponibilizar a produção intelectual para as comissões de avaliação da CAPES;  Facilitar o acesso às produções intelectuais dos pesquisadores brasileiros;  Melhor preservação. | • Impossibilitar o download de itens embargados; • Analisar e desenvolver a integração com a base ORCID para a obtenção de dados sobre produção intelectual a fim de inserir e completar automaticamente metadados de registros em repositório DSpace; • Analisar e implementar mecanismo de exibição de dados de citação por item a partir de registros na ORCID; • Realizar a migração de registros para a base de dados Esppiral; • Desenvolver a integração com o sistema Crossref para a obtenção de dados sobre produção intelectual a fim de inserir e completar automaticamente metadados de registros em repositório DSpace; • Implementar mecanismo de controle que possibilite que coordenadores de programas de pós-graduação, administradores das comunidades e coleções possam realizar a leitura de arquivos embargados apenas no site; • Migrar registros para a unificação de duas bases de dados do Esppiral disponíveis em diferentes servidores; • Unificar os registros com a atual hierarquia de programas de pós-graduação e dados de livros de 2017 e 2018 aos registros encontrados no atual servidor de produção do Esppiral; • Analisar e desenvolver a integração com a Plataforma Lattes para a obtenção de dados sobre produção intelectual de cunho técnico; • Inserir e completar automaticamente metadados de registros em repositório DSpace; • Realizar ajustes na hierarquia de comunidades e coleções de produções técnicas de acordo com indicações disponíveis no relatório GT de produções técnicas de 2018; • Publicar metadados armazenados no DSpace em formato mais amigável para processamento por máquinas utilizando o formato Resource Description Framework (RDF) seguindo conceitos de Linked (Open) Data; • Realizar a atualização da versão do DSpace utilizada pelo Esppiral para a última versão estável disponível deste software; • Alterar o método de autenticação via SSO visando aprimorar a integração com a Plataforma Sucupira e realizar ajustes no ambiente de produção do sistema com o objetivo de melhorar seu desempenho quanto ao número de requisições atendidas com sucesso simultaneamente; • Analisar e desenvolver a integração com as bases Web of Science e Scopus para a obtenção de dados sobre produção intelectual a fim de inserir e completar automaticamente metadados de registros em repositório DSpace; • Exibir de dados de citação por item a partir de registros na Web of Science; • Analisar e implementar mecanismo para importação de metadados através da base Scopus; • Analisar e implementar mecanismo de exibição de dados de citação por item a partir de registros na Scopus; • Detalhar processos de negócio envolvidos na integração; • Especificar configurações e procedimentos adotados; | 2021: - Disponibilizar as dissertações e teses de bolsistas CAPES no exterior. - Concluir as cargas de teses e dissertações do Cadastro de Discentes e SUCUPIRA. 2022: - Completar a carga do Esppiral com os metadados de 1987 a 2012. - Redirecionar o Catálogo de Teses para o Esppiral. | 2020 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE05 | DRI | NDI | AE05 – PROJETO DE GOVERNANÇA DE DADOS DA DRI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Levantar requisitos; garantir a integridade, completude, validade, unicidade, acurácia, temporalidade, acesso, segurança, privacidade e consistência das informações proveniente dos sistemas e soluções tecnológicas sob responsabilidade da DTI; permitir gerenciar o ciclo de vida dos dados relacionados à DRI. ENTREGAS ESPERADAS 1. Criação de visões de dados (views) para subsidiar a geração de informações da DRI, por meio da Base Integradora da CAPES; 2. Implantação da solução de Power BI na DRI, por meio da instalação, configuração, acesso as fontes de dados e treinamento dos usuários da DRI; 3. Realizar a migração do DW_DRI, incluindo rotinas de cargas, banco de dados e solução OLAP (SAS Visual Analytics) do ambiente de homologação para o ambiente de produção; 4. Estruturar a base de conhecimento por meio de ferramentas de gerenciamento de conteúdo Web (Indexação de conteúdo, glossário de termos, páginas wiki, entre outros) por meio da Intranet da CAPES. | 1. Acesso as fontes de dados negociais da DRI. 2. Publicar os painéis e relatórios da DRI no ambiente de produção da ferramenta SAS Visual Analytics. 3. Instalação da ferramenta Power BI para a DRI e providenciar treinamento. 4. Disponibilizar na ferramenta SAS Guide as visões de dados relacionadas a Base Integradora da CAPES. 5. Estruturar ambiente na intranet da CAPES para a publicação de conteúdos para apoio a gestão da DRI. 6. Acesso as soluções de gerenciamento de bases de conhecimento existentes na CAPES. | (2° Semestre de 2021) 1. Realização a publicação e disponibilização dos painéis e relatórios da DRI no ambiente de produção da ferramenta SAS Visual Analytics. 2. Implantação da solução de Power BI na DRI, por meio da instalação, configuração, acesso as fontes de dados da DRI e treinamento dos usuários da DRI. 3. Realizar a migração do DW_DRI, incluindo rotinas de cargas, banco de dados e solução OLAP (SAS Visual Analytics) do ambiente de homologação para o ambiente de produção. (1° Semestre de 2022) 1. Estruturar a base de conhecimento por meio de ferramentas de gerenciamento de conteúdo Web (Indexação de conteúdo, glossário de termos, páginas wiki, entre outros) por meio da Intranet da CAPES. | 2º SEMESTRE/2021 | 2º SEMESTRE/2023 | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE07 | APE/PR | GOV | AE07 - Desenvolvimento e implementação do Sistema de Acompanhamento do Planejamento Estratégico e de Gestão de Riscos | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema direcionado para o acompanhamento dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos pelo planejamento estratégico institucional, separado por coordenação e Diretoria, bem como para o gerenciamento de riscos no âmbito de toda a CAPES para atendimento à Instrução Normativa CGU/MPOG 01/2016, Decreto 9.203/2017 e Portaria CGU 1.089/2018 e também às Portarias CAPES Nº 37/2018 que institui a Política de Gestão de Riscos da CAPES; Nº 261/2018 que dispõe sobre a estrutura de governança da CAPES; e Nº 262/2018 que dispõe sobre o Plano de Integridade da CAPES. A gestão de riscos auxiliará a organização a realizar seus objetivos estratégicos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos, dos controles internos, da integridade e da governança. | 1. Apresentar o Mapa Estratégico gerado pela elaboração do Planejamento Estratégico Institucional (PEI); 2. Apresentar caixas de cada diretoria para acesso aos seus objetivos e ao clicar no objetivo, detalhar suas metas e por sua vez, ao clicar nas metas, detalhar seus indicadores; 3. Possibilitar a inclusão do status da situação de cada indicador e meta (pendente, em andamento, concluído); 4. Possibilitar a inclusão de comentários para cada indicador, meta e objetivo; 5. Apresentar a vinculação de cada objetivo com metas do PNE e/ou PNPG; 6. Apresentar gráficos com o percentual de conclusão das metas de cada diretoria, a exemplo do painel da DTI. 7. Permitir a inserção dos Macroprocessos e Processos (finalísticos e de apoio) que compõem a Cadeia de Valor da CAPES (estabelecidos no Planejamento Estratégico); 8. Permitir o cadastro dos objetivos estratégicos e operacionais relacionados diretamente aos Macroprocessos e Processos que compõem a Cadeia de Valor; 9. Permitir o cadastro de eventos de risco relacionados diretamente aos objetivos estratégicos e operacionais; 10. Permitir a classificação dos riscos inerentes; 11. Permitir a definição da resposta aos riscos; 12. Permitir o cadastro de atividades de controle; 13. Permitir o gerenciamento das atividades de controle; 14. Permitir o gerenciamento dos riscos residuais; 15. Possuir os seguintes perfis: ● Perfil Administrador – tem acesso a todas as funcionalidades e permissão para cadastros de perfis. ● Perfil Gestor Estratégico– permissão para cadastrar e editar gestores de riscos, macroprocessos e processos, objetivos estratégicos e operacionais. Tem acesso a visualização de todas as funcionalidades. ● Perfil Gestor de Riscos – é um perfil para os gestores táticos e operacionais, com permissão para cadastrar eventos de risco, classificar o risco inerente, definir resposta ao risco, cadastrar atividades de controle, gerenciar atividades de controle, gerir o risco residual. Cada usuário com o perfil gestor de riscos deve ter a possibilidade em seu login de gerenciar apenas os riscos/controles a ele atribuídos pelo gestor estratégico. ● Perfil de controle – tem acesso a visualização de todas as funcionalidades. Não tem permissão para cadastro de dados nem de perfis. 16. Permitir a informação, comunicação e monitoramento do Planejamento Estratégico, riscos e controles implementados, com a possibilidade de extração de relatórios gerenciais. | Meta – 2021 – Planejamento Estratégico Meta – 2022 - Riscos | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE08 | DGES | CSAB | AE08 - Implantação do Sistema Integrado de Administração de Serviços - Siads | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O Siads é uma solução desenvolvida pelo Serpro para o Ministério da Fazenda, sob gestão da Secretaria do Tesouro Nacional, que possibilita aos órgãos da Administração Pública Federal um controle completo e efetivo de seus estoques de materiais, bens patrimoniais e serviços de transporte. O sistema permite o controle permanente de depreciação dos bens, viabiliza a realização de inventário eletrônico em plataforma mobile e amplia a automação do registro contábil, ao possibilitar que o ato e fato das ações administrativas sejam registrados no Siafi, em tempo real por meio do Siads. O Siads está aderente a Lei Nº 4.320/64 que estabelece as normas de controle de orçamentos e balanços, ao Decreto Nº 99.658/90 que regulamenta a movimentação e desfazimento de materiais, a IN Nº 205/88 que trata de gestão de materiais e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). | Apoio a adesão ao SIADS, inclusive na migração de dados de patrimônio do sistema legado; Resolução de questões junto ao SERPRO durante a migração e adesão da CAPES ao SIADS; Apoio a criação dos usuários administrativos e usuários gerais da DGES e da DTI no novo sistema SIADS do SERPRO. | 100% do sistema implantado. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE10 | DAV | CSAPG | AE10 - Classificação e Qualis: Aprimoramento e ampliação do escopo de produções qualificadas | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Desenvolver o sistema para a avaliação e classificação de livros e produtos técnicos/tecnológicos, aprimorar o processo e o sistema para avaliação da qualidade dos artigos a partir da análise de qualidade dos veículos de divulgação (periódicos científicos), bem como da produção artística. | • Permitir a flexibilização da avaliação com base na classificação de produto ou veículo de divulgação; • Cadastrar Eventos de Classificação; • Integração com o SAE e CADCONS; • Cadastrar Agenda/Clientela; • Cadastrar Fichas de Avaliação de diferentes tipos de Produção; • Unificar / Desunificar Produção Intelectual e Veículos de divulgação; • Disponibilizar Produção Intelectual e Veículos de divulgação para classificação das comissões de área • Publicar resultado da classificação. | Concluir a classificação das produções para a Quadrienal com sucesso e gerar indicadores confiáveis dessas classificações; | 2º/2020 | 1º/2022 | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE6 - Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação stricto sensu brasileira; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE22 (Ficha), Sustentação do Sucupira (ação nova), AE33 (SIAPG).
AE | AE11 | DRI | CSAB | AE11 - SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DE PROJETOS DA DRI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O modelo de sistematização de renovação de projetos da DRI deve permitir que as renovações, etapa obrigatória em todos os projetos conjuntos de cooperação internacional e também do Programa Capes-PrInt, seja feita com os recursos necessários para gerenciar todo o tipo de conteúdo, incluindo documentos obrigatórios, informações que possibilitem a construção de indicadores pré-definidos, entre outros. Atualmente o processo de renovação é realizado de forma manual pelas equipes técnicas da DRI, por meio de planilhas e documentos, sem que haja mecanismos efetivos de acompanhamento e monitoramento. Essa situação pode gerar sobrecarga de trabalho e erros operacionais oriundos da falta de um processo sistematizado com níveis de controle e gestão sobre o cumprimento das regras estabelecidas nos editais vinculados a DRI. | 1. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos países, por tema, a partir do processo de concessão. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 2. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos PPGs (nome, código e nota), por tema, a partir do processo de concessão. O histórico deverá ser mantido. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 3. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão das IES estrangeiras por tema, a partir dos processos de concessão dos Programas e Projetos de Pesquisas e do por projeto de cooperação. Deverá haver uma validação com os países cadastrados. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. 4. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a indicação de execução ou não de missões de trabalho no exterior. 5. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a extração dos dados no SCBA referentes às missões de trabalho no exterior. 6. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição. 7. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, alterarem o Plano de Trabalho vinculando informações dos formulários de inscrição. 8. Desenvolver nova funcionalidade para apresentar em tela a hierarquização dos Programas e Projetos de Internacionalização, considerando processos principais e vinculados 9. Desenvolver nova funcionalidade vinculado a base orçamentária de bolsas do Programa Capes/Print, que deverá ser estruturada no SCBA, para gestão pelos responsáveis da concessão e pela Capes. 10. Desenvolver nova funcionalidade para permitir que os usuários, beneficiários dos Programas e Projetos de Pesquisas, preencham o Plano de Trabalho vinculando informações do Plano de Trabalho e dos formulários de inscrição. 11. Desenvolver nova funcionalidade voltado para a renovação dos processos de concessão (projetos), utilizando preenchimento de questionário no sistema e inclusão de documentos obrigatórios. 12. Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de renovação, conforme indicadores de avaliação. 13. Desenvolver nova funcionalidade para permitir a estruturação dos questionários de recurso da renovação, conforme indicadores de avaliação. 14. Desenvolver nova funcionalidade para possibilitar a inclusão e exclusão dos países, por tema, a partir do processo de concessão. O histórico dos registros no sistema deverá ser mantido, indicado o técnico responsável pela a alteração e a sua justificativa. | Ampliação das funcionalidades dos sistemas CAPES para atender as necessidades do Programa PrInt em 2º/2021. /Ampliação do desenvolvimento do sistema para os outros programas da DRI em 1º/2022 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE12 | DEB | CSAE | AE12 - Preparação dos sistemas da CAPES para atender novas ofertas dos programas de formação de professores da educação básica | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Preparação dos sistemas da CAPES para atender novas ofertas dos programas de formação de professores da educação básica. Os sistemas de inscrição, seleção e pagamento da CAPES deverão ser adequados para atender novos editais dos programas Pibid, Residência Pedagógica, Parfor, programas de cooperação internacional de formação de professores, UAB e Proebs. | 1. Acolher, em formulários parametrizados conforme escopo de cada programa da DEB/DED, a inscrição de projetos de ensino e candidaturas no Sicapes, de modo integrado com a Plataforma da Educação Básica da Capes (atual Plataforma Freire), recuperando dados cadastrados, em tempo real, para verificação de requisitos das candidaturas. (1/22) 2. Contemplar a implementação das novas turmas a serem selecionadas pela chamada 2018 do Parfor, dos novos projetos do Pibid, Residência Pedagógica e novos cursos Proebs. Deverá ser integrada com SiCAPES e o SAP, a fim de facilitar a tramitação dos dados entre os sistemas e garantir integridade do processo de seleção/ edital. (OK) 3. Na avaliação das propostas no SAP, adequar os parâmetros de análise conforme os editais e realizar a verificação automática dos currículos e dos projetos, com base nos indicadores definidos para cada programa. (OK) 4. Fazer a migração das candidaturas selecionadas no SAP para a Plataforma da Educação Básica para a etapa de implementação, com relação aos projetos. (OK) 5. Fazer a migração das candidaturas selecionadas no SAP para a Plataforma da Educação Básica para a etapa de implementação, com relação às candidaturas individuais.(1/22) 6. Permitir a parametrização de horários e datas no SICAPES e a devida integração com SAP para consolidação dos Editais de Inovação para que haja o mínimo e intervenção da TI no controle das ações bem como distribuição e ranqueamento automático similar ao Jems. (1/22) 7. Permitir a devida integração entre SICAPES e SAP e a devida adequação de prazos e horários configurados pelo usuário. (1/22) | 100% do sistema de seleção adequado ao novo edital Pibid e Residência (caso o lançamento seja realizado em 2021) | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | A18 e A24
AE | AE13 | CECOL/PR | CSAPG | AE13 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Agendamento de Espaços e Salas - PR3 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Visando a necessidade de informatizar o serviço de agendamento de reuniões das várias salas e espaços disponíveis na CAPES, a fim de não utilizar mais trabalho manual de tabelas word e excel que potencializam o erro humano, deve ser desenvolvido e implantado um sistema para identificar os Espaços e Salas disponíveis na CAPES para agendamento de reuniões e eventos. Ademais, o sistema indicará os recursos disponíveis em cada sala ou espaço. | ● O acesso será interno da CAPES. ● O gestor será a CECOL. ● Demandantes serão os colaboradores e servidores. ● Deverá ser utilizado como base o Sistema de Agendamento de Serviços. ● Autenticação via SADMIN ● Mapeamento das salas e espaços, bem como os recursos disponíveis nos mesmos, e visualização dos calendários; ● Filtros para o agendamento: calendário, sala, participante, status (ocupada, livre, bloqueada, reservada [quando estiver pendente de autorização/homologação]); ● Fila de espera para salas reservadas e ocupadas (principalmente para as salas de videoconferência); ● CECOL gerencia somente as salas do -1 e -2, ● As salas das demais diretorias devem ser mapeadas e cada diretoria é responsável pelas suas salas. Deverá ser nomeado Gestor por diretoria, como por exemplo secretárias e assessor O Perfil do gestor (CECOL) autoriza/homologa os pedidos de agendamentos e poderá remarcar eventos encaminhando a notificação para o solicitante anterior; ● No caso de cancelamento de sala não há necessidade de nova aprovação, apenas notificação para o gestor; ● As alterações dos recursos das salas devem ser dinâmicas para o gestor, como por exemplo as configurações das salas; ● Sistema deve gerar relatórios semanal, mensal e anual para fins de gestão; ● Painéis por sala identificando nome e sala, ● Painel Geral de salas, com títulos das reuniões, salas e horários identificados para o Painel de TV. O Perfil do Demandante deverá conter as informações obrigatórias: ● Nome do evento; ● Descrição do evento; ● Data (início e fim); ● Horário; ● Ramal do demandante e diretoria, ● Quantidade de Participantes. | 2020: Automatizar o agendamento e exibição da ocupação das salas conforme levantamento feito em 2019. 2021: Identificar evoluções/melhorias conforme utilização da primeira versão. Implementar as melhorias | 2020 - 2º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE14 | DGES | CSAB | AE14 - Modernização do SIPREC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A presente ação trata de melhorias corretivas e evolutivas do Sistema de Prestação de Contas da CAPES (SIPREC), bem como do aprimoramento da utilização da aplicação, incluindo nesta categoria a implementação de tecnologias “externas” ou complementares de automação de processos, a exemplo da Robotic Process Automation (RPA), quando julgado pertinente. Da execução desta ação espera-se: ✔ A melhor experiência do usuário externo e interno durante a utilização da solução, a ser mensurado por índice de satisfação; ✔ A melhor eficiência global do macrofluxo de prestação de contas técnica e financeira, a ser mensurado pelo tempo médio para avaliação/tramitação dos processos; ✔ O alinhamento com os dispositivos legais recentemente sancionados, a ser mensurado por taxa de conformidade; ✔ Informatização de processos físicos dentro do fluxo do siprec. | Organização do Comitê do SIPREC 1- Atualização da Portaria do Comitê Gestor do SIPREC – feito em 2020. 2- Organização do Calendário das Reuniões do Comitê – conforme demanda. 3- Curso da Metodologia Ágil para os novos membros do Comitê – realizado em 2020. 4- Definição de equipe disruptiva do SIPREC que irá atuar - junto com a DGES - na (possível) parceria com o Ministério da Economia para cooperar em ações de integração (ou afins) entre a Plataforma Mais Brasil e as aplicações da CAPES – pendente. Atividades Rotineiras SIPREC – Evolutivas e Corretivas 5- Atendimento de evoluções e correções do siprec por meio de backlogs que são levantados e priorizados pelos POs da DGES com a equipe SIPREC a cada Sprint – Em andamento. Atividades Complementares de RPA (3-4 robôs em produção) 6- Prospecção de implementação da automação do SIPREC em complemento com o robô para auxiliar na atividade de conciliação bancária – em andamento. 7- Implementação experimental da automação do SIPREC com a do robô I – etapa 1 feita. 8- Análise da implementação experimental da automação do SIPREC com a do robô I- feita 1 feita. 9- Implementação definitiva da automação do SIPREC com a do robô I – pendente. 10- Verificação da viabilidade da implementação de robô para verificação de GRU no SISGRU – em andamento. 11- Implementação experimental do robô II – pendente. 12- Análise da implementação experimental do robô II – pendente. 13- Implementação definitiva do robô II – pendente. 14- Prospecção de implementação de novos robôs – pendente. | 2021: Atendimento de 100% evoluções e correções do SIPREC por meio de backlogs que são levantados e priorizados pelos POs da DGES com a equipe SIPREC a cada Sprint. A última versão do backlog foi priorizada em julho de 2021. 2022: Contratação da solução para integração de Notas Fiscais eletrônicas. Novo teste do RPA no SIPREC 2.0. Leitura do SISGRU. Conclusão do cadastramento e inclusão do fluxo dos processos físicos no SIPREC. Revisão de relatórios gerenciais. Modelagem de protótipos para padronização de Análise de Documentos para Homologação de Processos. Reformulação do módulo de Análise Técnica da Prestação de Contas no SIPREC 2.0. Evoluções e correções do SIPREC por meio de backlogs que são levantados e priorizados pelos POs da DGES com a equipe SIPREC a cada Sprint. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AE15 - Desenvolvimento de uma plataforma SCBA e SIPREC para execução de recursos externos ao orçamento da CAPES); AE32- (SIPREC: Melhorias de relatórios e interação com os pagamentos do SCBA, para liberação de pagamentos parcelados) AE41 - Integração do SIPREC com o SCBA
AE | AE15 | DPB | CSAB | AE15 Desenvolvimento de uma plataforma SCBA e SIPREC para execução de recursos externos ao orçamento da CAPES. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | No atual cenário econômico e como direcionamento da atual gestão da CAPES, a CGPE tem buscado estimular parceria com o setor privado. Essa temática é recorrente em todas as falas do presidente. Temos conversado com órgãos de controle de instituições parceiras e, em alguns casos, conseguimos a possibilidade de executarmos o programa, sem o recebimento dos recursos por parte da CAPES, com o repasse sendo feito diretamente pela instituição privada ao beneficiário. Temos algumas parcerias sendo executadas nessa coordenação que envolvem recursos privados. Antes da PEC do teto dos gastos, resolvíamos esse impedimento com o MEC, que nos liberava orçamento para recebimento desses recursos pela CAPES e posterior repasse aos beneficiários. A PEC do teto impossibilitou esse recebimento, tendo prejudicado algumas parcerias. Acontece que, para isso, seria importante que além da expertise da CAPES na elaboração de chamadas e seleção de propostas de mérito (SICAPES e SAP), eles pudessem contar também com um sistema de acompanhamento desses repasses e de prestação de contas (SCBA e SIPREC). Essas ferramentas também ajudarão a acompanhar ações de parceiros, como as Fundações de Amparo à Pesquisa. Está em desenvolvimento uma plataforma para que todas as agências de fomento à CT&I disponibilizem informações. Sabemos que, para algumas fundações, não será possível o desenvolvimento de um sistema novo para comunicação dessa forma. A CAPES, com uma interface de acesso externo para o SCBA e o SIPREC, poderá fornecer as plataformas para utilização também das Fundações. A CGOF também está de acordo que, um programa “espelho” do SCBA e SIPREC, independente do que utilizamos aqui, internamente, para acompanhamento dos dados orçamentários advindos de recursos externos não “contamina” os dados da CAPES | Possibilitar que o SCBA e SIPREC sejam alimentados com dados de recursos externos Possibilitar ao parceiro o acesso externo, para acompanhamento da execução. Fornecer a arquitetura do sistema com a possibilidade de comunicação com o sistema financeiro do parceiro. | 2020- Construção do processo, levantamento das necessidades do projeto (concluída), 2021-Desenvolvimento do fluxo negocial (100% em andamento) 2121- Implementação e entrega dos Sistemas SCBA e SIPREC para recursos externos (50%) 2022 Implementação e entrega dos Sistemas SCBA e SIPREC para recursos externos. (50%) | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE16 | DAV | CSAPG | AE16 - APCN: Módulo de submissão e avaliação de propostas de curso novo | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O APCN é essencial para a inserção de novos cursos de pós-graduação no SNPG brasileiro. É por meio dele que as IES submetem à CAPES novas propostas de cursos de mestrado e doutorado. Trará como benefícios:  Clareza no acompanhamento das propostas;  Adequação do sistema à nova realidade da Diretoria;  Oferecerá oportunidades de ganhos significativos de eficiência e economia de esforços aos técnicos da DAV. | • Definir etapas no início do fluxo; • Sistema padronizado; • Visibilidade das etapas – fluxo das análises das metas; • Possibilidade de escolha de etapas a serem utilizadas no fluxo; • Criação da Etapa Colégio; • Relatoria automática; • Reformulação do fluxo DILIGENCIA; • Implementação do acesso administrador para acompanhamento das propostas; • Refatoração da etapa DILIGÊNCIA. | 2022: 100% do programa desenvolvido e disponível em produção. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE17 | DRI | NDI | AE17 - Desenvolvimento e implantação de solução de conformidade e workflow com Inteligência Analítica e Aprendizagem Cognitiva para a Gestão de Programas de Internacionalização | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Desenvolvimento e implementação de solução de conformidade e workflow com inteligência analítica e aprendizagem cognitiva para a gestão de programas de internacionalização | Não haverá alteração de escopo inicial. Apenas de expectativa de prazo. | 1º/2023 - Levantamento de Requisitos 2ª/2023 - Desenvolvimento e implementação de solução de conformidade e workflow com inteligência analítica e aprendizagem cognitiva para a gestão de programas de internacionalização | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE18 | DEB | CSAE | AE18 - Integração dos sistemas dos programas de formação de professores com outros sistemas | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Integração dos sistemas dos programas de formação de professores com outros sistemas. Os sistemas utilizados para gestão dos programas deverão ser integrados a outros sistemas da Capes e a sistemas externos para atender às necessidades de gestão do currículo e dos projetos dos programas de formação de professores da educação básica. É necessário o aperfeiçoamento das integrações existentes e realizar novas integrações com sistemas da Capes, como SCBA, Freire1, SCPB e Questionários. Também é preciso viabilizar a integração com a RAIS, para o monitoramento e acompanhamento de egressos dos programas, CNPq, Censo da Educação Básica e Censo da Educação Superior. | 1. Integração da Plataforma EB com o SCBA, de funcionalidades como: a) Finalização (2/21); b) Cadastro de bolsista (1/22); c) Gestão de Bolsista (2/22). Por exemplo: EB e SCBA devem alterar a situação do participante simultaneamente, de forma que, ao desvincular do projeto, a bolsa é finalizada. 2. Integrar dados da RAIS e do Censo da Educação Básica e Superior e Pós-Graduação ao Módulo de Egressos. (1/23) 3. Refletir todo o banco de informações das turmas ativas do Parfor contidas na Plataforma CAPES de Educação Básica (OK) 4. Exibir e incluir, no currículo, os registros de participação do usuário nos programas da Capes nos quais aparece como bolsista, conforme exibido no SCPB, com um histórico das concessões (WS). (2/22) 5. Fazer a integração com o currículo Lattes (CNPq) e preencher os dados já disponíveis automaticamente no currículo da Capes. (2/22) 6. Incorporar os dados do Inep para realização de estudos com base nos micro dados. O INEP disponibiliza anualmente em seu site os dados educacionais coletados por meio do Censos da Educação Básica e Superior, cujas as informações extraídas são de fundamental importância para direcionar os programas de formação de professores das duas diretorias da Capes, DEB/DED. (1/23) 7. Consolidação das Informações de Turmas Ativas e Inativas do PARFOR no ADD - NDI (2/21) 8. Realizar a validação do ISBN inserido no currículo da Plataforma EB. (1/23) | 30% do requisito 1 em produção em 2021 Requisito 1. Integração da Plataforma EB com o SCBA, de funcionalidades como: a) Finalização (2/21); b) Cadastro de bolsista (1/22); c) Gestão de Bolsista (2/22). Por exemplo: EB e SCBA devem alterar a situação do participante simultaneamente, de forma que, ao desvincular do projeto, a bolsa é finalizada. | 2020 - 1º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Irá piorar rapidamente | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | A12 e A24
AE | AE19 | CECOL/PR | CSAPG | AE19 - Desenvolvimento e implantação do sistema de Consulta à Atuação do Consultor e outros atores da pós-graduação na CAPES - ATUACAPES/ECOPCAPES - PR4 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Construção de Base centralizada com informações coletadas a partir de sistemas internos e externos à CAPES e desenvolvimento de serviços consumíveis por outras aplicações e de interface de consulta aos dados coletados. Unificação das ações AE19, AE29 e AE45 resultando em um projeto composto por 2 módulos de software. O primeiro, um índice consumível via serviços por outras aplicações - o qual poderia ser nomeado de ATUACAPES. O segundo, uma interface com comportamento variável conforme o perfil do usuário conectado - o qual poderia ser nomeado de ECOPCAPES. | 1. Constituir base centralizada com informações de atuação, vínculo e formação dos atores da Pesquisa e Pós-Graduação coletadas a partir de sistemas internos à CAPES: Plataforma Sucupira, Cadastro de Pessoas, CadCons, SAE, CIES, SADMIN, SAP, SCBA, SCPB, SIPREC, PTI, AUXPE, Sistema de Prêmios (PCT, PCI, PVC, PCN, PCD e PCMINFRA), Plataforma EB e demais sistemas existentes na CAPES; E de sistemas externos que a CAPES tenha acesso por acordo interinstitucional: OpenAire, ORCID, Plataforma Lattes. Crossref, ROR.org, dentre outros. 2. Criar mecanismos para detecção de inconsistência, e operações de higienização de dados. 3. Disponibilizar serviços visando integrar dados para as aplicações consumidoras da informação (fomentar Mashup). 4. Disponibilizar interface de consulta e de exportação de dados às áreas de negócio da CAPES e potenciais parceiros observando, desde os preceitos de proteção aos dados pessoais, conforme determina a LGPD. 5. Disponibilizar à sociedade, informações que possibilitem estudos para a promoção e transparência da pesquisa e da pós-graduação, atendendo, por meio de seus serviços, os atores do ecossistema da Pesquisa e Pós-Graduação brasileira. 6. Promover visões gerenciais das informações agregadas. com o objetivo de auxiliar a execução de processos de avaliação. 7. Disponibilizar, por meio de serviços, indicadores e disponibilizá-los via internet aos agentes interessados. 8. Gerar consultas avançadas e inteligentes, servindo como ferramenta para auxiliar no aprimoramento dos processos de decisão. 9. Gerar e disponibilizar relatórios gerenciais de fácil compreensão pelos consumidores, mostrando uma visão geral e ampla da Pós-Graduação em vários aspectos. 10. Extrair relatórios complexos de forma simples, com base nas informações coletadas de diferentes fontes e sistemas, armazenadas de forma centralizadas em uma base de dados unificada. 11. Permitir a seleção avançada de consultores para os Prêmios, de forma que a seleção possa ser aproveitada nos demais sistemas da CAPES que fazem uso de consultores. 12. Permitir a seleção avançada de consultores para os processos da DRI, possibilitando, por meio de seus serviços, acesso a informações “pré-processadas" conforme critérios de avaliação definidos, possibilitando a seleção e a contratação de consultores ad hoc e à montagem das comissões, com base em dados prévios de análises realizadas, criando um perfil de candidatos. 13. Implementar os requisitos do projeto ganhador do Concurso de Inovação DTI 2019 no SAP 14. Usar a documentação do projeto ECOPCAPES como insumo dos requisitos do sistema 15. Estabelecer os processos de gestão de consultores de acordo com as regras editalícias para a seleção e a avaliação de candidaturas e projetos vinculados à DRI (ciclo de vida). | 2021 1º semestre: - Evoluir a base centralizada com informações de atuação do SUCUPIRA, CIES, CADCONS, Cadastro de Pessoas, Prêmios PCT e PCD, Plataforma Lattes. - Realizar manunteção no serviço que integra o Atuacapes com o PCT. 2º semestre - A inclusão dos campos Nacionalidade e Língua. - Criar serviço de integração de nacionalidade e língua ao SAP. - Evolução no sistema para apresentar informações conforme o perfil. - 30% Levantamento para o desenvolvimento de consulta, relatórios e indicadores. 2022 - Aderência com a LGPD. - Desenvolvimento de consulta, relatórios e indicadores. 2º semestre: - Evoluir e consolidar base centralizada com informações do SCBA, SISUAB, Plataforma da Educação Básica. - Disponibilizar os serviços com informações do SCBA, SISUAB, Plataforma da Educação Básica. 2023 1º semestre: - Evoluir e consolidar base centralizada com informações do SCBA, SISUAB, Plataforma da Educação Básica. - Disponibilizar os serviços com informações do SCBA, SISUAB, Plataforma da Educação Básica. 2º semestre: - Desenvolver consultas, relatórios e indicadores coletados a partir de sistemas internos e externos. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | Dependência EcopCAPES DAC (AE45) e Consultoria DRI (AE29)
AE | AE21 | DPB | CGII | AE21 Aquisição de software de biblioteca para do processo de contratação da biblioteca virtual Portal Periódicos CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A partir de 1999, a CAPES passou a otimizar a aquisição de publicações científicas para bibliotecas universitárias através da negociação direta com editores internacionais, visando ao atendimento das competências e finalidades da CAPES, e em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que dispõe dentre outras finalidades, “14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação” e com o Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG 2011-2020, no que tange ao apoio para o avanço da produção científica brasileira. Neste sentido, o apoio estratégico no planejamento de aquisições para o acervo do Portal, assim como o controle de assinaturas, fornecedores e adequação de registros a padrões já utilizados na área de bibliotecas permitirá a integração com sistemas nacionais de controle bibliográfico. Outra vantagem é que uma automação no processo de aquisição permite uma auditoria mais acurada dos processos de forma a alcançar padrões de excelência no que tange à transparência de seus processos de forma a estar preparado para quaisquer questionamentos de órgãos de controle. | 1- Módulo que contemple o processo de aquisição de uma biblioteca no que se refere à registro de sugestões de compra, geração de base de editores, fornecedores e distribuidores, geração de pedidos, relatórios do processo de aquisição, acompanhamento de assinaturas de periódicos e orçamento. 2- Módulo que contemple o processamento e tratamento técnico e permita consultar o acervo licenciado, catalogar qualquer tipo de material bibliográfico, audiovisual ou especial, utilizando padrões catalográficos e de comunicação como MARC 21, ISSO 2709, Z39.50 ou SRU/SRW, XML e OAI-PMH, padronização e controle de autoridades e de vocabulário, validação de dados e registros inseridos, geração de relatórios personalizados, inclusão de links de internet no registro dos materiais, controle de alterações, criação de perfis diferenciados de acesso, ferramentas de exportação e importação de registros e bases em formato KBART para backup controlado e controle de duplicata, se possível com integração ao Catálogo Coletivo Nacional. 3- Módulo de consulta ao acervo licenciado contemplando o armazenamento e recuperação de dados multilíngues independentes de acentuação e pontuação, pesquisa em bases de dados disponíveis e em campos de pesquisa específicos, através de buscas avançadas, pesquisa booleana e com possibilidade de ocultar bases de dados, mas ainda permitir a visualização de dados personalizáveis nos formatos de referência bibliográfica e ficha catalográfica, completas ou resumidas, impressão de registros pré-definidos, links para sites e redes externas. 4- Módulo de referência com possibilidade de divulgar os conteúdos adquiridos ou licenciados por meio da disseminação seletiva da informação 5- Suporte para a instalação do software, capacitação no funcionamento e uso do software e documentação do software e manuais de uso | 2021- Análise de cenários e das possíveis soluções. Avaliação das soluções e elaboração do Estudo Técnico Preliminar (100%). 2022- Contratação e implantação da solução escolhida (100%). | 2020 - 1º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE1 - Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência;OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE23 | DRI | CGII | AE23 - Sistematizar o modelo de Gestão de Demandas da DRI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistematizar o modelo de gestão de demandas da DRI | 1. Controlar 100% das demandas recebidas no âmbito da DRI. 2. Controlar e gerenciar o fluxo de informações baseado nos acordos de níveis de serviço – ANS. 3. Permitir a gestão automatizada das solicitações de atendimento e da capacidade de resolução das demandas internas e externas da DRI. 4. Estruturar a matriz de responsabilidade para o atendimento das demandas da DRI. 5. Gerenciar de forma centralizada as solicitações e atendimentos vinculados a DRI. 6. Permitir a aplicação e gerenciamento dos critérios de pontuação para avaliação das prioridades. 7. Permitir o gerenciamento dos prazos de atendimento e resolução dos problemas. 8. Permitir a avaliação da gravidade, urgência e dos riscos associados as demandas da DRI. 9. Permitir realizar a verificação dos atendimentos em conformidade com os processos para garantir o cumprimento adequado das solicitações. | 1º/2022 - Levantamento de requisitos 2º/2022 - Implementar Ferramenta que permita o controle de gestão de demandas e projetos, conforme requisitos. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE24 | DEB | CSAE | AE24 - Aperfeiçoamento da Plataforma da Educação Básica da CAPES para atendimento das ofertas (novas e atuais) dos programas de formação de professores | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Aperfeiçoamento da Plataforma Capes de Educação Básica para atendimento das ofertas (novas e atuais) dos programas de formação de professores. A Plataforma Capes de Educação Básica deverá ser aperfeiçoada para atender às necessidades de gestão dos programas Pibid, Residência Pedagógica, Parfor, ProF Licenciatura, programas de cooperação internacional de formação de professores e Proebs. A gestão realizada na plataforma deverá englobar todas os macroprocessos dos referidos programas, tais como: edital e seleção (dos atuais e novos), implementação e acompanhamento de projetos, gestão de bolsas e bolsistas, gestão de ocorrências, gestão de instituições, cursos, turmas e escolas. Para cada macroprocesso haverá desenvolvimento de novas ferramentas, assim como aperfeiçoamento e manutenção das já existentes. | 1. Verificar automaticamente currículos de participantes incluídos nos projetos com validação dos requisitos de cada programa: a) RP e Pibid: CA/DO (OK) b) RP e Pibid: CI e SUP/PRE (2/21) c) RP e Pibid: DIS/RES (2/21) d) Parfor: Coord Geral/Adjunto (janeiro/22) e) Parfor: Coordenador de Curso (janeiro/22) f) Coordenador Local (fevereiro/22) g) Parfor: Prof Formador (fevereiro/22) 2. Modificar o módulo de interesse por formação com a inclusão de mais opções de cursos (com a apresentação de lista de opções de cursos da Capes) e modalidades de formação (presencial ou a distância) para escolha pelo interessado, com base na análise do perfil do usuário (2/21 - outubro/21?) 3. Melhorar os fluxos e ampliar a atuação das secretarias de educação nos programas, com permissões para Incluir justificativa na troca de escolas no sistema (desabilitação). (2/22) 4. Desenvolver o módulo de Monitoramento/Acompanhamento para: (2/22) a) preenchimento dos relatórios de atividades pelos diferentes participantes dos programas; b) acesso aos relatórios de supervisores/preceptores das escolas de sua rede, com eventual acréscimo de perfil de diretor escolar; c) acompanhamento das turmas do Parfor pelo gestor Capes, com a possibilidade de envio de relatórios pelos professores que ministram as aulas para monitoramento das ações. 5. Possuir módulo para Acompanhamento de Egressos dos programas. O módulo deve indicar o histórico do egresso, com calendário para envio de mensagem automática para preenchimento de relatórios que permitam mapear a atuação dos participantes após participação nos programas. O tratamento dos egressos deve ser feito por lote, com ações que permitam ao gestor Capes definir qual o calendário para envio de relatórios de acompanhamento. Também deve trazer dados recuperados de outros sistemas, como detalhado em ação específica da integração. (1/23) 6. Possuir um módulo de Gestão de Candidatura Individual, similar ao de gestão de instituições, para contemplar, na Plataforma, os participantes dos programas de cooperação internacional, dentre outros, que apresentam candidatura individual e não estão ligados a uma IES (ou contemplar, na gestão de instituição, a inclusão de secretarias de educação de vinculação dos participantes dos programas com candidatura individual). (1/22) 7. No módulo do currículo: a) Incluir uma grid (GESTÃO EDUCACIONAL) para cadastro da atuação dos usuários em secretarias de educação, a exemplo das seções de atuação na escola e no ensino superior. (2/22) Além disso, deverão ser aperfeiçoados: b) os campos referentes à produção e à participação em evento; (2/22) c) os campos referentes aos cursos ministrados e à participação em projetos; (2/22) d) a inserção dos cursos de aperfeiçoamento e extensão; (2/22) e) o layout e a geração do pdf do currículo; (2/21) f) opção para o usuário indicar quais informações quer incluir na versão impressa; (2/22) g) o registro dos dados pessoais, para que o currículo atenda ao decreto 8727/2016 com a inclusão do nome social; (OK) h) a atualização do CEP. (OK) 8. Criar para os cursos de mestrado profissional (Proebs) que estão na plataforma Sucupira: a) módulo de Gestão de Programa; (2/21) b) módulo de Gestão de Pagamentos. (1/23) 9. O currículo não deverá ser a página inicial da plataforma, mas uma das opções descritas no menu, que também deverá ser aperfeiçoado para reagrupar as ações. (2/22) 10. Aperfeiçoar o termo de aceite, considerando a LGPD. (1/22) 11. Página inicial (sem login) deve: (1/22) a) Disponibilizar ferramenta de busca de informações sobre projetos apoiados pela Capes para a formação de professores, cujos dados estão disponíveis na Plataforma EB, dos programas Parfor, Pibid, Residência Pedagógica, ProF Licenciatura, UAB, Proebs e outros programas que venham a ser incluídos. b) Incluir filtros como: UF, município, IES, Programa, escolas de educação básica, nome do participante, área do projeto, curso; c) Também deverá aumentar a segurança na consulta ao currículo e incluir a possibilidade de visualização do currículo por terceiro por meio de link com acesso externo (nesse caso, os campos visíveis serão restringidos pelo usuário). | 20% dos requisitos executados em 2021 | 2020 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | A12 e A18
AE | AE25 | CECOL/PR | CSAPG | AE25 - Construção, evolução e sustentação dos sistemas PCT, PCN e PCD e Construção do sistema Prêmios para parametrização e execução de todos os prêmios da CAPES, em uma única plataforma - PR5 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O sistema do Prêmio CAPES de Tese deverá ser evoluído para atender os requisitos do prêmio 2020. | 1. Criar perfis de acordo com o papel desempenhado no sistema: ● Gestores do sistema na CAPES, ● Coordenadores de Programa de Pós-Graduação cadastrados na Plataforma Sucupira ● Membros das Comissões do PCT. 2. Usar a Plataforma Sucupira como origem das informações exibidas no PCT, na fase de Inscrição. 3. Integrar com o ORCID para realizar cadastro de Autor, Orientador e Coorientador para premiação. Processos Automáticos. 4. Atualizar informações da inscrição do PCT com base em alteração ocorridas na Plataforma Sucupira, em teses aceitas no PCT. Essa ação deverá estar disponível desde a data de início até a data de finalização do Prêmio e será realizada por processo automático. 5. Realizar a leitura do conteúdo dos arquivos carregados no sistema e a validação deste conteúdo com as informações recuperadas da Plataforma Sucupira e confirmadas pelo Coordenador do programa. Essa validação acontecerá na Inscrição e na Análise Documental e será realizada por processo automático. 6. Realizar a premiação de Autores, Orientadores e Coorientadores no ORCID para o prêmio e o Grande Prêmio. Item disponível conforme perfil x Fase do prêmio. 7. Realizar o upload e download de arquivos (um ou todos) em formato PDF e excel. Essa ação deverá estar disponível no Gerenciar Prêmio, na Inscrição, na Análise Documental e no Emitir Parecer Final do Prêmio e do Grande Prêmio Item disponível aos gestores dos sistemas na CAPES. 8. Realizar o controle, por fase, de e-mail encaminhados aos atores registrados no PCT. Essa ação poderá ser realizada em qualquer fase do PCT 9. Realizar acompanhamento histórico das informações alteradas no PCT devido a atualização de informações da tese no Sucupira. Essa ação deverá estar disponível desde a data de início até a data de finalização do Prêmio. 10. Gerar e emitir o relatório dos Programas com Teses Defendidas por ano e por IES. 11. Manter o cadastro de Fases do prêmio, informando habilitação ou não no Prêmio corrente. 12. Manter o cadastro de Itens de Checklist, informando habilitação ou não no Prêmio corrente. 13. Manter o cadastro de Tipos de Documentos, informando habilitação ou não no Prêmio corrente. 14. Cadastrar o Prêmio, com base em Edital publicado no Diário Oficial, com as informações necessárias à: ● Cadastro com informações das Publicações realizada no Diário Oficial vinculadas ao evento. ● Cadastro com os Itens do Checklist obrigatórios ou não para a inscrição da tese no evento. ● Cadastro com os tipos de documentos obrigatórios ou não para a inscrição da tese no evento. ● Cadastro do Cronograma por fases do evento com identificação de início e fim do evento e a situação do mesmo. ● Cadastro dos parâmetros por fases do evento com identificação e valor do item parametrizado ● Cadastro das Comissões do Grande Prêmio com indicação da Grande Área, Área de avaliação e área de conhecimento que irá compor cada comissão. 15. Gerar e emitir o relatório das Inscrições por Situação, Área de Avaliação e IES. 16. Gerar e emitir o relatório por Prêmio para gestão e controle da Fase de Inscrição. 17. Realizar a Análise Documental das teses somente em inscrições finalizadas. 18. Disponibilizar para a Análise Documental filtro de pesquisa por área de avaliação, título da tese, autor, IES, situação da tese inscrita. 19. Realizar download de arquivos (um ou todos), após finalizada a fase da Análise Documental. 20. Realizar registro nos itens do Checklist validados ou não na análise documental 21. Gerar e emitir o relatório dos Membros da Banca. 22. Identificar os consultores, docentes e participantes externos impedidos ou habilitados participar da comissão, com base no índice AtuaCAPES. 23. Atribuir consultores habilitados à comissão 24. Possibilitar a inclusão de membros diretamente na comissão, sem passar pela atribuição do consultor. 25. Gerar e emitir relatórios para visualização e controle dos ganhadores do Prêmio, Menção Honrosa e Grande Prêmio. 26. Gerar e emitir relatórios para gestão e controle das Comissões do Prêmio e Grande Prêmio por comissão e por parecer final. 27. Gerar e emitir relatórios para gestão e controle das Comissões do Grande Prêmio por parecer emitido. 28. Gerar e emitir o relatório de “Membros das Comissões”. 29. Gerar e emitir o relatório de “Teses Selecionadas”. 30. Realizar a premiação de anos anteriores de Autores, Orientadores e Coorientadores no ORCID para o prêmio e o Grande Prêmio. Item disponível para Coordenador de Programa da Pós-graduação registrado na Plataforma Sucupira 31. Permitir Inscrições pelo Coordenador de Programa, seja de programa em rede ou não. Não permitir inscrições por coordenadores secundários da rede. 32. Sinalizar durante a Inscrição da tese que a atualização das informações da tese só poderá ser realizada por meio da Plataforma Sucupira. 33. Solicitar a confirmação da completude das informações da tese recuperadas da Plataforma Sucupira 34. Vincular a inscrição da tese ao programa e não ao coordenador. Dessa forma, o coordenador de mais de um programa poderá realizar a inscrição de uma tese de cada programa. 35. Classificar as inscrições pelo programa e área de avaliação. 36. Possibilitar o registro e a emissão dos comprovantes da inscrição, que poderão ser salvos ou impressos. Item disponível para membros das comissões e Presidente das Comissões do PCT 37. Realizar o download de arquivos (um ou todos) em formato PDF e excel na Seleção de Teses do Prêmio e do Grande Prêmio. 38. Realizar consulta ao Currículo Lattes no CNPQ para apresentar o currículo do autor da tese a ser analisada. 39. Visualizar e realizar o download de todas as teses indicadas para a comissão. 40. Realizar a seleção e a emissão de parecer das teses avaliadas por ele. 41. Emitir os relatórios “Pareceres Comissão” e “Parecer sobre autor’ Item disponível somente para o Presidente das Comissões do PCT 42. Presidente das Comissões deverão conseguir realizar a emissão de Parecer Final indicando as teses premiadas pela comissão. | 2020 a 2023. Apresentar a versão final do sistema com todas as funcionalidades, ferramentas e integração com o AtuaCAPES e o ORCID | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | Atuacapes (AE19) Cadcons (AE52) SAE (AE54)
AE | AE27 | DPB | CSAB | AE27 Sistema de Gestão da Base de Conhecimento das iniciativas implementadas pela Diretoria | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema que possibilite o cadastramento com informações detalhadas sobre todas as iniciativas (editais e programas institucionais) implementadas pela Diretoria, possibilitando um acervo de informações para atender a Diretoria e para análises estratégicas | O software deve: 1.1 Permitir o cadastro de iniciativas contendo informações como: ● Itens financiáveis; ● Público alvo; ● Áreas atendidas; ● Projetos aprovados; ● Cronograma físico financeiro dos projetos ● IES, Programas e pesquisadores participantes ● Vigência ● Sigla ● Status do acordo/programa ● Instrumento de celebração da parceria ● Coordenação Geral ● Coordenação ● Responsável técnico ● Vigência ● Finalidade ● Objeto ● Justificativa para a demanda/ação ● Temas prioritários/estratégicos 1.2Prever um campo para alimentar com os dados do Parceiro, contendo: ● Nome e sigla da instituição ● Nome do dirigente máximo ● Nome do contato ● Telefone ● E-mail ● Endereço 1.2 Espaço para informar sobre os termos aditivos 1.3 Valor do Programa/Acordo tanto para a CAPES como para o parceiro 1.4 Metas previstas: ● Temas prioritários/estratégicos da meta ● Executante ● N° de beneficiados da meta ● Modalidade do benefício ● Tipo do benefício ● Valor da meta – CAPES ● Quantidade de benefícios – CAPES ● Valor da meta – Parceiro ● Quantidade de benefícios – Parceiro ● Valor total da Meta ● n° do edital ● Responsável técnico ● Meta correspondente ● Links ● Status do edital ● Vigência ● Normativos pertinentes ● Objetivo geral ● Objetivos Específicos ● Público alvo ● Temas prioritários/estratégicos 1.5 Espaço para indicar a abrangência da concessão: ● No país/exterior ● Modalidades 2. Informações de implementação das iniciativas ● Informações financeiras de utilização, devolução, aditivos ● Número, modalidade e duração de bolsas utilizadas ● Produção de conhecimento gerada 3. Possibilidade de geração de relatórios | 2021 2º SEMESTRE: Módulo 1 contemplando os requisitos preliminares 1 2021 2º SEMESTRE: Módulo 1 contemplando os requisitos preliminares 1. 2022 1º SEMESTRE: Módulo 2 contemplando os requisitos preliminares 2 e 3 | 2021 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE28 | DAV | CSAPG | AE28 - SUCUPIRA 2: Aprimoramento da Plataforma Sucupira a partir de uma construção colaborativa junto às instituições de ensino | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar a reescrita da plataforma Sucupira, utilizando a arquitetura de serviços distribuídos definidos pela CAPES. Migração dos módulos para a nova arquitetura. Trará como benefícios:  Melhorar a interface de divulgação das informações dos PPGs;  Integração com os sistemas acadêmicos da IES;  Real desacoplamento dos módulos, o que melhora a integração de outros sistemas;  Melhor isolamento de falhas e correções pontuais, facilitando um retorno mais rápido ao usuário de entrega de valor;  Recursos independentes por serviços, o que facilita para o gerenciamento de máquinas da equipe de infraestrutura da DTI;  Isolamento das regras de negócio;  Otimizar processo de tomada de decisão dos coordenadores dos PPGs;  Acompanhar informações relevantes;  Participação, integração e construção colaborativa;  Transparência;  Facilitar o acesso aos dados dos pesquisadores brasileiros;  Visualizar de forma amigável e simplificada dos dados inseridos pelas instituições;  Conferência dos dados e controle gerencial mais eficiente;  Reduzir tempo, esforços e proporcionar maior confiabilidade no monitoramento dos PPG’s. | • Definição e construção da arquitetura; • Configuração dos obs para build da aplicação; • Criação de máquinas e montagem da infraestrutura; • Microserviços; • Integração com os sistemas acadêmicos; • Funcionalidades impactadas: o Gestão de Programas o Gestão da Informação o Gestão e Planejamento da Avaliação o Gestão da Avaliação de Cursos Novos o Gestão da Avaliação de Programas o Gestão do Qualis o Gestão de Minter/Dinter o Gestão Gerente DTI o Portal de Indicadores o Gestão de Recursos o Portal de Administração | A meta era que 2º semestre estivesse disponível 100% em produção 2021: - Criação dos CSS para o desenvolvimento do front-end da Plataforma SUCUPIRA. - Experimentação das ferramentas de integração de sistemas nos serviços estruturantes na CAPES. 2022: - Desenvolvimento da parte do Coleta de Dados. 2023: - Desenvolvimento da parte APCN e Qualis. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Orçamento igual ou superior a R$ 3 milhões de reais; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AE 33 - SIAPG ne AE 51 - Painéis
AE | AE29 | DRI | CSAPG | AE29 - Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gestão de Consultores | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema que possibilita o cadastramento, o recadastramento e seleção de consultores para participar do processo de seleção de avaliação bolsas e projetos de pesquisa relacionados aos programas da DRI. | O sistema deve conter no mínimo as seguintes funcionalidades: a. Permitir o cadastramento de consultores e atualização dos dados dos consultores; b. Permitir a inclusão de critérios de avaliação de seleção de consultores; c. Permitir a indicação inteligente de consultores para participar de processo de avaliação de bolsistas, projetos de pesquisa ou de Instituições de Ensino Superior; d. Formar um banco de consultores com histórico de registros e de alterações; e e. Permitir a realização de análise de perfil dos consultores, baseado em critérios claros e objetivos. | Não há previsão de meta para 2021 | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE30 | DED | CSAE | AE30 - Evolução, sob demanda, da Plataforma de Objetos Educacionais EduCAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | 1. Permitir a sincronização e mapeamento de transcrição de metadados do Educapes, integração com portais externos (5 por ano, sob demanda). 2. Implementação de serviço de criação de bibliotecas particulares para os usuários 3 - intergrar com o Portal de Periódicos 4- Inserir novos Bancos nos ìndeices de Busca. | Permitir a construção de bibliotecas próprias para usuários cadastrados - Disponibilizar prioritariamente os materiais mais acessados - Integrar e sincronizar com ao menos 5 plataformas a cada ano | Integrar chave de busca com portal de periódicos - 90% Adicionar 3 parceiros à base Educapes - 0 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE32 | DPB | CSAB | AE32 SIPREC - Melhorias de relatórios e interação com os pagamentos do SCBA, para liberação de pagamentos parcelados | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Transição do SIPREC para o SCBA das informações categorizadas por parcela. Bloquear a possibilidade de pagamento das parcelas do auxílio financeiro enquanto não forem incluídos o relatório de execução e o extrato bancário das parcelas anteriores. Aperfeiçoar a apresentação e melhorar o desempenho de relatórios do SIPREC. Aumentar o rol de perguntas frequentes do SIPREC. | 1- Transmitir do SIPREC ao SCBA as informações categorizadas por parcela (1ª parcela, 2ª parcela etc). Bloquear a possibilidade de pagamento das parcelas do auxílio financeiro enquanto não forem incluídos o relatório de execução e o extrato bancário das parcelas anteriores. Exemplo: o pagamento da 3ª parcela está condicionado ao upload prévio pelo beneficiário do relatório de execução e do extrato bancário da 2ª parcela 2- Aperfeiçoar a apresentação dos relatórios disponibilizados para Excel já existentes, em formato semelhante aos relatórios da Plataforma Sucupira ou do SCBA, por exemplo, de maneira que facilite a sua exportação para bancos de dados. Os relatórios, tais como se apresentam, possuem quebras de sequência, repetição de títulos com células mescladas, que demandam ajustes antes de serem utilizados, especialmente quando são extraídas informações de uma longa lista de auxílios. 3- Melhorar o desempenho da extração de relatórios. Por vezes, os relatórios levam minutos para serem extraídos, chegando a falhar, sem trazer o resultado esperado. 4- Aumentar o rol de perguntas mais frequentes do menu de Ajuda do SIPREC, pois a quantidade de perguntas atualmente existente (5) é irrisória. A título de exemplo, sugerimos apresentar informações acerca dos procedimentos necessários no caso de falecimento de beneficiário. 5- Apresentar, de maneira atualizada, o saldo remanescente em conta-pesquisador | 2021 2º semestre: Requisitos preliminares 2 e 3 2022 1º semestre: Requisito preliminar 4 2022 2º semestre: Requisitos preliminares 1, 5 | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE33 | DAV | CSAPG | AE33 - SIAPG: Realizar a implantação de painéis de indicadores para suporte à tomada de decisão para avaliação dos PPGs | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O Sistema de indicadores aplicado à Pós-Graduação é uma ferramenta de monitoramento de indicadores de pós-graduação stricto sensu. Trará como benefícios:  Melhor visualização das informações utilizadas na avaliação dos PPGs;  Redução do tempo das comissões de avaliação gasto com processamento e tratamento dos dados;  Mais tempo para realizar a análise qualitativa das informações;  Melhor visualização das informações utilizadas na avaliação dos PPGs.  Parametrização dos indicadores. | • Realizar carga do banco • Controle de acesso/Autenticação | 2021: - Adaptações e correções na aplicação. - Realização das cargas dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. - Garantia a níveis aceitáveis de segurança e performance. 2022: Integração ou incorporação no projeto SUCUPIRA 2.0. - Continuidade na garantia a níveis aceitáveis de segurança e performance. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE 28 - Sucupira 2
AE | AE34 | DRI | CSAB | AE34 - Sistematização e Gestão dos Editais, Contratos e Acordos de Cooperação da DRI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O modelo de sistematização de editais, contratos e acordos de cooperação deve reunir dentro de uma plataforma integrada os recursos necessários para gerenciar todo o tipo de conteúdo, incluindo documentos corporativos, registros vitais do negócio (notas fiscais, ordens de serviços, declarações, ofícios etc.), informações em papel, e-mail, formulários, relatórios, entre outros. Além disso, a solução deverá permitir a colaboração entre equipes por meio de ferramentas para gestão de fórum, serviço de mensagem instantânea e workflow. | ● Possuir a funcionalidade de fluxo de trabalho (workflow) e controle dos processos de aprovação, controle de versão e revisão e funcionalidades de check in/check out para eliminar a possibilidade de alterações simultâneas nos conteúdos gerenciados. ● Permitir a criação de uma pasta de trabalho (workspace) segura para as equipes compartilharem e editarem documentos e projetos, acessando diretamente do navegador web. ● Permitir controlar o processo de mudança do conteúdo por meio do controle de versões. ● Permitir o cadastramento da vigência do contrato ou acordo de cooperação, data inicial e data final, além disso, realiza um controle de expiração do contrato calculando em dias quando o contrato vai expirar. ● Disparar alertas via e-mail e SMS para o gestor do contrato ou acordo de cooperação e demais interessados para que possam tomar com antecedência as devidas providências administrativas. ● Cadastrar as pendências que edital, contrato ou acordo sofrem durante a elaboração/execução. Dessa forma, será possível identificar com antecedência por meio de consultas e relatórios, quais atividades processuais possuem pendências. | 2021: Sem meta. | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE35 | DED | CSAE | AE35 - Integração SISUAB/SGB – Automatização do cálculo das cotas de bolsas com inserção das mesmas do SGB | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | As cotas de bolsas do Sistema UAB são obtidas de forma precária, utilizando ferramentas estatísticas (SAS) para colher dados dos bancos de dados. Posteriormente, em planilhas eletrônicos, as cotas de bolsas são calculadas e, manualmente, cadastradas no SGB. | Módulo de Fomento . Demanda já iniciada, em fase de verificação da acurácia dos cálculos das cotas. | Execução de 50% das etapas de teste, homologação e implementação da integração. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE36 | APE/PR | NDI | AE36 - Painel Institucional Gerencial | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Painel de uso interno, institucional, com a integração das informações pertinentes a cada Diretoria, por exemplo: quantidade de bolsas, valores, IES participantes, custeio e capital, auxílios, quantidade de servidores por coordenação, orçamento etc. A fim de atender demandas internas e externas com mais celeridade, com dados padronizados, atualizados que reflita a atual situação de cada Diretoria e da CAPES. | É importante que as informações do painel englobem todos os setores e diretorias da Capes, não só das finalísticas. Informações como: - Em que programas uma IES está participando; - Quais IES participam de cada programa (Capes); - Quantos bolsistas há por programa, IES, município, estado e região; - Quantos bolsistas há por área de avaliação; - Quanto é investido em cada IES ou conjunto de IES (municipais, estaduais, federais, comunitárias e privadas), município, estado e região, por programa, diretoria, modalidade de bolsa e área de avaliação (bolsa, custeio, capital, auxílio, descentralização); - Programas de Pós-graduação por nota, IES, município, estado e região, status jurídico (privadas, públicas); - Quantidade de servidores e terceirizados por coordenação e diretoria; - Orçamento por Diretoria, programa e ação | 2020: Preparação do ambiente para receber os painéis. Conclusão Painéis UAB. 2021: Disponibilizar painel | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE37 | DPB | CSAB | AE37 Integração Bolsistas x Titulados | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema que monitore a situação do bolsista (matriculado, titulado, abandono), bem como acúmulo com outras modalidades de bolsas, auxílios e afins (CAPES, FNDE, FAPs, etc). Esta ação tem por finalidade tornar a CAPES pró-ativa, tanto na questão de cobranças legais, quanto na construção de novas políticas atinentes à evasão de bolsistas. As portarias/editais que regulamentam os programas da Diretoria de Programas e bolsas no País explicitam algumas obrigações por parte dos bolsistas, a exemplo da portaria Portaria n° 76, de 14/04/10 - Novo Regulamento - Demanda Social, de modo que o não cumprimento delas poderá acarretar a aplicação de sanções e penalidades ao beneficiário. Portanto, no caso da Demanda Social exige a titulação do bolsista, implicando na necessidade de monitoramento da titulação e do não acúmulo de benefícios. Uma vez que o bolsista tenha recebido apoio da capes e não tenha titulado ao final do processo ou tenha acumulado benefícios, poderá ser cobrada a devolução dos recursos investidos. Atualmente a DPB apoia cerca de 92 mil bolsistas e hoje este tipo de conferência é realizada por análise individuais, CPF a CPF, normalmente consultando-se o SCPB. Estudos preliminares indicam cerca de 4% dos bolsistas em situações similares às supracitadas. | 1. Relacionar os bolsistas com seu status mais atual no cadastro de discentes ou demais plataformas, a exemplo da Lattes. 2. Relacionar o status do bolsista com as informações referentes a cada vínculo, como vigência da bolsa, programa, órgão pagador, número de mensalidades, data de referência e valores recebidos por programa de fomento, entre outros. 3. Trazer o motivo da finalização da bolsa 4. Permitir a consulta em lote ou individuais, por CPF, Grande área, IES, UF, etc. 5. Atualizar diária ou em tempo real as informações, de forma a permitir um controle preventivo e a efetiva gestão de riscos. 6. Permitir a inserção de dados referentes a cada processo de apuração de caso concreto, por parte da área técnica, para subsidiar o acompanhamento das cobranças (ex: bolsista contatado, situação resolvida, etc.) 7. Permitir a emissão, expedição e anexação de documentação padrão de forma automatizada (ex: ofício de diligência, solicitação de documentos, apresentação de defesa, etc), o que permitirá a digitalização do serviço e a posterior extração e anexação dessa documentação ao SEI. 8. Possibilidade de bloqueio e desbloqueio do beneficiário ao final do processo de diligência (similar ao CADIN, mas para bolsa). 9. Possibilitar a comunicação com o bolsista e Programa para abertura de processo administrativo de apuração de irregularidade. | 2021: Sem meta. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE38 | DAV | CSAPG | AE38 - CONECTI: Plataforma nacional de integração de dados de pesquisa | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Iniciativa multi-institucional, que prevê criar um ecossistema de informações em pesquisa, integrando os sistemas federais e estaduais e otimizando a gestão do conhecimento, por meio de uma plataforma nacional de integração de dados relacionados a ECTI. Promover a criação de uma plataforma nacional de integração de dados de pesquisa, envolvendo inicialmente CAPES, CNPq, IBICT, SCIELO e CONFAP. Trará como benefícios:  Promoverá transparência das informações;  Proporcionará maior qualidade de dados e Otimização dos recursos das agências;  Oferecerá oportunidades de ganhos significativos de eficiência e economia de esforços à comunidade científica. Também possibilitará que as instituições disponham de informações abrangentes que as ajudem a gerir melhor suas atividades e recursos de ensino e pesquisa;  Diminuir o trabalho operacional para pesquisadores ao reduzir a necessidade de reportar a mesma informação em vários sistemas. | Identificadores Persistentes: Registros que garantem identificação e localização de objetos digitais inequívoca e permanentemente. Rede Semântica: Expandir a visibilidade e facilitar a troca de dados entre os sistemas dos agentes e organizações científicas nacionais por meio do uso de tecnologias de Web Semântica. Plataforma Integradora: Para quem deseja disponibilizar suas informações e promover integração entre os entes envolvidos. A plataforma tem como finalidade disponibilizar os dados, gerir os acessos, validar permissões, dentre outras operações. A principal função da plataforma está na centralização da gestão das informações; Promover ferramentas integradoras de conteúdo entre as instituições brasileiras partícipes do Consórcio, para aumento da racionalidade do sistema nacional de informações de ECTI; Gerar e disponibilizar conteúdo da ECTI brasileira seguindo padrões nacionais e internacionais; Promover programas de geração e disponibilização de dados abertos; Viabilizar acordos internacionais em consórcio (por exemplo, assinatura e adoção do ORCID como identificador persistente de pesquisadores). ORCID: Facilitar a conexão entre pesquisadores e suas atividades profissionais, publicações, fomento e vínculo empregatício. Portal Meu Conecti: Prover Gestão integrada das informações de pesquisa. Promover maior representação e divulgação científica. | 2021: Criação da rede neural de desambiguação, criação do enlace de dados, construir API`s de inserção de dados nos players, promover integração dos players com os partícipes. 2022: Consolidação de dados para base final. Promover a integração do Confap-CRIS com o Conecti. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE 42 - RICAPG e AE 48 - Representação semântica
AE | AE39 | DED | CSAE | AE39 - Migração SGB-SCBA – PROEB. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atualmente, as bolsas dos mestrandos do PROEB são pagas através do Sistema de Gestão de Bolsas (SGB). A ação consiste em concretizar a migração do pagamento dos bolsistas para o SCBA. O processo de migração já iniciou. Especificamente, a análise da demanda e a definição de qual curso do PROEB será utilizado para iniciar a migração, como teste piloto. O Mestrado Profissional em Ensino de Educação Física (ProEF) foi escolhido por ser o curso mais recente, com pequeno número de bolsistas. | Migrar os pagamentos do SGB para SCBA (PROEB) SGB deverá fornecer consultas de concessão de bolsas (histórico) | Não há meta para o ano de 2021. 2022: Migrar os pagamentos do SGB para SCBA (PROEB) SGB deverá fornecer consultas de concessão de bolsas (histórico) | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE40 | AUD/PR | CGS | AE40 - Criação de perfil de Controle Interno em todos os sistemas da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A Auditoria Interna, a assessoria na Presidência que será responsável pelo gerenciamento dos controles internos das diretorias da CAPES, e os órgãos de Controle (CGU e TCU), na realização de seus trabalhos, precisam acessar os sistemas da CAPES e ter acesso às informações. Essas unidades de controle, porém, não podem ter acesso a operações como alteração, inclusão e exclusão do conteúdo dos sistemas. O acesso deve ser apenas para visualização e extração de relatórios gerenciais, se for o caso. Ocorre que, muitas vezes, os sistemas não têm uma opção de perfil de apenas visualização e por isso é concedido às referidas unidades o acesso com permissões às operações citadas acima. Solicitamos a criação de um perfil exclusivo para o Controle Interno em todos os sistemas da CAPES. | Criação de perfil Controle Interno em todos os sistemas da CAPES para disponibilização às unidades internas e externas de controle (AUD/GAB/CGU/TCU) sempre que for solicitado e por prazo determinado. | 2021: EB, SICAPES Homologadores, SICAPES Gestores, Editais e SICAPES Inscrições. 2021: Ser criada uma diretriz para que todos os sistemas possuam o perfil de auditoria. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar se nada for feito | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE42 | DAV | CSAPG | AE42 - RICAPG: Rede de Integração da Comunidade Acadêmico-Científica Pós-Graduação | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Projeto que tem a missão de construir conexões para o compartilhamento e reuso de dados da pós-graduação, propondo-se a estruturação de procedimentos para uma rede. As melhorias das informações da CAPES contribuirão para a implantação de novas tecnologias na avaliação de programas. Promover a criação de uma rede de integração de dados de pós-graduação e pesquisa, envolvendo inicialmente a CAPES e as Instituições de Ensino Superior - IES. Trará como benefícios:  Proporcionará maior qualidade e transparência de dados, e otimização dos recursos da CAPES;  Reuso de vocabulários;  Maior interoperabilidade entre sistemas computacionais e independência em relação a padrões estáticos;  Auxiliar na recuperação de novas ideias e tecnologias em um ambiente assistido por conhecimento;  Oferecerá oportunidades de ganhos significativos de eficiência e economia de esforços à comunidade científica no tocante às atividades da pós-graduação. | - Criação/ adoção de Identificadores Persistentes na qual os registros possam garantir a identificação e localização de objetos digitais de forma inequívoca e permanentemente. - Expandir a visibilidade e facilitar a troca de dados entre os sistemas dos agentes e organizações científicas nacionais por meio do uso de tecnologias de Web Semântica. - Permitir a disponibilização de informações e promoção da integração de dados entre entes envolvidos por meio de uma plataforma com interoperabilidade entre sistemas computacionais e independência em relação a padrões de dados e informações facilitando o processo de disponibilizar os dados, validar permissões, dentre outras operações de forma a permitir a gestão das informações; - Facilitar a conexão entre pesquisadores e suas atividades profissionais, publicações, fomento e vínculo empregatício. | 40% do projeto executado em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE 38 - Conecti e AE 48 - Representação Semântica
AE | AE43 | DED | CSAE | AE43 - Aplicativo de Monitoramento de Polos UAB / Polos Stricto Sensu - Mobile / APP | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Aplicativo Mobile/ APP para smartphones com finalidade de agilidade no monitoramento dos polos UAB, proporcionando maior dinâmica na atividade externa desenvolvida pelos consultores e no tempo de resposta da real situação do ambiente do polo abrangendo descrição de infraestrutura, recursos humanos e documentação do polo UAB. Esse aplicativo atuará on-line / off-line com conectividade direta ao servidor via login e senha, com inserção de dados para fins de articulação de ofertas dos cursos das IES. | 🡺 Processo de recebimento dos dados gerados via APP, para inclusão na base SISUAB 🡺 Desenvolvimento do módulo de agendamento do monitoramento 🡺 Desenvolvimento das telas internas do monitoramento tanto no App quanto no SisUAB – Web. ● Informações do Polo ● Espaços ● Recursos Tecnológicos ● Recursos Humanos ● Documentação ● Resultado do monitoramento ● Responsável pelo acompanhamento ● Imagens do Polo | 50% do módulo desenvolvido. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE44 | GAB/PR | CGII | AE44 - Sistema de Gerenciamento de Demandas do FalaBR | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema web que possibilite o gerenciamento, acompanhamento e avaliação das demandas recebidas pela CAPES através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – FalaBR– pelo Núcleo de Atendimento ao Cidadão e pelas Diretorias. Proposta aberta a revisão de instrumentos conforme normativa em vigor. | Permitir o cadastramento de demandas espontâneas recebidas através do FalaBR (https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/SelecionarTipoManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f), com as seguintes informações: a) Número de protocolo; b) Tipo: Acesso à Informação, Denúncia, Elogio, Reclamação, Simplifique, Solicitação, Sugestão c) Solicitante - com opção de ocultação do nome para os casos de restrição de identidade e sigilo; d) Data de Abertura; e) Prazo de atendimento; f) Situação – em tramitação ou respondido; g) Assunto da solicitação; h) Detalhamento da solicitação. i) Espaço para inclusão de anexos; j) Opção de direcionamento da demanda para as diretorias da CAPES (com opção de divisão por setor no âmbito do Presidência – APE, CECOL, CCS, Auditoria, Procuradoria); k) Opção de encaminhamento para mais de uma diretoria simultaneamente; l) Opção de inserção textos de recursos de primeira e segunda instância (com anexos); m) Opção de inserção de resposta pelas áreas demandadas no pedido inicial e nas demais instâncias (com anexos); n) Opção de download da demanda em pdf e excel. 2. Conter painel inicial com os seguintes dados: a) Demandas em tramitação fora do prazo b) Demandas expirando em 3 dias c) Demandas expirando hoje d) Recursos expirando em 3 dias e) Recursos expirando hoje f) Para os usuários com o perfil da Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria: notificação de recebimento de respostas g) Para os usuários com o perfil da Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria: confirmação de conclusão do protocolo na Fala BR A visualização desse painel deverá ser diferenciada por Diretoria (Ex.: no painel da DRI aparecerão apenas as demandas da DRI). A visualização geral das demandas estará disponível apenas para a Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria. Nesse painel, as demandas deverão ser separadas de acordo com o tipo. 3. Conter opção de solicitação de prorrogação da demanda pelas áreas (com justificativa obrigatória), com a apresentação de calendário com data limite – contagem automática a variar de 4 a 20 dias, a depender do caso; 4. Enviar por email notificações automáticas às áreas referentes ao prazo de vencimento das demandas nos seguintes termos: a) 1 semana antes do vencimento b) 3 dias antes do vencimento c) No dia do vencimento d) Notificação de atraso, se for o caso 5. Diferenciar perfis de utilizadores: a) Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria: I. Inclusão de demandas; II. Gerenciamento de respostas emitidas; III. Gerenciamento de usuários respondentes; b) Respondentes: I. Registro de respostas (com definição dos responsáveis pela resposta inicial e pelas respostas de primeira e segunda instância); II. Encaminhamento para a Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria; III. Solicitação de prorrogação do prazo de atendimento (com justificativa obrigatória). 6. Gerar relatórios das demandas contendo os seguintes dados: a) Protocolo; b) Tipo; c) Diretoria; d) Assunto da demanda; e) Detalhamento da solicitação; f) Data de Abertura; g) Data da resposta; h) Resposta emitida; i) Prorrogação: sim ou não j) Atraso: sim ou não k) Recurso de primeira instância; l) Data de resposta ao recurso de primeira instância m) Resposta ao recurso de Primeira instância; n) Recurso de segunda instância o) Data de resposta ao recurso de segunda instância; p) Resposta ao recurso de segunda instância. ● Os relatórios deverão disponibilizar opções de período de consulta. 7. Encaminhar e-mail com pesquisa de satisfação para os solicitantes quando a demanda for finalizada na Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria. ● E-mail encaminhado automaticamente para o endereço cadastrado quando a demanda for finalizada; ● Pesquisa de satisfação com aproximadamente 5 perguntas a serem informadas pela Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria; ● Relatórios com as métricas da avaliação de acordo com as respostas encaminhada pelos demandantes. 8. permitir a análise e avaliação pela Equipe Responsável pelas Atividades de Ouvidoria das respostas emitidas pelas áreas técnicas de acordo com o seguinte: a) Coerência da resposta em relação à pergunta, assunto ou solicitação realizada b) Clareza da resposta; c) Atendimento ao prazo para resposta; d) Respeito à responsabilidade de emissão da resposta; ● Os itens deverão ser avaliados através da atribuição de notas de 1 a 5; ● Os dados deverão ser extraídos do Sistema de Gerenciamento de Demandas do FalaBR; ● A avaliação deverá ser registrada por demanda recebida. ● Os dados deverão ser extraídos do Sistema de Gerenciamento de Demandas do FalaBR; ● A avaliação deverá ser registrada por demanda recebida. 9. Gerar relatórios das avaliações contendo as seguintes informações: a) Diretoria; b) Quantidade de demandas recebidas; c) Quantidade de demandas respondidas no prazo; d) Quantidade de demandas respondidas fora do prazo; e) Nota final da qualidade das respostas emitidas, escala de 1 a 5. | 2022: Permitir o cadastramento de demandas espontâneas recebidas através do FalaBR; conter painel inicial; conter opção de solicitação de prorrogação da demanda pelas áreas; diferenciar perfis de utilizadores. Enviar por e-mail notificações automáticas às áreas referentes ao prazo de vencimento das demandas; gerar relatórios das demandas; encaminhar email com pesquisa de satisfação para os solicitantes quando a demanda for finalizada no Núcleo de Atendimento ao Cidadão; permitir a análise e avaliação pelo Núcleo de Atendimento ao Cidadão das respostas emitidas pelas áreas técnicas; gerar relatórios das avaliações | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE46 | DED | CSAE | AE46 - Migração SGB para SCBA (Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atualmente, as bolsas do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) são pagas através do Sistema de Gestão de Bolsas (SGB). A ação consiste em migrar o pagamento das bolsas para SCBA. | Análise das singularidades do Sistema UAB. O processo de pagamento, bem como as variáveis que definem a quantidade de cotas de bolsas são substancialmente diferentes dos associados aos mestrados e doutorados, cujos bolsistas já são atendidos pelo SCBA. No primeiro semestre de 2019, a análise inicial já foi realizada por consultoria contratada. | 2º Semestre 2022: Iniciar o processo de migração SGB para SCBA (Sistema UAB) e levantar requisitos - 1º Semestre 2023 : Testar, homologar e implementar | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AE35
AE | AE49 | DED | CSAE | AE49 -Módulo Gestão de Polos UAB - SISUAB2 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | 1 - Com a ausência de um modelo de gestão institucional e otimizado para os polos UAB e considerando sua importância fundamental para os aspectos qualitativos e quantitativos das ações que incidirão diretamente no processo educacional, o objetivo principal é propor a sistematização de um software aplicado ao processo de gestão dos polos UAB, profissionalizando a administração. 2 - Esse software atuará on-line no servidor com login e senha, com consulta de alguns dados abertos e outros mais sigilosos. 3 - A fim de colaborar com a DED na tomada de decisões gerenciais, desenvolvimento de um painel de gestão dos polos UAB, tanto no tocante aos dados do SisUAB, quanto do software/módulo do SisUAB de gestão de polos. 4 - Deve haver alertas, flags e gráficos tanto para a DED quanto para os polos. 5 - Desenvolvimento de funcionalidade que possibilite o envio de alertas via e-mail, com texto passível de edição a grupos específicos ou a todos os coordenadores de polo. 6 - Novas aplicações proporcionando melhorias para o desenvolvimento das atividades da DED. 7 - Cadastro único entre os sistemas. 8 - Automatizar os filtros para inclusão de bolsistas nos lotes de pagamento. 9 - Consolidar todos os coordenadores de polo em um único grupo na tela “Aptos e Inaptos” por mês referência de pagamento. | 🡺 Página Inicial – Polo UAB ● Imagens fachada Polo UAB ● Logo CAPES/UAB/Mantenedor ● Horário de funcionamento ● Telefon ● Endereço Eletrônico e das mídias sociais utilizadas pelo polo ● Dados do mantenedor do polo ● Caracterização da região da área de abrangência do polo – Geolocalização ● Regulamentos da EAD ● Identificação da equipe polo 🡺 Módulo Agenda ● Registro de toda a programação incluídos atividades presenciais dos cursos e outros compromissos administrativos. 🡺 Módulo Ambiente ● Sala de aula ● Laboratórios ● Secretaria polo ● Biblioteca ● Sala tutores ● Sala coordenação ● Auditório ● Sanitários ● Área de convivência ● Estacionamento ● Outros. 🡺 Módulo Colaboradores ● Secretário ● Tutores ● Coordenador ● Técnicos (Biblioteca, Laboratórios, Informática) ● Segurança ● Serviços Gerais 🡺 Módulo Financeiro ● Material de expediente ● Material de consumo ● Dados de Gastos (água, luz, telefone, correios, viagens, manutenção, impressão, modernização, ampliação, reformas, recursos humanos, aluguéis, impostos, taxas, segurança eletrônica, outros). 🡺 Módulo Secretaria ● Relatórios e informações através de filtros e opões ● Ambiente do polo e seu layout ● Reservas programadas ● Eventos programados ● Escalas de trabalho – equipe polo ● Despesas e receitas por categoria ● Patrimônio ● Registro da ouvidoria ● Relatório de internet disponibilização com gráficos de fluxo ● Arquivo de documentos do polo ● Mala direta - Correio 🡺 Módulo Planejamento ● Registro das demandas dos cursos ● Reforma/ampliação e modernização predial ● Aquisição de mobiliário (tecnológico e instrumental) 🡺 Módulo Ouvidoria ● Relatório de Ouvidoria (elogios, críticas e sugestões) ● Respostas apresentadas ao diversos públicos (interno e externo) 🡺 Módulo Patrimônio ● Equipamentos ● Mobiliários ● Acervo bilbliográfico 🡺 Módulo Biblioteca ● Controle de acervo bibliográfico ● Controle de empréstimo por aluno ● Periódicos disponibilizados 🡺 Módulo Cursos ● Registro e relatório de todos os cursos ofertados pela IES. ● Controle de documentos relacionados as ofertas (aluno/turma) | 2º/2022: Automatizar os filtros de inclusão de bolsistas nos lotes de pagamento; consolidar coordenadores de polos em único grupo por mês referência para pagamento; Sistematizar o software aplicado ao processo de gestão dos polos UAB; restringir acesso com consulta de dados abertos e sigilosos; desenvolver painel de gestão dos polos UAB; criar alertas, flags e gráficos; desenvolver funcionalidade para enviar alertas por email. 1º/2023: Fornecer novas aplicações proporcionando melhorias para o desenvolvimento das atividades da DED; fornecer cadastro único entre os sistemas. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE50 | APE/PR | CSAE | AE50 - Reformulação GeoCAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Incorporação das funcionalidades do GeoCAPES e dos Dados Abertos visando uma solução única que possa atender às expectativas da CAPES e da sociedade e que traga visões diversas dos dados processados. Sendo possível a utilização de diversos filtros de consulta, atualização e inclusão de novos indicadores, além das possibilidades de ampliar e incorporar gráficos, visualizar tabelas referentes a cada gráfico, imprimir, baixar, editar colunas e agregar valores em tabelas. | Atualização dos indicadores já existentes; - Inclusão de novos indicadores; - Reorganização dos indicadores por áreas de atuação da CAPES (fomento, internacionalização, educação básica, divulgação de produção científica, avaliação); - Novo layout, mais amigável e funcional; - Inclusão de diversos filtros de consulta (por município, Estado, programa, IES, curso etc.); - Possibilidade de ampliar e incorporar gráficos, visualizar tabelas referentes a cada gráfico, imprimir, baixar, editar colunas e agregar valores em tabelas; - É desejável que a solução unificada possua características semelhantes às do Portal da Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU). | 2021:Não existe meta para 2021. 2022: Tornar o sistema mais amigavel, intuitivo e moderno. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE51 | DAV | CSAPG | AE51 - Painéis de Indicadores para o SNPG | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Iniciativa que apresenta gráficos e tabelas dos principais indicadores dos Programas de PósGraduação stricto sensu do país (PPGs). Ferramenta baseada em inteligência artificial, capaz de gerar informações de forma visual. Trará como benefícios:  Apresentação dos dados, informações e indicadores de forma visual, gráfica e dinâmica;  Transparência dos dados do SNPG;  Comparabilidade dos dados entre PPGs;  Auxiliar o monitoramento e avaliação dos PPGs;  Permitir um melhor gerenciamento dos PPGs por parte da CAPES;  Aprimorar a busca de termos dentro das tabelas da Plataforma Sucupira. | • Oferecer ao usuário gráficos construídos e validados seguindo as melhores práticas de UX. • Realizar os cruzamentos das bases de dados disponíveis para retorno das pesquisas de termos a partir da utilização de técnicas de machine learning. | 2022: 100% da solução entregue junto a nova Plataforma SUCUPIRA. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE52 | CECOL/PR | CSAPG | AE52 - Evolução tecnológica do Cadastro de Consultores (Cadcons) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema responsável pelo cadastro e mantimento das informações pessoais e profissionais de consultores e professores que prestam serviço na CAPES. Outros sistemas utilizam o Cadcons como base de dados e exportam informações, como é o caso do Sistema de Auxílio Educacional – SAE. | 1. Permitir que o usuário (nesse caso o técnico CADCONS) pesquise um consultor por nome, CPF, área de avaliação ou IES. O mais utilizado é a pesquisa via CPF. ● Após a pesquisa realizada o software mostrará se o consultor já está no banco de dados ou se será necessário um novo cadastro; ● Quando se realiza um novo cadastro é possível importar o currículo Lattes e assim conseguir o preenchimento de várias informações. ● Caso o consultor já possua cadastro é necessário apenas a atualização dos dados conforme a ficha que eles enviam para o setor responsável. ● Após criação de cadastro ou atualização de dados é necessário ir na aba de homologação para que as informações fiquem salvas. ● Além das duas funções mencionadas acima é possível somente pesquisar dados como telefone, e-mail, endereço ou até mesmo conta bancária. 2. Atualizar a interface e arquitetura, para torna-lo mais manutenivel. 3. Aprimorar a interface de manunteção dos coordenadores de área para que se possa manter também os coordenadores de câmara temática. | 2020: Melhorar a estabilidade da ferramenta; planejar a refatoração da arquitetura e da camada de apresentação do sistema. 2021: Implementar os requisitos preliminares de acordo com a capacidade do time e priorização com a CECOL e em relação à Quadrienal. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE19 - ATUACAPES AE54 - SAE AE25 - PRÊMIOS
AE | AE53 | DAV | CGII | AE53 - ChatBot para a Plataforma Sucupira | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Ferramenta baseada em inteligência artificial, capaz de processar um grande volume de informações com rapidez. Trará como benefícios:  Personalização da tecnologia;  Agilidade no atendimento;  Disponibilidade 24 horas por dia;  Automatização de processos;  Comunicação mais ágil e eficaz;  Redução de custos;  Melhoria no relacionamento com o público;  Economia de recursos;  Diferenciação do serviço. | • Oferecer ao Coordenador um serviço de atendimento (modelo chatbot) para dar apoio e orientações quanto ao acesso e consultas na Plataforma Sucupira e submissão de propostas; • Permitir que a Capes configure o bot para auxílio no atendimento dos usuários da Plataforma Sucupira, incluindo o auxílio para submissão das propostas. | Não há | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Até 6 meses para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Não vai piorar ou pode melhorar | Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE54 | CECOL/PR | CSAPG | AE54 - Adaptações no Sistema de Auxílio Educacional – SAE | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema web que atende a Lei n.º 11.502/2007 de pagamento do Auxílio Educacional. Funciona para pagamento dos consultores / professores que participam de eventos e demandas da CAPES, solicitadas pelo Presidente desta Fundação ou pelas Diretorias. Além disso, é possível gerar lista de presença de cada evento, formulários AAE para a assinatura do professor/consultor e a declaração de participação do mesmo. | 1. Solicitar que o usuário (nesse caso o técnico SAE) cadastre um novo evento, informando identificação: ● Enviar para: (pagamento, no caso da CECOL, outras Diretorias podem usar a função de homologação); ● Selecionar a atividade: as atividades são de acordo com a Lei nº 11.502/2007 de pagamento do Auxílio Educacional, o técnico deverá escolher o item que condiz com o evento que ele está cadastrando. ● Informar data de início e término do evento. (Com esse dado o sistema reconhece o valor que será pago ao participante.); ● Descrição: descrever dados importantes do evento; ● Local do evento: informar onde irá ocorrer o evento; ● Número do processo: Informar o número do processo SEI, onde irá ser feito a declaração, parecer técnico e relatório de atividades executadas, após assinado pelo chefe do setor, esses documentos serão anexados no SAE para solicitação de pagamento dos participantes; ● Número de programas afetados: a Cecol não utiliza esse campo, apenas preenchemos com zero. ● Após o preenchimento de todos os dados é necessário salvar o evento e uma aba de participantes será aberta; ● Na aba de participantes é possível incluir os participantes através do CPF do professor/consultor e todas as informações necessárias para o formulário AAE são extraídos do sistema CADCONS, que é a base de dados de todas as informações pessoais e profissionais do participante. 2. Após a participação dos professores/consultores e suas devidas assinaturas no formulário AAE e lista de presença, todos os documentos são copiados e anexados na aba relação de documentos, juntamente com todos os documentos que foram feitos e assinados pelo chefe do setor. 3. O técnico irá em solicitação de pagamento e marcará todos os participantes para solicitar para o DIRETOR SAE (coordenador ou diretor do setor) para autorizar e ordenar o pagamento. 4. O DIRETOR SAE irá autorizar e ordenar os pagamentos e todos os dados irão para o financeiro que fazem o tramite de pagamento. | 2020: Implementar requisitos. 2021: Realizar as evoluções feitas sob demanda | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE1 - Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE52 - CADCONS
AE | AE55 | CCS/PR | CSAE | AE55 - Desenvolvimento e implementação da nova Intranet | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A nova intranet é um projeto tanto de inclusão digital dentro da CAPES, como uma nova forma de comunicar com o público interno. Um novo layout está aprovado e será implementado. Mas para a intranet ser tudo que ela precisa ser ela deverá contar com anteparo de diversos artifícios tecnológicos disponíveis na DTI. | 1. Foi informado que o layout da nova intranet deve priorizar o uso via aplicativos mobile; 2. Login personalizado de acordo com as preferências do usuário, com foto e demais informações pessoais atualizadas; a. Deve ser criado opção de login. b. Deve permitir o usuário adicionar foto. c. As informações devem ser recuperadas conforme cadastradas no LDAP. d. Deve permitir a realização de cadastro. e. Deve ser verificada a existência de uma base de dados que possua os dados dos contratados (prestadores de serviço). 3. A intranet deve ser acessível via login e senha, dispensando VPN. 4. Calendários das ações institucionais; a. Criar funcionalidade para manter calendário de ações. b. O acesso a este módulo será apenas para usuários autorizados (criar opção de permissão). 5. Acesso aos serviços institucionais de forma otimizada, como folha de ponto, formulários; a. Destacar serviços como: Sou gov, folha de ponto, formulários. 6. Espaço ‘Nossa CAPES’: espaço aberto para a participação do servidor/ colaborador – entrevistas e/ou depoimentos; onde os colaboradores poderão subir suas mídias de forma moderada pela CCS; a. Criar espaço nossa CAPES que será um feed, onde os usuários poderão inserir fotos e vídeos com legenda. b. A publicação do conteúdo deve ser aprovada pela CSS. 7. Quadro de avisos; a. Manter a disposição e incluir uma prévia do aviso. b. Criar pop-up para avisos urgentes. Serão apresentados sempre que o usuário acessar a intranet. 8. Incluir integração com MS Teams e Office 365; a. Deve ser analisado como será feito a integração. 9. Acesso à sistemas WIKi a. Analisar se será disponibilizado criação de wikis no Office 365, ou integra com a wiki atual da CAPES. 10. Sistema de fórum para discussões, com criação e fechamento de salas; a. Criar módulo de fórum, com permissão de salas públicas e privadas. b. Data de abertura e fechamento do fórum e etc. 11. Integração com WhatsApp; a. Realizar integração com WhastApp corporativo da CAPES. b. Substituir ícone atual da Sugestão de Pauta, para o ícone do WhatsAPP. | 2021: Refinamento dos requisitos. 2022: Implementação dos requisitos levantados no ano de 2021. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE57 | CCS/PR | CGII | AE57 - Sinalização Eletrônica para edifício Sede da CAPES, incluído elevadores e salas de reunião | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Disponibilizar equipamento tipo raspberry, com conexão à rede sem fios, com gestor de conteúdo instalado para exibição de informações pelo prédio da CAPES em telas LED de 19 a 23 polegadas.Totens para exibição da intranet, equipamento com configuração semelhante com tela touch ou tablet conectado à rede sem fios. Estrutura de suporte para equipamento que atenda quesitos de acessibilidade. | Disponibilizar 40 telas, para salas de reunião, lobbys e parte interna de elevadores, juntamente com 40 dispositivos tipo raspberry com gestor de conteúdo para exibir informações pertinentes para CAPES. Disponibilizar 18 totens para acesso de intranet. Estes totens devem permitir acesso tão e só exclusivamente à intranet. A sinalização deverá contemplar sistema open source para organização de conteúdo e exibição por meio de uma central, para salas de reunião. Para elevadores o controle deve ser separado para intranet. Hoje sistema parecido roda conteúdo nos televisores localizados no primeiro subsolo. | Aquisição e instalação. Ter 100% das áreas escolhidas sinalizadas com monitores e totens para acesso à intranet | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE58 | CCS/PR | CGII | AE58 - Dispositivo Web para encurtar links com personalização de domínio CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Para facilitar o trabalho de divulgação de links nas redes e afins, precisamos de dispositivo que encurte link com personalização de domínio CAPES. Essa redução permite diminuir um link longo tornando-o fácil de lembrar. | O dispositivo deve ser capaz de reduzir qualquer link para gov.capes/cW21K. a redução deve se manter à código com 5 caracteres alfa numéricos e com case sensititive. | 2021: Adquirir, implementar, avaliar e dar manutenção | 2022 - 1º SEMESTRE | 2021 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE61 | DTI | CSAE | AE61 - Desenvolver novo cadastro de Instituição | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | 1. Ajustar e melhorar o sistema antigo e webservice que atende a plataforma Carolina Bori; criar serviço webservice e remoção da consulta realizadas por outras aplicações diretamente na base de dados do corporativo; implantar novo modelo de dados, alteração do serviço de consulta; desenvolver novo sistema de cadastro de Instituições (1º/20 - 2º/20) 2. Ajustar e melhorar o sistema antigo e webservice que atende a plataforma Carolina Bori; implantar sistema de cadastro de Instituições; desativar sistema legado; ajustar e melhorar novo sistema (1º/21 - 2º/21) 3. Adotar identificação internacional para Instituições nacionais e internacionais, implementar regras de desambiguação dos registros ISNI+; ajustar e melhorar novo sistema e webservice que atende a plataforma Carolina Bori (1º/22 - 2º/22) 4. Ajustar e melhorar novo sistema e webservice que atende a plataforma Carolina Bori (1º/23 - 2º/23) | 1. Mapeamento das propriedades de cada tipo de organização 2. Identificação correta das relações hierárquicas entre as organizações e compartilhamento de unidades entre mais de uma organização 3. Estudo técnico, construção de prova de conceito e Contratação ISNI+ | Sem meta para 2021. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE62 | DTI | GOV | AE62 - Adequação à LGPD | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Execução de atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) relacionadas com a adequação da CAPES à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). | Organização e Comunicação: Organização e Comunicação para a execução das tarefas de tratamentos de dados, que engloba deste a tarefa de escolha do Encarregado (responsável pela proteção de dados sensíveis da instituição. Papel semelhante ao DPO da lei europeia) até fazer campanhas e publicidades sobre o assunto. Este é o primeiro passo para o início das tratativas da LGPD. Processos: A atividade Processos, que trata da criação de inventário de todos os processos de negócio que tratam dados pessoais e dados sensíveis; identificação de responsáveis por processos e onde e para que esses dados são/serão utilizados; identificação da finalidade de todos os processos de negócio; documentação de todos os processos; criar ou alterar o processo de avaliação de riscos, entre outros; Direito dos Titulares dos Dados: A atividade Direito dos Titulares dos Dados trata a criação de processos para tratar do direito de acesso do titular dos dados: à retificação, ao apagamento, a restrição de processamento, a notificação, ao direito de portabilidade de dados, ao direito de objeção, entre outros; Proteção de Dados A atividade Proteção de Dados trata da revisão do armazenamento de dados pessoais; da avaliação de risco; da identificação de medidas técnicas e organizacionais adequadas para a proteção de dados pessoais; da implementação de medidas técnicas e organizacionais adequadas para a proteção de dados pessoais e da revisão de todo o processo; Gerenciamento de Consentimento A atividade Gerenciamento de Consentimento trata da identificação dos pontos onde o consentimento do titular dos dados já foi realizado; identificação de onde o consentimento dos dados é necessário; análise de gerenciamento de consentimento; alteração do gerenciamento de consentimento para atender LGPD; desenvolvimento de processo para obter consentimento, quando necessário e criar repositório para o gerenciamento de consentimento para garantir que o ônus da prova seja facilitado, se necessário. Retenção e backup de dados A atividade de Retenção e backup de dados trata a revisão dos requisitos existentes de retenção de dados; a revisão dos processos de backup existentes; a alteração de políticas de retenção de dados e processos de backup, se necessário e a remoção de todos os dados pessoais existentes nos backups existentes (será factível?). Contratos A atividade Contratos trata a criação de acordos controlador-processador onde ainda não existe; a atualização de contratos controlador-processador (uso intencional e requisitos de segurança); a atualização de outros acordos existentes, quando aplicável; a atualização do processo de compras (critérios de seleção para novos serviços e novos requisitos incluídos em novos contratos). Transferências de Dados Transnacionais A atividade Transferências de Dados Transnacionais (na LGPD, capítulo V) trata da identificação de quaisquer transferências de dados transfronteiriços. Preparação para Violação de Dados A atividade de Preparação para Violação de Dados trata da identificação dos detalhes de contato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), da criação de um manual de cenário de violação, do desenvolvimento de um processo de gerenciamento de violações para permitir a notificação dentro de 72 horas e do processo de gerenciamento de violações de teste (anualmente). | 2020: 1) 100% do Projeto 16 do PEI – Adequação à LGPD estruturado 2) Encarregado de Dados Pessoais designado formalmente 3) Grupo de Trabalho responsável pela Adequação à LGPD na CAPES designado formalmente; 2021: 1) 100% de conclusão do Sistema para Inventário de Dados Pessoais da CAPES, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e guias operacionais da Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia (ME) 2) 100% das diretorias da CAPES treinadas no Sistema para Inventário de Dados Pessoais da CAPES 3) 50% dos dados pessoais da CAPES cadastrados no Sistema para Inventário de Dados Pessoais da CAPES; 2022:1) 100% dos dados pessoais da CAPES cadastrados no Sistema para Inventário de Dados Pessoais da CAPES 2) 100% do Inventário de Dados Pessoais concluído 3) 100% do levantamento de ações de TIC necessárias para adequação à LGPD concluído 4) 100% do levantamento de quantidade de bases de dados aderentes a LGPD concluído 5) 100% do levantamento de quantidade de sistemas aderentes a LGPD concluído 6) 100% do levantamento do número de colaboradores conscientizados sobre a importância da proteção de dados pessoais concluído; e 2023: 1) Aumentar em 80% a quantidade de bases de dados aderentes a LGPD 2) Aumentar em 80% a quantidade de sistemas aderentes a LGPD 3) Aumentar para 50% o número de colaboradores conscientizados sobre a importância da proteção de dados pessoais | 2020 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a Governança de TIC, adotando boas práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança AI42 - Promover atividades de conscientização junto aos usuários de TIC sobre segurança da informação
AE | AE63 | DTI | CSAE | AE63 - Implantação e atualização do Sistema Eletrônico de Informações e Módulos | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa, de acordo com a Portaria 01, de 04 de janeiro de 2016 e Decreto 8339, de 8 de outubro de 2015. | 1. Implantar Módulo de Webservice Complementar (1º/20 - 1º/20) 2. Implantar Módulo de Estatística; Implantar Módulo Mobile (WSSEI) (2º/20 - 2º/20) 3. Implantar Módulo Pesquisa Pública (1º/21 - 1º/21) 4. Implantar Barramento PEN (2º/21 - 2º/21) 5. Implantação do E-OUV (2º/22 - 2º/22) 6. Manter Sistema e Módulos atualizados e estável (1º/20 - 2º/23) | 100% dos itens 3 (módulo de pesquisa pública) e 4 (barramento) desenvolvido e disponibilizado em produção em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE64 | APE/PR | CSAB | AE64 - Plataforma de Fomento da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Projeto para unificação dos sistemas envolvidos no fluxo de fomento da CAPES. Está sendo realizada uma cocriação da solução com participação de quatro Diretorias finalísticas (DRI, DPB, DEB e DED), APE e DTI. Está sendo utilizada metodologia Design Thinking, com apoio de profissionais da RNP através do Contrato n.º 126/2018 RNP/DRI. | 1. Criação de Plataforma única informatizada que integre os sistemas e serviços de fomento da CAPES – bolsas, auxílios, projetos individuais de cooperação e instititucionais 2. Um login único na Plataforma. 3. Permitir que a plataforma redirecione aos demais sistemas –, SICAPES, SAP, SCBA, SIPREC etc. 4. Layout padronizado da Plataforma com os demais sistemas. 5. Criação de perfis para atender os diversos usuários (beneficiarios, técnicos, gestores etc.) 6. Painel que permita o gerenciamento completo do beneficiario ou projeto, desde a situação no SICAPES, SAP, SCBA e SIPREC. 7. Possibilidade de extração de relatórios com informações por programa, beneficiario, ação orçamentaria, sistema etc. | 2020: Finalizar a cocriação e validar os MVPs e protótipos; iniciar a distribuição de requisitos entre os sistemas impactados e construção da interface unificada. 2021: Alterar os sistemas impactados e entrega da interface única. 2022- Alterar os sistemas impactados | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE65 | APE/PR | CSAB | AE65 - Reestudar e reconstruir o fluxo do AUXPE nos sistemas da Plataforma de Fomento da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Reestudar o fluxo dos processos de AUXPE nos sistemas, desde a inscrição até a prestação de contas. Implementar melhorias detectadas. Sistemas impactados: SICAPES, SAP, SCBA, LD, SIPREC, App Pesquisador. | 1. Criação de documento AUXPE válido dentro do SCBA. 2. Carga dos beneficiários nos processos de concessão - Incluir os beneficiários e valores dos benefícios por meio de rotina de carga anual no sistema. 3. Organização de processos de benefício por nome e código do programa de pós-graduação (PPG). 4. Vinculação do nome do beneficiário do AUXPE com o cargo/função de coordenador do PPG na Plataforma Sucupira. 5. Possibilidade de empenho sem aceite. 6. Publicação somente após o aceite com documento AUXPE válido. 7. Realizar ocorrência de inadimplência em lote. 8. Possibilidade de finalização de processos sem pagamento, sem a necessidade de publicação. 9. Possibilidade de indicação da ação orçamentária dentro de um mesmo edital. 10. Criar funcionalidade no painel de gestão para acompanhamento dos processos em seus diferentes momentos de trâmite e verificar se as situações existentes são suficientes | 2021: Reestudar o fluxo dos processos de AUXPE nos sistemas, desde a inscrição até a prestação de contas; implementar melhorias detectadas | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | Nova ação da DPB – Correção no fluxo do AUXPE / SCBA (Verificar relação)
AE | AE66 | DPB | CSAB | AE66 - Correção no fluxo do AUXPE/SCBA | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | A ação visa a correção de pontos específicos do fluxo do SCBA/AUXPE tornando-o mais aderente à portaria n° 59, de 14 de maio de 2013. As correções serão concentradas em 3 pontos específicos do fluxo elencados abaixo - Alteração do fluxo de aceite com inclusão de documento AUXPE - Alteração do fluxo de empenho - Alteração do fluxo de publicação | 1- Fluxo de aceite com possibilidade de rotina de correção e aprovação do preenchimento do formulário AUXPE 2- Fluxo de empenho correndo em paralelo com o de aceite e não gerando lote de publicação 3- Fluxo de publicação com rotina de assinatura de beneficiários, autoridades e ordenado pelo signatário CAPES, numeração automática do auxpe | 2021 2° semestre: Revisão do fluxo de aceite 2022 1° semestre: revisão do fluxo de empenho 2022 2° semestre: revisão do fluxo de publicação | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE14 - Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de ações estratégicas;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE67 | DPB | CSAB | AE67 - Adequar o sistema SCBA ao novo regulamento | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Após a revisão do regulamento dos programas institucionais será necessária a readequação do SCBA para atender as novas obrigações estabelecidas que devem abordar: Novo fluxo de Formalização da concessão da bolsa Novo fluxo de finalização da bolsa Desenvolvimento de ferramentas de avaliação e supervisão; Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento de infrações | 1- Novo fluxo de Formalização da concessão da bolsa 2- Novo fluxo de finalização da bolsa 3- Desenvolvimento de ferramentas de avaliação e supervisão; 4- Desenvolvimento de ferramentas de acompanhamento de infrações | 2021 Novo fluxo de Formalização da concessão da bolsa e Novo fluxo de finalização da bolsa 2022 Desenvolvimento de ferramentas de avaliação e supervisão e ferramentas de acompanhamento de infrações | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE5 - Aperfeiçoar a formulação de ações para a pesquisa e a formação de pessoal;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE68 | DPB | CSAPG | AE68 - Sustentação da estrutura tecnológica do Portal Periódicos CAPES | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | A partir de 1999, a CAPES passou a otimizar a aquisição de publicações científicas para bibliotecas universitárias através da negociação direta com editores internacionais, visando ao atendimento das competências e finalidades da CAPES, e em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que dispõe dentre outras finalidades, “14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação” e com o Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG 2011-2020, no que tange ao apoio para o avanço da produção científica brasileira. Neste contexto, o apoio técnico especializado da DTI para sustentação da estrutura tecnológica utilizada pelo Portal de Periódicos é imprescindível. A partir de 2010, a CAPES estabeleceu uma cooperação técnica com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, que tem como objetivo fundamental a melhoria dos processos de gestão de tecnologia de informação e comunicação, assim como para a evolução e o aperfeiçoamento dos serviços tecnológicos prestados pela instituição. | 1- Sustentação e evolução da estrutura tecnológica do Portal de Periódicos da CAPES, contemplando infraestrutura, sistemas, aplicativos e soluções de TIC. 2- Desenvolvimento e operação do mecanismo de pesquisa e indexação das bases de conteúdo científico, que são disponibilizadas no Portal de Periódicos. | 2021 Sustentação da estrutura tecnológica do Portal de Periódicos da CAPES. 2022 Sustentação da estrutura tecnológica do Portal de Periódicos da CAPES. 2023 Sustentação da estrutura tecnológica do Portal de Periódicos da CAPES. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE1 - Qualificação de discentes, docentes e pesquisadores para desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência;OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE7 - Qualificar o fomento ao Sistema Nacional de Pós-Graduação com ênfase em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE14 - Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de ações estratégicas;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Orçamento igual ou superior a R$ 3 milhões de reais; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AE21 - Aquisição de software de biblioteca para do processo de contratação da biblioteca virtual Portal Periódicos CAPES
AE | AE69 | DPB | CSAB | AE69 - Automação dos processos de fusão, desmembramento e migração de PPGs | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Atualmente as fusões, desmembramentos e migrações são todas feitas via script fora do sistema, eventualmente a sincronia das ações entre a DAV e a DPB não ocorre adequadamente, gerando retrabalho para a DPB. Sendo assim, há necessidade de desenvolver e implementar um fluxo executado na Sucupira, que tenha interação com o SCBA para acompanhar a migração dos bolsistas entre PPGs sem que ocorra perda das bolsas. As cotas não utilizadas tb devem ser remanejadas conforme os PPgs de origem e destino aprovados pela DAV. | 1- Inclusão de trava na sucupira ao migrar bolsistas entre PPG pelos motivos citados, gerando pendência no SCBA ao invés de derrubar as bolsas dos discentes migrados. 2- procedimento automatizado dentro do SCBA, seguindo a ordem de PPG de origem e destino executada na Sucupira. | 2022 1° Semestre: Inclusão de trava na sucupira ao migrar bolsistas entre PPG pelos motivos citados, gerando pendência no SCBA ao invés de derrubar as bolsas dos discentes migrados. 2022 2° Semestre: procedimento automatizado dentro do SCBA, seguindo a ordem de PPG de origem e destino executada na Sucupira. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE3 - Maior integração entre os programas de pós-graduação stricto sensu e o setor produtivo para pesquisa, desenvolvimento e inovação;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE70 | COMISSÃO DE ÉTICA | CSAE | AE70 - Implantar Sistema de Recebimento de Denúncia e Acompanhamento de Processo | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implantar Sistema de Recebimento de Denúncia e Acompanhamento de Processo 1. Integração com Formulário WEB (recebimento da denúncia) 2. Integração com Fala.Br (recebimento da denúncia) 3. Integração com o SEI (abertura e atualização de processos) 4. Integração com Outlook (envio de e-mails) 5. Integração com a Intranet e o Portal da Capes (avaliar) 6. CRUD e tela com Dashboard de atendimento 7. Tela para recebimento de documentos (atualização no SEI) 8. Tela de Acompanhamento do Processo na Intranet (e Portal da Capes) | Integração com Formulário WEB, Fala.Br, SEI, Outlook, Intranet e Portal da Capes / Possuir tela com informações de cadastro e acompanhamento / Possuir tela com Dashboard. Acesso permitido somente para os membros titulares, suplentes e secretária executiva. | 80% dos requisitos levantados em 2021 | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE71 | DAV | NDI | AE71 - Validação dos dados de envio anual do Coleta | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | A partir da finalização do calendário definido pela DAV para envio dos dados anuais do Coleta, solicita-se ao ETL do NDI/DTI que sejam carregadas tabelas em ambientes prévios (ADD_PRE e STG_SNPG) para análise e adequações que se fizerem necessárias em cada etapa de validação pela DGD. A cada rodada são feitas solicitações para correção de possíveis inconsistências ao ETL para atualização nas tabelas do ambiente ADD_PRE/STG_SNPG até que a DGD julgue finalizadas as necessidades de adequação. Concluída a etapa de validação a DGD solicita ao ETL a disponibilização das respectivas tabelas em ambiente de produção (ADD_SNPG). | 1 Possuir recurso de ETL e seu respectivo substituto 2 Software de consulta às bases de dados nos ambientes em que se localizam os respectivos dados a serem tratados (SAS, Squirrel, etc.) 3 Software para atuação do ETL (Power Center, etc) 4 Recurso de apoio e sustentação ao SAS 5 Permissões de acesso às bases de dados para consulta via softwares acima relacionados pelos membros da DGD | Totalidade das tabelas do ADD_SNPG validadas pela DGD/DAV após trabalho conjunto com o NDI para reenvios dos anos 2017, 2018 e 2019 e para o envio dos dados de 2020 do Coleta. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Acima de 3 ações | AE22 - Avaliação Quadrienal - Ficha de Avaliação: Módulo para avaliação de programas de Pós-graduação AE28 - SUCUPIRA 2: Aprimoramento da Plataforma Sucupira a partir de uma construção colaborativa junto às instituições de ensino. AE33 - SIAPG: Realizar a implantação de painéis de indicadores para suporte à tomada de decisão para avaliação dos PPGs. AE48 - Representação Semântica: Assistir a CAPES na seleção, definição e implementação de padrões e tecnologias de Web Semântica dos programas de Pós-Graduação. AE51 - Painéis de Indicadores para o SNPG.
AE | AE72 | DAV | CSAPG | AE72 - Validação e certificação de dados do diploma digital, iniciativa do MEC | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Participar da modernização do fluxo processual de validação e certificação do diploma emitido pelas Instituições de Ensino Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, tornando-o mais barato, melhor e mais eficiente ao cidadão. Combater à fraude e irregularidade de diploma e integrar a rede responsável por gerenciar e compartilhar dados de gestão pública para o Ministério da Educação com vista a simplificação dos regulamentos educacionais, conforme Portaria nº 554 de 11 de março de 2019 disponível na URL: http://portal.mec.gov.br/diplomadigital/ | A definir, de acordo com levantamento das necessidades indicadas pelo MEC. | 2021: Sem meta. | 2022- 1º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva);Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE73 | DAV | CSAPG | AE73 - Robô de validação das fichas de avaliação | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Ferramenta de validação das fichas de avaliação para identificação de inconsistências de preenchimentos | Requisitos funcionais - 1) Permitir análise gramatical, concordância e ortográfica da ficha de avaliação (parecer da avaliação, reconsideração, parecer do CTC, CTC - reconsideração); 2) Permitir uma análise em relação ao uso de palavras impróprias; e 3) Permitir uma análise da divergência entre o que foi preenchido na ficha e no estrato (inconsistências de preenchimento como divergência entre notas dos quesitos e justificativa) | 100% do robô concluído no 2º semestre de 2021 | 2021 - 2º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Até 6 meses para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Não vai piorar ou pode melhorar | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE74 | DED | CGII | AE74 - Migração do Curso de Gestão Articulada de Polos para a CAPES | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Migração do Curso de Gestão Articulada de Polos para a CAPES | Possuir informações acerca da plataforma na Unicentro - PR para que possa realizar a migração. Possuir interface para Inscrição e mediação automática com o aluno | 80% da Estrutração do ambiente, incorporação do software | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AE | AE75 | DED | CSAE | AE75 - Aperfeiçoamento do SisUAB – Módulo Ofertas – Monitoramento do Desempenho institucional das instituições integrantes do Programa UAB. | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Com o amadurecimento da Gestão Pública, cada vez mais disposta a melhorar os resultados dos serviços públicos oferecidos à sociedade, os sistemas de gestão informatizados ocupam um papel central para possibilitar a melhoria de processos almejada, já que superam em performance uma gestão centralizada em softwares específicos para determinada função, como editores de planilhas, banco de dados, editor de textos, entre outros, pois possibilitam tanto automatizar os processos realizados manualmente quanto a integração de vários deles. Os softwares específicos (os mais utilizados são os editores de planilhas e os bancos de dados) possuem limitada capacidade de automatização e integração dos processos em comparação com os sistemas de gestão informatizados, e para a implementação e uso dessa forma mais avançada, exige usuários com conhecimento avançado do uso e do funcionamento dos softwares, o que limita muito o uso pelos gestores pela dependência que há no suporte de uma equipe de Informática. A busca pela automatização dos processos via sistemas de gestão informatizados se justifica pelos ganhos de eficiência nos processos e nos resultados obtidos: diminuição em grande escala do tempo de execução de determinada tarefa; maior precisão nos resultados; menor esforço humano em tarefas repetitivas; necessidade de menos recursos humanos e não sendo exigidos destes, um conhecimento avançado no uso e do funcionamento do sistema, entre outros benefícios. É importante frisar que um sistema de informação reflete os processos gerenciais existentes e institucionalizados. Por isso, tais sistemas passam constantemente por aprimoramento dos seus módulos e suas funcionalidades, para poder atender às constantes demandas dos gestores. O SisUAB2, atual versão do sistema de gestão do Programa Universidade Aberta do Brasil, vinha sendo produzido pela Capes desde 2012 para substituir a 1ª versão criada em 2010, que possuía muitas limitações tecnológicas impossibilitando sua necessária evolução para atender às necessidades de gerir melhor o Programa UAB. A implementação da versão atual do SisUAB necessitou ser "acelerada" devido à vulnerabilidade apresentada pela versão anterior num episódio em que o site da Capes sofreu uma tentativa de ataque de Hackers em 2018. É de conhecimento que um dos pontos mais críticos na implementação e no uso de sistemas de gestão informatizados é a garantia da integridade dos dados, ou seja, a manutenção e a garantia da precisão e consistência de dados durante todo o ciclo de vida da informação. Diversos motivos contribuem para esta criticidade. Um deles é justamente a falta ou baixa automatização do sistema para a manutenção dos dados atualizados periodicamente. É comum acreditar que um sistema possua todos os processos realizados a partir dele, automatizados, o que não é verdade. É muito comum sistemas serem criados como "um banco de dados" cuja atualização destes dados se dá de forma manual. Ou seja, não há instituído no sistema funcionalidades automáticas de atualização dos dados, sendo necessário que o usuário faça por conta própria as "regras" de atualização. Um sistema com funcionalidade de atualização dos dados possui internalizado regras, requisitos e periodicidade para que o próprio sistema faça a verificação da atualização dos dados e notifique o usuário no período estabelecido para a conferência da desatualização dos dados. Atualmente, um dos processos mais importante para os Programas é o que acompanha a implementação, o andamento e os resultados obtidos. No caso do Programa UAB, que fomenta cursos de graduação e pós-lato sensu na modalidade EaD, ofertados pelas instituições públicas de ensino superior selecionadas via editais, um dos principais dados para acompanhamento dos resultados do programa é o quantitativo de evadidos durante o andamento dos cursos e o quantitativo de formados e não concluintes ap | ETAPA 1: PAINEL DE INDICADORES DAS OFERTAS/CURSOS Painel de dados referentes à trajetória acadêmica dos alunos matriculados nos cursos, algo que não é visível no SisUAB, impossibilitando o acompanhamento do desempenho das instituições (evasão de alunos). O painel contará com 2 subpainéis em que em um deles serão visíveis dados por tipo de curso e área (Formação de Professores e PNAP) e no outro, por curso. Os subpainéis apresentarão os seguintes dados: quantitativo de ofertas, matriculados, cursando, percentual de formados e de não formados. Os painéis serão utilizados para o monitoramento do programa a partir da análise periódica do desempenho das instituições quanto aso seus índices de formados e não formados 1. PACOTES DE TRABALHO (SUBAÇÕES) 1.1. Elaboração do protótipo do redesenho da página inicial do sistema para apresentar um painel de dados referente ao desempenho das instituições junto ao Programa UAB. 1.2. Implementação do protótipo do redesenho da página inicial do sistema para apresentar um painel de dados referente ao desempenho das instituições junto ao Programa UAB. 1.3. Elaboração do protótipo de todas as telas do SisUAB com a nova linha visual para o Sisuab2. 1.4. Implementação em todas as telas do SisUAB da nova linha visual para o Sisuab2. 1.5. Fórmula de cálculo para o percentual de formados e não formados no painel de dados na página inicial. 1.6. Criação de botão para extração dos dados do Painel de dados_1º Painel_Por tipo de Cursos. 1.7. Criação de botão de extração de relatório do painel de dados_2º painel_Por Ofertas 1.8. Melhoria do Painel de Indicadores com a criação de subpainel com os dados totais. 1.9. Criação de link para acesso às ofertas por meio do painel de dados. 1.10. Criação de filtros de seleção para acompanhamento das ofertas conforme as etapas de monitoramento. 1.11. Apresentação nos subpainéis de mensagem que informa se as ofertas tiveram os alunos atualizados conforme sua trajetória acadêmica durante o curso. (depende de finalizar a ETAPA 2) ETAPA 2: AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALUNOS Funcionalidade para automatizar o processo de verificação da atualização da trajetória acadêmica dos alunos cadastrados no SisUAB durante o andamento dos cursos e após conclusão deles. 2. PACOTES DE TRABALHO (SUBAÇÕES) 2.1. Criação de aba denominada rematrícula para que as instituições façam periodicamente a atualização da trajetória acadêmica dos alunos e que tal ação fique registrada com data de realização, quem fez e qual período 2.2. Melhoria da aba denominada rematrícula relacionada às regras e requisitos 2.3. Criação de notificação periódica de necessidade de atualização da situação dos alunos de cada oferta 2.4. Criação do link entre o campo que registra a data de atualização da aba “rematrícula de alunos” com o painel de indicadores das ofertas para visualização das ofertas não atualizadas ETAPA 3: ABA MONITORAMENTO IPES Aba monitoramento IPES onde se fará o registro da situação da instituição em cada uma das 4 etapas do monitoramento (execução das ofertas/Fim 1ª Etapa/Fim 2º Etapa/Fim do repercurso). 3. PACOTES DE TRABALHO (SUBAÇÕES) 3.1. Criação da aba monitoramento Ofertas/Cursos com os campos a serem apresentados com os dados monitorados. | 2021: 100% da etapa 1 concluída. ETAPA 1: PAINEL DE INDICADORES DAS OFERTAS/CURSOS 20% da etapa 2 concluída. ETAPA 2: AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALUNOS 2022: 100% da etapa 2 concluída. ETAPA 2: AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALUNOS 100% da etapa 3 concluída. ETAPA 3: ABA MONITORAMENTO IPES | 2021 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE4 - Qualificação e formação de professores da Educação Básica;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI01 | DTI | GOV | AI01 - Planejar solução para melhor acompanhamento dos processos de contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Avaliar as ferramentas de controle disponíveis e utilizadas atualmente, visando ter um conhecimento geral dos processos que são mapeados, para que se tenha um controle mais efetivo e um melhor acompanhamento de todo o processo de planejamento da contratação. | Solução que permita o acompanhamento das contratações como projeto, incluindo a evolução de cada etapa da contratação (DOD, ETPC, TR/PB, Gestão de Riscos e Seleção de Fornecedores), com possibilidade de realizar o gerenciamento de riscos e problemas, fatos relevantes, inserção de documentos e principalmente acompanhamento percentual dos cronogramas, de forma individual e em visão específica para projetos de contratação. | 2020: Coletar informação com todos os envolvidos no processo de Planejamento da Contratação sobre quais procedimentos são realizados para se ter o controle das contratações que se encontram em andamento, em 2020. 100% da solução de acompanhamento das contratações de TIC da CAPES como projeto implantada em 2020. 2021: 100% da análise sobre impacto da nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021) na solução realizada, de forma documentada, concluída em 2021 2022: 100% da solução de acompanhamento das contratações de TIC da CAPES como projeto atualizada em relação à nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021) em 2022. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em médio prazo | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI02 | DTI | GOV | AI02 - Aprimorar o processo de planejamento das contratações de TIC. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar melhorias e adequações nos procedimentos adotados no processo de contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC), para que se tenha maior padronização nas ações implementadas e redução de tempo demandado para conclusão dos processos. | Realizar melhorias e adequações nos procedimentos adotados na contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC), por meio de análise e melhoria do processo, mapeamento, formalização, divulgação e implantação do processo revisado. Aferir o tempo médio dos planejamentos de contratações realizados em 2021 e reduzir o prazo em 10% a partir de 2022. Repassar (workshops) os procedimentos adequados para que se tenha um melhor desempenho em todo o processo de planejamento das contratações de TIC. | 2020: 100% do mapeamento do processo de planejamento das contratações de TIC concluído em 2020. 2021: 100% da formalização e implantação do processo de planejamento das contratações de TIC concluídas em 2021. 100% do relatório sobre tempo médio dos planejamentos de contratações de TIC de 2021 concluído em 2021. 2022: 100% da revisão e formalização do processo de planejamento das contratações de TIC concluídas em 2022. Redução de 10% do tempo médio dos planejamentos de contratações de TIC, em 2022, em relação ao ano de 2021. 2023: 100% da revisão e formalização do processo de planejamento das contratações de TIC concluídas em 2023. Redução de 10% do tempo médio dos planejamentos de contratações de TIC, em 2023, em relação ao ano de 2021. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em médio prazo | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI03 | DTI | GOV | AI03 - Dimensionar a capacidade de TIC da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Dimensionar a capacidade de TIC da CAPES, de acordo com métodos aderentes à Administração Pública. | Dimensionar a capacidade de TIC da CAPES, considerando quantitativo do quadro de pessoal de TIC e a identificação dos processos e projetos, objetivando uma análise qualitativa da necessidade de pessoal por meio do mapeamento das competências necessárias à realização dos processos e projetos. | 2021: 100% da definição do método para dimensionamento da capacidade de TIC da CAPES concluída em 2021 100% da estruturação do projeto para dimensionamento da capacidade de TIC concluída em 2021 2022: 100% do levantamento de processos e projetos de TIC concluído em 2022 100% da execução do projeto de dimensionamento da capacidade de TIC concluída em 2022 100% do Relatório de Capacidade de TIC elaborado em 2022 2023: 100% do Plano de capacidade de TIC elaborado no primeiro semestre de 2023; e 100% do Relatórios de avaliação de uso da TIC elaborado em 2023. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | Acima de 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC AI08 - Instituir o processo de desenvolvimento de competências de TIC na DTI AI15 – Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC AI16 – Definir diretrizes de gerenciamento do portfólio de ações, projetos e serviços de TIC
AI | AI05 | DTI | GOV | AI05 – Apoiar continuamente o monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Apoiar continuamente o monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC, de acordo com as normas afetas à Administração Pública Federal, em especial aquelas direcionadas aos do Sistema SISP. | Apoiar continuamente o monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC, de acordo com as normas afetas à Administração Pública Federal, em especial aquelas direcionadas aos do Sistema SISP, incluindo o apoio às equipes de gestão e fiscalização de contratos no acompanhamento, prorrogação, revisão, pagamento e demais procedimentos correlatos. | 2020: 100% do monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC concluído em 2020. 2021: 100% do monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC concluído em 2021. 2022: 100% do monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC concluído em 2022. 2023: 100% do monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC concluído em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI06 | DTI | GOV | AI06 – Adquirir bens ou serviços de TIC para prover novas soluções aos usuários ou para manter/aprimorar as soluções existentes na CAPES, conforme o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC). | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Adquirir bens ou serviços de TIC para prover novas soluções aos usuários ou para manter/aprimorar as soluções existentes na CAPES, conforme o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC), previamente cadastradas no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC). | Efetuar o processo de planejamento de contratação e adquirir as soluções de TIC (bens ou serviços) demandadas pela DTI e demais unidades da CAPES, conforme o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC), previamente cadastradas no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), de acordo com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 2019 e Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 2019. | 2020: Aprimorar ou implantar uma nova solução de TIC conforme demandas oriundas do PAC em 2020 2021: 100% da priorização das contratações de 2021 previstas no Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) concluída no primeiro semestre de 2021. 100% das contratações de TIC priorizadas para 2021 realizadas até o segundo semestre do mesmo ano. 100% do percentual (%) de execução total do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) de 2020 levantado e registrado no primeiro semestre de 2021. 2022: 100% da priorização das contratações de 2022 previstas no Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) concluída no primeiro semestre de 2022. 100% das contratações de TIC priorizadas para 2022 realizadas até o segundo semestre do mesmo ano. 100% do percentual (%) de execução total do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) de 2021 levantado e registrado no primeiro semestre de 2022, junto com a média histórica. 2023: 100% da priorização das contratações de 2023 previstas no Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) concluída no primeiro semestre de em 2023. 100% das contratações de TIC priorizadas para 2023 realizadas até o segundo semestre do mesmo ano. 100% do percentual (%) de execução total do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) de 2022 levantado e registrado no primeiro semestre de 2023, junto com a média histórica. Aumentar em pelo menos 25% o percentual (%) de execução do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) de 2023 em relação à média histórica de 2020 a 2022. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | Nova Gov 2 – Elaborar, revisar e monitorar os Planos Anuais de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PACs-TIC)
AI | AI07 | DTI | GOV | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Estruturar e fortalecer o Sistema de Governança de TIC da CAPES, por meio do qual o uso atual e futuro da TIC é dirigido e controlado, mediante avaliação e direcionamento, para dar assegurar os recursos e soluções tecnológicas necessárias ao desenvolvimento da estratégia organizacional da CAPES. | Estruturar e fortalecer o Sistema de Governança de TIC da CAPES, de acordo com as melhores práticas aplicáveis à Administração Pública Federal, em alinhamento com as diretrizes governamentais afetas à governança de TIC, governança de dados, governança digital, governança de contratações de TIC, segurança da informação, gestão de riscos, compliance e demais disposições correlatas. | 2020: 100% do diagnóstico de conformidade de governança de TIC concluído em 2020. 100% do Relatório de Conformidade de Governança de TIC elaborado em 2020. 100% da estruturação do Projeto de Ampliação da Governança e Compliance de TIC concluída em 2020. 100% dos levantamentos de governança respondidos em 2020. 2021: 100% das deliberações sobre TIC, com participação da Alta Administração da CAPES (direção e Comitê de Governança Digital), registradas em atas em 2020. 100% das deliberações sobre TIC, com participação da Alta Administração da CAPES (direção e Comitê de Governança Digital), registradas em atas em 2021. 100% da Política de Governança de TIC da CAPES elaborada em 2021. 100% da Política de Gestão de Riscos de TIC da CAPES elaborada em 2021. 100% do Regimento Interno do Comitê de Governança Digital da CAPES elaborado em 2021. 100% do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação da CAPES elaborado em 2021. 100% dos critérios de priorização dos projetos de TIC definidos em 2021. 100% do Plano de Dados Abertos (PDA) da CAPES monitorado em 2021. 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2021 elaborado no primeiro semestre de 2021. 100% do diagnóstico de conformidade de governança de TIC concluído em 2021. 100% das demandas de auditoria (controle interno e externo) em TIC respondidas em 2021. 100% do Relatório de Conformidade de Governança de TIC elaborado em 2021. 100% da Revisão Anual do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2021. 100% do Relatórios de Acompanhamento de PDTIC elaborado em 2021. 100% dos levantamentos de governança respondidos em 2021. 2022: 100% das deliberações sobre TIC e sobre riscos de TIC, com participação da Alta Administração da CAPES (direção e Comitê de Governança Digital), registradas em atas em 2022. 100% do Portfólio de TIC da CAPES de 2022 definido no primeiro trimestre de 2022. 100% do Plano de Dados Abertos (PDA) da CAPES monitorado em 2022. 100% da medição do percentual (%) de execução do Plano de Comunicação de TIC de 2021 concluída no primeiro trimestre de 2022. 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2022 elaborado no primeiro trimestre de 2022. 100% do diagnóstico de conformidade de governança de TIC concluído em 2022. 100% das demandas de auditoria (controle interno e externo) em TIC respondidas em 2022. 100% do Relatório de Conformidade de Governança de TIC elaborado em 2022. 100% do Relatórios de desempenho de TIC elaborado em 2022. 100% da Revisão Anual do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2022. 100% do Relatórios de Acompanhamento de PDTIC elaborado em 2022. 100% dos levantamentos de governança respondidos em 2022. 2023: 100% do Relatório de Desempenho do Portfólio de TIC da CAPES, relacionado a 2022, elaborado no primeiro trimestre de 2023. 100% das deliberações sobre TIC e s obre riscos de TIC, com participação da Alta Administração da CAPES (direção e Comitê de Governança Digital), registradas em atas em 2023. 100% do Portfólio de TIC da CAPES definido no primeiro trimestre de 2023. 100% do Plano de Dados Abertos (PDA) da CAPES monitorado em 2023. 100% da medição do percentual (%) de execução do Plano de Comunicação de TIC de 2022 concluída no primeiro trimestre de 2023. 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2023 elaborado no primeiro trimestre de 2023. 100% do diagnóstico de conformidade de governança de TIC concluído em 2023. 100% das demandas de auditoria (controle interno e externo) em TIC respondidas em 2023. 100% do Relatório de Conformidade de Governança de TIC elaborado em 2023. 100% do Relatórios de desempenho de TIC elaborado em 2023. 100% da Revisão Anual do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2023. 100% do Relatórios de Acompanhamento de PDTIC elaborado em 2023. 100% dos levantamentos de governança respondidos em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações;OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | Acima de 3 ações | AI03 - Dimensionar a capacidade de TIC da CAPES Nova Gov 2 – Elaborar, revisar e monitorar os Planos Anuais de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PACs-TIC) AI08 - Instituir o processo de desenvolvimento de competências de TIC na DTI AI12 - Aprimorar Plano de Comunicação da TIC AI15 – Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC. Nova Gov 3 – Revisar e implantar a metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) AI16 – Definir diretrizes de gerenciamento do portfólio de ações, projetos e serviços de TIC AI17 – Implantar Gestão do Catálogo de Serviços de TIC Nova Gov 4 – Implantar transparência das ações de governança e gestão TIC por meio do Portal da CAPES na internet e da intranet AI18 – Monitorar a qualidade dos serviços de TIC AI19 – Elaborar o PDTIC 2024-2027 AI20 – Monitorar e revisar o PDTIC 2020-2023 AI21 – Implantar Gestão de Riscos de TIC AI22 – Aprimorar a gestão dos processos de trabalho TIC
AI | AI08 | DTI | GOV | AI08 - Instituir o processo de desenvolvimento de competências de TIC na DTI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Promover o fortalecimento do capital humano da organização por meio do desenvolvimento de competências, ampliando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores, a fim de que estes desempenhem da melhor forma possível suas funções na DTI, promovendo o crescimento individual e fortalecendo o trabalho da equipe. | Promover o fortalecimento do capital humano da organização por meio do desenvolvimento de competências, ampliando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores, a fim de que estes desempenhem da melhor forma possível suas funções na DTI, promovendo o crescimento individual e fortalecendo o trabalho da equipe, alinhada às diretrizes da DGES/CAPES. | 2020: 100% da metodologia de mapeamento de competências de TIC definida em 2020 2021: 100% do mapeamento de competências dos profissionais de sistemas concluído no primeiro semestre de 2021. 100% do mapeamento de competências dos profissionais de infraestrutura concluído no segundo semestre de 2021. 100% do mapeamento de competências dos profissionais de governança concluído no primeiro segundo de 2021. 2022: 100% do Relatório de competência de TIC concluído no primeiro semestre de 2022. 100% da Política de Gestão por Competências de TIC elaborada em 2022. 100% do Plano de Gestão por Competências de TIC elaborado em 2022. 2023: 100% do Plano de Gestão por Competências de TIC executado em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI09 | DTI | GOV | AI09 - Realizar capacitações para o pessoal de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realização de treinamento ou capacitações de curta duração, com o objetivo de preparar ou aperfeiçoar o pessoal de TIC para executar suas atividades com excelência. | Promover o fortalecimento do capital humano da organização por meio do desenvolvimento de competências, ampliando os conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores, a fim de que estes desempenhem da melhor forma possível suas funções na DTI, promovendo o crescimento individual e fortalecendo o trabalho da equipe, alinhada às diretrizes da DGES/CAPES. | 2020: 100% da capacitação na ferramenta de gestão de projetos de TIC concluído em 2020. 2021: 100% do levantamento das necessidades de capacitação / treinamento dos colaboradores para 2021 concluído no primeiro semestre de 2021; e 50% das necessidades de capacitação / treinamento de 2021 realizadas no mesmo ano. 2022: 100% do levantamento das necessidades de capacitação / treinamento dos colaboradores para 2022 concluído no primeiro semestre de 2022; e 60% das necessidades de capacitação / treinamento de 2022 realizadas no mesmo ano. 2023: 100% do levantamento das necessidades de capacitação / treinamento dos colaboradores para 2023 concluído no primeiro semestre de 2023, de acordo com o Plano de Gestão por Competências da DTI; e 70% das necessidades de capacitação / treinamento de 2023 realizadas no mesmo ano, de acordo com o Plano de Gestão por Competências da DTI. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI10 | DTI | GOV | AI10 - Promover ações de integração das pessoas e unidades da DTI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Promoção de eventos de integração proporcionando o engajamento dos colaboradores, despertando sentimento de pertencimento e familiaridade, melhorando o clima organizacional e a comunicação de TIC. | Promoção de eventos de integração proporcionando o engajamento dos colaboradores, despertando sentimento de pertencimento e familiaridade, melhorando o clima organizacional e a comunicação de TIC, utilizando, sempre que possível, recursos digitais. | 2020: Realizar pelo menos 2 eventos de comunicação e/ou integração de TIC no ano de 2020. 2021: Realizar pelo menos 2 eventos de comunicação e/ou integração de TIC no ano de 2021. 2022: 100% do levantamento de necessidades de integração entre as equipes de TIC realizado no primeiro trimestre de 2022, com inserção no Plano de Comunicação de TIC de 2022 Realizar pelo menos 2 eventos de comunicação e/ou integração de TIC no ano de 2022. 2023: 100% do levantamento de necessidades de integração entre as equipes de TIC realizado no primeiro trimestre de 2023, com inserção no Plano de Comunicação de TIC de 2023 Realizar pelo menos 2 eventos de comunicação e/ou integração de TIC no ano de 2022. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI12 - Aprimorar o Plano de Comunicação da TIC
AI | AI12 | DTI | GOV | AI12 - Aprimorar o Plano de Comunicação da TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Elaborar e atualizar o Plano de Comunicação de TIC, a fim de aperfeiçoar o relacionamento com as demais Diretorias, de acordo com os padrões de comunicação estabelecidos pela CAPES. | Elaborar e atualizar o Plano de Comunicação de TIC, a fim de aperfeiçoar o relacionamento com as demais Diretorias, de acordo com os padrões de comunicação estabelecidos pela CAPES, executando as diretrizes formuladas para a comunicação/relacionamento com as partes interessadas (público interno e externo) sobre os resultados da gestão e do uso de TIC. Contempla, ainda, o meio de divulgação, o conteúdo, a frequência e o formato das comunicações, dando visibilidade e transparência proativa ao andamento dos projetos, aos estudos técnicos preliminares, editais de licitação, contratos de TI, avisos, comunicações internas, campanhas, dentre outras iniciativas e resultados de TIC. | 2020: Conscientizar, fiscalizar e coibir ações que discrepem do Plano de Comunicação; aprimorar os artefatos; estabelecer padrões; aprimorar padrões visuais dos artefatos; editar informativo DTI; estabelecer, manter e animar murais físicos e digitais, em 2020. 2021: 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2021 elaborado no primeiro semestre de 2021. 2022: 100% da medição do percentual (%) de execução do Plano de Comunicação de TIC de 2021 concluída no primeiro trimestre de 2022. 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2022 elaborado no primeiro trimestre de 2022. 2023: 100% da medição do percentual (%) de execução do Plano de Comunicação de TIC de 2022 concluída no primeiro trimestre de 2023, com registro histórico. 100% do Plano de Comunicação de TIC de 2023 elaborado no primeiro trimestre de 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. AI10 - Promover ações de integração das pessoas e unidades da DTI
AI | AI14 | DTI | GOV | AI14 - Instituir Gestão do Conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Instituir Gestão do Conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). | Instituir Gestão do Conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de acordo com as melhores práticas aplicáveis à Administração Pública. | 2020: Implantação de pelo menos um canal de compartilhamento de conhecimento. 2021: 100% do projeto de implantação da gestão do conhecimento de TIC estruturado na ferramenta de gestão de projetos de TIC em 2021. 2022: 100% do levantamento de mecanismos de compartilhamento de informações de TIC para gestão do conhecimento (bases de conhecimento e repositórios) realizado no primeiro semestre de 2022. 100% do levantamento de repositórios físicos e digitais de documentos e conteúdos de TIC realizado no primeiro semestre de 2022. 100% da identificação de lacunas de conhecimento de TIC, com base no mapeamento de competências, concluída em 2022. 100% do mapeamento dos canais de discussão (discutir e compartilhar conhecimento, canais digitais para sanar dúvidas recorrentes, redes sociais corporativas para que os colaboradores possam interagir e trocar ideias, cultura de reuniões constantes para alinhamento e debates, troca de experiências que aumentem a colaboração na equipe e permitam o aprimoramento de capacidades intelectuais e técnicas) concluído em 2022. Pelo menos 50% do projeto de implantação da gestão do conhecimento de TIC executado em 2022. 2023: 100% do projeto de implantação da gestão do conhecimento de TIC executado em 2023. 100% do plano de melhoria contínua da gestão do conhecimento de TIC elaborado em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. AI10 - Promover ações de integração das pessoas e unidades da DTI.
AI | AI15 | DTI | GOV | AI15 – Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC. | Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC, de acordo com as melhores práticas aplicáveis na Administração Pública e ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis na CAPES, incluindo suas integrações. | 2020: 100% da evolução da ferramenta de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2020. 2021: 100% da revisão da metodologia de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2021. 100% da formalização da ferramenta de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2021. No mínimo 75% dos projetos vinculados às ações do PDTIC gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) em 2021. 2022: 100% da avaliação (relatório) sobre integrações entre as ferramentas de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2022. 100% da implantação da metodologia de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2022. 100% dos projetos vinculados às ações do PDTIC gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) em 2022. 2023: 100% da revisão da metodologia de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) concluída em 2023. 100% dos projetos vinculados às ações do PDTIC gerenciados por meio da ferramenta de gerenciamento de projetos de TIC (GIP) em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI16 | DTI | GOV | AI16 – Definir diretrizes de gerenciamento do portfólio de ações, projetos e serviços de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Definir formalmente diretrizes para gerenciamento do portfólio de ações, projetos e serviços de TIC, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária. Pretende-se, com isso, possibilitar a visualização do panorama geral das iniciativas previstas no PDTIC, analisando todos os projetos e ações, identificando aqueles que melhor apoiarão as estratégias de negócios da organização. | Definir formalmente diretrizes para gerenciamento do portfólio de ações, projetos e serviços de TIC, inclusive para definição de critérios de priorização e de alocação orçamentária, de acordo com as melhores práticas aplicáveis à Administração Pública. | 2021: 100% da definição dos critérios de priorização de ações do PDTIC concluída em 2021. 100% das ações do PDTIC priorizadas conforme critério definido em 2021. 2022: 100% das diretrizes de gerenciamento do portfólio de TIC definidas em 2022. 100% da metodologia de gerenciamento de portfólio de TIC elaborada em 2022. 100% da prospecção de ferramenta para gerenciamento do portfólio de TIC concluída em 2022. 2023: 100% da implantação da metodologia de gerenciamento de portfólio de TIC concluída em 2023. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI03 - Dimensionar a capacidade de TIC da CAPES AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. AI15 – Revisar e implantar metodologia de gerenciamento de projetos de TIC.
AI | AI17 | DTI | GOV | AI17 – Implantar Gestão do Catálogo de Serviços de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Reformular a página da DTI na Intranet contemplando o Catálogo de Serviços e Níveis de Serviço elaborados para a Diretoria, possibilitando aos usuários CAPES a visualização de cada serviço ofertado pela TI, formas de requisição de cada serviço, acompanhamento do pedido, encerramento da solicitação e avaliação do nível de satisfação do usuário requisitante ao serviço prestado. | Reformulação da página da DTI na Intranet contemplando o Catálogo de Serviços e Níveis de Serviço da Diretoria. | 2021: 100% do processo de mapeamento de requisições de usuários de TIC concluído no primeiro semestre de 2021. 100% do processo de mapeamento de requisições de usuários de TIC implantado em Ferramenta ITSM em 2021. 100% da construção de indicadores de esforço e qualidade do processo de requisição de usuários de TIC concluída em 2021. 100% da análise do catálogo de serviços de TIC concluída em 2021, com emissão de relatório específico. 2022: 100% da revisão do catálogo de serviços de TIC concluída no primeiro semestre de 2022. 100% do catálogo de serviços de TIC revisado disponibilizado na intranet da CAPES 2022. 100% da medição dos indicadores de esforço e qualidade do processo de requisição de usuários de TIC referentes ao período de 2022 concluída em 2022, com registro para fins históricos. 2023: 100% do mapeamento do processo de gestão do catálogo de serviços de TIC concluído no primeiro semestre de 2023. 100% do processo de gestão do catálogo de serviços de TIC implantado em 2023. 100% da construção de indicadores de esforço e qualidade do processo de gestão do catálogo de serviços de TIC concluída em 2023. 100% da medição dos indicadores de esforço e qualidade do processo de requisição de usuários de TIC referentes ao período de 2023 concluída em 2023, com registro histórico. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. Nova Gov 4 – Implantar transparência das ações de governança e gestão TIC por meio do Portal da CAPES na internet e da intranet
AI | AI18 | DTI | GOV | AI18 – Monitorar o nível de satisfação com serviços de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Monitorar a qualidade dos serviços de TIC ofertados pela DTI por meio de indicadores. | Monitorar a qualidade dos serviços de TIC ofertados pela DTI por meio de indicadores, cujos resultados serão aferidos por pesquisa de satisfação realizada preferencialmente em meio digital. | 2020: 100% da pesquisa de satisfação de 2020 realizada em 2020. 100% da medição dos indicadores de satisfação de 2020 realizada em 2020. Atingir, no mínimo, índice geral de satisfação de 70% em 2020 2021: 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2020 elaborado no primeiro semestre de 2021. 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2020 implantado em 2021. 100% da pesquisa de satisfação de 2021 realizada em 2021. 100% da medição dos indicadores de satisfação de 2021 realizada em 2021. Atingir, no mínimo, índice geral de satisfação de 75% em 2021 100% da análise dos métodos de avaliação dos serviços digitais da CAPES, com relatório, concluída em 2021 2022: 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2021 elaborado no primeiro semestre de 2022. 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2021 implantado em 2022. 100% da pesquisa de satisfação de 2022 realizada em 2022. 100% da medição dos indicadores de satisfação de 2022 realizada em 2022. Atingir, no mínimo, índice geral de satisfação de 80% em 2022 100% da metodologia de avaliação dos serviços digitais da CAPES elaborada no primeiro semestre de 2022 100% da pesquisa de satisfação sobres serviços digitais da CAPES realizada em 2022. 2023: 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2022 elaborado no primeiro semestre de 2023. 100% do plano de ação quanto à pesquisa de satisfação de 2022 implantado em 2023. 100% da pesquisa de satisfação de 2023 realizada em 2023. 100% da medição dos indicadores de satisfação de 2023 realizada em 2023. Atingir, no mínimo, índice geral de satisfação de 85% em 2023 100% dos resultados da pesquisa de satisfação sobres serviços digitais da CAPES avaliados, mediante relatório, no primeiro semestre de 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI19 | DTI | GOV | AI19 – Elaborar o PDTIC 2024-2027 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Elaborar o PDTIC referente ao período de 2024-2027, utilizando as lições aprendidas neste atual plano e evoluindo a maturidade do planejamento. | Elaborar o PDTIC referente ao período de 2024-2027, utilizando as lições aprendidas neste atual plano e evoluindo a maturidade do planejamento, de acordo com as melhores práticas e legislação aplicável à Administração Pública Federal. | 2022: 100% do projeto de elaboração do PDTIC referente ao período de 2024-2027 estruturado e formalizado em 2022. 2023: 100% do projeto de elaboração do PDTIC referente ao período de 2024-2027 executado em 2023. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI20 | DTI | GOV | AI20 – Monitorar e revisar o PDTIC 2020-2023 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Monitorar o PDTIC 2020-2023 por meio de reuniões periódicas envolvendo todas as Diretorias e Presidência. Além disso, realizar revisões anuais no instrumento e também conforme necessidade. | Monitorar o PDTIC 2020-2023 por meio de reuniões periódicas envolvendo todas as Diretorias e Presidência. Além disso, realizar revisões anuais no instrumento e também conforme necessidade, de acordo com as melhores práticas e legislação aplicável à Administração Pública Federal. | 2020: 100% do monitoramento do PDTIC vigente realizado em 2020 100% dos indicadores de 2020 do PDTIC vigente medidos em 2020 2021: 100% da formalização do relatório de monitoramento de 2020 do PDTIC concluída no primeiro trimestre de 2021 100% da revisão anual de 2021 do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2021 100% do monitoramento de 2021 do PDTIC vigente realizado em 2021 100% dos indicadores de 2021 do PDTIC vigente medidos em 2021 2022: 100% da formalização do relatório de monitoramento de 2021 do PDTIC concluída no primeiro trimestre de 2022 100% da revisão anual de 2022 do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2022 100% do monitoramento de 2022 do PDTIC vigente realizado em 2022 100% dos indicadores de 2022 do PDTIC vigente medidos em 2022 2023: 100% da formalização do relatório de monitoramento de 2022 do PDTIC concluída no primeiro trimestre de 2023 100% da revisão anual de 2023 do PDTIC concluída no primeiro semestre de 2023 100% do monitoramento de 2023 do PDTIC vigente realizado em 2023 100% dos indicadores de 2023 do PDTIC vigente medidos em 2023 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI21 | DTI | GOV | AI21 – Implantar Gestão de Riscos de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Implantar formalmente diretrizes, política e sistemática corporativa de gestão de riscos de TIC, definindo e comunicando formalmente papéis e responsabilidades, os níveis de risco de TIC aceitáveis (apetite a risco) na consecução dos objetivos da DTI, no intuito de auxiliar a tomada de decisões estratégicas de TIC, mantendo informados todos os interessados acerca dos riscos considerados críticos para o negócio, seus tratamentos e planos de mitigação e contingenciais. | Implantar Gestão de Riscos de TIC, de acordo com as melhores práticas e legislações aplicáveis a Administração Pública Federal. | 2021: 100% da Política de Gestão de Riscos de TIC elaborada em 2021. Realizar pelo menos 1 ação de capacitação em Gestão de Riscos de TIC. 2022: 100% do Processo de Gestão de Riscos de TIC elaborado em 2022. 100% do Plano de Implantação da Gestão de Riscos de TIC elaborado em 2022. Realizar pelo menos 1 ação de capacitação em Gestão de Riscos de TIC. 2023: 100% da implantação do Plano de Implantação da Gestão de Riscos de TIC concluída em 2023. Realizar pelo menos 1 ação de capacitação em Gestão de Riscos de TIC. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar rapidamente | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI22 | DTI | GOV | AI22 – Aprimorar a gestão dos processos de trabalho TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Aprimorar a gestão dos processos de trabalho TIC, por meio de análise, melhoria, mapeamento e formalização dos processos prioritários. | Aprimorar a gestão dos processos de trabalho TIC, por meio de análise, melhoria, mapeamento e formalização dos processos prioritários, de acordo com as melhores práticas aplicáveis a Administração Pública, utilizando a Ferramenta “Bizagi” ou outra similar, de forma padronizada. | 2020: 100% dos processos prioritários de TIC definidos em 2020 2021: 25% dos processos prioritários de TIC mapeados em 2021 100% do processo de gestão de processos mapeado em 2021 2022: 50% dos processos prioritários de TIC mapeados em 2022 2023: 70% dos processos prioritários de TIC mapeados em 2023 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI23 | DTI | NDI | AI23 - Desenvolver projetos de painéis gerenciais para a CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Desenvolvimento de projetos de novos painéis gerenciais ou evolução dos existentes, utilizando-se a ferramenta Power BI. | Possuir integração com os ADDs e com a Base Integradora. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI29 | DTI | NDI | AI29 - Manter painéis gerenciais | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Melhoria contínua. Manutenção dos painéis gerenciais disponíveis em produção, de forma que estejam sempre atualizados, corretos, íntegros e consistentes. | Possuir integração com os ADDs e Base Integradora. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI30 | DTI | NDI | AI30 - MELHORAR A QUALIDADE DE DADOS NA CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Implementar o Dados Mestre: disponibilizar dados íntegros e centralizados em base a ser consumida pela CAPES, implementada por temas, de maneira incremental. Primeiras entregas: pagamentos de bolsistas e dados históricos. | Possuir integração com os sistemas transacionais da CAPES (SCBA, CADIES, ADDs Corportativos, Sucupira, SIPREC, dentre outros) | 100% de dados carregados de pagamentos de bolsistas (SCBA e SGB). | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI31 | DTI | NDI | AI31 - Melhorar o ambiente físico de trabalho do NADC e NDI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Ampliação do espaço físico do Núcleo de Administração de Dados Corporativo e do Núcleo de Disseminação da Informação e reforçar o sistema de climatização dos espaços ocupados pelos Núcleos a fim de melhor acomodar a equipe com impacto direto na produtividade, satisfação e condições de trabalho. Entrega: ambiente físico ampliado e climatizado. | Não se aplica. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Até 6 meses para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI32 | DTI | NADC | AI32 - Implantar solução de BIGDATA | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Definir objetivo, plano, ferramentas, capacitar a equipe e implantar solução de BIG DATA. | Possuir integração com sistemas transacionais e Corporativos da CAPES. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI33 | DTI | NADC | AI33 - Implementar a contingência de dados no INEP (PCN) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Estabelecer um conjunto de medidas capazes de assegurar a continuidade dos bancos de dados empregando as instalações do INEP com este objetivo. Ambiente instalado no INEP. | A definir. | 100% Ambiente instalado. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI34 | DTI | NADC | AI34 - Evoluir o ambiente Oracle | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Adotar ferramentas de monitoramento, de compressão de Dados e desenvolvimento do conceito de “mapa do calor” a fim de reduzir impactos e melhorar o ambiente de BD. | Não se aplica. | 2021: Sem meta | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI35 | DTI | NADC | AI35 - Implementar alta disponibilidade nos Bancos Postgres e Mysql | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Assegurar alta disponibilidade aos bancos por meio da clusterização de serviços | Não se aplica. | 2021: Sem meta | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI36 | DTI | NADC | AI 36 - Apoiar a CGS na manutenção e desenvolvimento de sistemas por meio da manutenção e integração das estruturas e dos dados nos Bancos de Dados | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atender demandas de manutenção na estrutura de BD com a criação, modificação ou eliminação de objetos nos diversos banco de dados, com a reprodução dos bancos em ambientes diferenciados e a execução de cargas e realizar a manutenção dos Acervo de Dados Digitais da CAPES, disponíveis em produção, de forma que estejam sempre atualizados, corretos, íntegros e consistentes. Correção de problemas e inconsistências detectados dos dados dos ADDCAPES | não se aplica | Rapidez nas entregas de informações estratégicas | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI37 | DTI | CGII | AI37 - Atender as demandas e as necessidades dos usuários da CAPES, de forma proativa, oferecendo infraestrutura tecnológica adequada | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Oferecer suporte técnico de TIC aos usuários da CAPES de forma proativa e reativa (Demanda recorrente). | Parque de estações de trabalho. | 100% dos usuários da CAPES, que necessitam do serviço. | 2020 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI38 | DTI | CGII | AI38 - Ampliar, renovar e manter a capacidade de armazenamento de dados da CAPES. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Executar atualização tecnológica, por meio da aquisição de controladoras e gavetas de discos para expansão de capacidades, segurança e guarda de dados dos equipamentos de armazenagem de dados já existentes da CAPES, atualização de softwares, integração, compartilhamento de recursos e renovação de garantias (Storage). | Aquisição do novo Storage. | 100% do novo ambiente de Storage instalado. | 2020 - 1º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Orçamento igual ou superior a R$ 3 milhões de reais; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI42 | DTI | CGII | AI42 - Promover atividades de conscientização junto aos usuários de TIC sobre segurança da informação | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar seminários, eventos, relatórios e/ou comunicados para conscientização dos usuários sobre a temática de Segurança da informação e Comunicação. | Não possui. | 70% das atividades, que comuniquem Segurança da Informação, realizadas. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE12 - Aprimorar o desenvolvimento de pessoal;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI43 | DTI | CGII | AI43 - Implementar processo de análise de conformidade de segurança nos sistemas da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | O monitoramento e certas ações de segurança requerem um processo metodológico que defina e avalie os indicadores de nível de segurança. Tal processo adentra-se pelas coletas dos dados das ferramentas de segurança, visando detectar falhas e melhorias ao ambiente. | Ferramentas de segurança disponíveis. | 50% da definição dos requisitos necessários para criação do processo de análise de conformidade de segurança nos sistemas da CAPES. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI44 | DTI | CGII | AI44 - Avaliar e implementar estrutura de gerenciamento de identidade | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Mapear arquitetura existente de sistemas de acesso lógico com definições de políticas de uso. | A política de uso depende de informações de outras áreas de negócios da CAPES (por exemplo: informações fornecidas pela área de recursos humanos da CAPES). | 30% das atividades para implementação/avaliação da estrutura de gerenciamento de identidade. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI45 | DTI | CGII | AI45 - Gerenciar serviço de backup | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Implantar melhorias na gestão serviço de backup, dispondo de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório. | Sistema de backup disponível (Fitas e Robôs de backup). | Implementar melhorias na gestão serviço de backup (ação contínua). | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI46 | DTI | CGII | AI46 - Implementar site de contingência para serviços prioritários | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Implementar site de contingência para serviços prioritários. | Implantação e configuração do ambiente de banco de dados. Instalação e configuração dos servidores no site de contingência. Integração entre os sites de contingência e principal. | 50% da implantação e configuração do ambiente de banco de dados. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI47 | DTI | CGII | AI47 - Contratar solução de balanceamento de carga | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Contratar solução de balanceamento de carga. | Não possui. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI48 | DTI | CGII | AI48 - Manter e monitorar os serviços de infraestrutura de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Manter e monitorar os serviços de infraestrutura de TIC. | Possuir contrato ativo de prestação de serviço de infraestrutura de TIC. | 2021: Sem meta | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI49 | DTI | CGII | AI49 - Configurar e implantar o protocolo de endereçamento IPv6 nos sistemas e aplicações da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Oferecer, aos sistemas e aplicações da CAPES, serviços de endereçamento usando o protocolo IPv6. | Não possui. | 20% da avaliação das aplicações da CAPES, que serão disponibilizadas para uso do protocolo IPv6. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI51 | DTI | CGII | AI51 - Contratação de Serviços de manutenção de infraestrutura física da Sala Cofre | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A CAPES possui um Data Center próprio hospedado no prédio da Instituição. O espaço físico deste ambiente necessita de manutenção permanente para manter suas estruturas em perfeito estado de conservação e funcionamento. | Não possui. | 2021: 100% processo de contratação do serviço de manutenção de infraestrutura física da Sala Cofre concluídos | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI52 | DTI | CGII | AI52 - Adquirir licenças de softwares proprietários | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A CAPES possui licenças de Software proprietários de prateleira e de "tempos em tempos", necessita atualizar as licenças dos softwares adquiridos e eventualmente ampliar o número de licenças. Também, esporadicamente, necessita comprar licenças de outros softwares que não têm, mas que são demandados por áreas finalísticas do Órgão. | Não possui. | 2021: 100% das licenças office 365 adquiridas. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI53 | DTI | CGII | AI53 - Automatização de gerenciamento de software de prateleira. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Otimizar os procedimentos (automação) de instalação e gerenciamento dos softwares de prateleira, que a CAPES possui. | Não possui. | 2022: 50% da automatização do gerenciamento de software de prateleira. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI54 | DTI | CGII | AI54 - Continuidade de padronização do ambiente de virtualização | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Continuidade de padronização do ambiente de virtualização. | Migração do software Stratus (antigo ambiente: proxmox) para o novo ambiente (novo ambiente: VMware). | 100% migração do software Stratus para VMware. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI55 | DTI | CGII | AI55 - Contratar solução de Rede sem Fio | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Manter a rede sem fio da CAPES em perfeito funcionamento. Atualmente a CAPES possui uma rede Wi-Fi robusta com garantia e suporte até o final de 2021. Após está data deverá ser avaliado a aquisição de garantia e suporte para os ativos desta rede ou a necessidade de substituição dos ativos para uma nova rede Wi-Fi. | Não possui. | 100% da contratação da solução | 2021 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI56 | DTI | CGII | AI56 - Estruturar ambiente para DevSecOps | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Estruturação do ambiente para implementação da metodologia DevOps, utilizando o software OpenShift. | Licenças do software OpenShift. | 100% ambiente DevOps construído e operacional. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI57 | DTI | CGII | AI57 - Gerenciar serviços de usuários da WIFI | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Gerenciar serviços de usuários da WIFI. | Serviço de wi-fi disponível e operacional. | 100% da analise das melhorias para o ambiente atual da CAPES. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI58 | DTI | CGII | AI58 - Higienização das soluções do ambiente de infraestrutura de TIC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Higienização das soluções do ambiente de infraestrutura de TIC. | Contrato de infraestrutura em execução. | 2021: Sem meta | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI59 | DTI | CGII | AI59 - Implantar ações diversas para promover segurança nas informações de TIC da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Implantar ações diversas para promover a segurança nas informações de TIC na CAPES. Dentre as várias tratativas, destaca-se: 1. Implantar o 802.1x na rede cabeada; 2. Implantar o Gateway de Acesso aos servidores (Implantar solução para centralizar o acesso aos servidores); 3. Aperfeiçoar solução AntiSPAM; 4. Implantar DNSSec (Prover mais segurança no sistema de nome de domínio); 5. Implantar filtro de Conteúdo web; 6. Implantar melhorias no serviço de Firewall (Atomização das criações das regras e as adequações de conformidades legais); 7. Auditoria no sistema de armazenamento (G). | Requisitos definidos de acordo com o execução de cada ação necessária a promoção da segurança nas informações de TIC da CAPES (requisitos demandados conforme cada projeto). | 2021: 49% da ação/solução de Implantação do Gateway de Acesso aos servidores (Implantar solução para centralizar o acesso aos servidores). Implantar pelo menos uma solução por ano, conforme planejamento. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Não se aplica; | Irá piorar em longo prazo | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI61 | DTI | CGII | AI61 - Aquisição de garantia e suporte técnico dos equipamentos existentes (servidores) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Contratação de serviços de garantia e suporte para os servidores, atualmente, instalados no Data Center da CAPES. | Data Center disponível para hospedagem dos servidores. | 2021: 100% da aquisição em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI63 | DTI | CGII | AI63 - Reestruturar o Armazenamento Físico do Backup | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Contratação dos serviços de garantia e manutenção do robô de backup (Tape Library Oracle). | Disponibilidade do robô de backup. | 80% do planejamento da reestruturação realizada | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI64 | DTI | CGII | AI64 - Atualização do software de gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Executar a atualização do software de gerenciamento de informações e eventos de segurança (GrayLog). | Software disponível e em operação. | Software atualizado até primeiro semestre de 2022 | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI65 | DTI | CGII | AI65 - Contratação para atualização do ambiente de virtualização | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Contratação da atualização das licenças de software e suporte do ambiente de virtualização. | Software de virtualização disponível e operacional. | 70% do planejamento da contração da solução concluído. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI67 | DTI | CSAB | AI67 – SCBA 3.0 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Refatoração do SCBA para arquitetura de microsserviços. Nova interface do frontend alinhada com o projeto de Plataforma de Fomento. | Permitir modernizar o produto SCBA, garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Combinar de forma produtiva as arquiteturas nova e legadas da CAPES para entregar um produto com experiência de uso adequada. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI68 | DTI | CSAB | AI68 – SAP 4.0 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Refatoração do SAP para arquitetura de microsserviços. Integração completa com a esteira de DEVOPS. Revisão do backlog de débito técnico relativa a esteira de DEVOPS. | Migração do projeto para esteira DEVOPS/Openshift - CONCLUÍDO. Permitir modernizar o produto SAP, garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Combinar de forma produtiva as arquiteturas nova e legadas da CAPES para entregar um produto com experiência de uso adequada. | Atender 100%: Entender a nova arquitetura de microsserviços da CAPES e desenhar o formato de trabalho em combinação com o código legado da aplicação. Atender 50%: Desenvolver o novo módulo de integração de ocorrências em microsserviços JAVA e Angular. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância);Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI69 | DTI | CSAB | AI69 – Refatoração do Linha Direta | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Refatoração do LD para arquitetura de microsserviços. Integração do sistema ao pipeline automatizado do DEVOPS. | Permitir modernizar o produto LD, garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Combinar de forma produtiva as arquiteturas nova e legadas da CAPES para entregar um produto com experiência de uso adequada. | 2021: Sem meta | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI73 | DTI | CSAB | AI73 – SIPREC 2.0 - Refatoração do SIPREC e implantação de novas tecnologias IA e ML para dinamização da prestação de contas do AUXPE. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Refatoração do SIPREC para arquitetura de microsserviços. Implementação do novo layout no frontend com tecnologia angular. Estudo das novas tecnologias. Compatibilização das tecnologias com mapa de riscos do processo de prestação de contas. Implementação de melhorias no SIPREC. | Permitir modernizar o produto SIPREC, garantindo a perenidade deste em relação às novas tecnologias. Combinar de forma produtiva as arquiteturas nova e legadas da CAPES para entregar um produto com experiência de uso adequada. Analisar a compatibilidade dos serviços existentes (desenvolvidos para o projeto mobile) com esta AI. | Atender 100%: Entender a nova arquitetura de microsserviços da CAPES e desenhar o formato de trabalho em combinação com o código legado da aplicação. Atender 100%: Desenvolver a infraestrutura openshift da nova aplicação. Atender 100%: Desenvolver os primeiros microsserviços na nova arquitetura. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI74 | DTI | CSAB | AI74 – Unificação das parametrizações dos sistemas da plataforma de fomento. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Unificação das parametrizações dos sistemas da plataforma de fomento da CAPES (SICAPES, SAP, SCBA, LD, SIPREC) em uma interface única. O projeto visa trazer agilidade, segurança e simplicidade para a parametrização de novos editais, evitando duplicidade de informações e retrabalhos. | Permitir parametrizar um processo de fomento (da inscrição a prestação de contas) em um local unificado, impactando todas as aplicações envolvidas. Uniformizar o processo de parametrização. | 2021: Sem meta | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI75 | DTI | CSAB | AI75 – Automação da integração SICAPES + PROCESSO | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Tornar automatizado o processo de integração das propostas de inscrição, entre o SICAPES e os sistemas do schema Processo. A ação visa eliminar problemas e riscos advindos da integração controlada manualmente que é feita hoje. | Não depender de ação, verificação e controle humanos para garantir a integração dos processos de inscrição ao schema Processo. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI76 | DTI | CSAB | AI76 – Refatoração do frontend do SICAPES 3 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atualizar a tecnologia angular do frontend do sistema SICAPES 3. | Refatorar o frontend de todos os módulos do SICAPES para tecnologia Angular. | Atender 100%: Finalizar o módulo INDIVIDUAL. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI78 | DTI | CSAB | AI78 – Indicadores, métricas e qualidade do dado na CSAB. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | A ação visa modernizar as práticas de gestão dos times da CSAB, adotando uma visão atualizada de gestão por indicadores de desempenho. Para atingir esta visão é necessário a definição dos indicadores relativos a performance tanto dos times de desenvolvimento quanto sustentação. Também pressupõe a implantação de ferramentas de monitoria dos indicadores. O resultado da consultoria INSTRUCT/RNP poderá embasar a criação dos indicadores. | Implementar os controles definidos com apoio da consultoria Instruct nos times da CSAB. | Atender 50%: Implementar as métricas na equipe da CSAB. | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI79 | DTI | CSAB | AI79 – Migração BEX Egressos para SCBA | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Migrar os processos ativos do BEX Egresso para que sejam acompanhados no módulo de egressos do SCBA. | Migrar os processos ativos do BEX Egresso para que sejam acompanhados no módulo de egressos do SCBA. | Migrar 100% dos processos. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI80 | DTI | CGII | AI80 – Finalização do BEX e guarda dos dados de processo no Memória BEX | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Migrar todos os dados do BEX para o sistema Memória da Bolsa no Exterior (Memória BEX) Será finalizado o uso do SYBASE pelos sistemas da CSAB Evoluir o Memória BEX para que passe a tratar as informações dos processos migrados na interface do usuário. | Migrar todos os dados do BEX para o sistema Memória da Bolsa no Exterior (Memória BEX) Será finalizado o uso do SYBASE pelos sistemas da CSAB Evoluir o Memória BEX para que passe a tratar as informações dos processos migrados na interface do usuário. | Migrar 100% dos dados. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI83 | DTI | CSAB | AI83 – Sustentação e Manutenção do SIPREC | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atividades de sustentação dos usuários do SIPREC. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão SIPREC. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atividades de sustentação dos usuários do SIPREC. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão SIPREC. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atender 100%: Executar sprints e atender os CATIS. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI84 | DTI | CSAB | AI84 – Sustentação e Manutenção do SCBA e Linha Direta | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atividades de sustentação dos usuários dos sistemas SCBA e Linha Direta. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atividades de sustentação dos usuários dos sistemas SCBA e Linha Direta. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atender 100%: Executar sprints e atender os CATIS. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI85 | DTI | CSAB | AI85 – Sustentação e Manutenção do SAP | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atividades de sustentação dos usuários do Sistema SAP. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atividades de sustentação dos usuários do Sistema SAP. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos ao sistema. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atender 100%: Executar sprints e atender os CATIS. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI86 | DTI | CSAB | AI86 – Evolução dos aplicativos móveis de responsabilidade da CSAB | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atividades de sustentação dos usuários dos aplicativos móveis de responsabilidade da CSAB. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos aos aplicativos. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atividades de sustentação dos usuários dos aplicativos móveis de responsabilidade da CSAB. Execução das sprints do desenvolvimento ágil junto ao PO/Comissão. Atendimento dos CATIs relativos aos aplicativos. Atendimento das solicitações do NDI relativas a consultas, alteração de querys, novas informações para painéis e ADDCAPES, etc. | Atender 100%: Executar sprints e atender os CATIS. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI90 | DTI | CSAE | AI90 - Realizar sustentação e manutenção contínua do SGB | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar sustentação e manutenção contínua do SGB. | Integrações: Cadastro de Pessoas; Financeiro SLR; Financeiro Consulta; Financeiro Pagamento; SCPB SOAP; Assinador; Segurança SOAP; SSO e SLO; DNE Serviços; Oauth; AVGOVBR; SCPB Rest; SisUAB; Plataforma EB Principais funcionalidades: 1. Cadastro de Pessoas; 3. Cadastro de IES; 3. Cadastro de Curso; 4. Geração de Lotes; 5. Ativação das Vinculações; 6. Cadastro de Documentos/comprovantes dos Bolsistas; 7. Envio dos Lotes/Aprovação das IES; 8. Homologação dos Lotes; 9. Pré-Aprovar Lotes; 10. Envio dos Pagamentos para o Financeiro ### SGB ### Servidor - v-webphp03 - 172.19.150.110 Memória: 30gb Swap: 10gb CPU: 8 ## Monitoramento ## Está sendo realizdado o monitoramento do servidor (v-webphp03), onde monitora os recursos da máquina, como: recursos básicos (memória, cpu, serviços e etc) e o webcenário (http://sgb.capes.gov.br/sistema/ping/) O segundo monitoramento é feito através do Health_Check_SGB (http://sgb.capes.gov.br/sistema/diagnostics) ## Balanceador ## SGB não possui balanceador ## Quantidade de usuários simultâneos## O mais próximo que temos dessa informações é o número de conexões estabelecidas na aplicação, que o Zabbix monitora. Segue dados do mês de Maio: 52. | 90% das demandas solicitadas disponibilizadas em ambiente de produção em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI91 | DTI | CSAE | AI91 - Realizar sustentação e manutenção contínua do SISUAB | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar correções e pequenas melhorias no sistema. | Integrações: SGB; Cad.Pessoas; Sadmin; Cad.Documentos; SSO. Principais funcionalidades: 1. Área de Consulta Pública. 2. Área de Consulta Pública – No mapa – Polos e Instituições. 3. Painel Principal - Dados consolidados - Desempenho institucional conforme a área de atuação e o tipo de curso. 4. Painel Principal - Dados consolidados - Desempenho institucional por OFERTAS 5. Manter IES: 6. Manter Oferta: 7. Manter Curso: 8. Manter Colaborador: 9. Manter Polos: 10. Manter Mantenedor Polo: 11. Monitoramento - Agendar 12. Monitoramento Registrar Informações: 13. Monitoramento - Consultar: 14. Mapa geográfico 15. Fomento: 16. Manter Configurações de Parâmetro CGIE 17. Manter Funções 18. Manter Grupo de Funções 19. Manter Banco de Consultores 20. Manter Configurações de Parâmetro CGPC 21. Manter Notificações 22. Manter Aprovações Matriz Curricular 23. Manter Aprovações CAAC 24. Manter Aprovações Coordenadoria Geral 25. Manter Aprovações Coordenadoria Curso 26. Manter Aprovações Coordenadoria Polo 27. Manter Aprovações Mantenedor Polo 28. Manter Aprovações Assistência à Docência 29. Manter Aprovações Acolhimento Alunos 30. Listagens de Coordenadores 31. Listagens de Consulta Dados Institucionais, Colaboradores e Alunos ### SISUAB2 ### v-sisuab2-01 - 172.19.150.195 Memória: 8gb Swap: 3gb CPU: 4 v-sisuab2-02 - 172.19.150.190 Memória: 8gb Swap: 6gb CPU: 4 v-sisuab2-03 - 172.19.150.191 Memória: 8gb Swap: 6gb CPU: 4 v-sisuab2-04 - 172.19.150.198 Memória: 8gb Swap: 6gb CPU: 4 ## Monitoramento ## Está sendo feito o monitoramento das seguintes máquinas v-sisuab2-01 / v-sisuab2-02 / v-sisuab2-03 / v-sisuab2-04 / v-balanceador09 Está está sendo monitorado os recursos das máquinas (CPU, memória, serviços e etc) seguido do webcenário (https://sisuab2.capes.gov.br) ## Balanceador ## v-balanceador09 -1 72.19.150.70 ## Número de usuários simultâneos ## O mais próximo que temos dessa informações é o número de conexões estabelecidas na aplicação, que o Zabbix monitora. Segue dados do mês de Maio: 123 | 90% das demandas solicitadas disponibilizadas em ambiente de produção em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI92 | DTI | CSAE | AI92 - Realizar sustentação e manutenção contínua da Plataforma CAPES de Educação Básica | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar correções e pequenas melhorias no sistema. | Integrações: Cadastro de Pessoas; Cadastro de Documentos; Plataforma EB; SAP; SCBA; Sucupira; DNE-servicos; ORCID Principais funcionalidades: Sistema para submissão de inscrições de bolsa individual, projetos e eventos dos editais lançados pela CAPES. ### EDUCACAO BASICA ### Aplicação já se encontra no ambiente OPENSHIFT, as informações abaixo se dizem respeito as máquinas antigas. v-freire01 172.19.150.140 - f-prod-proxmox03 v-freire02 172.19.150.141 - f-prod-promox04 v-freire03 172.19.150.76 - f-prod-proxmox03 v-freire04 172.19.150.77 - f-prod-proxmox02 v-freire01 172.19.150.140 memoria: 16gb swap: 6gb cpu: 4 v-freire02 172.19.150.141 memoria: 16gb swap: 6gb cpu: 6 v-freire03 172.19.150.76 memoria: 8gb swap: 6gb cpu: 4 v-freire04 172.19.150.77 memoria: 8gb swap: 6gb cpu: 8 ## Balanceadores ## não possui ## Monitoria Zabbix ## O serviço está sendo monitorado da seguinte forma: Health_Check_EB - [1]https://eb.capes.gov.br/diagnostics pods_eb - [2]https://eb.capes.gov.br/api/health e [3]https://freire.capes.gov.br/api/health | 90% das demandas solicitadas disponibilizadas em ambiente de produção em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI93 | DTI | CSAE | AI93 - Realizar sustentação e manutenção contínua do SICAPES3 | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar correções e pequenas melhorias no sistema. | Integrações: Cadastro de Pessoas; Cadastro de Documentos; Plataforma EB; SAP; SCBA; Sucupira; DNE-servicos; ORCID Principais funcionalidades: Sistema para submissão de inscrições de bolsa individual, projetos e eventos dos editais lançados pela CAPES. ### INSCRICAO ### Aplicação já se encontra no ambiente OPENSHIFT, as informações abaixo se dizem respeito as máquinas antigas. ## Quantidade de memoria RAM; ## Servidores v-inscricao01 - 172.19.150.80 - f-prod-proxmox03 v-inscricao02 - 172.19.150.245 - f-prod-proxmox01 v-inscricao01 memoria: 24gb swap: 6gb cpu: 8 v-inscricao02 memoria: 24gb swap: 6gb cpu: 8 ## Quantidade de usuários simultâneos; ## O mais próximo que temos dessa informações é o número de conexões estabelecidas na aplicação, que o Zabbix monitora. Segue dados do mês de Março: 239 ## Quantidade de balanceadores; ## Nâo possui ## Monitoria Zabbix; ## Está sendo feito o monitoramento das seguintes máquinas: v-inscricao01 - 172.19.150.80 v-inscricao02 - 172.19.150.245 Está sendo realizado o monitoramento dos recusos básicos das máquinas (cpu, memória, serviços e webcenário) Reitero que o monitoramento do Health Check do inscricao (https://inscricao.capes.gov.br/gestores/rest/diagnostics) ainda está desativado, o mesmo não está funcionando. | 90% das demandas solicitadas disponibilizadas em ambiente de produção em 2021 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI96 | DTI | CSAPG | AI96 – Manutenção e Aprimoramento do Esppiral e Catálogo de Teses | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Concluir a movimentação dos índices para Esppiral; Aprimorar painéis do Catálogo, com atualização tecnológica, retirando a tecnologia Flash; Integrar informações com Banco de Teses do IBICT; Efetuar adaptações para SUCUPIRA 2.0; Promover homologação da interface de inserção de TCs defendidos em programas desativados; Concluir a recuperação do conteúdo do Cadastro de Discentes; Aprimoramento da interface de cadastro de produções de bolsistas da DRI. | Dspace deve estar preparado para múltiplas coleções, algumas acessíveis externamente, outras não; com potencial para crescimento da necessidade de espaço em disco, integração com serviço de documentos, armazenando neste as produções, teses e dissertações, como opção de recuperação em caso de problemas no DSpace; necessidade de disseminação e documentação da tecnologia utilizada. Necessidade de acordo com o IBICT para validação de dados bibliográficos. | Dados indexados no Esppiral; Busca transferida para o Esppiral; Dados migrados do Cadastro de discentes conferidos. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE2 - Disseminação e acesso ao conteúdo científico e tecnológico nacional e internacional de excelência;OE6 - Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação stricto sensu brasileira;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AE04, AE10, Banco de Teses de bolsistas no Exterior
AI | AI98 | DTI | CSAPG | AI98 - Evolução do sistema Memória da Pós | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Atualizar o Elastic Search para a versão 7, efetuar adaptações no sistema conforme evoluções da Plataforma SUCUPIRA e dos processos da DAV; incorporar acervo das planilhas específicas; finalizar curadoria das informações públicas e restritas; tornar pública a pesquisa referente aos dados do conteudoweb. | Necessário tornar a infra estrutura escalável, não há medida de quanto a estrutura deve precisar de mais espaço em disco. / Revisão do processo de atualização de ambiente DHT; / Implementação de camada de segurança do Elastic; / Aprimoramento de auditabilidade; / configurações de escalabilidade | Conferir e garantir totalidade da indexação do acervo do conteúdo web; / Garantir estabilidade e escalabilidade da ferramenta; / Planejar e implantar forma de manter consistente ambientes DHT após atualizações. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI99 | DTI | CGS | AI99 - Estruturar arquitetura de microsserviços para as linguagens de programação Java, PHP e Python | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Documentar e executar PoC para arquitetura de microsserviços nas tecnologias PHP, JAVA e PYTHON. | Realizar estudo e definir soluções para PoC e implantação de (Message Broker, Garantia de Qualidade e Logging) | 100% das definições da arquitetura de microsserviços JAVA estruturada e documentação disponíbilizada e Arquitetura de microsserviços PHP estruturada e documentação disponíbilizada / 50% das definições da arquitetura de microsserviços PYTHON estruturada e documentação disponibilizada. / 40% do provisionamento de infraestrutura da Pilha de Microsserviços (Compreendem PoCs validadas para pilhas de JAVA e PHP para soluções de Message Broker, Garantia de Qualidade, Logging) | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AI100
AI | AI100 | DTI | CGS | AI100 – Desenvolvimento e implantação de ferramenta CAPES CLI (Command Line Interface) | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Auxiliar o desenvolvedor nos fluxos de trabalho implantados na CAPES, contemplando o gerenciamento de tarefas das sprints (Integrações com o Redmine), gerenciamento de versionamento de código (integrações com o GitLab), e geração de templates de projetos. Entre os benefícios têm-se: Melhora da produtividade e padronização o fluxo de trabalho do desenvolvedor. | Conclusão de 100% da AI99. | 2021: Sem meta | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Irá piorar em longo prazo | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI101 | DTI | CGS | AI101 - Sustentação à arquitetura de projetos e aplicações | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar a sustentação da arquitetura de projetos e aplicações desenvolvidas e implantadas. | Ter mapeada as demandas de suporte, tratamento e investigação de incidentes, prospecção de novas soluções. | 100% de atendimento dos itens vinculados às sprints de trabalho da arquitetura de sistemas em 2021(observando os seguintes percentuais das categorias: 100% Administrativos, 100% de tutorias, 90% dos incidentes 40% de estruturantes) | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI99
AI | AI103 | DTI | CSAE | AI103 - Sustentação de sistemas de apoio | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar a sustentação de sistemas de apoio (Questionários Capes, Gestão de Demandas da Imprensa, Sistemas de agendamentos da CDP, Portal Integrado de Gestão e respectivos módulos, SAEL e SISREL. | Ter mapeado demandas de suporte, tratamento e investigação de incidentes, melhorias e/ou evolução de soluções. | 100% de atendimento dos itens vinculados às sprints de trabalho do projeto em 2021. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AE55, AE47
AI | AI104 | DTI | CSAB | AI104 - Evoluções negociais e tecnológicas do Sistema Financeiro da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar as melhorias e adaptações requeridas pelo negócio com o objetivo de modernizar e adaptar o Sistema Financeiro da CAPES às evoluções fornecidas por parceiros bancárias, sistemas estruturadores do Governo (SIAFI, SISBACEN e SIOP) e soluções de gestão de bolsas e auxílios da CAPES. Além disso, identificar as necessidades específicas do sistema Financeiro voltadas para os processos de execução orçamentária e financeira da instituição. | 1. Reestruturação arquitetural e refatoração dos serviços de integração com os módulos de pagamentos do sistema SIAFI (Contas a Pagar e Receber e Ordem bancárias de pagamento) e o Sistema Financeiro da CAPES. 2. Migração da camada de aplicação do Sistema Financeiro para o Angular. 3. Evolução dos processos de pagamentos de auxílio a pesquisadores via Cartão BB: - Os processo de geração de cartão deverão estar em conformidade com a nova estrutura de centro de custos definida para os pesquisadores e demais portadores cartões. - Os processos de carga de recursos financeiros nos cartões deverão estar em conformidade com a nova estrutura de centro de custos para os pesquisadores e demais portadores de cartões. 4. Implantação de consulta CADIN para o processo de pagamentos de Bolsas via consulta ao SISBACEN. 5. Módulo de Monitoria para acompanhamento, consultas e análise de Pagamentos. Esse modulo deve facilitar a análise de consultas de pagamentos com erros, duplicidades ou pagos indevidamente. 6. Automatizar processos de monitoria, investigação e solução de problemas e inconsistências identificadas no processo de pagamento de bolsas e auxílios fornecidos pela CAPES. 7. Atender demandas que correspondem à sustentação do sistema, tais como, solicitações de serviços e correções de defeitos. 8. Adaptar o sistema Financeiro às modificações realizadas pelo SIAFI, que passou a permitir pagamentos a beneficiários que possuem contas correntes com mais de 10 caracteres (até o máximo de 20 caracteres). 9. Restruturação da emissão de notas de empenho, conforme novo padrão estipulado pelo SIAFIWEB. 10. Prover segurança aos cartões utilizados para pagamento de bolsas. | Cumprimento dos requisitos preliminares: - Em 70% do item 2 (2. Migração da camada de aplicação do Sistema Financeiro para o Angular.); - Em 100% o Item 6 (6. Automatizar processos de monitoria, investigação e solução de problemas e inconsistências identificadas no processo de pagamento de bolsas e auxílios fornecidos pela CAPES.); - Em 100% o item 9 (9. Restruturação da emissão de notas de empenho, conforme novo padrão estipulado pelo SIAFIWEB.); - e em 100% o item 10 (10. Prover segurança aos cartões utilizados para pagamento de bolsas.). | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI105 | DTI | CSAB | AI105 - Evolução dos módulos do Sistema Integrado de Gestão - SIG às evoluções negociais, legais e tecnológicas necessárias para a coordenação de gestão da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar as melhorias e adaptações requeridas pelo negócio com o objetivo de modernizar e adaptar o Sistema Integrado de Gestão da CAPES às evoluções negociais, legais e tecnológicas necessárias para a gestão de pessoas, patrimônios, almoxarifados e contratos. | 1. SIGRH - Módulo de Administração: 1.1 Adaptar as alterações realizadas sobre o layout do arquivo de fita-espelho emitido pelo SIAPE. 2.SIGRH - Módulo de Levantamento de Necessidades de Capacitação: Desenvolver módulo que permita a identificação e gestão do fluxo de captação e consolidação de Necessidades de Capacitação. 3. SIGRH - Módulo de Avaliação de Desempenho: Corresponde a demandas evolutivas desse módulo do sistema. 3.1 - Evoluir o fluxo de reconsideração e recurso do processo de avaliação de desempenho. 3.2 - Criar perfis para presidente de comissão e integrante de comissão, para que seja possível: - presidente: responder recurso. - integrantes: dar ciência aos recursos. - inserir informação nos e-mails enviados à comissão: " caso o servidor seja suplente, verificar se o titular está em atividade" 3.3 Possibilitar o upload de anexos nos seguintes fluxos: - pedido de reconsideração - resposta de reconsideração - pedido de recurso - resposta de recurso 3.4 Possibilidade de anular metas cadastradas no momento de avaliar metas - Permitir anulação caso exista mais de uma meta cadastrada para o servidor - Permitir justificar a anulação 3.5 Durante o acesso as funcionalidades de verificação da equipe de avaliação, informar o tempo de exercício na unidade em que o servidor será avaliado. 3.6 Impedir que rotina de registro de ciência tácita atualize avaliações que estão com permissão de solicitação fora do prazo. 3.7 Permitir a identificação de servidores que estão lotados em unidades diferentes do que está formalizado no SIAPE 3.8 Permitir a identificação de servidores que estão com situação de afastamento ou cessão diferentes do que está formalizado no SIAPE. 3.9 Criar rotinas que permitam a sincronização da situação de afastamentos de servidores informadas no DW com as situações registradas no sistema SIGRH. 3.10 Permitir o cadastro da nota dos servidores cedidos contendo a opção de realizar upload de documento digitalizado. 3.11 Permitir que o usuário altere a situação do servidor na criação e na alteração de equipe. 3.12 Emitir relatório das avaliações pendentes por determinada chefia - Sugestão: incluir botão no relatório atual para detalhar as avaliações pendentes 3.13 Dar opção de upload de documento de avaliação de fatores de desempenho para avaliações realizadas fora do prazo. 3.14 Permitir que ao, alterar chefia, seja habilitada opção de alteração das metas e avaliação de fatores. 3.15 Permitir a Inclusão de informação da fórmula da meta definida para a avaliação dos servidores que pactuaram a meta. 3.16 Implementação de alerta para servidores realizarem a avaliação de metas fora do prazo 3.17 Implementação de relatório de situação dos servidores no ciclo de avaliação 3.18 Inclusão das informações de histórico de lotação, afastamentos e designação no relatório de acompanhamento da avaliação 4. SIGRH - Módulo de Lançamento de Licença Capacitação. 4.1 Desenvolver módulo que permita o lançamento de solicitações de solicitações de licença à Capacitação, contendo inicialmente as seguintes funcionalidades: - Permitir consulta ao calendário de licença capacitação - Permitir o cadastro da Licença Capacitação pela RH - ETL para carga inicial de licenças para capacitação concedidas 5. SIGRH – Atendimento de demandas de sustentação 5.1 Atender demandas que correspondem à sustentação do sistema, tais como, solicitações de serviços, correções de defeitos. | Cumprimento do requisito preliminar: - item 3 Em 90% (Demandas evolutivas do SIGRH - Módulo de Avaliação de Desempenho); | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI107 | DTI | CGS | AI107 - Contratação de apoio à gestão de fábrica de software | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar o planejamento de contratação e seleção do fornecedor de serviços para apoio a gestão de fábrica de software. | Continuidade dos serviços atualmente prestados pelo contrato nº 41/2016. | 100% da contratação de apoio à gestão de fábrica de software. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022- 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância);Orçamento igual ou superior a R$ 3 milhões de reais; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | Acima de 3 ações | AE02, AE03, AE08, AE09, AE10, AE11, AE12, AE13, AE14, AE15, AE16, AE18, AE19, AE20, AE21, AE22, AE23. AE24, AE25, AE26, AE28, AE29, AE30, AE32, AE34, AE35, AE37, AE38, AE39, AE40, AE41, AE42, AE49, AE52, AE54
AI | AI109 | DTI | CGS | AI109 - Revisão e Implantação de Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Detalhamento das atividades e das entregas previstas na MDS 4.0. | Realizar estudo. | (100% Implantação de Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas em 2022) 2021: 25% da revisão da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) concluída em 2021. 25% da avaliação (relatório) sobre ferramentas aplicáveis à metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) concluída em 2021. 2022: 100% da revisão da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) concluída em 2022; 100% da avaliação (relatório) sobre ferramentas aplicáveis à metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) concluída em 2022; 100% da implantação da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) concluída em 2022, incluindo projeto piloto e capacitação. 50% dos novos desenvolvimentos de sistemas previstos nas ações do PDTIC realizados de acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) em 2022. 2023: 75% dos novos desenvolvimentos de sistemas previstos nas ações do PDTIC realizados de acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) em 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Não se aplica; | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI110 | DTI | CSAE | AI110 – Automatização da Operação dos Contratos | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Automatizar o fluxo da operação dos Contratos de Serviços da CGS | Ter mapeado todas as necessidades dos contratos de serviço da Coordenação-geral de Sistemas. | 100% da Automatização da Operação dos Contrato 25/2020. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI111 | DTI | CSAE | AI111 - Evoluções previstas para o Sistema de Segurança da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar evoluções no Sistema de Segurança da CAPES | Disponibilidade de contrato de QA, com skill em verificação de vulnerabilidades ( OWASP ). Realizar mapeamento das demandas de evolução. Alterar arquitetura do Segurança Serviços para arquitetura padrão da CAPES. | Ajustes perfectivos no funcionamento de permissões de grupos dinâmicos. / Infraestrutura atualizada com novos padrões de conexão federada ( OAUTH ). / Atualização da Implementação de camada de segurança no serviços; / Disponibilização de endpoint REST dos serviços de integração para uso das aplicações. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI117, AI116
AI | AI112 | DTI | CGII | A112 - Contratação de solução de estações de trabalho virtualizadas – VDI CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Aquisição e implantação de solução de estações de trabalho virtualizadas. | Não possui. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI113 | DTI | CGII | AI113 - Criação e utilização do IPSA – Índice da Proteção Sobre os Ativos | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Vislumbrando a utilização de dados coletados diariamente pelas ferramentas de segurança, pretende-se criar um índice nomeado de IPSA - em alusão ao IPCA que mede a variação de preços dos produtos no mercado, sendo utilizado como termômetro na economia do Brasil. Através da estatística descritiva e outras técnicas de ciências de dados, o índice demonstrará a quantidade/qualidade de vulnerabilidades que o ambiente possui, permitindo que a gestão avalie e defina níveis de conformidade apropriados. Além disso, através do índice, pretende-se permitir que individualmente e de forma privada, cada usuário possa avaliar a situação de segurança de seu(s) ativo(s) custodiado(s), informando-o com notificações periódicas e atraindo-o a auto correção, sem a necessidade da ações de equipes de TI diretamente | possui integração com o sistema antimalware; possui integração com o sistema de autenticação de usuários; criar servidor virtual e desenvolver o sistema IPSA. | 100% do sistema implementado até final do 2º semestre de 2022 | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não tem impacto para essas questões | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI115 | DTI | GOV | AI115 – Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC. | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC para cada exercício. | Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC para cada exercício. Realizar, quando necessário, ajuste financeiros nos empenhos, manter atualizado o cronograma de execução financeira dos contratos no sistema SIASG e/ou Comprasnet 4.0 Contratos (conforme orientação do Governo Federal), além de promover a integração dos fiscais dos contratos da DTI com as áreas financeira e a contabilidade da CAPES. Realizar projeção de gastos com as despesas já executadas e previsões de valores necessários para assegurar o empenho da despesa no exercício financeiro. | 2020: Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC em 2020 2021: Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC em 2021 2022: Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC em 2022 2023: Realizar continuamente o planejamento e o acompanhamento do processo orçamentário e financeiro de TIC em 2023 | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão; | OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar rapidamente | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC. AI114 – Apoiar e subsidiar continuamente os gestores e fiscais da DTI no processo de gestão e execução dos contratos de TIC
AI | AI116 | DTI | CSAE | AI116 – Evoluções previstas para os serviços corporativos de Cadastro de Pessoas | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar evoluções no Sistema de Cadastro de Pessoas da CAPES | Manutenção de acordo com CONECTAGOV, e contrato dos Correios; / Planejamento e controle do roadmap LGPD; / Realizar mapeamento das demandas de evolução. | Manter estabilidade dos serviços; / garantir rastreabilidades das operações; garantir proteção de informações pessoais nos termos da LGPD. / Atualização da arquitetura, com migração para cluster OCP ( alta disponibilidade ). / Apoiar as outras equipes na retirada do XA nas transações entre Oracle e PostgreSQL através do novo Cadastro de Pessoas. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | Acima de 3 ações | AI83, AI84, AI90, AI91, AI92, AI93 Modernização e Manutenção das ferramentas FAIS e servicosADD
AI | AI118 | DTI | NADC | AI118 – Compatibilidade de dados entre o Transparência e Dados Abertos da CAPES | ATUALIZAR AÇÃO DO PDTIC | Realizar trabalho de melhoria na qualidade dos dados do Transparência e compatibilidade com as informações disponibilizadas no Dados Abertos. | Avaliar possibilidade de migração para o Portal de Transparência do Governo Federal. Realizar o repasse para equipe da NDI. Realizar melhoria da qualidade da informação. Padronização dos dados entre as diretorias. | Cumprimento dos requisitos preliminares: - item 2 em 100% (Realizar o repasse para equipe da NDI.); - item 3 em 100% (Realizar melhoria da qualidade da informação.); - e item 4 em 100% (Padronização dos dados entre as diretorias.). | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI119 | DTI | CGII | AI119 - Implantar ativos de conectividade para rede cabeada | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implantar ativos de conectividade para a rede cabeada da CAPES. | Rede cabeada disponível e operacional. | 30% dos ativos de conectividade implantados. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | De 1 a 3 ações | AI40
AI | AI120 | DTI | CGII | AI120 - Implantação de solução de balanceamento de carga | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implementar solução de balanceamento de carga. | Contratação da solução de balanceamento de carga realizada. | 2021: Sem meta | 2023 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | INFRAESTRUTRA | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI47
AI | AI121 | DTI | NDI | AI121 - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Ação de melhoria contínua, que consiste em organizar e gerenciar um conjuntos de dados para atender às necessidades informacionais da CAPES. A Ação inclui atividades de sustentação do NDI. Entregas: Apoiar a execução do Plano de Dados Abertos (PDA) da CAPES; Apoiar a publicação de Indicadores do SIMEC. | Possuir integração com os sistemas transacionais e Acervo de Dados Digitais da CAPES. | 100% das publicações dos dados abertos previstas para 2021, no PDA - Plano de Dados Abertos - 2020-2022. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | GOVERNANÇA DE DADOS | Mais de 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI28 - Sustentação dos Acervos de dados digitais da CAPES.
AI | AI122 | DTI | NDI | AI122 - Implementar o Dados Mestre para disponibilizar dados do tema Pós-graduação (SNPG) | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Disponibilizar dados íntegros e centralizados, com dados de Pós-gradução, em base a ser consumida pela CAPES, implementada de forma incremental. | Possuir integração com o sistema transacional Sucupira e sistemas Corporativos da CAPES. | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI123 | DTI | NDI | AI123 - Implementar o Dados Mestre para disponibilizar os dados do tema Educação Básica | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Disponibilizar dados íntegros e centralizados, com dados da Educação Básica, em base a ser consumida pela CAPES, implementada de forma incremental. | Possuir integração com o sistema transacional FREIRE 2 e sistemas Corporativos da CAPES. | 2021: Sem meta | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI30 - Melhorar a qualidade de dados da CAPES.
AI | AI124 | DTI | NDI | AI124 - Implementar o Dados Mestre para disponibilizar os dados do tema Educação a distancia | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Disponibilizar dados íntegros e centralizados, com dados da Educação a distância, em base a ser consumida pela CAPES, implementada de forma incremental. | Possuir integração com o sistema transacional SISUAB2 e sistemas Corporativos da CAPES. | 2021: Sem meta | 2022 - 2º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE DADOS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI125 | DTI | CGII | AI125 - Aquisição de fitas backup LTO | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Aquisição de fitas para leitura/gravação de dados para backup do tipo LTO 6 | Possuir robô de bachup funcional. local de armazenamento físico do material | 100% da contratação realizada | 2021 - 1º SEMESTRE | 2021 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI126 | DTI | CGII | AI126 - Contratação de serviços de armazenamento em nuvem | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Aquisição de serviços de armazenamento de dados em nuvem | não possui | 2021: 50% do planejamento da contratação realizado | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI127 | DTI | CSAPG | AI127 - Implantação e manutenção dos aplicativos do APCN e SUCUPIRA Pró-reitor | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Habilitar downloads dos aplicativos do APCN nas lojas Apple e Android, e monitorar e manter seus funcionamentos dos aplicativos APCN e Pró-reitor. | Avaliar funcionalidades do aplicativo APCN com a DAV; / Preparar equipe de sustentação na tecnologia do aplicativo; / Fazer ajustes perferctivos a medida que houverem reports relativos à utilização da aplicação. / Efetuar correções adaptativas para o funcionamento notificados pelas lojas e atualização tecnológica. | Manter funcionamento do aplicativo do pró-reitor; avaliar aplicativo APCN com a DAV, e providenciar publicação. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE6 - Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação stricto sensu brasileira;OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI128 | DTI | CSAPG | AI128 - Modernização e Manutenção das ferramentas FAIS e serviços ADD | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implementação de interface e serviços de acordo com a demanda interna da CAPES, do CNPq, MEC, IBICT, CONFAP, e CONECTAGOV. | Consolidação do conhecimento de equipe interna na arquitetura dos serviços, interface técnica com equipe CONECTI, CGTI/CNPq, DTI/MEC, e CONECTAGOV. Implantação do CONFAPCRIS nas FAPs; Disseminação de conhecimento sobre CERIF e VIVORIF na equipe. Suporte na implantação da integração. | Iniciar tratativas com o CONECTAGOV; Apoio ao CNPQ na leitura automática dos PPGs recomendados; Apoiar MEC na obtenção automática das IES no Exterior; e disseminar conhecimento sobre nova arquitetura para equipes de sustentação. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE11 - Fortalecer e ampliar o relacionamento com parceiros estratégicos nacionais e internacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados;OE14 - Ampliar parcerias com outras entidades para a execução de ações estratégicas; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | Acima de 3 ações | AE10, AE28, AE38, Novo [AE19+AE29+AE45]
AI | AI129 | DTI | CSAPG | AI129 - Sustentação do legado de processos de cursos novos e da avaliação trienal da pós-graduação. | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Busca e disponibilização dos dados e arquivos históricos, anteriores à SUCUPIRA. | Monitorar funcionamento do conteúdoweb, apoiar migração dos arquivos para o memória da pós; apoiar movimentação dos dados para o ADD; apoiar validação dos dados e efetuar correções de script; apoiar DAV no atendimento a SICs de informações históricas não migradas. | Monitorar funcionamento do conteúdoweb, apoiar migração dos arquivos para o memória da pós; apoiar movimentação dos dados para o ADD; apoiar validação dos dados e efetuar correções de script; apoiar DAV no atendimento a SICs de informações históricas não migradas. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em longo prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI98
AI | AI130 | DTI | CSAPG | AI130 - Internalização e Manutenção SUCUPIRA | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Sustentar módulos não construidos na SUCUPIRA 2.0 e internalizar SUCUPIRA 2.0, e manter módulos da SUCUPIRA adaptados a nova arquitetura. | Planejar junto com a equipe do CONECTI a incorporação de cada módulo produzido na nova arquitetura, juntamente com a nova interface, promovendo o funcionamento harmônico das duas versões enquanto módulos da SUCUPIRA permanecem funcionais, e orquestrando a publicação de ambas as versões de forma a manter o funcionamento global da plataforma. | Manter a plataforma SUCUPIRA atual; Preparar equipe de sustentação na tecnologia da nova arquitetura; Passar módulos de menu principal, cadastro de Discentes, Docentes, Participantes externos; Egressos e Pós-Doc da SUCUPIRA 2.0 para a equipe interna. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE6 - Reestruturar o processo avaliativo da pós-graduação stricto sensu brasileira;OE10 - Promover a imagem institucional em respeito aos valores organizacionais;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes; | Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AE16, AE22, AE28
AI | AI131 | DTI | CSAPG | AI131 - Sustentação SAE - Sistema de Auxílio à Avaliação Educacional | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Manutenções adaptativas e corretivas referente a integrações com outros sistemas e carga e comunicação com MEC, SAE e Agenda Consultor Mobile, referente a intercorrências em qualquer uma das aplicações e serviços. | Decorrente de novas integrações com agendas e controle de eventos de outros sistemas da CAPES e contato com o consultor e suas agendas, podem ser necessárias adaptações no serviços de integração com o SAE e Agenda Consultor Mobile; também onera o time a atenção dispensada a problema eventuais de comunicação com os serviços do MEC. | 2022: Manter comunicação com MEC; Manter integração com sistemas internos; Garantir consistência de dados das agendas e dos AAE ordenados; Aprimorar disponibilidade e performance do sistema; Preparar equipe de sustentação na tecnologia do aplicativo; / Publicar e habilitar download do aplicativo pelo consultores; / divulgar APP para os consultores; / estabelecer monitoria e manutenção do APP. 2023:Manter comunicação com MEC; Manter integração com sistemas internos; Garantir consistência de dados das agendas e dos AAE ordenados; Aprimorar disponibilidade e performance do sistema; Sustentação do Agenda Consultor Mobile. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos);Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno);Esta ação contribui com compromissos assumidos com a Alta Administração da CAPES (Presidência, Diretoria Executiva); | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar rapidamente | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar em médio prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | Acima de 3 ações | AE10, AE13, AE16, Novo [AE19+AE29+AE45], AE22, AE33
AI | AI132 | DTI | CGS | AI132 - Aquisição de ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento. | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Aquisição de uma ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento. | Definir ferramentas para PoC, realizar PoC e realizar processo de compra. | 2022: 100% das atividades: Realizar PoC, realizar processo de compra. | 2021 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI109
AI | AI133 | DTI | CGS | AI133 - Implantação de ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento. | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implantação de uma ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento. | Instalação, configuração e treinamento da ferramenta de acordo com definido na Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS). | 2021: Sem meta | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 1º SEMESTRE | NÃO | CONTRATAÇÃO | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB7 - Desenvolver competências, reter conhecimento e fortalecer as equipes;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Esta ação contribui com conformidade com o Controle (recomendações/determinações de controle interno); | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Irá piorar em longo prazo | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados;Ambiguidade (Incerteza sobre novas questões e/ou falta de compreensão sobre o assunto ou sua importância); | Processos / Fluxos de trabalho comunicados e aplicados de forma intuitiva e não documentada | De 1 a 3 ações | AI109, Aquisição de ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento.
AI | AI134 | DTI | CSAE | AI134 - Implantar melhorias no Sistema QUESTIONÁRIOS | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | PACOTE 1 • REQUISITOS o Integração com Plat. EB (query) • DESENVOLVIMENTO o Permissão de acesso (erro) o Salvamento no preenchimento (salvar->enviar) o Inclusão de logs o Troca de mensagens (front-back) o Mensagem de erro (time out) o Verificar alto consumo de memória o Retirar parada de envio às 00h00 • BANCO DE DADOS o Avaliação da modelagem o Melhoria nas consultas • INFRA o Ambiente VM e escalonamento de máquinas o 5000 questionários simultaneamente (respostas) PACOTE 2 • Integração com SAS • Inclusão na análise do Zabbix • Executar testes de performance | Integração com SAS / Integração com Plat. EB (query) / 5000 usuários simultaneamente / escalonamento de máquinas | 100% do pacote 1 em 2º sem / 2021 / 100% do pacote 2 em 1º sem / 2022 | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 1º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar rapidamente | Irá piorar rapidamente | Interdependência de componentes e sistemas;Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI135 | DTI | CSAE | AI135 - Novo Cadastro de Pessoas | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Criação do sistema de Novo Cadastro de Pessoas. | Preparar equipe de sustentação na tecnologia do sistema; Fazer ajustes perferctivos à medida que houverem reports relativos à utilização da aplicação. Efetuar correções adaptativas para o funcionamento do sistema. | 30% do sistema desenvolvido em 2021. | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | SISTEMAS | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB5 - Prover infraestrutura e soluções de TIC com otimização e inovação;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB4 - Promover a Segurança da Informação e Comunicações; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.
AI | AI136 | DTI | GOV | AI136 - Implantar solução para melhor acompanhamento dos processos de contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC. | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implantar painel/dashboard para acompanhamento dos projetos de contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC). | Solução que permita o acompanhamento dos projetos de contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC) da CAPES – em iniciação, em planejamento, em andamento, cancelados, suspensos e concluídos; valor de cada projeto (previsto/realizado); valor total do orçamento disponível e orçamento total do orçamento realizado; tipo/modalidade da contratação; total de projetos por tipo/modalidade de contratação; projetos por área requisitante; projetos de contratação por subárea da DTI e outros. Solução que permita o acompanhamento dos contratos de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC) da CAPES – vigentes e encerrados; valor de cada contrato (previsto/realizado); valor total do orçamento disponível e orçamento total do orçamento realizado; quantidade de contratos; quantidade de contratos por fiscal/gestor; equipes de fiscalização/gestor de cada contrato; contratos por área requisitante; projetos de contratação por subárea da DTI e outros, com integração ao Comprasnet 4.0 Contratos. | 2022: 100% do painel de acompanhamento dos projetos de contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC) da CAPES implantado em 2022. 100% do painel de acompanhamento dos contratos de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC) da CAPES implantado em 2022. | 2022 - 1º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE9 - Otimizar os processos de trabalho, visando à desburocratização e à economicidade;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Não se aplica; | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não vai piorar ou pode melhorar | Não se aplica à ação nenhuma das alternativas anteriores; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI01 - Planejar solução para melhor acompanhamento dos processos de contratação de Tecnologia da Informação e Contratação (TIC) AI52 - Manter atualizado e adquirir licenças de softwares proprietários
AI | AI137 | DTI | GOV | AI137 – Elaborar, revisar e monitorar os Planos Anuais de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PACs-TIC) | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Elaborar e manter o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC). | Elaborar e manter o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC), de acordo com as normas afetas à Administração Pública Federal. | 2021: 100% do monitoramento do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2021 concluído em 2021. 100% da elaboração do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2022 concluído no primeiro semestre de 2021. 2022: 100% do monitoramento do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2022 concluído em 2022. 100% da elaboração do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2023 concluído no primeiro semestre de 2022. 2023: 100% do monitoramento do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2023 concluído em 2023. 100% da elaboração do Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC) 2024 concluído no primeiro semestre de 2023. | 2020 - 2º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE15 - Otimizar a gestão de recursos orçamentários; | OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas;OB9 - Otimizar a gestão orçamentária e a gestão da contratação de TIC; | Esta ação contribui com conformidade legal (observância à normas, leis, regulamentos); | Não tem impacto para essas questões | Não vai piorar ou pode melhorar | Irá piorar em médio prazo | Irá piorar em longo prazo | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados e aplicados | De 1 a 3 ações | AI06 – Adquirir bens ou serviços de TIC para prover novas soluções aos usuários ou para manter/aprimorar as soluções existentes na CAPES, conforme o Plano Anual de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PAC-TIC).
AI | AI138 | DTI | GOV | AI138 – Implantar mecanismo de transparência das ações de governança e gestão de TIC, por meio do Portal da CAPES na internet e da intranet | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Implantar transparência das ações de governança e gestão TIC por meio do Portal da CAPES na internet e da intranet, como um dos canais adequados para a comunicação e prestação de contas das instâncias de governança e de gestão de TIC, provendo a cultura voltada à comunicação de resultados | Implantar transparência das ações de governança e gestão TIC por meio da construção de página no Portal da CAPES na internet e na intranet, voltada para a comunicação e prestação de contas das instâncias de governança e de gestão de TIC. | 2021: 100% do conteúdo e layout da página a ser construída no Portal da CAPES e na intranet para transparência das ações de governança e gestão de TIC definidos, de forma documentada, em 2021. 2022: 100% da construção da página, no Portal da CAPES e na intranet, para transparência das ações de governança e de gestão de TIC concluída em 2022 | 2021 - 2º SEMESTRE | 2022 - 2º SEMESTRE | NÃO | GOVERNANÇA DE TIC | Entre 6 meses e 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB1 - Aprimorar a comunicação com os usuários de TIC;OB2 - Ampliar a transparência, otimizando a confiabilidade dos dados, a gestão e a integração de informações;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Não tem impacto para essas questões | Ações combinadas entre pessoas e grupos diversificados; | Processos / Fluxos de trabalho processos inexistentes | De 1 a 3 ações | AI07 - Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a compliance de TIC.
AI | AI139 | DTI | CGS | AI139 -Desenvolver e sustentar soluções em Project Web App - PWA e Sharepoint | INSERIR NOVA AÇÃO NO PDTIC | Desenvolver e sustentar soluções no Project Web App - PWA e Sharepoint, incluindo, mas não se limitando ao Sistema de Gerenciamento Integrado de Projetos - GIP e o Sistema de Monitoramento do Planejamento Estratégico - SIMPE. | 1) Sustentação dos sistemas existentes; 2) criação de novas funcionalidades nos sistemas existentes; e 3) realizar novas customizações no PWA, gerando novos sistemas. | 1º Semestre 2022: 100% da contratação de serviço de desenvolvimento e/ou sustentação de Project Web App - PWA e Sharepoint; 2º Semestre de 2022: 90% das demandas de desenvolvimento e sustentação em Project Web App - PWA e Sharepoint, de 2022, concluídas; 2023: 90% das demandas de sustentação e desenvolvimento de soluções em Project Web App - PWA e Sharepoint, de 2023, concluídas | 2022 - 1º SEMESTRE | 2023 - 2º SEMESTRE | SIM | SISTEMAS | Mais de 1 ano para executar | OE8 - Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão;OE13 - Prover soluções inovadoras de TIC com integração e publicidade de bases de dados; | OB3 - Unificar e integrar sistemas com objetivo de padronizar e otimizar processos finalísticos;OB6 - Desenvolver e sustentar os sistemas com qualidade e inovação;OB8 - Fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas; | Não se aplica; | Irá piorar se nada for feito | Irá piorar se nada for feito | Não tem impacto para essas questões | Irá piorar se nada for feito | Interdependência de componentes e sistemas; | Processos / Fluxos de trabalho documentados, comunicados, aplicados, monitorados e medidos | A ação não é pré-requisito para nenhuma das demais ações do PDTIC.