## AÇÕES CANCELADAS
CHAVE | Nº AÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | NOME DA AÇÃO | TIPO DE ATUALIZAÇÃO | JUSTIFICATIVA
AE | AE03 | DPB | AE03 Integrar os sistemas orçamentários e financeiros ao ADDCAPES. | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Dificuldade na consolidação da base de dados com as informações de execução para alimentar o painel. Revisão dos instrumentos de execução de recursos de custeio, gerando indefinição da origem dos dados a serem consolidados A ação será substituída por um painel desenvolvido e alimentado pela própria CGSR.
AE | AE06 | DED | AE06 - AVA-CAPES – Instalação de serviço de Disponibilização de Cursos em Plataforma Virtual de Aprendizagem | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Revisão da demanda. Cursos em andamento e certificação por parte da IES for do escopo de competências da Capes
AE | AE20 | DGES | AE20 - Implantar solução para aprimorar a gestão de contratos | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Já foi implementada pelo Governo Federal a ferramenta Comprasnet Contratos que automatiza os processos de gestão contratual e está em uso na CAPES desde o início do ano de 2021. O atual sistema Comprasnet Contratos do Ministério da Economia é o antigo Sistema Conta da AGU que a CGLOG/CCO tentou implementar na CAPES em 2019.
AE | AE45 | DAV | AE45 - ECOP-CAPES: Avaliação dos processos para a formação de um Ecossistema de Pesquisas | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Será absorvida por outro setor
AE | Nova CE - 1 | COMISSÃO DE ÉTICA | AE7xx - IMPLANTAÇÃO DA CHAVE ELETRÔNICA | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ação atendida pela DGES
AI | AI11 | DTI | AI11 - Estabelecer e acompanhar os Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Execução Descentralizadas e Contratos de Gestão firmados no âmbito da DTI | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Escopo absorvido pela ação AI05.
AI | AI13 | DTI | AI13 - Aprimorar o processo periódico de coleta de informações sobre a percepção dos usuários quanto aos serviços prestados e sistemas mantidos pela DTI | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Absorvida pela ação AI18 - Monitorar a qualidade dos serviços de TIC ofertados pela DTI
AI | AI24 | DTI | AI24 - Disponibilizar ADDCAPES e transferir conhecimento para servidores e colaboradores | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Cancelamento Deliberado em 13/09
AI | AI25 | DTI | AI25 - Implementar Laboratório de Ciência de Dados no NDI - Núcleo de Disseminação da Informação | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ação sera cancelada pois sera integrada à ação AI32
AI | AI26 | DTI | AI26 - Apoiar a execução do Plano de Dados Abertos da CAPES (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Por solicitação do Francisco Neto, esta Ação será incorporada pela nova Ação AIXX- Realizar curadoria dos dados da CAPES.
AI | AI27 | DTI | AI27 - Publicar indicadores do SIMEC (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Por solicitação do Francisco Neto, esta Ação será incorporada pela nova Ação AIXX- Realizar curadoria dos dados da CAPES.
AI | AI28 | DTI | AI28 - Sustentação dos Acervos de Dados Digitais da CAPES | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Será migrada para outra ação interna AI36
AI | AI41 | DTI | AI41 - Contratar rede de dados SAN | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Coordenador Geral da CGII solicitou o cancelamento da ação justificando que não há a necessidade de aquisição de uma rede de dados SAN
AI | AI62 | DTI | AI62 - Padronizar documentação dos serviços de infraestrutura | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ação Duplicada com a ação AI54.
AI | AI70 | DTI | AI70 – Evolução dos aplicativos móveis de responsabilidade da CSAB | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | A atividades passam a ser concentradas na AI86, alterada para englobar todos os projetos de mobile da CSAB.
AI | AI71 | DTI | AI71 – Evolução do aplicativo móvel Pesquisador CAPES | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | A atividades passam a ser concentradas na AI86, alterada para englobar todos os projetos de mobile da CSAB.
AI | AI77 | DTI | AI77 - Reestudar e reconstruir o fluxo do AUXPE nos sistemas da Plataforma de Fomento da CAPES | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Foi transformada em AE após demanda da Presidência da CAPES.
AI | AI81 | DTI | AI81 – Reestruturação do atendimento de sustentação da CSAB. | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ação cancelada em 2020. A ação foi abandonada em razåo de novos direcionamentos e projetos da CSAB. Após a nova contratação de apoio à fábrica de software poderemos avaliar a necessidade de debater este assunto.
AI | AI82 | DTI | AI82 – Evolução, sustentação e manutenção do SICAPES | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Será acompanhado por uma AI da CSAE, visto que a equipe é formalmente ligada àquela unidade.
AI | AI88 | DTI | AI88 – Reestruturar gestão de ocorrências de negócio no sistema SCBA | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | As atividades relativas a esta demanda estão espalhadas em outras AI e AE relativas ao SCBA, bem como no backlog de demandas das Diretorias. Não se faz mais necessária uma AI específica.
AI | AI89 | DTI | AI89 – Programa de Capacitação para servidores – Transformação Digital | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Alguns fatores estão impactando negativamente na possibilidade de executar esta ação, entre eles o afastamento decorrente da pandemia e a diminuição das capacitações via RNP. Também trata-se de assunto estratégico e com necessidade de liderança da alta gestão. Desta forma, não faz mais sentido esta ação estar alocada na CSAB.
AI | AI94 | DTI | AI94 - Sustentação (ação contínua) da ATUAB | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ferramenta não tem demanda.
AI | AI97 | DTI | AI97 - Desenvolvimento e implantação do sistema de Consulta à Atuação do Consultor na CAPES – ATUACAPES | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Há proposição de nova Ação estratégica englobando esta ação.
AI | AI108 | DTI | AI108 - Contratação de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma para dispositivos móveis | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Com a contratação da nova fábrica de software, o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis será realizado pela nova fábrica, tornando sem necessidade esta ação.
AI | AI114 | DTI | AI114-Acompanhar e apoiar gestores e fiscais da DTI no processo de gestão e execução dos contratos de TIC | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Absorvida pela AI05 – Apoiar continuamente o monitoramento de contratos, acordos de cooperação, termos de execução descentralizadas e instrumentos congêneres com objetos de TIC.
AI | Nova CGII - 2 | DTI | NOVA AÇÃO CGII - Implementação da Nova Rede SAN originada da Ação AI41 | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Essa nova ação depende da ação AI41 que foi cancelada.
AI | Nova CGII - 5 | DTI | AIXX - Manter e monitorar os painéis da CAPES. | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC
AI | Nova CGS - 1 | DTI | Implantação e Manutenção Agenda Consultor Mobile | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Ação prevista na Nova CGS - 6
AI | Nova GOV - 3 | DTI | Revisar e apoiar a implantação da metodologia de desenvolvimento de sistemas (MDS) | CANCELAR AÇÃO DO PDTIC | Será atendida na AI109