## Plano de metas - 2025
PLANO DE METAS E AÇÕES
OKR TIC | OBJETIVO | RESULTADO-CHAVE | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | NÚMERO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA INÍCIO | DATA FIM | DEMANDANTE | RESPONSÁVEL PELO RC | DESCRIÇÃO | REQUISITOS PRELIMINARES | ENTREGAS ESPERADAS | NECESSIDADES DE TIC | Cancelamento de Iniciativas
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.1 Realizar, ao menos, 2 ações de capacitação de servidores públicos em boas práticas nas contratações de TIC. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.1_ AE10.1.1 | 10.1.1 Capacitar servidores em contratações de TIC, de acordo com as normas afetas às instituições do SISP | 2025-02-01 | 2025-07-31 | DTI | GOV/DTI | Capacitar servidores em contratações de TIC, alinhando-se às normas e diretrizes estabelecidas para as instituições do SISP, em conformidade com a Instrução Normativa nº 94/2022 da Secretaria de Governo Digital, que regula as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública federal. | As capacitações devem contemplar conteúdos sobre a Instrução Normativa SGD/MGI nº 94/2022 e a Lei nº 14.133, de 2021. | Servidores alocados na área de TIC capacitados em contratações de TIC | Aprimoramento das contratações de TIC e da gestão de contratos correlatos, com foco na conformidade, na inovação, na sustentabilidade, na transparência e nos princípios que regem as compras públicas. Expansão da equipe de TIC para garantir a capacidade de atender à crescente demanda de serviços de tecnologia de forma eficiente e com qualidade.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.1 Realizar, ao menos, 2 ações de capacitação de servidores públicos em boas práticas nas contratações de TIC. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.1_ AE10.1.2 | 10.1.2 Capacitar servidores em fiscalização de contratos de TIC, de acordo com as normas afetas às instituições do SISP | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Capacitar servidores em em fiscalização de contratos de TIC, alinhando-se às normas e diretrizes estabelecidas para as instituições do SISP, em conformidade com a Instrução Normativa nº 94/2022 da Secretaria de Governo Digital, que regula as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública federal. | As capacitações devem contemplar conteúdos sobre a Instrução Normativa SGD/MGI nº 94/2022 e a Lei nº 14.133, de 2021. | Servidores alocados na área de TIC capacitados em contratações de TIC | Aprimoramento das contratações de TIC e da gestão de contratos correlatos, com foco na conformidade, na inovação, na sustentabilidade, na transparência e nos princípios que regem as compras públicas. Aprimoramento das contratações de TIC e da gestão de contratos correlatos, com foco na conformidade, na inovação, na sustentabilidade, na transparência e nos princípios que regem as compras públicas.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | Não Informado | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.1 | 10.2.1 Contratar empresa especializada na prestação de garantia para Servidores de Rede. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de empresa especializada na prestação de garantia para Servidores de Rede. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.2 | 10.2.2 Solução de Hiperconvergência | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Solução de Hiperconvergência | Orçamento, Espaço físico na sala cofre | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.3 | 10.2.3 Renovar garantia dos Switches | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Renovação garantia dos Switches | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.4 | 10.2.4 Atualizar licença do “Search in a Box” | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Atualização de licença do “Search in a Box” | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Não se aplica | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.5 | 10.2.5 Contratar serviço especializado em mapeamento e implantação de processos de TIC baseados no modelo ITIL . | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Serviço especializado em mapeamento e implantação de processos de TIC baseados no modelo ITIL . | Processos do ITIL selecionados, Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento das metodologias, dos processos e da infraestrutura para gestão de portfólio e projetos de TIC, com foco em agilidade.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.6 | 10.2.6 Contratar subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Automação na geração de conteúdo e transcrição de áudios e vídeos, com o objetivo de otimizar a criação, organização e distribuição de informações de maneira eficiente e escalável.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.7 | 10.2.7 Adquirir Notebooks | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de Notebooks | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria da infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.8 | 10.2.8 Contratar Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Contratação Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware | Orçarmento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Não se aplica | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.9 | 10.2.9 Contratar solução de proteção de servidor de rede | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Solução de proteção de servidor de rede | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.10 | 10.2.10 Contratar serviços de outsourcing de impressão. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Serviços de outsourcing de impressão. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Não se aplica
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.11 | 10.2.11 Adquirir/extensão de garantia de ativos rede wifi. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição/extensão de garantia de ativos rede wifi. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.12 | 10.2.12 Contratar infraestrutura como Serviço - IAAS. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Infraestrutura como Serviço - IAAS. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Expansão do uso de computação em nuvem para aumentar a flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.13 | 10.2.13 Contratar solução de estações de trabalho virtuais (VDI) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Solução de estações de trabalho virtuais (VDI) | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria da infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.14 | 10.2.14 Adquirir equipamentos para modernização do Storage. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de equipamentos para modernização do Storage. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Espaço de armazenamento de arquivos com alta capacidade e opções de expansão sob demanda, garantindo flexibilidade, escalabilidade e suporte ao crescimento das necessidades de dados da Capes. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.15 | 10.2.15 Contratar subscrição de licenças de solução baseada em inteligência artificial generativa para o Microsoft 365 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Subscrição de licenças de solução baseada em inteligência artificial generativa para o Microsoft 365 | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Infraestrutura robusta e escalável, preparada para processar demandas de Inteligência Artificial (IA), garantindo a capacidade de lidar com grandes volumes de dados, alto desempenho computacional e suporte às iniciativas de inovação e automação da Capes. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 20/10/2025 - Ata SEI xxxx
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.16 | 10.2.16 Contratar empresa para fornecimento de plataforma de treinamento online, com foco em cursos para a área de Tecnologia da Informação. Licenciamento de uso por aluno, pelo período de 12 meses. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de empresa para fornecimento de plataforma de treinamento online, com foco em cursos para a área de Tecnologia da Informação. Licenciamento de uso por aluno, pelo período de 12 meses. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da gestão do conhecimento por meio da implementação de soluções tecnológicas que possibilitem a captura, organização, compartilhamento e disseminação eficaz do conhecimento dentro da CAPES.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.17 | 10.2.17 Adquirir solução de análise de segurança da informação de código | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição Solução de análise de segurança da informação de código | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.18 | 10.2.18 Adquirir ferramenta de solução de gerenciamento de riscos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de ferramenta de solução de gerenciamento de riscos | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da governança de TIC, com foco no alinhamento estratégico, em resultados, no gerenciamento de riscos e no estabelecimento de políticas, metodologias e processos que favoreçam a agilidade e a inovação. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.19 | 10.2.19 Adquirir Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3 | 2025-01-02 | 2025-03-31 | DGES | GOV/DTI | Aquisição de Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3, com fornecimento de serviços de autoridade certificadora, destinada a atender às necessidades da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, conforme detalhado no Documento de Formalização da Demanda - DFD, SEI nº 2535728, e nos termos do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022. | Orçamento disponível, equipe de planejamento da aquisição. | Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3, com fornecimento de serviços de autoridade certificadora. | Adoção da certificação digital biométrica para fortalecer a segurança, autenticidade e integridade das transações eletrônicas.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.20 | 10.2.20 Adquirir sistema Gerenciador de Banco de Dados | 2025-06-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Prestação de serviços continuados de computação em nuvem, remunerados sob demanda, por meio da utilização de créditos universais de nuvem (Oracle Cloud Universal Credits), com o objetivo de viabilizar a transferência e a absorção da infraestrutura tecnológica dos sistemas desenvolvidos e sustentados pela Fundação Capes, que utilizam o Oracle Database para armazenamento de dados. | Infraestrutura adequada para receber a solução de banco de dados: instalações fisicas de data center. | "Solução de banco de dados Oracle exadata Gen 2 implantada. Suporte técnico avançado na solução. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. Estabelecer a gestão de continuidade de negócios e serviços de TIC, focada em assegurar alta disponibilidade, resiliência operacional e mitigação de riscos. Soluções tecnológicas integradas para fortalecer a governança e a gestão organizacional.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.21 | 10.2.21 Adquirir Orquestrador de Containers | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de solução para gerenciamento e orquestração de contêineres baseada em Kubernetes | Orquestração de contêineres baseada em Kubernetes, mantendo a mesma quantidade de subscrições do ambiente atual. | Ambiente de orquestração de contêineres atualizado e suporte técnico do fabricante vigente. | Melhoria da gestão dos recursos e dos custos de TIC, com transparência. Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. Automação de processos internos.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.22 | 10.2.22 Contratar serviços de apoio especializado em contratações e fiscalização de contratos de TIC | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de serviços de apoio especializado em contratações e fiscalização de contratos de TIC | Orçamento disponível, equipe técnica disponível para escrita do processo de contratação. | Serviços de apoio a contratações e fiscalização de contratos | Expansão da equipe de TIC para garantir a capacidade de atender à crescente demanda de serviços de tecnologia de forma eficiente e com qualidade.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.23 | 10.2.23 Contratar licenças de uso de produtos Microsoft 365, incluindo recursos de Inteligência Artificial Generativa. | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de solução de produtividade baseada em nuvem por meio de licenças Microsoft 365, incluindo aplicativos do Office, serviços de e-mail corporativo, armazenamento em nuvem, colaboração via Microsoft Teams, segurança, conformidade e gestão de dispositivos, recursos alimentados por IA com Copilot no Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, Teams | Orçamento disponível. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato, Licenças disponibilizadas | Padronização dos aplicativos e softwares utilizados pelos usuários de TIC na Capes, visando promover a eficiência operacional, reduzir a complexidade de gestão e garantir a segurança e a compatibilidade das soluções tecnológicas.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.24 | 10.2.24 Contratar empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multinuvem. | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação de empresa para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multinuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em quatro ou mais provedores de nuvem pública, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. | Orçamento disponível. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato, Licenças disponibilizadas | Expansão do uso de computação em nuvem para aumentar a flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.25 | 10.2.25 Adquirir solução de estações de trabalho virtuais (VDI). | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Solução de estações de trabalho virtuais (VDI). | Orçamento disponível. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato, Licenças disponibilizadas | Melhoria da infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.26 | 10.2.26 Adquirir periféricos compatíveis para o sistema MacOS. | 2025-07-01 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição de periféricos avulsos (teclados e mouses) com teclas de atalho para acesso ao sistema MacOS. | 1. Especificações Mouse: 6 unidades 1.2 Compatibilidade total com macOS (sem necessidade de drivers adicionais); 1.3 Suporte a gestos multitouch; 1.4 Conexão via Bluetooth e USB-C; 1.5 Resolução mínima de 1000 DPI; 1.6 Design ergonômico; 1.7 Alimentação por bateria recarregável. 1.8 Garantia mínima de 12 meses e suporte técnico nacional. 2. Especificações Teclados: 6 unidades 2.1 Compatibilidade total com macOS (sem necessidade de drivers adicionais); 2.2 Layout ABNT2 ou US International com teclas Command (⌘) e Option (⌥); 2.3 Teclas de função específicas para macOS (brilho, volume, Mission Control, Launchpad); 2.4 Conexão via Bluetooth e USB-C; 2.5 Alimentação por bateria recarregável 2.6 Sem fio; 2.7 Design ergonômico; 2.8 Certificação “Made for Mac” ou equivalente, caso não seja da marca Apple; 2.9 Garantia mínima de 12 meses e suporte técnico nacional. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.27 | 10.2.27 Aquisição e implementação de um software anti-plágio para a Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG), que pode ser auxiliar ao sistema OJS. | 2025-10-01 | 2025-12-01 | CGGOM | GOV/DTI | Com o softwarre disponível para a equie da RBPG será possível identificar com mais precisão artigos plagiados ou elaborados parcialmente ou totalmente com inteligência artigicial (IA). | 1 software anti-plágio disponível para toda a equipe da RBPG poder identificar artigos submetidos à RBPG plagiados ou com uso incorreto e antiético de IA | Todos os manuscritos submetidos à RBPG completamente identificados quanto a plágios e uso de IA. | Adoção da política de preservação Digital.; Automação, eficiência e melhoria na gestão documental, proporcionando maior agilidade, precisão e acessibilidade às informações da Capes; Fortalecimento das ações de desenvolvimento de pessoal de TIC, com ênfase em tecnologias emergentes, inovação, agilidade, qualidade, governança e gestão de dados, transformação digital e segurança cibernética; e Aprimoramento da experiência do usuário nos sistemas da CAPES.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.28 | 10.2.28 Aquisição de licenças CONSIAFI PRO. | 2025-10-01 | 2025-12-01 | DGES | GOV/DTI | Contratação de novas licenças (CONSIAFI PRO), contendo suporte técnico, manutenção e sustentação do software, que visa otimizar processos orçamentários, financeiros e contábeis do Governo Federal. | Ampliação da automatização dos processos orçamentários e contábeis da CAPES. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Solução tecnológica para acompanhamento da execução orçamentária e financeira.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.29 | 10.2.29 Aquisição de acesso à sistema para automatizar a escrituração fiscal dos tributos previdenciários e federais na DCTFWeb. | 2025-11-02 | 2025-12-31 | DGES | GOV/DTI | Contratação de empresa com experiência em escriturações fiscais com expertise em prestação de serviços para órgãos públicos, visando garantir o cumprimento das obrigações tributárias junto à Receita Federal, por meio da escrituração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb). Trata-se de obrigação acessória para recolhimento das contribuições previdenciárias e outros tributos federais. Nessa declaração, os débitos informados pelo eSocial (folha de pagamento) e pela EFD-Reinf (retenções e notas fiscais) são consolidados, formalizando a confissão de dívida e gerando automaticamente os DARFs para pagamento, eliminando processos manuais. | Aquisição de acesso à sistema de escrituração fiscal, que utilize dados do SIAPE, SIAFI e Tesouro Gerencial, para escrituração fiscal das retenções e recolhimentos de pagamentos realizados pela Capes. Além disso, consultoria com especialista da área tributária para levantamento de necessidades a serem atendidas junto à Receita pela Capes. | Escrituração das informações referentes à Folha de Pessoal, pagamentos de Diárias, pagamentos de AAE e retenções de empresas internacionais, acernente a pagamentos realizados no exercício de 2025 para transmissão ao e-Social e DCTFWeb até 31/01/2025. | Solução tecnológica que centraliza e gerencia os dados mestres de uma organização. Assegurar a alocação de orçamento adequado para a implementação eficaz de medidas de segurança da informaçao e comunicação e de privacidade, a mitigação de riscos cibernéticos e a continuidade dos serviços essenciais. Automação de processos internos.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.1 | 10.3.1 Aquirir Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile IOs | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição de Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile IOs | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.2 | 10.3.2 Contratar serviços de integração e aplicação de prestação de contas ao Consulta NF-e | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Integração de aplicações de prestação de contas ao Consulta NF-e | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.3 | 10.3.3 Adquirir software para prototipação e documentação dos sistemas - FIGMA | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Software para prototipação e documentação dos sistemas - FIGMA | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da experiência do usuário nos sistemas da CAPES.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.4_ AE10.3.4 | 10.3.4 Aquirir Desktop de alta perfomance para Designers | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSID | GOV, CGSII | Aquisição de Desktop de alta perfomance para Designers | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI 2577282
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.5 | 10.3.5 Aquirir Ferramenta para Modelagem de Dados (Ex:PowerDesigner). | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição de Ferramenta para Modelagem de Dados (Ex:PowerDesigner). | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria das soluções tecnológicas para desenvolvimento de sistemas na Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.6 | 10.3.6 Aquirir ferramenta de APM - Application Performance Management. | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição de ferramenta de APM - Application Performance Management. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria das soluções tecnológicas para desenvolvimento de sistemas na Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.4_ AE10.3.7 | 10.3.7 Contratar Serviços técnicos de Analista Programador Sênior, Pleno e Júnior em TIC - regime de fábrica software | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Contratação Serviços técnicos de Analista Programador Sênior, Pleno e Júnior em TIC - regime de fábrica software | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Ampliação da equipe de TIC, com a incorporação de profissionais que reúnam competências específicas para a implementação e a sustentação de soluções de Inteligência Artificial (IA) e que possuam experiência nas metodologias e ferramentas adotadas pela CAPES
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.8 | 10.3.8 Aquirir Sofwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição Sofwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da experiência do usuário nos sistemas da CAPES
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.3.9 | 10.3.9 Aquirir software de gerenciamento de dados e metadados (Ex: NESSTAR) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Aquisição de software de gerenciamento de dados e metadados (Ex: NESSTAR) | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria das soluções tecnológicas para desenvolvimento de sistemas na Capes.
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.4 Revisar, otimizar e documentar o processo (fluxo) de contratações de TIC, observando a conformidade legal e as boas práticas de gestão de projetos e de riscos. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | OKR10-2025_RC10.4_ AE10.4.1 | 10.4.1 Revisar, otimizar e documentar o processo (fluxo) de contratações de TIC | 2025-01-02 | 2025-12-31 | DTI | GOV/DTI | Revisar, otimizar e documentar o processo de contratações de TIC, assegurando conformidade legal e alinhamento às boas práticas de gestão de projetos e riscos. | Garantir aderência à legislação vigente, incluindo a Instrução Normativa SGD/MGI nº 94/2022 e demais normas de contratação aplicáveis, emitidas pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). Executar o desenho do processo utilizando bizagi. | Mapeamento completo do fluxo de contratações atual, incluindo entradas, saídas e pontos de decisão; Identificação de gargalos, redundâncias e incoerências; Coleta de feedback de stakeholders e análise de históricos de contratações; e Portaria de Formalização do fluxo de contratações de TIC - revogando a Portaria DTI nº 1, de 16 de março de 2022. | Aprimoramento das contratações de TIC e da gestão de contratos correlatos, com foco na conformidade, na inovação, na sustentabilidade, na transparência e nos princípios que regem as compras públicas.

## Ações canceladas (hidden)
OKR TIC | OBJETIVO | RESULTADO-CHAVE | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | NÚMERO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA INÍCIO | DATA FIM | DEMANDANTE | RESPONSÁVEL PELO RC | DESCRIÇÃO | REQUISITOS PRELIMINARES | ENTREGAS ESPERADAS | NECESSIDADES DE TIC | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | NOTA DE PRIORIZAÇÃO NEGOCIAL | NOTA DE PRIORIZAÇÃO TIC | Notal Final | Classificação | Observação
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.4 | 10.2.4 Atualizar licença do “Search in a Box” | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Atualização de licença do “Search in a Box” | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Não se aplica | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Baixo | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.7 | 10.2.7 Adquirir Notebooks | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de Notebooks | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria da infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Baixo | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.2_ AE10.2.8 | 10.2.8 Contratar Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | 10.2.8 Contratação Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware | Orçarmento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Não se aplica | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Alta | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.13 | 10.2.13 Contratar solução de estações de trabalho virtuais (VDI) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Solução de estações de trabalho virtuais (VDI) | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Melhoria da infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Alta | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.14 | 10.2.14 Adquirir equipamentos para modernização do Storage. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de equipamentos para modernização do Storage. | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Espaço de armazenamento de arquivos com alta capacidade e opções de expansão sob demanda, garantindo flexibilidade, escalabilidade e suporte ao crescimento das necessidades de dados da Capes. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Médio | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.17 | 10.2.17 Adquirir solução de análise de segurança da informação de código | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição Solução de análise de segurança da informação de código | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Baixo | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.18 | 10.2.18 Adquirir ferramenta de solução de gerenciamento de riscos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSII | GOV, CGSII | Aquisição de ferramenta de solução de gerenciamento de riscos | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Aprimoramento da governança de TIC, com foco no alinhamento estratégico, em resultados, no gerenciamento de riscos e no estabelecimento de políticas, metodologias e processos que favoreçam a agilidade e a inovação. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Alta | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.4_ AE10.3.4 | 10.3.4 Aquirir Desktop de alta perfomance para Designers | 2025-01-01 | 2025-12-31 | CGSID | GOV, CGSII | Aquisição de Desktop de alta perfomance para Designers | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | [8 empty] | N/A | Alta | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 25/03/2025 - Ata SEI
OKR 4/2025 | Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública. | RC4.4 Implementar Plano de Atualização dos sistemas operacionais em 30% do parque computacional (servidores e ativos de rede), até dezembro/2025. | OE5 - Aprimorar a gestão estratégica. | OE8 - Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | OB9 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação. | OB10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos. | OB11 - Prover identificação única do cidadão. | OB14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OKR4-2025_RC4.1_ AE4.4.1 | 4.4.1 Prospectar solução | 2025-01-02 | 2025-03-31 | DTI | CGSII,CGSID | Prospecção de solução para atualização dos sistemas operacionais | Ambiente operacional para prova de conceito | Solução indicada | Aprimoramento do processo de gestão de conformidade de TIC. Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. | Software | Software | Hardware | Hardware | Pessoal de TIC | Pessoal | Não Informado | Não Informado | 1.7 | 2.8 | 4.5 | Média | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 22/05/2025 - Ata SEI
OKR 4/2025 | Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública. | RC4.4 Implementar Plano de Atualização dos sistemas operacionais em 30% do parque computacional (servidores e ativos de rede), até dezembro/2025. | OE5 - Aprimorar a gestão estratégica. | OE8 - Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | OB9 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação. | OB10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos. | OB11 - Prover identificação única do cidadão. | OB14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OKR4-2025_RC4.1_ AE4.4.2 | 4.4.2 Implantar o plano | 2025-04-01 | 2025-12-31 | DTI | CGSII,CGSID | Implantação da solução e processos para atualização dos sistemas operacionais | Solução prospectada disponível indicada na Ação OKR1-2025_RC1.4_ AE4.4.1 | Atualização de 30% do parque | Aprimoramento do processo de gestão de conformidade de TIC. Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes. Automação de processos internos. | Software | Software | Hardware | Hardware | Pessoal de TIC | Pessoal | Não Informado | Não Informado | 1.7 | 2.9 | 4.6 | Média | Exclusão da ação aprovada pela EAPDTIC em reunião ocorrida em 22/05/2025 - Ata SEI

## Ações concluídas (hidden)
OKR TIC | OBJETIVO | RESULTADO-CHAVE | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO PEI | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | OBETIVO EFGD | NÚMERO DA AÇÃO | NOME DA AÇÃO | DATA INÍCIO | DATA FIM | DEMANDANTE | RESPONSÁVEL PELO RC | DESCRIÇÃO | REQUISITOS PRELIMINARES | ENTREGAS ESPERADAS | NECESSIDADES DE TIC | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | ITENS DE CUSTO | ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS | NOTA DE PRIORIZAÇÃO NEGOCIAL | NOTA DE PRIORIZAÇÃO TIC | Notal Final | Classificação | Observação
OKR 2/2025 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional. | RC2.4 Entregar novo sistema de divulgação e publicação da informação científica e tecnológica. | OE1- Fomentar a formação qualificada de pessoal de nível superior, considerando a dinamicidade e a diversidade do Sistema Nacional de Pós-Graduação, da educação básica e das demais demandas da sociedade- | OE2- Promover a geração, o acesso e a apropriação da informação e do conhecimento educacional, científico, cultural e tecnológico. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | OB1- Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão. | OB2- Ofertar serviços públicos digitais inclusivos. | OB4 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no Governo federal. | OB5 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes da federação. | OKR2-2025_RC2.4_ AE2.4.1 | 2.4.1 Novo Portal de Periódicos (Definição de escopo) | 2025-06-01 | 2025-12-31 | DPB-CGPIC | DTI, DPB | O Novo Portal de Periódicos é um serviço público que permite acessar, publicar e divulgar a ciência produzida, aproximando pesquisadores e sociedade para a resolução de problemas de interesse científico, social, econômico e ambiental,de maneira a alcançar a valorização e o aumento da representatividade da ciência brasileira | Possuir integração com a Plataforma Sucupira, Episteme, OpenAlex, cad IES, cad Pessoa e demais sistemas da CAPES (ou outros órgãos) que possuam dados que possam ser disponibilizados para acesso no Portal de Periódicos | Lean Inception para definição do escopo do produto. Após isso é que novas ações/entregas poderão ser estimadas | Adoção de processo e metodologia para inovação tecnológica. Melhoria da qualidade dos dados institucionais e da integração e interoperabilidade das bases de dados da CAPES entre si e com as bases oficiais. Infraestrutura robusta e escalável, preparada para processar demandas de Inteligência Artificial (IA), garantindo a capacidade de lidar com grandes volumes de dados, alto desempenho computacional e suporte às iniciativas de inovação e automação da Capes. Ampliação das ações de desenvolvimento, de toda a instituição, para utilizar tecnologias da informação de maneira eficiente e estratégica. Adequar os processos e as aplicações da Capes às normas de segurança da informação e comunicação e aos requisitos da LGPD, garantindo a conformidade regulatória e a proteção dos dados pessoais. Aprimoramento do Portal de Periódicos. | Serviços de TIC (não pessoal) | É necessário o OpenAlex, pelo menos, para o buscador do Portal | Outros | Está em fase de projeto então não tem como elencar os itens | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | 2.3 | 1 | 3.3 | Média | Concluída em Fevereiro/2025 Definição de escopo: Realização de 10/02/2025 a 14/02/2025 (conforme Central de Projetos)
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | Não Informado | OKR10-2025_RC10.3_ AE10.2.19 | 10.2.19 Adquirir Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3 | 2025-01-02 | 2025-07-31 | DGES | GOV | Aquisição de Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3, com fornecimento de serviços de autoridade certificadora, destinada a atender às necessidades da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, conforme detalhado no Documento de Formalização da Demanda - DFD, SEI nº 2535728, e nos termos do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022. | Orçamento disponível, equipe de planejamento da aquisição. | Certificados Digitais e-CNPJ tipo A3, com fornecimento de serviços de autoridade certificadora. | Adoção da certificação digital biométrica para fortalecer a segurança, autenticidade e integridade das transações eletrônicas. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |  |  | N/A | ALTA | Concluída em março/2025 Entregas Finais: - Documento de Formalização da Demanda (DFD) (SEI nº 2535728); - Estudo Técnico Preliminar da Contratação - TIC (SEI nº 2545216); - Termo de Referência - Serviços de TIC (SEI nº 2545223); - Mapa de Gerenciamento de Riscos (SEI nº 2545286); e - Nota de Empenho 2025NE000496 (SEI nº 2563467).
OKR 10/2025 | Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES | RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025. | OE08. Aperfeiçoar a gestão institucional. | OE9- Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras. | Não Informado | OB 7 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta. | OB 8 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores. | OB 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação. | OB 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital. | OKR10-2025_RC10.4_ AE10.3.2 | 10.3.2 Contratar serviços de integração e aplicação de prestação de contas ao Consulta NF-e | 2025-01-02 | 2025-12-31 | CGSID | GOV, CGSII | Integração de aplicações de prestação de contas ao Consulta NF-e | Orçamento | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Documento de Formalização da Demanda; Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos, Termo de Referência, Certificação Processual, empenho e Contrato. | Pessoal de TIC | 1 apoio à contratação, 1 especialista em contratação, 6 servidores de TIC (requisitante, técnico, autoridade de TI - titulares e suplentes) e 1 servidor da área adminitrativa (administrativo). | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Não Informado |  |  | N/A | Alta | Concluída em Fevereiro/2025 Entregas Finais: Documento de Formalização da Demanda (DFD) (2338654); Estudo Técnico Preliminar da Contratação - TIC (2468199); Termo de Referência - Serviços de TIC (2468201); Mapa de Gerenciamento de Riscos (2468209); e Contrato 8 (2544391).

## Lista (hidden)
1. NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, DE TIC E DIGITAL | 2. NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE DADOS | 3. NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE INFRAESTRUTURA DE TIC E ATENDIMENTO A USUÁRIOS | 4. NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE PESSOAL DE TIC E GESTÃO DE COMPETÊNCIAS | 5. NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SIC) E PRIVACIDADE | 6 NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DE SISTEMAS E SERVIÇOS DIGITAIS
1.1 Adoção da gestão por competências do pessoal de TIC; | 2.1. Adoção da política de preservação Digital; | 3.1. Adoção da certificação digital biométrica para fortalecer a segurança, autenticidade e integridade das transações eletrônicas; | 4.1. Adoção de solução tecnológica padronizada pela Capes para treinamento e capacitação corporativa, com o objetivo de centralizar e otimizar a gestão dos programas de desenvolvimento de pessoal; | .1. Adequação dos processos e as aplicações da Capes às normas de segurança da informação e comunicação e aos requisitos da LGPD, garantindo a conformidade regulatória e a proteção dos dados pessoais; | 6.1. Adoção de arquitetura padronizada para sistemas, organizada em um guia de referência e orientada à modernização da arquitetura dos sistemas da Capes e à abordagem DevOps;
1.2. Adoção de processo e metodologia para inovação tecnológica; | 2.2. Adoção de ferramentas para documentar as bases de dados legadas e atuais da Capes, além de alinhar-se aos padrões da Infraestrutura Nacional de Dados (MGI), garantindo conformidade com as melhores práticas e requisitos nacionais de gestão de dados; | 3.2. Aprimoramento da estrutura de rede de TIC para garantir conectividade segura, eficiente e escalável, alinhando-se às demandas de crescimento e transformação digital da Capes; | 4.2. Ampliação da equipe de TIC, com a incorporação de profissionais que reúnam competências específicas para a implementação e a sustentação de soluções de Inteligência Artificial (IA) e que possuam experiência nas metodologias e ferramentas adotadas pela Capes; | 5.2. Adoção de criptografia de dados estacionários nas soluções de armazenamento da Capes, garantindo a proteção de informações sensíveis contra acessos não autorizados, roubos ou violações de segurança, e assegurando conformidade com as regulamentações de privacidade e segurança da informação; | 6.2. Ampliação da utilização dos serviços digitais disponibilizados pela plataforma Gov.br;
1.3. Adoção do Plano de Transformação Digital, de acordo com a Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD); | 2.3. Ampliação das soluções tecnológicas de Inteligência artificial no ambiente Capes; | 3.3. Aprimoramento da estrutura física e das soluções de software, incluindo licenças de mensageria, para garantir a comunicação eficiente, segura e integrada, atendendo às necessidades de colaboração e troca de informações da Capes; | 4.3. Ampliação das ações de desenvolvimento, de toda a instituição, para utilizar tecnologias da informação de maneira eficiente e estratégica; | 5.3. Adoção de solução tecnológica para mascaramento e anonimização de dados; | 6.3. Ampliação das soluções tecnológicas de Inteligência artificial no ambiente Capes;
1.4. Aprimoramento da comunicação e da transparência entre a área de TIC, a alta administração da Capes e as partes envolvidas no uso da TIC; | 2.4. Aprimoramento da base corporativa na Capes e intensificação do seu uso por todas as aplicações; | 3.4. Promoção da automação, eficiência e melhoria na gestão documental, proporcionando maior agilidade, precisão e acessibilidade às informações da Capes; | 4.4. Aprimoramento da gestão do conhecimento por meio da implementação de soluções tecnológicas que possibilitem a captura, organização, compartilhamento e disseminação eficaz do conhecimento dentro da Capes; | 5.4. Adoção do princípio do "Privacy by Design", a fim de que a segurança da informação e comunicação e a privacidade sejam consideradas e incorporadas desde o início e em todas as etapas do desenvolvimento e da operação de sistemas, serviços, infraestruturas e processos de TIC; | 6.4. Aprimoramento da base corporativa na Capes e intensificação do seu uso por todas as aplicações;
1.5. Aprimoramento da gestão de capacidade de TIC, com o estabelecimento de indicadores de sustentação (KPIs) e relatório de desempenho da TIC; | 2.5. Aprimoramento da ferramenta de catalogação, organização e acompanhamento do ciclo de vida de informações e seus respectivos metadados da Capes; | 3.5. Provimento de infraestrutura robusta e escalável, preparada para processar demandas de Inteligência Artificial (IA), garantindo a capacidade de lidar com grandes volumes de dados, alto desempenho computacional e suporte às iniciativas de inovação e automação da Capes; | 4.5. Aumento do número de servidores alocados em TIC e melhoria das suas condições de trabalho, garantindo que possam executar adequadamente as atividades privativas da função, para assegurar a conformidade das operações e dos projetos de TIC com os padrões exigidos; | 5.5. Aprimoramento da segurança da informação e comunicação, com ênfase em ações de conscientização, no aperfeiçoamento do perímetro de segurança, no controle de acesso e no fortalecimento da proteção aos dados, à infraestrutura e aos sistemas da Capes; | 6.5. Aprimoramento da experiência do usuário nos sistemas da Capes;
1.6. Aprimoramento da gestão do conhecimento de TIC; | 2.6. Estruturação de um Comitê consultivo para avaliar regularmente a maturidade das iniciativas de Data & Analytics e Governança de Dados da Capes, identificando lacunas e direcionando melhorias; | 3.6. Provimento de Espaço de armazenamento de arquivos com alta capacidade e opções de expansão sob demanda, garantindo flexibilidade, escalabilidade e suporte ao crescimento das necessidades de dados da Capes; | 4.6. Descentralização das atividades da TI para usuários; | 5.6. Alocação de orçamento adequado para a implementação eficaz de medidas de segurança da informação e comunicação e de privacidade, a mitigação de riscos cibernéticos e a continuidade dos serviços essenciais; | 6.6. Aprimoramento da solução tecnológica para formação e qualificação de professores da educação básica (Plataforma FREIRE);
1.7. Aprimoramento do processo de gestão de conformidade de TIC; | 2.7. Centralização de dados e divisão em camadas bronze prata e ouro, e compartilhados entre diretorias; | 3.7. Estabelecimento de um protocolo seguro e eficiente para o acesso a backups em fita, garantindo a integridade, disponibilidade e proteção dos dados armazenados; | 4.7. Evoluir as métricas de produtividade, implementando ferramentas e processos que permitam uma análise mais precisa e detalhada de desempenho; | 5.7. Estabelecimento da gestão de continuidade de negócios e serviços de TIC, focada em assegurar alta disponibilidade, resiliência operacional e mitigação de riscos; | 6.7. Aprimoramento das soluções tecnológicas para interação com os beneficiários e ex-beneficiários da Capes;
1.8. Aprimoramento da governança de TIC, com foco no alinhamento estratégico, em resultados, no gerenciamento de riscos e no estabelecimento de políticas, metodologias e processos que favoreçam a agilidade e a inovação; | 2.8. Melhoria da qualidade dos dados institucionais e da integração e interoperabilidade das bases de dados da Capes entre si e com as bases oficiais; | 3.8. Expansão do uso de computação em nuvem para aumentar a flexibilidade, escalabilidade e eficiência operacional; | 4.8. Expansão da equipe de TIC para garantir a capacidade de atender à crescente demanda de serviços de tecnologia de forma eficiente e com qualidade; | 5.8. Expansão da segurança cibernética, com ênfase em simulações de ataques, auditorias contínuas, testes de segurança abrangentes e monitoramento proativo de ameaças; | 6.8. Aprimoramento do Portal de Periódicos;
1.9. Aprimoramento das contratações de TIC e da gestão de contratos correlatos, com foco na conformidade, na inovação, na sustentabilidade, na transparência e nos princípios que regem as compras públicas; | 2.9. Estruturação de painéis de apoio à gestão interna; | 3.9. Fortalecimento da infraestrutura de TIC, com foco na inovação, no desenvolvimento de sistemas, na otimização dos processos de negócio e na gestão eficiente de dados, impulsionando a agilidade e a capacidade de atender às demandas estratégicas da Capes; | 4.9. Fortalecimento das ações de desenvolvimento de pessoal de TIC, com ênfase em tecnologias emergentes, inovação, agilidade, qualidade, governança e gestão de dados, transformação digital e segurança cibernética; | 5.9. Fortalecimento da proteção de dados em ambientes de nuvem, implementando medidas avançadas de segurança, incluindo criptografia, controles de acesso e monitoramento contínuo, além de observar as medidas de segurança do PPSI/SISP; e | 6.9. Automação de processos internos;
1.10. Aprimoramento das metodologias, dos processos e da infraestrutura para gestão de portfólio e projetos de TIC, com foco em agilidade; | 2.10. Promoção da a cultura organizacional de Governança de Dados; | 3.10. Gerenciamento dispositivos móveis; | 4.10. Manutenção da memória institucional em TIC por meio de capacitação contínua, retenção de pessoal qualificado e criação de um ambiente dinâmico que promova o crescimento profissional; e | 5.10. Fortalecimento da segurança da informação e comunicação nos processos de mudanças e transformações tecnológicas, assegurando que as alterações em sistemas, infraestruturas e bases de dados sigam protocolos adequados de segurança. | 6.10. Automação na geração de conteúdo e transcrição de áudios e vídeos, com o objetivo de otimizar a criação, organização e distribuição de informações de maneira eficiente e escalável;
1.11. Consolidação do envolvimento da alta administração da Capes, com a execução da estratégia e das iniciativas de TIC; | 2.11. Promoção dos serviços de infraestrutura descentralizada para análise de dados, incluindo soluções de software, hardware e acesso a bases de dados, garantindo maior flexibilidade, escalabilidade e eficiência no processamento e análise de informações; e | 3.11. ntensificação da automação da infraestrutura por meio de práticas de infraestrutura como Código (IaC), visando aumentar a eficiência, agilidade, consistência e escalabilidade na gestão de ambientes tecnológicos; | 4.11. Melhoria da gestão dos recursos humanos de TIC da Capes, com o emprego de práticas e ferramentas que ampliem a eficiência operacional e a alocação estratégica dos talentos e recursos. |  | 6.11. Gerenciamento e controle de APIs;
1.12. Melhoria da gestão dos recursos e dos custos de TIC, com transparência; e | 2.12. Provimento de solução tecnológica que centraliza e gerencia os dados mestres de uma organização. | 3.12. Disponibilização de ITSM (Gerenciamento de Serviços de TI) corporativo eficiente e integrado, visando padronizar processos, melhorar a entrega e a qualidade dos serviços de TIC; |  |  | 6.12. Implementação de Identidade visual única para os sistemas da Capes alinhada com o Governo Federal;
1.13. Monitorar periódico do nível de satisfação dos usuários de TIC. |  | 3.13. Melhoria de infraestrutura de TIC para mobilidade e trabalho remoto; |  |  | 6.13. Integração dos sistemas institucionais, para promoção da interoperabilidade e do compartilhamento eficiente de dados entre diferentes plataformas e aplicações;
|  | 3.14. Melhoria do gerenciamento de permissões e acessos, assegurando maior controle, segurança e conformidade na gestão de identidades digitais e no acesso a recursos tecnológicos; |  |  | 6.14. Melhoria das soluções tecnológicas para desenvolvimento de sistemas na Capes;
|  | 3.15. Disponibilização de infraestrutura para hospedar e manter o Portal de Periódicos; |  |  | 6.15. Melhoria da solução tecnológica para acompanhamento dos programas de pós-graduação stricto sensu oferecidos na modalidade a distância (EaD) (SISUAB);
|  | 3.16. Modernização da infraestrutura de TIC para aprimorar a execução dos serviços de design, incluindo a edição de imagens, áudio e vídeo, garantindo desempenho, qualidade e eficiência no processamento de mídias digitais; |  |  | 6.16. Melhoria da solução tecnológica para a gestão, acompanhamento e avaliação de programas de pós-graduação stricto sensu (Plataforma Sucupira);
|  | 3.17. Otimização da gestão de atendimento aos usuários de TIC, visando aumentar a satisfação, eficiência e qualidade dos serviços prestados; e |  |  | 6.17. Modernização da Intranet, transformando-a em uma plataforma mais ágil, intuitiva e funcional, que ofereça uma melhor experiência ao usuário e suporte às necessidades de comunicação e colaboração interna;
|  | 3.18. Padronização dos aplicativos e softwares utilizados pelos usuários de TIC na Capes, visando promover a eficiência operacional, reduzir a complexidade de gestão e garantir a segurança e a compatibilidade das soluções tecnológicas. |  |  | 6.18. Modernização do controle de acesso aos sistemas da Capes;
6.19. Modernização do Educapes;
20. Disponibilização de solução para atender as premiações na Capes;
OBJETIVOS PEI | EFGD |  |  |  | 6.21. Disponibilização de solução tecnológica de indicadores para avaliação e monitoramento de Políticas Públicas;
OE01. Fomentar a formação qualificada de pessoal de nível superior, considerando a dinamicidade e a diversidade da pós-graduação stricto sensu, da formação de professores da educação básica e das demais demandas da sociedade | OB1. Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma proativa e centrados no cidadão. |  |  |  | 6.22. Disponibilização de soluções tecnológicas integradas para fortalecer a governança e a gestão organizacional;
OE02. Promover a geração, o acesso e a apropriação da informação e do conhecimento educacional, científico e tecnológico | OB2. Ofertar serviços públicos digitais inclusivos. |  |  |  | 6.23. Disponibilização de solução tecnológica para a gestão dos Programas de Execução de Bolsas (PROEBS);
OE03. Promover a melhoria contínua dos processos de qualificação em todas as áreas do conhecimento e formação de recursos humanos em nível superior | OB3. Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade. |  |  |  | 6.24.Disponibilização de solução tecnológica para acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
OE04. Aperfeiçoar a prática de governança e gestão da informação | OB4. Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no Governo federal. |  |  |  | 6.25. Disponibilização de solução tecnológica para envio de informações automaticamente (sistema push);
OE05. Aprimorar a gestão estratégica | OB5. Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes da federação. |  |  |  | 6.26. Disponibilização de soluções tecnológicas para monitoramento e 6.avaliação de programas de fomento;
OE06. Fortalecer os mecanismos de controle institucional | OB6. Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo. |  |  |  | 6.27. Disponibilização de solução tecnológica para prestação de contas e cobrança administrativa de fomento;
OE07. Aprimorar os processos de comunicação institucional | OB7. Fomentar o ecossistema de inovação aberta. |  |  |  | 6.28. Disponibilização de solução tecnológica única para a gestão de atuação de pessoas na Capes, integrando funcionalidades de consulta, cadastro e pagamento do auxílio educacional;
OE08. Aperfeiçoar a gestão interna institucional | OB8. Desenvolver habilidades digitais dos servidores. |  |  |  | 6.29. Disponibilização de solução tecnológica unificada para parametrização de editais da Capes; e
OE09. Intensificar o desenvolvimento de soluções de TIC integradas, interoperáveis e inovadoras | OB9. Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação. |  |  |  | 6.30. Disponibilização de soluções tecnológicas assistivas para os usuários dos sistemas da Capes.
OB10. Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos.
OB11. Prover identificação única do cidadão.
OB12. Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente.
OB13. Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais.
OB14. Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação.
OB15. Aprimorar processos de negócio da gestão pública.
OB16. Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital.