## Ações Canceladas
CHAVE | Nº AÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | NOME DA AÇÃO | TIPO DE ATUALIZAÇÃO | JUSTIFICATIVA | ANO DO CANCELAMENTO
AE | 3 | DPB | AE003 - Integrar os sistemas orçamentários e financeiros ao ADDCAPES - DPB1 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Dificuldade na consolidação da base de dados com as informações de execução para alimentar o painel. Revisão dos instrumentos de execução de recursos de custeio, gerando indefinição da origem dos dados a serem consolidados A ação será substituída por um painel desenvolvido e alimentado pela própria CGSR. | 2021
AE | 6 | DEB/DED | AE006 - AVA-CAPES - DEB/DED1 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Revisão da demanda. Cursos em andamento e certificação por parte da IES for do escopo de competências da Capes . | 2021
AE | 20 | DGES | AE020 - Implantar solução para aprimorar a gestão de contratos - DGES4 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Já foi implementada pelo Governo Federal a ferramenta Comprasnet Contratos que automatiza os processos de gestão contratual e está em uso na CAPES desde o início do ano de 2021. O atual sistema Comprasnet Contratos do Ministério da Economia é o antigo Sistema Conta da AGU que a CGLOG/CCO tentou implementar na CAPES em 2019. | 2021
AE | 45 | DAV | AE045 - ECOP-CAPES: Avaliação dos processos para a formação de um Ecossistema de Pesquisas - DAV9 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Será absorvida por outro setor. | 2021
AE | 59 | DTI | AE059 - Elaborar e implementar o Plano de Continuidade de Negócios – PCN | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 4 | DTI | AI004 - Adquirir bens ou serviços de TIC para sustentar as soluções disponibilizadas pela DTI para atender demandas emergenciais, não previstas no PAC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 11 | DTI | AI011 - Estabelecer e acompanhar os Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Execução Descentralizadas e Contratos de Gestão firmados no âmbito da DTI | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 13 | DTI | AI013 - Aprimorar o processo periódico de coleta de informações sobre a percepção dos usuários quanto aos serviços prestados e sistemas mantidos pela DTI | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 24 | DTI | AI024 - Disponibilizar ADDCAPES e transferir conhecimento para servidores e colaboradores | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 25 | DTI | AI025 - Implementar Laboratório de Ciência de Dados no NDI - Núcleo de Disseminação da Informação | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 26 | DTI | AI026 - Apoiar a execução do Plano de Dados Abertos da CAPES (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 27 | DTI | AI027 - Publicar indicadores do SIMEC (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 28 | DTI | AI028 - Sustentação dos Acervos de Dados Digitais da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 41 | DTI | AI041 - Contratar rede de dados SAN | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 60 | DTI | AI060 - Implantar solução para gerência de dispositivos móveis | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 62 | DTI | AI062 - Padronizar documentação dos serviços de infraestrutura | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 66 | APE/PR | AO066 - Plataforma de Fomento da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 70 | DTI | AI070 - Evolução do aplicativo móvel Bolsista CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 71 | DTI | AO071 - Evolução do aplicativo móvel Pesquisador CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 77 | DTI | AI077 - Reestudar e reconstruir o fluxo do AUXPE nos sistemas da Plataforma de Fomento da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 81 | DTI | AI081 - Reestruturação do atendimento de sustentação da CSAB | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 82 | DTI | AI082 - Evolução, sustentação e manutenção do SICAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 88 | DTI | AI088 - Reestruturar gestão de ocorrências de negócio no sistema SCBA | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 89 | DTI | AI089 - Programa de Capacitação para servidores – Transformação Digital | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 94 | DTI | AI094 - Realizar sustentação e manutenção contínua do ATUAB | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 97 | DTI | AI097 - Desenvolvimento e implantação do sistema de Consulta à Atuação do Consultor na CAPES - ATUACAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 108 | DTI | AI108 - Contratação de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma para dispositivos móveis | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 114 | DTI | AI114-Acompanhar e apoiar gestores e fiscais da DTI no processo de gestão e execução dos contratos de TIC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AE | 13 | DTI | AE013 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Agendamento de Espaços e Salas - PR3 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Ação foi concluída em 2021, será necessário criar uma ação interna de sustentação. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 29 | DRI | AE029 - Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gestão de Consultores - P 055 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Escopo está contido na AE19. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 32 | DPB | AE032 SIPREC - Melhorias de relatórios e interação com os pagamentos do SCBA, para liberação de pagamentos parcelados - P 120 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Solicitado pelo demandante. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 37 | DPB | AE037 Integração Bolsistas x Titulados - P 127 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Será juntada com a AE67. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 65 | APE/PR | AE065 - Reestudar e reconstruir o fluxo do AUXPE nos sistemas da Plataforma de Fomento da CAPES - P 115 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Será juntada com a AE66. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 77 | DGES | AE077 - Adquirir webcam | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Não se enquadra em solução de TI (IN 47/2022). Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 17 | DRI | AE017 - Desenvolvimento e implantação de solução de conformidade e workflow com Inteligência Analítica e Aprendizagem Cognitiva para a Gestão de Programas de Internacionalização - P 095 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Por solicitação da área demandante. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AI | 31 | DTI | AI031 - Melhorar o ambiente físico de trabalho do NADC e NDI - P 050 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | O objeto não se enquadra em solução de TI. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AI | 33 | DTI | AI033 - Implementar a contingência de dados no INEP (PCN) - P 095 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Ação será incluída no próximo PDTIC da Capes. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AI | 69 | DTI | AI069 – Refatoração do Linha Direta | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Falta de recursos humanos. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AI | 74 | DTI | AI074 – Unificação das parametrizações dos sistemas da plataforma de fomento. - P 050 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Falta de recursos humanos. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AI | 139 | DTI | AI139 -Desenvolver e sustentar soluções em Project Web App - PWA e Sharepoint - P 090 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Ação será incluída no próximo PDTIC da Capes. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2022
AE | 004 | DAV | AE004 - Repositório - ESPPIRAL: Produção intelectual de programas de pós-graduação de instituições nacionais | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Solicitado pelo demandante. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 63 | DTI | AI063 - Reestruturar o Armazenamento Físico do Backup | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Backup não utiliza mais robô – ambiente físico. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 112 | DTI | AI112 - Contratação de solução de estações de trabalho virtualizadas – VDI CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Transbordo para o Próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AE | 7 | CGGOV/PR | AE007 - Desenvolvimento e implementação do Sistema de Acompanhamento do Planejamento Estratégico e de Gestão de Riscos | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | O escopo planejado foi executado. A implementação de processos e normativos necessários será incluído em nova ação no próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 14 | DTI | AI014 - Instituir Gestão do Conhecimento em Tecnologia da Informação e Comunicação | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Transbordo para o próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 17 | DTI | AI017 – Implantar Gestão do Catálogo de Serviços de TIC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Trasnbordo para o próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 52 | DTI | AI052 - Adquirir licenças de softwares proprietários | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Será atendida pela AI006. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 46 | DTI | AI046 - Implementar site de contingência para serviços prioritários | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Transbordo para o Próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 100 | DTI | AI0100 – Desenvolvimento e implantação de ferramenta CAPES CLI (Command Line Interface) - P 040 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Foi despriorizada em relação as ações AI158 e AI159, que froam criadas. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 123 | DTI | AI123 - Implementar o Dados Mestre para disponibilizar os dados do tema Educação Básica | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | O escopo dela será incluído na ação AI122. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 124 | DTI | AI124 - Implementar o Dados Mestre para disponibilizar os dados do tema Educação a distancia | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | O escopo dela será incluído na ação AI122. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AE | 14 | DGES | AE014 - Modernização do SIPREC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | O escopo da ação perdeu a finalidade. Cancelamento alinhado com a demandandante - DGES (reunião 13/06). Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AI | 127 | DTI | AI127 - Implantação e manutenção dos aplicativos do APCN e SUCUPIRA Pró-reitor | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Falta de recurso. Transborno para o próximo PDTIC. Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023
AE | 64 | CGGOV/PR | AE064 - Plataforma de Fomento da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento aprovado na reunião do CGD de 30/06/2023. | 2023