## Plano de Metas e Ações 2026
ID OKR | OBJETIVO | RESULTADOS-CHAVE | INÍCIO DO OKR | FIM DO OKR | DEMANDANTES DO OKR | ID AE | NOME DA AE | DESCRIÇÃO DA AE | ENTREGAS DA AE | INÍCIO DA AE | FIM DA AE | DEMANDANTE DA AE | RESPONSÁVEL DA AE | CLASSIFICAÇÃO
01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.1 Instituir 100% da política de acesso à dados para os perfis de curador corporativo e operadores de dados, de acordo com a Comissão Permanente de Governança de Dados - CPGD, até nov/2026. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | ASGDI, CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados),DAV,DEB,DIEA | AE01.1.1 | Definir e instituir as atividades dos curadores corporativos. | Definir e instituir as atividades dos curadores corporativos em consonância com os artigos 18 e 19 da Minuta da Consulta Pública sobre a Política de Governança e Compartilhamento de Dados, o qual compete à liderança de cada unidade organizacional que exerce a curadoria de dados a responsabilidade pela tomada de decisão sobre determinados conjuntos de dados, bem como pela distribuição das atividades de curadoria entre os respectivos envolvidos. | "Entrega Parcial 1: Ferramenta e processos para exercer liderança de unidade organizacional. Entrega Parcial 2: Ferramenta e processos para exercer tomada de decisão sobre determinados conjuntos de dados. Entrega Parcial 3: Ferramenta e processos para exercer a distribuição das atividades de curadoria entre os respectivos curadores. Entrega Final: Politica de acesso à dados para o perfil de curador corporativo estabelecida. " | 2026-02-01 | 2026-11-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados) e ASGDI | CGSID/CIND e ASGDI | Governança e Gestão de Dados
01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.1 Instituir 100% da política de acesso à dados para os perfis de curador corporativo e operadores de dados, de acordo com a Comissão Permanente de Governança de Dados - CPGD, até nov/2026. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | ASGDI, CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados),DAV,DEB,DIEA | AE01.1.2 | Definir e instituir as atividades dos Operadores de Dados | Definir e instituir as atividades o papel de Operador de Dados, o qual não estava previsto na Minuta da Consulta Pública sobre a Política de Governança e Compartilhamento de Dados, entretanto trata-se de uma função que atua na ponta, na área de negócio, sendo responsável por alimentar, manipular, analisar e validar informações na origem, gerando relatórios, dashboards, e assegurando que os dados estejam corretos, completos e padronizados. | "Entrega Parcial 1: Ferramenta e processos para acompanhar demandas da liderança e dos curadores. Entrega Parcial 2: Ferramenta e processos para manipular, analisar e validar informações na origem . Entrega Parcial 3 : Ferramenta e processos para gerar relatórios e dashboards. Entrega Final: Politica de acesso à dados para o perfil de operador de dados corporativo estabelecida. " | 2026-02-01 | 2026-11-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados) e ASGDI | CGSID/CIND e ASGDI | Governança e Gestão de Dados
01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.2 Disponibilizar ao menos 02 dos conteúdos informativos da Avaliação no Conecta Gov, até nov/2026. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | ASGDI, CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados),DAV,DEB,DIEA | AE01.2.1 | Firmar acordo com o Ministério da Gestão e Inovação - MGI, para integração ao Conecta Gov. | Implementar o processo de habilitação da CAPES para disponibilizar serviços no Conecta Gov, assegurando conformidade com as políticas de segurança, autenticação e autorização definidas pelo Ministério da Gestão e Inovação - MGI, bem como estabelecendo fluxos padronizados para liberação e consumo dos serviços pelos órgãos integrados. A ação envolve a formalização do acordo de cooperação, a definição das interfaces necessárias, a adequação técnica dos sistemas internos e a observância dos requisitos de interoperabilidade previstos no governo digital. | "Entrega Parcial 1: Formalização do acordo de cooperação com o MGI. Entrega Parcial 2: Definição das interfaces necessárias. Entrega Parcial 3: Adequação técnica dos sistemas internos. Entrega Parcial 4: Avaliação e aplicação dos requisitos de interoperabilidade previstos no governo digital. Entrega Final: Acordo formalizado entre a CAPES e o MGI." | 2026-02-01 | 2026-11-01 | DAV | CGSII/CGSID (CDAQ e CIND) | Governança e Gestão de Dados
01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.2 Disponibilizar ao menos 02 dos conteúdos informativos da Avaliação no Conecta Gov, até nov/2026. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | ASGDI, CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados),DAV,DEB,DIEA | AE01.2.2 | Implantação das funções de consulta de dados. | Desenvolver duas funções de consulta para disponibilização de conteúdos de dados priorizados pela DAV, conforme especificações acordadas com o MGI, garantindo aderência aos padrões de interoperabilidade, segurança e governança de dados. A iniciativa contempla a definição das regras de negócio, o mapeamento das fontes de informação, a modelagem das consultas, os testes de consistência e a validação conjunta com as áreas demandantes, resultando na entrega das funcionalidades definidas na atividade 1.2.1. | "Entrega Parcial 1: Documento de Requisitos e Regras de Negócio. Entrega Parcial 2: Modelagem das Consultas e Mapeamento das Fontes de Dados. Entrega Parcial 3: Implementação das Duas Funções de Consulta. Entrega Parcial 4: Testes, Ajustes e Validação com as Áreas Demandantes. Entrega Final: Disponibilização das Funções de Consulta em Ambiente Produtivo." | 2026-02-01 | 2026-11-01 | DAV | CGSII/ CGSID (CDAQ e CIND) | Governança e Gestão de Dados
01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.3 Atender ao menos 2 (duas) áreas finalísticas da instituição por meio da construção de uma base segura com dados da demanda de formação de professores, até dez/2026. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | ASGDI, CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados),DAV,DEB,DIEA | AE01.3.1 | Implantar a interoperabilidade entre PARFOR CAPES e Novo PAR MEC | Receber do MEC a demanda de formação de professores levantada por meio do Novo PAR junto aos municípios, formulando processo de tratamento desses dados para subsidiar os editais de formação de professores do PARFOR, fornecendo posteriormente ao MEC todo o escopo já atendido pelos programas da CAPES. | "Entrega Parcial 1: Estudo dos metadados do PAR MEC Entrega Parcial 2: Calendário de recepção dos dados do PAR MEC definido Entrega Parcial 3: Definição do processo de tratamento dos dados do MEC - CAPES Entrega Parcial 4: Disponibilização da base com os dados tratados de acordo com o processo aprovado Entrega Parcial 5: Painel de indicadores utilizando a base tratada. Entrega Final: Resultado final do PARFOR enviado para OP MEC" | 2026-02-01 | 2026-12-01 | DEB | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
02/2026 | Ampliar a transparência e a acessibilidade aos dados da CAPES, proporcionando ao público maior confiança ao utilizar as informações institucionais. | RC02.1 Executar 100% dos conjuntos de dados previstos do Plano de Dados Abertos - PDA, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados)/Ouvidoria/DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | AE02.1.1 | Abertura da quinta parte das coleções de dados do PDA 2025-2027. | Abertura das coleções de dados do PDA 2025-2027, planejadas para junho de 2026. | Entrega Parcial 1: Publicar os dados conforme cronograma. Entrega Parcial 2: Realizar monitoramento da execução do PDA junto à CPGD. Entrega Parcial 3: Atualizar o PDA conforme repriorização da CPGD. Entrega Parcial 4: Submeter o PDA atualizado à CGU. Entrega Final: PDA executado e atualizado. | 2026-01-01 | 2026-06-01 | CPGD/Ouvidoria | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
02/2026 | Ampliar a transparência e a acessibilidade aos dados da CAPES, proporcionando ao público maior confiança ao utilizar as informações institucionais. | RC02.1 Executar 100% dos conjuntos de dados previstos do Plano de Dados Abertos - PDA, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados)/Ouvidoria/DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | AE02.1.2 | Abertura da sexta parte das coleções de dados do Plano de Dados Abertos - PDA 2025-2027. | Abertura das coleções de dados do PDA 2025-2027, planejadas para outubro de 2026 | Entrega Parcial 1: Publicar os dados conforme cronograma. Entrega Parcial 2: Realizar monitoramento da execução do PDA junto à CPGD. Entrega Parcial 3: Atualizar o PDA conforme repriorização da CPGD. Entrega Parcial 4: Submeter o PDA atualizado à CGU. Entrega Final: PDA executado e atualizado. | 2026-07-01 | 2026-10-01 | CPGD/Ouvidoria | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
02/2026 | Ampliar a transparência e a acessibilidade aos dados da CAPES, proporcionando ao público maior confiança ao utilizar as informações institucionais. | RC02.2 Operacionalizar o conjunto de metadados existente no acervo de dados institucionais, aumentando de 44% para 100%, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados)/Ouvidoria/DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | AE02.2.1 | Migração dos metadados correspondentes aos dados da quinta parte de execução do novo Plano de Dados Abertos - PDA 2025-2027. | Realizar a migração, atualização e criação dos metadados das coleções previstas na quinta parte de execução do novo PDA 2025–2027, transferindo conteúdos atualmente no Banco de Metadados da CAPES para o Tainacan e estabelecendo a estrutura de metadados das novas coleções conforme padrões institucionais de catalogação, interoperabilidade e governança da informação. A iniciativa contempla a padronização dos elementos descritivos, a adequação às políticas de preservação digital, a validação com as áreas demandantes e a disponibilização organizada das coleções para consulta pública. | Entrega Parcial 1: Coleções de metadados do PDA criadas no Tainacan. Entrega Parcial 2: Metadados cadastrados no Tainacan. Entrega Parcial 3: Metadados validados com áreas demandantes. Entrega Parcial 4: Coleções publicadas no Tainacan Entrega Final: Metadados sincronizados no dadosabertos.capes.gov.br. | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
02/2026 | Ampliar a transparência e a acessibilidade aos dados da CAPES, proporcionando ao público maior confiança ao utilizar as informações institucionais. | RC02.2 Operacionalizar o conjunto de metadados existente no acervo de dados institucionais, aumentando de 44% para 100%, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CPGD (Comissão Permanente de Governança de Dados)/Ouvidoria/DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | AE02.2.2 | Migração dos metadados correspondentes aos dados da sexta parte de execução do novo Plano de Dados Abertos - PDA 2025-2027. | Realizar a migração, atualização e criação dos metadados das coleções previstas na sexta parte de execução do novo PDA 2025–2027, transferindo conteúdos atualmente no Banco de Metadados da CAPES para o Tainacan e estabelecendo a estrutura de metadados das novas coleções conforme padrões institucionais de catalogação, interoperabilidade e governança da informação. A iniciativa contempla a padronização dos elementos descritivos, a adequação às políticas de preservação digital, a validação com as áreas demandantes e a disponibilização organizada das coleções para consulta pública. | Parcial 1: Coleções de metadados do PDA criadas no Tainacan Parcial 2: Metadados cadastrados no Tainacan. Parcial 3: Coleções publicadas no Tainacan. Entrega Final: Metadados sincronizados no dadosabertos.capes.gov.br. | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DAV/DEB/DIEA/DPB/DRI/DGES/GAB | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.1 Realizar o tratamento dos dados de pessoas, reduzindo em 10% a demanda de higienização, até jun/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.1.1 | Higienização de dados de pessoa fisica | Avaliação das principais demandas de higienização de pessoas físicas de 2025 e formulação de scripts para higienização de toda base com criação de novos fluxos nos sistemas de entrada. | "Entrega Parcial 1: Levantamento e avaliação das inconsistências Entrega Parcial 2: Formulação de scripts para correção de forma ampla Entrega Parcial 3: Relatório de sugestões de melhorias das interfaces de entrada Entrega Final: Relatório comparando o númerod e Tickets de higienização de pessoas fisicas tratados em 2025 e 2026" | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DPB/DRI/DTI/DPB/DEB/DIEA | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.1 Realizar o tratamento dos dados de pessoas, reduzindo em 10% a demanda de higienização, até jun/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.1.2 | Higienização de dados de instituições | Avaliação das principais demandas de higienização de intituições e formulação de scripts para higienização de toda base com criação de novos fluxos nos sistemas de entrada. | "Entrega Parcial 1: Levantamento e avaliação das inconsistências Entrega Parcial 2: Formulação de scripts para correção de forma ampla Entrega Parcial 3: Relatório de sugestões de melhorias das interfaces de entrada Entrega Final: Relatório comparando o númerod e Tickets de higienização de instituições tratadas em 2025 e 2026" | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DPB/DRI/DTI/DPB/DEB/DIEA | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.2 Realizar o tratamento e higienização melhorando em 20% a qualidade dos dados relacionados a concessão e o acompanhamento de bolsas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.2.1 | Aperfeiçoamento do esquema de dados do Acervo de Dados Digitais - ADD de Convênios e Termo de Execução Descentralizada - TED | Analisar inconsistências relatadas pelas diretorias no tratamento dos dados de convêncios e de TEDs carregados no ADD, efetuando aprimoramento dos processo de carga, higienização dos dados de origem e abrindo demandas de melhoria nos sistemas de entrada desses dados | "Entrega Parcial 1: Levantamento e avaliação das inconsistências Entrega Parcial 2: Reformulação dos processos de carga Entrega Parcial 3: Relatorio de inconsistências a ser enviado para o MEC /MGI Entrega Parcial 4: Scripts de higienização dos dados de origem executados em produção Entrega Final: Extração feitas pelas diretorias sem necessidade de tratamentos adicionais" | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DRI/DPB | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.2 Realizar o tratamento e higienização melhorando em 20% a qualidade dos dados relacionados a concessão e o acompanhamento de bolsas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.2.2 | Aperfeiçoamento do esquema de dados do AUXPE | Analisar inconsistências relatadas pelas diretorias no tratamento dos dados do AUXPE carregados no ADD, efetuando aprimoramento dos processo de carga, higienização dos dados de origem e abrindo demandas de melhoria nos sistemas de entrada desses dados | "Entrega Parcial 1: Levantamento e avaliação das inconsistências Entrega Parcial 2: Reformulação dos processos de carga Entrega Parcial 3: TICKETS de melhorias cadastrados no JIRA Entrega Parcial 4: Scripts de higienização dos dados de origem executados em produção Entrega Final: Extração feitas pelas diretorias sem necessidade de tratamentos adicionais" | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DRI/DPB | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.3 Definir o processo corporativo de qualificação de dados, com o desenho aprovado pela Diretoria Executiva - DEX, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.3.1 | Uniformização do processo de análise e qualificação dos dados. | Realizar o mapeamento e a avaliação dos processos de validação, manipulação, compartilhamento, publicação e uso de dados atualmente executados pelas diretorias DEB, DIEA, DPB, DRI e DAV, identificando duplicidades, lacunas, riscos e oportunidades de padronização. A iniciativa contempla o desenho e a proposição de um processo corporativo unificado para qualificação e operações de dados, estabelecendo fluxos, critérios e responsabilidades comuns, de forma a transformar dados institucionais em produtos consistentes, interoperáveis e alinhados às necessidades corporativas. | "Entrega Parcial 1: Mapeamento dos processos atuais Entrega Parcial 2: Diagnóstico das lacunas e inconsistências Entrega Parcial 3: Indicadores com vista a definir o modelo de governança da qualidade de dados Entrega Parcial 4: Desenho do processo padronizado Entrega Final: Processo corporativo de qualificação de dados aprovado por pelo menos 4 diretorias" | 2026-01-01 | 2026-05-01 | DEB/DIEA/DPB/DRI/DAV | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.3 Definir o processo corporativo de qualificação de dados, com o desenho aprovado pela Diretoria Executiva - DEX, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.3.2 | Revisar pilha arquitetural de dados. | Realizar uma revisão completa da pilha arquitetural do datalake institucional, avaliando a adequação das ferramentas atualmente utilizadas, suas limitações, integrações e desempenho. A iniciativa compreenderá a identificação de necessidades de substituição, atualização ou incorporação de novos componentes, bem como a implantação das ferramentas faltantes e o ajuste das configurações dos elementos existentes. O objetivo é garantir uma arquitetura modernizada, padronizada e alinhada às práticas recomendadas de governança, segurança, escalabilidade e uso eficiente dos dados corporativos. | "Entrega Parcial 1: Inventário da arquitetura atual Entrega Parcial 2: Análise de aderência e gaps tecnológicos Entrega Parcial 3:Proposta de atualização ou expansão da pilha Entrega Parcial 4: Implementação e configuração dos componentes necessários Entrega Parcial 5: Matriz RACI Entrega Final: Pilha arquitetural revisada e validada" | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/CIND/CDAQ | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.3 Definir o processo corporativo de qualificação de dados, com o desenho aprovado pela Diretoria Executiva - DEX, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.3.3 | Implementar modelo de qualificação e pipeline definidos | Implementar, de forma experimental e progressiva, o modelo corporativo de qualificação de dados definido na iniciativa 3.3.1, utilizando a pilha tecnológica revisada e configurada na iniciativa 3.3.2. A iniciativa contempla a execução prática do pipeline de qualificação, a validação dos indicadores de qualidade, a verificação da aderência das ferramentas da pilha ao processo proposto e a geração de insumos para o próximo ciclo evolutivo do Data Lake corporativo. O Objetivo é realizar esta ação principalmente nos projetos da Agenda Nacional e CoP. | "Entrega Parcial 1 — Implementação piloto do pipeline de qualificação para o projeto da Agenda Nacional e CoP Entrega Parcial 2 — Avaliação dos indicadores e métricas de qualidade Entrega Parcial 3 — Ajustes no processo e no pipeline Entrega Parcial 4 — Relatório de aderência da pilha arquitetural ao modelo corporativo Entrega Final — Recomendações para o próximo ciclo de evolução do Data Lake" | 2026-07-01 | 2026-12-01 | CGSID/CIND/CDAQ | CIND/CDAQ | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.4 Criar 100% da infraestrutura de dados de indicadores e fotografia das bases utilizadas para avaliação dos projetos PIBID, até ago/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.4.1 | Criação e higienização das bases utilizadas para cálculo de indicadores da avaliação | Revisar os indicadores definidos no sistema, desenhar modelos para preservação do histórico desses indicadores, criação das estruturas para armazenamento dos indicadores, popular as bases com os valores atuais, refinando o processo e o estabelecimento de conferência da qualidade das informações (higienização). | "Entrega Parcial 1: Revisão dos indicadores. Entrega Parcial 2: Modelagem da base aprovada Entrega Parcial 3: Criação e primeira carga da base Entrega Parcial 4: Revisão e avaliação da área demandante Entrega Parcial 5: Execução da higienização Entrega Final: Dados e metadados experimentais liberados no SAS para uso da área " | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DEB | CIND/CCOB | Governança e Gestão de Dados
03/2026 | Melhorar a qualidade, a disponibilidade e autenticidade dos dados Institucionais para formulação de políticas públicas. | RC03.4 Criar 100% da infraestrutura de dados de indicadores e fotografia das bases utilizadas para avaliação dos projetos PIBID, até ago/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/DEB/DIEA/DPB/DRI/DTI/DAV | AE03.4.2 | Registro das fotografias das bases avaliadas e dos indicadores calculados | Construir base de registro das “fotografias” dos repositórios de dados avaliados e dos indicadores calculados no âmbito do PIBID, garantindo transparência, rastreabilidade e auditabilidade de todo o processo avaliativo. A iniciativa visa preservar o histórico completo de cada ciclo de avaliação, permitindo que avaliadores disponham de um ambiente estruturado e confiável para análise, enquanto os avaliados tenham acesso claro e verificável à origem dos dados, às transformações realizadas e aos critérios utilizados no cálculo dos indicadores. | "Entrega Parcial 1: Modelar estrutura de foto para preservação de referências imutáveis e avaliação Entrega Parcial 2: Estabelecer os requisitos de transparência dos dados utilizados para avaliação, inclusive indicadores Entrega Parcial 3: Desenvolver um processo de execução da foto para avaliação Entrega Parcial 4: Processamento dos indicadores aprovado Entrega Parcial 5: Construção da divulgação dos resutados Entrega Final: Execução da primeira foto e processamento." | 2026-07-01 | 2026-08-01 | DEB | CIND/CCOB | Governança e Gestão de Dados
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.1 Implementar ao menos 03 subprocessos relacionados com o contexto do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB/ASGDI | AE04.1.1 | Sucupira 2.0: Modernização dos Subprocessos Estratégicos da Avaliação | O objetivo dessa iniciativa é dar continuidade ao processo de ampliação e reestruturação da Plataforma Sucupira, com foco na modernização e integração dos subprocessos avaliativos que correspondem ao módulo da Coleta de Dados e aos portais integrados a esse subprocesso, sendo eles: discente, docente, coordenador de programa, pró-reitor, apoio ao preenchimento. A iniciativa compreende a evolução da arquitetura já definida, a expansão dos módulos existentes, a incorporação dos subprocessos pendentes da DAV e o aperfeiçoamento das funcionalidades associadas à coleta, qualificação, validação, análise e publicação dos dados do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG. Também inclui o fortalecimento dos mecanismos de segurança e rastreabilidade, assegurando que o Sucupira opere como plataforma única e integrada, de forma confiável e escalável. | Entrega Parcial 1 — Publicação dos módulos em estágio de finalização. Entrega Parcial 2 — Priorização e definição dos requisitos dos subprocessos pendentes. Entrega Parcial 3 — Implementação das funcionalidades dos subprocessos restantes. Entrega Parcial 4 — Validação das funcionalidades implementadas com a DAV. Entrega Final — Ampliação do Sucupira para contemplar os subprocessos pendentes. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | CDAQ/CNEP/CIND CGSII | Sistemas
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.1 Implementar ao menos 03 subprocessos relacionados com o contexto do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB/ASGDI | AE04.1.2 | Modernização do Módulo APCN como Subprocesso Estruturante da Avaliação | Desenvolver o módulo de APCN no Sistema Sucupira, ao menos referente a toda sua primeira fase de análise, estruturando seus subprocessos, fluxos de avaliação e mecanismos de tratamento de dados de forma integrada ao ecossistema tecnológico do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG. A iniciativa contempla a consolidação dos requisitos definidos pela DAV, a modelagem dos fluxos operacionais de submissão, análise, acompanhamento e decisão, a implementação das funcionalidades correspondentes e a adequação às práticas corporativas de interoperabilidade, segurança e governança de dados. O módulo APCN será construído para garantir maior padronização, rastreabilidade e confiabilidade no ciclo de avaliação de propostas de novos cursos, ampliando a capacidade institucional da CAPES de gerir processos complexos com precisão e transparência. | Entrega Parcial 1 — Levantamento e detalhamento dos requisitos do módulo APCN Entrega Parcial 2 — Modelagem dos fluxos e do ciclo operacional do APCN Entrega Parcial 3 — Desenvolvimento dos componentes e funcionalidades do módulo Entrega Parcial 4 — Homologação e ajustes finais Entrega Final — Disponibilização do módulo APCN integrado ao Sucupira | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | CDAQ/CNEP/CIND CGSII | Sistemas
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.1 Implementar ao menos 03 subprocessos relacionados com o contexto do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB/ASGDI | AE04.1.3 | Implementação do Sistema de Acompanhamento e Gestão dos Dados do Censo da Pós-Graduação | Essa iniciativa tem como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do módulo do Censo da Pós-Graduação, avançando para a construção dos instrumentos analíticos necessários ao acompanhamento e à gestão dos dados coletados. A iniciativa compreende o desenvolvimento de dashboards estratégicos, relatórios gerenciais, mecanismos de monitoramento da completude e consistência dos dados, além da estruturação de rotinas de análise e disseminação das informações para apoiar a tomada de decisão da CAPES e das diretorias envolvidas. Inclui ainda a adequação do ambiente às práticas de governança de dados, segurança da informação e interoperabilidade, garantindo confiabilidade, padronização e integridade no uso dos dados do Censo. | Entrega Parcial 1 — Modelagem analítica dos dados do censo e identificação das métricas de acompanhamento. Entrega Parcial 2 — Desenvolvimento dos dashboards de acompanhamento Entrega Parcial 3 — Geração dos relatórios gerenciais e de monitoramento. Entrega Parcial 4 — Implementação das rotinas de gestão dos dados do censo. Entrega Final — Sistema analítico do censo da Pós-Graduação disponibilizado. | 2026-03-01 | 2026-12-01 | DAV/ASGDI | CDAQ/CNEP/CIND CGSII | Sistemas
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.2 Atingir no mínimo 50% dos artefatos de dados do processo de avaliação, garantindo a definição modelagem e fluxo dos dados mapeados até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB/ASGDI | AE04.2.1 | Modernização do Fluxo de Recebimento, Tratamento dos Dados das IES, estudo de ampliação do escopo de dados para o GoPG. | Dar continuidade ao desenvolvimento do modelo de Governança Colaborativa de Informações da Pós-Graduação (GoPG), com foco no recebimento, tratamento, interoperabilidade e uso qualificado dos dados provenientes das Instituições de Ensino Superior (IES), e estudo para atendimento à demanda de formação de professores (graduação). A iniciativa contempla a criação de fluxos padronizados para coleta, ingestão e validação automática de dados, a definição de regras de interoperabilidade entre sistemas institucionais, a adoção de mecanismos de governança de dados, e a disponibilização de indicadores e dashboards que suportem a análise colaborativa e a tomada de decisão, metadados da infraestrutura de suporte a graduação dos sistemas academicos. O objetivo é fortalecer a confiabilidade, a consistência e a integração dos dados da pós-graduação no contexto do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG e preparar a CAPES para implementar a mesma interoperabilidade com dados de graduação, promovendo a interoperabilidade e a governança colaborativa com as IES e demais atores do setor. | Entrega Parcial 1 — Recebimento das demais informações do PPG, além dos dados de pessoas, no ambiente de homologação Entrega Parcial 2 — Implementação e integração dos fluxos de recebimento para o ambiente produtivo Entrega Parcial 3 — Dashboards e relatórios analíticos colaborativos Entrega Parcial 4 — Uso dos dados para alimentação automática nos sistemas da avaliação e uso em demais bases institucionais Entrega Parcial 5 - Estudo de ampliação para dados de graduação Entrega Final — Modelo GoPG em operação com governança e interoperabilidade | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV/DEB/DIEA | CDAQ/CNEP/CIND CGSII | Governança e Gestão de Dados
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.2 Atingir no mínimo 50% dos artefatos de dados do processo de avaliação, garantindo a definição modelagem e fluxo dos dados mapeados até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB/ASGDI | AE04.2.2 | Elaboração da arquitetura de dados do processo de avaliação do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG para aperfeiçoamento conceitual, padronizado e interoperável dos dados utilizados neste processo | Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela RICA¦PG de elaboração da arquitetura de dados do processo de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG), que busca aprimorar a estrutura e representação dos dados para favorecer a integração e reuso dos dados pela Capes e pelas instituições participantes do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, além da abertura dos dados de forma adequada para a sociedade e apoiar a gestão no que tange à melhoria da qualidade dos dados para análise e tomada de decisão, com maior qualidade, de forma eficiente e transparente. A iniciativa também prevê: a adequação dos dados existentes e propostos, se possível, aos padrões e estruturas de dados internacionais, para favorecer o processo de coleta, integração e disponibilização dos dados do processo; a avaliação do ciclo de vida dos dados; a aplicação de princípios éticos, legais e técnicos; o uso de vocabulários semânticos e ontologias; além da elaboração de um guia de boas práticas em interoperabilidade de dados e representação de dados | Entrega Parciasl 1: Modelo Entidade-Relacionamento (MER) Entrega Parcial 2: Dicionário de dados (definição da estrutura, conceituação e formato de representação). Entrega Parcial 3: Definição do fluxo de dados do processo de avaliação da Pós-Graduação Brasileira. Entrega Final: Relatório consolidado das entregas. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | CDAQ/CNEP/CIND CGSII | Governança e Gestão de Dados
04/2026 | Fortalecer a arquitetura tecnológica e segurança dos sistemas institucionais vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, garantindo maior confiabilidade, padronização e proteção dos dados | RC04.2 Atingir no mínimo 50% dos artefatos de dados do processo de avaliação, garantindo a definição modelagem e fluxo dos dados mapeados até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DAV/DRI/DPB/DGES/DTI/GAB | AE 04.2.3 | Suporte no tratamento de dados para validação do Coleta/CAPES dos Programas de Pós-Graduação | Todos os anos a Diretoria de Avaliação recebe os registros das atividades dos Programs de Pós-graduação stricto sensu do país por meio do Coleta/CAPES. De posse desses dados, é realizada uma rotina de validação desses registros com intuito de garantir uma base de dados mais consistente para as atividades realizadas na Diretoria que envolvem o repasse de dados e geração de informações sobre a Pós-graduação. Para tanto, é necessário que a CIND disponibilize tabelas consolidadas de dados brutos e de dados que serão ajustados mediante demandas da DAV, as quais, após a conclusão do processo, resultarão em tabelas finais no ambiente de produção do ADD_Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG". Usualmente são construídas 11 tabelas de dados no ADD_Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, mas em 2026 será feita uma coleta reduzida, o que implicará no tratamento de apenas quatro dessas tabelas: Programas, Cursos, Docentes e Discentes. | Entrega Parcial: Tabela de Programas no ADD-Pré Tabela de Cursos no ADD-Pré Tabela de Docentes no ADD-Pré Tabela de Discentes no ADD-Pré Entrega Final: Tabelas de Programas, Cursos, Docentes e Discentes no ADD | 2026-04-01 | 2026-06-01 | DAV | CIND | Governança e Gestão de Dados
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.1 Adequar os sistemas envolvidos no programa Pé de Meia Licenciaturas para atender 70% dos processos mapeados para a sua operacionalização, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.1.1 | Desenvolver módulo de acompanhamento dos discentes do Programa Pé-de-Meia Licenciaturas. | Evoluir a plataforma FREIRE para possibilitar a plena operacionalização do PDML em 2026. Essa ação contempla a execução do módulo de acompanhamento dos bolsistas do programa, de modo que atenda novas normas e diretrizes estabelecidas no novo edital. | Desenvolver módulo de acompanhamento dos discentes: - Ocorrência suspensão,manutenção de vínculo, frequência #MVP4 - Terminar o fluxo da seleção: aprovado que desistiu, bolsista que teve nova entrada. - Automatizar o serviço de retorno/alerta do cancelamento de matrícula - Cada curso ter uma concessão. (Agrupamento de alunos por curso) | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.1 Adequar os sistemas envolvidos no programa Pé de Meia Licenciaturas para atender 70% dos processos mapeados para a sua operacionalização, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.1.2 | Desenvolver a funcionalidade de estorno da poupança dos discentes do Programa Pé-de-Meia Licenciaturas. | Desenvolver a funcionalidade nos sistemas viabilizando o estorno da poupança dos dicentes quando não atenderem mais as regras de manutenção de bolsa do programa. | Entrega: Estorno da poupança do beneficiário do Pé de Meia Licenciaturas | 2026-08-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.2 Adequar os sistemas envolvidos para atender 100% do novo Edital do PARFOR e das edições vigentes, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.2.1 | Evoluir o SICAPES e SAP para atender o Programa PARFOR. | Atualizar os sistemas de submissão e seleção de propostas para adequa-los as regras do novo edital do PARFOR. | Entrega 1 - Adequar os formulários de inscrição para o programa PARFOR Entrega 2 - Garantir distribuição dos cursos para avaliação de consultores por área específica Entrega 3 - Gerar uma base para carga na Freire dos cursos aprovados | 2026-01-01 | 2026-05-01 | DEB | CDAQ/DTI e CIND/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.2 Adequar os sistemas envolvidos para atender 100% do novo Edital do PARFOR e das edições vigentes, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.2.2 | Adequar o módulo de cadastro de cursos e ofertas do PARFOR na plataforma FREIRE | Desenvolver melhorias no cadastro de ofertas e cursos da FREIRE adequando as regras do edital quantos as turmas, vagas e alunos matriculados. | Entrega 1: Alterar o formulário de cadastro de oferta e cursos Entrega 2: Criar solução de gestão da implementação para acompanhar a inclusão de turmas e inclusão de alunos Entrega 3: Aperfeiçoar as regras de controle do cadastro de alunos de acordo com as regras do edital e vagas aprovadas Entrega 4: Aperfeiçoar as regras de registro de alunos matriculados | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DEB | CDAQ/DTI e CIND/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.2 Adequar os sistemas envolvidos para atender 100% do novo Edital do PARFOR e das edições vigentes, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.2.3 | Automatizar o cálculo dos valores de custeio e quantidade de bolsas para o PARFOR. | Automatizar na plataforma FREIRE os valores e quantidade de bolsas que cada IES participante do PARFOR faz jus s para manutenção das turmas. | Entrega 1: Automatizar cálculo de parcelas em cada turma a partir das regras do regulamento (bolsas) Entrega 2: Implementar o cálculo de custeio para o edital 2022 e para o novo edital e associar à renovação de matrícula (apresentar relatório) | 2026-01-01 | 2026-08-01 | DEB | CDAQ/DTI e CIND/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.2 Adequar os sistemas envolvidos para atender 100% do novo Edital do PARFOR e das edições vigentes, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.2.4 | Evoluir a funcionalidade de renovação de matrícula das turmas PARFOR. | Evoluir na plataforma FREIRE a funcionalidade de renovação de matrícula das turmas PARFOR. | Entrega: Funcionalidade de renovação de matrícula | 2026-06-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI e CIND/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.2 Adequar os sistemas envolvidos para atender 100% do novo Edital do PARFOR e das edições vigentes, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.2.5 | Adequar a plataforma FREIRE para atendimento do novo edital do PARFOR. | Realizar adequações na plataforma FREIRE para atender às diretrizes e regras estabelecidas no novo edital, ajustando fluxos, cadastros e funcionalidades necessárias à correta execução do programa, garantindo conformidade normativa e continuidade operacional. | Plataforma ajustada para o novo edital do PARFOR. | 2026-01-01 | 2026-08-01 | DEB | CDAQ/DTI e CIND/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.3 Executar 100% do processo de avaliação do PIBID, até out/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.3.1 | Desenvolver o módulo de coleta de dados do sistema de avaliação do programa PIBID. | Implementar, até maio de 2026, o módulo de "coleta de dados" do sistema de avaliação do PIBID, para atender todas as etapas necessárias para análise de desempenho dos projetos e subprojetos em andamento. | Entrega 1: Criação de formulários para coleta de dados das IES. Entrega 2: Implementação de cálculos de indicadores de projetos e subprojetos. | 2026-01-01 | 2026-05-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.3 Executar 100% do processo de avaliação do PIBID, até out/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.3.2 | Desenvolver o módulo de contestação do sistema de avaliação do programa PIBID. | Implementar, até agosto de 2026, o módulo de "contestação" do sistema de avaliação do PIBID, para atender todas as etapas necessárias para análise de desempenho dos projetos e subprojetos em andamento. | Entrega: Permitir contestação da avaliação realizada. | 2026-06-01 | 2026-08-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.3 Executar 100% do processo de avaliação do PIBID, até out/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.3.3 | Desenvolver o módulo de resultado final do sistema de avaliação do programa PIBID. | Implementar, até outubro de 2026, o módulo de "resultado final" do sistema de avaliação do PIBID, para atender todas as etapas necessárias para análise de desempenho dos projetos e subprojetos em andamento. | Apresentar resultado final. | 2026-09-01 | 2026-10-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.4 Adequar 100% dos sistemas envolvidos na renovação dos projetos PIBID, até nov/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.4.1 | Aprimorar a plataforma FREIRE para atender o sistema de avaliação do PIBID. | Realizar, até novembro de 2026, todas as adaptações necessárias nos sistemas que integram o fluxo de avaliação do PIBID, garantindo que o novo sistema — desenvolvido no RC 1.3 — funcione de forma plena e integrada. Esse resultado-chave contempla a evolução das plataformas já utilizadas no programa, para que elas troquem dados, suportem novas regras, disponibilizem informações essenciais para a avaliação contínua e permitam a renovação dos projetos com base nas regras contidas no processo avaliativo. O objetivo é que todo o ecossistema tecnológico de avaliação do PIBID opere de maneira harmônica, assegurando integridade das informações, aderência normativa e continuidade dos projetos das IES com base em desempenho. | Atualização de vigência e cotas na FREIRE para contemplar renovação do PIBID. | 2026-06-01 | 2026-11-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.4 Adequar 100% dos sistemas envolvidos na renovação dos projetos PIBID, até nov/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.4.2 | Evoluir o SAP para atender o sistema de avaliação do PIBID. | Exibir a hierarquia de projetos e subprojetos e permitir a avaliação destes de forma unificada. | Entrega 1: Exibir os projetos e subprojetos de forma hierarquica Entrega 2: Permitir a avaliação dos projetos e subprojetos de forma unificada. | 2026-02-01 | 2026-07-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.4 Adequar 100% dos sistemas envolvidos na renovação dos projetos PIBID, até nov/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.4.3 | Ajustar o SCBA para contemplar requisitos necessários para o sistema de avaliação do PIBID. | Realizar adaptações tais como: 1 - criação das consessões de subprojeto 2 - criação de ocorrência para avaliação do projeto e subprojeto 3 - integração com o SAP para o fluxo para análise das solicitações de renovação | Entrega 1: Consessões de subprojeto Entrega 2: Criação de ocorrência para avaliação do projeto e subprojeto Entrega 3: Integração com o SAP para o fluxo para análise das solicitações de renovação | 2026-04-01 | 2026-07-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.5 Adequar 100% dos sistemas envolvidos nos Programas da iniciativa "Mais Professores", até dez/2026 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.5.1 | Evoluir o sistema financeiro para atendimento ao programa prêmio Mais Professores. | Prêmio Mais Professores – Envolve repasse financeiro para aquisição de equipamentos a 100 mil docentes das redes públicas com melhor desempenho no Ideb. Para isso, o sistema financeiro e os módulos de gestão da CAPES precisam ser adaptados para receber e validar listas de beneficiários e comunicar-se com sistema financeiro. | Entrega 1: Carga dos pagamentos realizados diretamente do Banco do Brasil Entrega 2: Ajustes no módulo financeiro para permitir comunicação com o Banco do Brasil. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB/DIEA/DGES | CDAQ/DTI | Sistemas
05/2026 | Garantir a operacionalização dos programas de formação de professores por meio de soluções tecnológicas alinhadas às normas para elevar a qualidade dos serviços prestados. | RC05.5 Adequar 100% dos sistemas envolvidos nos Programas da iniciativa "Mais Professores", até dez/2026 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA e DGES | AE05.5.2 | Evoluir o SCBA para contemplar requisitos do programa bolsa mais Professores. | Bolsa Mais Professores – Prevê o pagamento mensal de bolsas a docentes alocados em regiões com carência de profissionais, atrelado à matrícula em pós-graduação EAD. O SCBA deverá ser ajustado para permitir o cadastro em lote das bolsas vinculadas ao programa. | Funcionalidade para cadastro das bolsas em lote. | 2026-01-01 | 2026-03-01 | DIEA | CDAQ/DTI | Sistemas
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.1 Desenvolver pelo menos 1 MVP - Produto Mínimo Viável, da nova Plataforma para Articulação e Inovação em Educação Aberta, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.1.1 | Definir e desenvolver o MVP - Produto Mínimo Viável da nova Plataforma para Articulação e Inovação em Educação Aberta. | Definir e desenvolver o Produto Mínimo Viável (MVP) da nova plataforma da Universidade Aberta do Brasil, estabelecendo o escopo inicial, os requisitos essenciais e as funcionalidades prioritárias que permitam validar o modelo da nova solução e iniciar a modernização do ecossistema da UAB. | Pelo menos 1 MVP da nova plataforma UAB desenvolvido. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DIEA | CDAQ/DTI | Sistemas
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.2 Disponibilizar o resultado do cálculo de 5 indicadores de monitoramento e avaliação dos programas de fomento, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.2.1 | Desenvolver painel dos indicadores dos monitoramentos priorizados no levantamento. | Desenvolver e publicar 5 indicadores priorizados no levantamento realizado: 1 Qtde de Bolsistas 2 Duração média das bolsas 3 Valor pago em bolsa 4 Rotatividade 5 Utilização de cotas com retorno por plano bolsa | Painel de indicadores dos monitoramentos | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | CDAQ e CIND | Governança e Gestão de Dados
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.3 Modernização de pelo menos 2 MVPs - Produto Mínimo Viável, de sistemas com tecnologia legada, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.3.1 | Atualizar a pilha tecnológica de 10 serviços CSAB | Atualizar as versões de bibliotecas utilizadas pelos serviços CSAB, além da atualização das bibliotecas de segurança e dos padrões de projeto desenvolvidas pela arquitetura. | Migração de 10 serviços para a nova pilha | 2026-08-01 | 2026-12-01 | DTI | CDAQ/DTI | Sistemas
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.3 Modernização de pelo menos 2 MVPs - Produto Mínimo Viável, de sistemas com tecnologia legada, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.3.2 | Migrar a versão Java de 6 para 8 na aplicação SCBA. | Migrar a versão Java de 6 para 8 na aplicação SCBA | SCBA migrado para o java 8 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | DTI | CDAQ/DTI | Sistemas
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.3 Modernização de pelo menos 2 MVPs - Produto Mínimo Viável, de sistemas com tecnologia legada, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.3.3 | Realizar a refatoração de 6 funcionalidades do SAP. | Realizar a refatoração das seguintes funcionalidades para a tecnologia de microserviços, seguindo os padrões da arquitetura: 1 - Homologação Lote 2 - Consultar Programa/edital 3 - Listar etapas do edital 4- Painéis da listagem das etapas (Listagem de etapas, listagem de candidato e classificação). 5 – Detalhar processo 6 – Modais do detalhar processo | Entrega 1: Homologação Lote Consultar Programa/edital Listar etapas do edital Painéis da listagem das etapas (Listagem de etapas, listagem de candidato e classificação). Redirecionamentos para o SAP3 Entrega 2: Consulta e listagem dos processos da etapa padrão Entrega 3 Detalhar processo | 2026-08-01 | 2026-12-01 | DTI | CDAQ/DTI | Sistemas
06/2026 | Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos. | RC06.4 Disponibilizar acesso externo de pelo menos 1 acervo dos programas da CAPES ainda não publicizados, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB, DIEA, DRI, DPB, DGES | AE06.4.1 | Criar ferramenta de busca de currículo na plataforma FREIRE. | Desenvolver uma ferramenta de busca de currículos na plataforma FREIRE, permitindo localizar e filtrar currículos de forma rápida e estruturada, apoiando processos de seleção, análise técnica e tomada de decisão, com segurança, integração e melhor usabilidade. | Entrega da ferramenta de busca de currículo na FREIRE. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.1 Permitir que 100% dos beneficiários de todos os programas de formação de professores sejam cadastrados através de um único sistema, a partir de jun/26, concluíndo até set/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.1.1 | Integrar a etapa de cadastro de beneficiários dos programas da DEB, entre os sistemas FREIRE e SCBA. | Garantir que todos os beneficiários dos programas da DEB sejam cadastrados por uma entrada única, reduzindo divergências de dados, eliminando cadastros paralelos e aumentando a eficiência operacional. | Entrega 1. Etapa de cadastro de beneficiário do PARFOR integrada entre sistemas FREIRE e SCBA. Entrega 2. Etapa de cadastro de beneficiário do PDML integrada entre sistemas FREIRE e SCBA. Entrega 3. Etapa de troca de responsáveis das concessões dos programas da DEB | 2026-06-01 | 2026-09-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.1 Permitir que 100% dos beneficiários de todos os programas de formação de professores sejam cadastrados através de um único sistema, a partir de jun/26, concluíndo até set/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.1.2 | Criar funcionalidades para cadastro de beneficiário em cota extra para licença maternidade. | Garantir que todos os beneficiários do programa PDML sejam cadastrados por uma entrada única, reduzindo divergências de dados, eliminando cadastros paralelos e aumentando a eficiência operacional. | Entrega 1: Solicitação da cota (CI,CAG) Entrega 2: Mecanismo de análise da solicitação (Gestor CAPES) Entrega 3: Visualizar a origem (núcleo/IES) da cota (Gestor CAPES) Entrega 4: Cadastro do substituto integrado com o SCBA. (CI, CAG, Gestor CAPES) | 2026-06-01 | 2026-08-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.1 | Integrar a etapa de concessão dos beneficiários dos programas PARFOR e PDML entre os sistemas FREIRE e SCBA individualmente e em lote. | Implementar integrações que permitam a troca de informações entre FREIRE e SCBA durante as etapas de concessão dos beneficiários dos programas PARFOR e PDML. A ação incluirá tanto operações unitárias quanto processamentos em lote, garantindo os eventos registrados no FREIRE sejam refletidos imediatamente no SCBA, reduzindo retrabalho manual, aumentando consistência dos dados e acelerando o fluxo operacional dos programas. | Integração de concessões do PDML - Carga das concessões do PDML - Integração de concessão "N2" PARFOR - Integração de concessão "N3" PARFOR - Envio das turmas do PARFOR após conclusão da matricula. - Atualização das parcelas das concessões "N1", "N2" e "N3" após o envio das turmas. - Integração da concessão do programa PARFOR desenvolvida. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.2 | Integrar a etapa de finalização dos beneficiários dos programas PARFOR, PIBID e PDML entre os sistemas FREIRE e SCBA individualmente e em lote. | Implementar integrações que permitam a troca de informações entre FREIRE e SCBA durante as etapas de concessão e finalização dos beneficiários dos programas PARFOR, PIBID e PDML. A ação incluirá tanto operações unitárias quanto processamentos em lote, garantindo os eventos registrados no FREIRE sejam refletidos imediatamente no SCBA, reduzindo retrabalho manual, aumentando consistência dos dados e acelerando o fluxo operacional dos programas. | 1. Etapa de finalização dos beneficiários do programa PDML entre os sistemas FREIRE e SCBA desenvolvida. 2. Etapa de finalização dos beneficiários do programa PARFOR entre os sistemas FREIRE e SCBA desenvolvida. 3. Finalização automática de processos PIBID. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.3 | Integrar a ocorrência de suspensão do PDML e PARFOR (cadastrar e retirar) | Desenvolver serviços que possibilitem registrar e remover as ocorrências de suspensão dos beneficiários do PDML e PARFOR entre os sistemas FREIRE e SCBA. Essa integração permitirá que suspensões motivadas por critérios definidos pelos programas sejam transmitidas com precisão, da mesma forma, a retirada será sincronizada para restabelecer a regularidade do bolsista. | 1. Integração de ocorrências de suspensão do PDML realizada. 2. Integração de ocorrências de suspensão do PARFOR realizada. | 2026-06-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.4 | Atualizar cotas nas concessões do SCBA e integrar à plataforma FREIRE. | Consumir um serviço centralizado que permita atualizar cotas de bolsas nos programas operados pelo SCBA — incluindo PDML, PARFOR e Capes Global — de forma automática e integrada com outros sistemas. Esse serviço atenderá situações de manutenção e redistribuição de cotas, respondendo às decisões operacionais e avaliativas dos programas. A solução garantirá rastreabilidade, padronização das regras e agilidade no ajuste das concessões, reforçando a governança sobre a oferta de bolsas. | Entrega 1. Criar WS de atualização de quantidade de cotas. (SCBA) 2. Consumir serviço de atualização de quantidade de cotas para o PDML. (FREIRE) 3. Consumir serviço de atualização de quantidade de cotas para o PARFOR. (FREIRE) | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DEB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.5 | Criar a funcionalidade para desmembramento dos PPGs. | Desenvolver uma funcionalidade no SCBA que possibilite o desmembramento de Programas de Pós-Graduação, permitindo reorganizar bolsas e concessões. A ação garantirá que o SCBA represente corretamente a nova estrutura dos PPGs após o desmembramento, preservando histórico, mantendo integridade das concessões e assegurando continuidade operacional dos programas envolvidos. | Implementação da funcionalidade para desmembramento dos PPGs. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | DPB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.6 | Integrar dados dos PPGs entre SCBA e SUCUPIRA | Integrar dados das características do PPG como: Nota, forma de atuação, situação para orientar a gestão do fomento no SCBA. | Entrega: Dados integrados | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DPB | CDAQ/DTI | Governança e Gestão de Dados
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.2 Aumentar de 3 para 10 integrações de processos de gestão de benefícios e concessões do SCBA com outras plataformas, até dez/2026 . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.2.7 | Integrar dados de inscrição com o serviço de concessões | Refatorar o processo de integração das informações de inscrição com o serviço de concessões, ampliando o nível de automação, a rastreabilidade e a capacidade de gestão de erros ao longo do fluxo de integração. A ação prevê a atualização e modernização do Sistema Gestores, de acordo com as novas tecnologias e padrões arquiteturais definidos pela Capes, garantindo maior robustez, interoperabilidade e eficiência operacional. | Entega: Sistemas Gestores refatorado realizando integrações de dados de inscrição para criação de processos através de controles de filas | 2026-02-01 | 2026-04-01 | DTI | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.3 Automatizar 40% dos fluxos de devolução de mensalidades de bolsas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.3.1 | Mapear o fluxo de devolução de mensalidades de bolsa | Fazer levantamento com as diretorias do fluxo de devolução das mensalidades de bolsa. | Fluxo de devolução das mensalidades de bolsa mapeadas | 2026-02-01 | 2026-03-01 | DEB,DIEA,DRI,DPB | CDAQ/DTI | Sistemas
07/2026 | Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações. | RC07.3 Automatizar 40% dos fluxos de devolução de mensalidades de bolsas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DEB, DPB, DIEA, DRI | AE07.3.2 | Automatizar 40% dos fluxos mapeados de devolução de recursos. | Desenvolver funcionalidade de devolução de recursos automatizada, integrando os sistemas SCBA e SISCAD. Nesta funcionalidade, o sistema irá calcular automaticamente o valor da dívida, controlar os pagamentos realizados e registrar a devolução no SCBA. Pelo levantamento prévio, a Capes possui os seguintes tipos de devolução: - Bolsa país - à vista - Bolsa país - parcelado - Bolsa exterior recebimento em real - à vista - Bolsa exterior recebimento em real - parcelado - Bolsa exterior recebimento em moeda estrangeira | 40% dos tipos de devolução automatizados | 2026-04-01 | 2026-12-31 | DEB,DIEA,DRI,DPB | CDAQ/DTI | Sistemas
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.1 Assegurar que 50% das novas regras previstas no novo regulamento dos programas institucionais da DPB estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES | AE08.1.1 | Mapear os impactos e prioridades do novo regularmento dos programas institucionais nos sistemas e fluxos existentes. | Mapear os impactos e prioridades do novo regularmento, quando publicado, dos programas institucionais da CAPES nos sistemas e fluxos existentes. | Lista dos impactos e classificação da priorização. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DPB | CDAQ/DTI | Governança e Gestão de TIC
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.1 Assegurar que 50% das novas regras previstas no novo regulamento dos programas institucionais da DPB estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES | AE08.1.2 | Melhorar a performance do SCBA na funcionalidade de aprovação de bolsista. | Melhorar a performance para que os pró reitores possam aprovar os bolsistas dos programas institucionais. Em estudo realizado em 2024 o sistema não apresentou performance para permitir a gestão descentralizada dos programas institucionais. | Nova versão do SCBA com a melhoria. | 2026-01-01 | 2026-06-01 | DPB | CDAQ/DTI | Sistemas
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.1 Assegurar que 50% das novas regras previstas no novo regulamento dos programas institucionais da DPB estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES | AE08.1.3 | Realizar as alterações críticas mapeadas nos sistemas de fomento da CAPES. | Realizar as alterações que foram mapeadas na análise de impacto da mudança do novo regurlarmento dos programas instituicionais. | Alterações nos sistemas mapeados e priorizados. | 2026-07-01 | dez/26 | DPB | CDAQ/DTI | Sistemas
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.2 Assegurar que 100% das novas regras de implementação do benefício previstas no novo regulamento do AUXPE estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES até dez/2026 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | AE08.2.1 | Mapear os impactos da nova Portaria de regulamentação do AUXPE. | Mapear os impactos da nova portaria de regulamentação do AUXPE nos sistemas de fomento da CAPES. | Lista dos impactos por sistema. | 2026-01-01 | 2026-04-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | CDAQ/DTI | Governança e Gestão de TIC
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.2 Assegurar que 100% das novas regras de implementação do benefício previstas no novo regulamento do AUXPE estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES até dez/2026 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | AE08.2.2 | Realizar as alterações mapeadas no levantamento de impacto da nova Portaria do AUXPE. | Realizar as alterações mapeadas no levantamento de impacto da nova Portaria do AUXPE, nos sistemas de fomento da CAPES. | Sistemas adequados com a nova Portaria do AUXPE. | 2026-03-01 | 2026-12-31 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | CDAQ/DTI | Sistemas
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.3 Assegurar que 100% das determinações jurídicas solicitadas à CAPES para validação ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, para os pagamentos a pessoas físicas estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES, em conformidade com a Lei nº 14.973/2024, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | AE08.3.1 | Mapear os impactos das determinações jurídicas sobre CADIN nos sistemas e fluxos existentes. | Listar os impactos dos sistemas de fomento da CAPES para atender as demandas jurídicas (23038.008363/2024-47) sobre o CADIN. Além disso, esta ação deve avaliar se o fluxo atual de acesso à base CADIN está adequado para as novas verificações. | • Fluxo de verificação CADIN • Lista das alterações necessárias por sistema de fomento, com informação de prioridade e dependência entre as demandas | 2026-05-01 | 2026-07-31 | DGES | CNEP | Sistemas
08/2026 | Garantir a adequação dos sistemas da CAPES aos novos regulamentos de gestão do fomento assegurando conformidade normativa e eficiência operacional. | RC08.3 Assegurar que 100% das determinações jurídicas solicitadas à CAPES para validação ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, para os pagamentos a pessoas físicas estejam plenamente implementadas e operacionais nos sistemas da CAPES, em conformidade com a Lei nº 14.973/2024, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB,DIEA,DEB,DRI, DGES, DAV | AE08.3.2 | Realizar as alterações mapeadas quanto as validações CADIN nos sistemas de fomento da CAPES. | Realizar as alterações mapeadas no levantamento de impacto das novas validações CADIN advindas de decisões jurídicas, nos sistemas de fomento da CAPES. | Sistemas adequados com as novas validações CADIN | 2026-08-01 | 2026-12-31 | DGES | CNEP | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.1 | Modelar os dados e mapear as funcionalidades para adequar o pagamento das bolsas do Programa CAPES Global no SCBA. | Identificar as necessidades das bolsas do CAPES Global e implementar as adequações necessárias no SCBA. | Entrega Parcial: - Permitir o cadastro de períodos de bolsa no cadastro do beneficiário - Exibir as informações de período da bolsa no detalhe do processo - Gerar desconto automático de meia mensalidade quando um período do processo possuir até 15 dias - Permitir o registro da Rede no pagamento das Bolsas Entrega Final: - Processo de pagamento integrado entre SCBA e solução de internacionalização | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DRI | DRI/DTI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.2 | Mapear e modelar os subprocessos derivados das Redes do Programa CAPES Global. | Definir o conjunto de dados para importação das redes aprovadas para implementação do programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Definir conjunto de dados para importação - Estruturar base de dados para importação - Implementar rotinas de importação - Validar e Homologar importação Entrega Final: - Dados das Redes importados e Homologados | 2026-01-01 | 2026-05-01 | DRI | DRI/UFMS | Governança e Gestão de Dados
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.3 | Modelar e implementar a solução inovadora de gestão orçamentária com os níveis hierárquicos do Programa CAPES Global. | Implementar o fluxo orçamentário de acordo com o edital do programa CAPES Global | Entrega Parcial: - Definir as regras de cadastramento, submissão e aprovação - Definir os níveis hierárquicos do comitê gestor, temas e projetos - Estruturar tabela de benefícios com os valores pré-definidos - Implementar as regras de cadastramento orçamentário para todos os subprocessos - Implementar a funcionalidade "Alterar o planejamento orçamentário" (MVP 7- Lean Inception do CAPES Global) Entrega Final: - Módulo de configuração do plano orçamentário | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.4 | Implementar a solução de cadastramento do Plano de Trabalho anual dos projetos do Programa CAPES Global (MVP 6 - Lean Inception). | Desenvolver módulo para estruturação do plano de trabalho anual nos níveis hirerárquico do Programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Criar Formulário de cadastro do Plano de Trabalho do Comitê Gestor - Criar Formulário de casdastro do Plano de Trabalho dos Temas - Criar Formulário de cadastro do Plano de Trabalho dos Projetos Histório de Alterações (MVP 6) - Alterar o planejamento das cotas e valores concedidos (MVP 7) - Validar alteração do planejamento (MVP 7) Entrega Final: - Módulo de cadastramento do Plano de Trabalho para todos os níveis da Rede | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.5 | Implementar a solução de acompanhamento orçamentário para o Comitê Gestor do Programa CAPES Global. | Desenvolver módulo de acompanhamento da execução físico financeira das redes do programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Especificação das regras de acompanhamento de execução do programa - Estruturação e cadastramento das regras em base de dados - Prototipação do módulo de processamento das regras de acompanhamento. - Listar os processos de bolsa (quantitativo) (MVP 10) (Integração SCBA) - Listar os processos de AUXPE (concessão/pago) (MVP 11) (Integração SCBA) - Checklist que exibe os passos do AUXPE de acordo com o perfil (MVP 11) Entrega Final: - Módulo de Acompanhamento Orçamentário do Programa CAPES Global | abr/26 | dez/26 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.6 | Modelar e implementar o cadastro dos repasses orçamentários realizados em outras bases (Termo de Execução Descentralizada - TED e Convênio) para o Comitê Gestor das Redes do Programa CAPES Global (MVP 7 - Lean Inception). | Desenvolver módulo para realizar o cadastramento dos valores repassados por meio de TED/Convênio às IES participantes do Comitê Gestor do Programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Fluxo de processos e subprocessos mapeados - Fluxo para cadastramento dos processos e subprocessos validados - Definição de dados para cadastramento nas outras bases - Formulário de cadastramento dos valores de repasse via TED e Convênio Entrega Final: - Módulo de Acompanhamento Orçamentário do Programa CAPES Global | 2026-01-01 | 2026-08-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.7 | Implementar o módulo com o painel de indicadores de execução orçamentária do Programa CAPES Global. | Desenvolver módulo de indicadores de resultado para acompanhamento orçamentário do Programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Estruturar as bases de dados - Definir os indicadores - Criar o modelo de dados para os indicadores - Prototipar o painel de indicadores - Visualizar o Painel para visualização da distribuição financeira Planej X Executados (MVP 8) Entrega Final: - Módulo do painel de indicadores do Programa CAPES Global | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.1 Implementar 100% do módulo de planejamento e acompanhamento orçamentário; e do módulo de integração com SCBA da solução de internacionalização para o Programa CAPES Global até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.1.8 | Adequar o SCBA para a realização dos pagamentos das bolsas do CAPES Global. | Identificar as necessidades das bolsas do CAPES Global e implementar as adequações necessárias no SCBA. | > Permitir cadastrar os períodos de bolsa no cadastro do beneficiário > Exibir as informações de período da bolsa no detalhe do processo > Gerar desconto automático de meia mensalidade quando um período do processo possuir até 15 dias | 2026-01-01 | 2026-03-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.2 Implementar o planejamento orçamentário de um Edital de Cooperação Internacional da DRI, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.2.1 | Implementar o plano de trabalho anual para um novo Edital de Cooperação Internacional. | Implementar o plano de trabalho para um edital dos programas de cooperação internacional da CAPES. | Entrega Parcial: - Parametrização do plano de trabalho para acompanhamento técnico-orçamentário - Definir fluxo de aprovação do plano de trabalho Entrega Final: - Implementação do plano de trabalho anual | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DRI | DRI/UFMS | Governança e Gestão de TIC
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.3 Implementar duas soluções tecnológicas inovadoras, alicerçadas em técnicas e modelos de Inteligência Artificial (IA), para integração e governança das ações de internacionalização da pós-graduação até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.3.1 | Implementar uma solução para comparar duas propostas/documentos gerados e padronizados em formato pdf para o Programa CAPES Global. | Desenvolver módulo de análise e comparação de dois documentos padronizados e em formato PDF, apresentando um resumo descritivo das diferenças identificadas entre as versões comparadas. | Entrega Parcial: - Definir modelo de arquitetura - Definir formato de visualização de codificação por cores das alterações - Prototipara solução Entrega Final: - Módulo de comparação de documentos do Programa CAPES Global | 2026-01-01 | 2026-03-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
09/2026 | Disponibilizar soluções para internacionalização e formação de redes internacionais, visando aprimorar a gestão e transparência dos Programas de Internacionalização. | RC09.3 Implementar duas soluções tecnológicas inovadoras, alicerçadas em técnicas e modelos de Inteligência Artificial (IA), para integração e governança das ações de internacionalização da pós-graduação até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | AE09.3.2 | Modelar, implementar e validar a solução inovadora de diagnóstico do nível de maturidade da internacionalização dos PPGs e das ICTs, nas sete dimensões no âmbito do Programa CAPES Global. | Desenvolver módulo de coleta dos indicadores das sete dimensões para monitorar a evolução do nível de maturidade da internacionalização dos PPGs e das ICTs no âmbito do Programa CAPES Global. | Entrega Parcial: - Definir as sete dimensões e os indicadores de internacionalização - Definir os níveis de maturidade para as ICTs - Prototipar uma solução piloto Entrega Final: - Maturidade de internacionalização das ICTs do Programa CAPES Global | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DRI | DRI/UFMS | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.1 Criar estrutura da plataforma e permitir inscrição e acompanhamento dos editais da CAPES pela plataforma, até jun/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.1.1 | Desenvolver e implantar a página inicial da plataforma (landing page) | Desenvolver a página inicial (landing page) da plataforma de fomento, contemplando pelo menos as seguintes seções: - o que é a plataforma - editais abertos - perfis - painéis de indicadores | Landing Page | 2026-01-01 | 2026-06-30 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.1 Criar estrutura da plataforma e permitir inscrição e acompanhamento dos editais da CAPES pela plataforma, até jun/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.1.2 | Perfil beneficiário: Acompanhar as inscrições realizadas. | Funcionalidade para exibir na Plataforma Bertha Lutz as inscrições em andamento e análise do beneficiário. | Entrega 1: Estrutura da Plataforma com permissão de acesso para beneficiário Entrega 2: Funcionalidade de exibir os dados da inscrição. | 2026-02-01 | 2026-06-01 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.2 Permitir a visualização de 100% das bolsas e suas informações de pagamento pelo bolsista e ex-bolsista, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.2.1 | Perfil bolsista: Visualisar dados gerais da bolsa CAPES | Disponibilizar a plataforma de fomento para os perfis de bolsistas e ex-bolsistas para que possam visualizar todas as bolsas que possuem da CAPES, independente do sistema de gestão das bolsas. As informações de bolsa devem contemplar pelo menos: Nome do programa CAPES, modalidade da bolsa, vigência da bolsa, IES e situação | Entrega 1: Estrutura da Plataforma com permissão de acesso para beneficiário Entrega 2: Funcionalidade de listar bolsas Capes | 2026-02-28 | 2026-06-30 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.2 Permitir a visualização de 100% das bolsas e suas informações de pagamento pelo bolsista e ex-bolsista, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.2.2 | Perfil bolsista: Exibir as informações de pagamento da bolsa | Disponibilizar na Plataforma de Fomento, a funcionalidade de detalhar as informações de pagamento de uma bolsa, exibindo pelo menos as seguintes informações: mês/ano referência do pagamento, rubrica, valor, situação do pagamento, forma de pagamento. | Funcionalidade de exibir as informações de pagamento da bolsa | 2026-03-31 | 2026-07-31 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.3 Permitir a visualização de 100% dos processos de AUXPE pelo pesquisador, até ago/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.3.1 | Perfil pesquisador: Listar os processos de AUXPE | Disponibilizar na Plataforma de Fomento, a funcionalidade de listar as informações do processo de AUXPE: Nome do programa CAPES, vigência do processo, número do auxílio, situação | Funcionalidade de listar os processos de AUXPE | 2026-04-01 | 2026-08-31 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.4 Permitir a integração da Plataforma com 4 sistemas de gestão do fomento, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.4.1 | Integrar a Plataforma de Fomento aos sistemas de gestão de fomento | Permitir o acesso de demais sistemas de fomento da Capes pela Plataforma de Fomento, com o objetivo de trazer mais usabilidade para o usuário final. | Entrega 1: Plataforma de Fomento integrado com Meus Dados Entrega 2: Plataforma de Fomento integrado com SICAPES Entrega 3: Plataforma de Fomento integrado com SCBA Entrega 4: Plataforma de Fomento integrado com SIPREC | 2026-02-28 | 2026-12-31 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.5 Permitir o acompanhamento centralizado de pelo menos um instrumento de pagamento de custeio dos programas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.5.1 | Exibir as informações da concessão | Disponibilizar na Plataforma de Fomento, a funcionalidade de listar os processos de concessão Nome da Concessão, Nome do programa CAPES, vigência do processo,situação. | Funcionalidade de listar processos de concessão | 2026-07-01 | 2026-08-01 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.5 Permitir o acompanhamento centralizado de pelo menos um instrumento de pagamento de custeio dos programas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.5.2 | Vincular as informações do projeto com o número do instrumento selecionado | Disponibilizar na Plataforma de Fomento, a funcionalidade de indicar informações básicas de um instrumento de repasse vinculados a uma concessão. Esta funcionalidade não contempla a gestão do instrumento de repasse. | Funcionalidade de vincular dados do instrumento de repasse com o processo de concessão | 2026-09-01 | 2026-10-01 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
10/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC10.5 Permitir o acompanhamento centralizado de pelo menos um instrumento de pagamento de custeio dos programas da CAPES, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR | AE10.5.3 | Exibir as informações do instrumento de repasse | Exibir na Plataforma de Fomento as informações do instrumento de repasse (TED ou Convênio) no projeto selecionado. As informações exibidas serão as que são fornecidas pelos sistemas externos de gestão destes instrumentos. | Funcionalidade de visualizar os dados do instrumento de repasse vinculados a um processo de concessão. | 2026-11-01 | 2026-12-01 | PR | CDAQ/DTI | Sistemas
11/2026 | Modernizar as soluções tecnológicas que viabilizam o pagamento de bolsas na CAPES, para ampliar a eficiência operacional entre sistemas e a experiência dos bolsistas. | RC11.1 Migrar 100% das bolsas do SGB para o SCBA, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DIEA, DEB, DPB e DRI | AE11.1.1 | Migrar as bolsas de coordenador de pólo do SGB para o SCBA. | Realizar a migração das bolsas dos polos, atualmente operacionalizadas pelo SGB para o SCBA, garantindo que todos os processos de concessão, manutenção, vigência, parcelas e pagamentos passem a ser executados exclusivamente na plataforma corporativa unificada de bolsas da CAPES. | Bolsas de coordenador de pólos migradas para o SCBA | 2026-01-01 | 2026-03-01 | DIEA | CDAQ/DTI | Governança e Gestão de Dados
11/2026 | Modernizar as soluções tecnológicas que viabilizam o pagamento de bolsas na CAPES, para ampliar a eficiência operacional entre sistemas e a experiência dos bolsistas. | RC11.1 Migrar 100% das bolsas do SGB para o SCBA, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DIEA, DEB, DPB e DRI | AE11.1.2 | Realizar a migração do SGB para o SCBA: Demais instituições da UAB | Essa ação inclui a criação de integrações estratégicas entre o SISUAB e o SCBA — permitindo o registro de novos cursos, alterações de vigência e atualizações de parcelas — além da migração das instituições atendidas pelo SGB, respeitando cronogramas regionais. | Entrega 1. Integração do SISUAB com SCBA. Entrega 2. Migração das bolsas | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DIEA | CDAQ/DTI | Sistemas
11/2026 | Modernizar as soluções tecnológicas que viabilizam o pagamento de bolsas na CAPES, para ampliar a eficiência operacional entre sistemas e a experiência dos bolsistas. | RC11.1 Migrar 100% das bolsas do SGB para o SCBA, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DIEA, DEB, DPB e DRI | AE11.1.3 | Migrar as bolsas de assistente à docência do SGB para o SCBA. | Realizar a migração das bolsas dos assistente à docência, atualmente operacionalizadas pelo SGB para o SCBA, garantindo que todos os processos de concessão, manutenção, vigência, parcelas e pagamentos passem a ser executados exclusivamente na plataforma corporativa unificada de bolsas da CAPES. | Bolsas dos assistente à docência migradas para o SCBA | 2026-04-01 | 2026-06-01 | DIEA | CDAQ/DTI | Governança e Gestão de Dados
11/2026 | Modernizar as soluções tecnológicas que viabilizam o pagamento de bolsas na CAPES, para ampliar a eficiência operacional entre sistemas e a experiência dos bolsistas. | RC11.2 Desenvolver um novo aplicativo de acompanhamento de bolsas, até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DIEA, DEB, DPB e DRI | AE11.2.1 | Conceber e desenvolver novo aplicativo mobile inovador para acompanhamento de bolsas da CAPES. | Conduzir a criação do novo aplicativo, identificando as necessidades essenciais dos bolsistas e das áreas internas da CAPES, mapeando fluxos prioritários e entregando uma primeira versão funcional com as funcionalidades essenciais do Produto Mínimo Viável (MVP). Essa ação integra as iniciativas de transformação digital da CAPES, ao promover inovação, melhor usabilidade, maior acessibilidade e uma experiência mais eficiente para usuários internos e externos. | Entrega do MVP do novo aplicativo dos bolsistas da CAPES. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | CDAQ/DTI | Sistemas
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.1 | Contratar empresa especializada para realizar análise de viabilidade para implantação de mecanismos de sala segura para o processamento e guarda de dados sensíveis do CENSO (Formulário dinâmico) | Contratar empresa especializada para especificar o ambiente de sala segura (ambiente remoto de pesquisa) dedicado ao processamento de dados sensíveis da aplicação CENSO, incluindo controle de acessos, segregação de ambientes, trilhas de auditoria, mecanismos de criptografia, pipeline restritos, gestão de identidade reforçada e monitoramento contínuo. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.2 | Aquisição de monitores, notebooks e computadores de alto desempenho. | Aquisição de monitores, notebooks e computadores de alto desempenho. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGCOL / ASCOM / CGSID | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.3 | Aquisição de infraestrutura para sala de COWORKING (Espaço de trabalho compartilhado) | Aquisição de infraestrutura para sala de COWORKING(Espaço de trabalho compartilhado) | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.4 | Contratação das subscrições por 36 meses das licenças de uso de produtos Microsoft 365, incluindo recursos de IA ( Inteligência Artificial Generativa) | Contratação das subscrições por 36 meses das licenças de uso de produtos Microsoft 365, incluindo recursos de IA(Inteligência Artificial Generativa). | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.5 | Contratação de serviços técnicos de Líder Técnico de Desenvolvimento, Engenheiro de Testes e Engenheiro de IA (Inteligência Artificial Generativa) | Contratação de serviços técnicos de Líder Técnico de Desenvolvimento, Engenheiro de Testes e Engenheiro de IA(Inteligência Artificial Generativa) | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.6 | Contratação de serviços de nuvem para fornecimento de Infraestrutura de Banco de Dados | Contratação de serviços de nuvem para fornecimento de Infraestrutura de Banco de Dados | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.7 | Contratação de Serviços de outsourcing de impressão | Serviços de outsourcing de impressão na modalidade franquia de página mais excedente, com fornecimento de equipamentos novos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.8 | Contratação de IAAS (Infraestrutura como Serviço) | Adquirir IAAS(Infraestrutura como Serviço) | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.9 | Contratação de serviços de Fábrica de Software | Serviços técnicos de Analista Programador Sênior, Pleno e Júnior em TIC - regime de fábrica software | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.10 | Serviço especializado em mapeamento e implantação de processos de TIC baseados no modelo ITIL (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) | Necessidade de aprimorar a governança e a gestão de TIC e que apoiará o Objetivo Estratégico de fortalecer a Governança de TIC e a promoção de boas práticas alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da CAPES. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.11 | Contratação de serviços especializados na execução de projeto de implementação dos processos de ITSM (Gerenciamento de Serviços de TI) | É objetivo dessa contratação acelerar o ritmo de adoção dos processos ITIL(Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) ao se contratar equipe externa exclusiva por tempo pré-determinado. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.12 | Aquisição de solução de proteção de servidor de rede | A contratação de uma solução de proteção de servidores assegurará a detecção, análise, bloqueio e resposta a ameaças avançadas que visam o comprometimento e violação de hosts e servidores críticos do ambiente da CAPES, propiciando deste modo um ambiente de TIC seguro, confiável e íntegro. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII/DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.13 | Aquisição de ferramenta de APM (Monitoramento de Desempenho de Aplicativos) | A aquisição da ferramenta de APM(Monitoramento de Desempenho de Aplicativos) visa otimizar o desempenho das aplicações e garantir uma melhor experiência para os usuários finais, monitorarando continuamente o desempenho das aplicações em tempo real, detectando problemas de desempenho, como lentidão ou falhas, e identificando suas causas rapidamente. Reduzindo o tempo necessário para resolver problemas e minimizando o impacto nos negócios. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.14 | Contratação de ferramenta PowerDesigner - Modelagem de Banco. | A contratação da ferramenta PowerDesigner se justifica pela necessidade de aprimorar a modelagem, documentação e gestão de dados corporativos da instituição, promovendo maior eficiência na governança da informação, integração de sistemas e apoio à tomada de decisão estratégica. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | DTI e CGGTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.15 | Contratação de infraestrutura tecnológica para grandes treinamentos e palestras com interação | Contratação de solução tecnológica que permita a realização de treinamento, aulas e palestras online e ao vivo, para público externo, com possiilidade de interação entre os participantes e de gerencimento do moderador. | Entrega Parcial 1: Realização de estudo de viabilidade e qualificação da demanda (CGPIC/DICE, CGPRO/DAV) Entrega Parcial 2: Em caminhamentos para implementação da solução conforme resultado do estudo Entrega Parcial 3: Implementação da solução e das medidadas de suporte ao usuário. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | CGPIC/DICE (Portal de periódicos | DTI | Contratação de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.16 | Aquisição de ferramenta de relatório dinâmico para o Portal de Periódicos | Aquisição de ferramenta de relatório dinâmico para disponibilização ao público interno e externo de estatísticas de acesso dos contratos do Portal de Periódicos e de estatísticas de produção científica que possibilitem visões por pesquisador, IES, UF e país. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-02-01 | 2026-07-01 | CGPIC/DICE (Portal de periódicos | DTI e CGGTI | Contratações de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.17 | Contratação de licenciamento do CONSIAFI PRO | Contratação de Licenciamento, suporte técnico, manutenção e sustentação do software CONSIAFI PRO, que visa otimizar processos orçamentários, financeiros e contábeis do Governo Federal. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-04-01 | CGOFI/DGES | DTI e CGGTI | Contratações de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.1 Realizar, no mínimo, 7 novas contratações previstas no PCA - Plano de Contratações Anual de TIC 2026, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.1.18 | Aquisição de software detector de plágio e uso indevido de IA (Inteligência Artificial Generativa) | Aquisição de ferramenta anti-plágio para detectar similaridades textuais com precisão, Prevenir fraudes acadêmicas antes da publicação e fortalecer os critérios de avaliação editorial, promovendo transparência e aumentando a credibilidade da RBPG frente ao seu público de leitores, avaliadores e interessados. | Entrega Parcial 1: Documento de Formalização de Demanda - DFD Entrega Parcial 2: Estudo Técnico Preliminar - ETP Entrega Parcial 3: Mapa de Gerenciamento de Riscos - MGR Entrega Parcial 4: Termo de Referência - TR Entrega Final: Contrato assinado | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR/ASCOM | DTI e CGGTI | Contratações de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.2 Informatizar o fluxo dos processos de contratações de TIC no que compete à área de Tecnologia da Informação, até mar/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.2.1 | Implementar fluxo do planejamento da contratação. | Implementar fluxo, na ferramenta PowerApps, referente ao mapeamento existente do planejamento da contratação. | Entrega Parcial 1: Prototipação do fluxo de planejamento Entrega Parcial 2: Apresentar o protótipo Entrega Parcial 3: Homologação Entrega Parcial 4: Implantar em produção Entrega Final: Divulgar pelo menos um processo automatizado. | 2026-01-01 | 2026-03-01 | CGGTI | DTI e CGGTI | Governança e Gestão de TIC
12/2026 | Impulsionar a inovação tecnológica na CAPES por meio de contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional. | RC12.3 Reduzir em 10% o tempo médio do processo de planejamento de TIC, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, CGCOL, ASCOM, ASGDI, DAV | AE12.3.1 | Estabelecer procedimentos e métricas para redução do tempo de contratação. | Otimizar os métodos de pesquisa de preço para acelerar o processo de contratação | Entrega Parcial 1: Criar baseline do planejamento de contratação Entrega Parcial 2: Estabelecer prazos para o método de pesquisa de preço Entrega Final: Painel de monitoramento do tempo médio das contratações | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGGTI | DTI e CGGTI | Governança e Gestão de TIC
13/2026 | Aumentar o nível de conformidade com base no arcabouço legal. | RC13.1 Alcançar o percentual de 65% do Indicador de Segurança - iSeg do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DGES | AE13.1.1 | Aprimorar controles definidos no PPSI(Programa de Privacidade e Segurança da Informação). | Continuar a implementação dos requisitos de segurança pertencentes aos controles definidos no PPSI(Programa de Privacidade e Segurança da Informação). | Entrega Parcial 1: Levantamento dos ciclos exigidos pela SGD Entrega Final: Itens do PPSI implementados | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSII | CGSII | Segurança da Informação e Comunicação - SIC
13/2026 | Aumentar o nível de conformidade com base no arcabouço legal. | RC13.2 Manter o percentual maior ou igual a 60% da Inspeção de Qualidade de Entrada - ICQ em 20 aplicações por pelo menos 6 meses no ano de 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DGES | AE13.2.1 | Elevar a qualidade do código das aplicações | Monitoramento periodico dos Qualyt gates de cada aplicação visando a evolução da qualidade dos códigos | Entrega Parcial 1: Definição das 20 aplicações a serem monitoradas Entrega Parcial 2: Definição de regras para atingir os Qualyt gates mínimos necessários Entrega Parcial 3: Treinamento das boas práticas adotadas para o desenvolvimento de software Entrega Final: Monitoramento do índice do IQC | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Governança e Gestão de TIC
13/2026 | Aumentar o nível de conformidade com base no arcabouço legal. | RC13.3 Realizar no mínimo 2 iniciativas previstas no Plano de Logística Sustentável - PLS, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI, DGES | AE13.3.1 | Implementar medidas do PLS (Plano de Logística Sustentável) | Implementar medidas para adoção de práticas sustentáveis no ambiente da CAPES | Entrega Parcial 1: Avaliar medidas a serem implementadas Entrega Parcial 2: Homologar medidas Entrega Final: Medidas implementadas | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGLOG/DGES | CGSII | Infraestrutura de TIC
14/2026 | Aperfeiçoar a governança corporativa e os processos de implementação de sistema em conformidade com as boas práticas de gestão. | RC14.1 Automatizar 100% do monitoramento dos indicadores e dos projetos do Planejamento Estratégico Institucional - PEI, até jun/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/CGSID | AE14.1.1 | Implantar solução para acompanhamento do PEI (Planejamento Estratégico Institucional) | Para acompanhamento dos projetos do PEI e aferição dos indicadores e projetos estratégicos pela coordenação de governança da CAPES, será necessária a implantação de uma solução tecnológica que atenda de maneira efetiva as necessidades da área demandante. | "Entrega Parcial 1: Levantamento de requisitos Entrega Parcial 2: Apresentação de protótipo Entrega Parcial 3: Homologação da solução Entrega Parcial 4: Entrega Final: Solução implantada" | 2026-01-01 | 2026-06-01 | ASGDI | CIND | Infraestrutura de TIC
14/2026 | Aperfeiçoar a governança corporativa e os processos de implementação de sistema em conformidade com as boas práticas de gestão. | RC14.2 Automatizar 100% do monitoramento dos riscos dos processos organizacionais até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASGDI/CGSID | AE14.2.1 | Implantar solução para acompanhamento dos riscos dos processos organizacionais do PEI | Para acompanhamento dos riscos dos processo da cadeia de valor do PEI pela coordenação de governança da CAPES, será necessária a implantação de uma solução tecnológica que atenda de maneira efetiva as necessidades da área demandante. | "Entrega Parcial 1: Levantamento de requisitos Entrega Parcial 2: Apresentação de protótipo Entrega Parcial 3: Homologação da solução Entrega Final: Solução implantada" | 2026-07-01 | 2026-12-01 | ASGDI | CDAQ | Infraestrutura de TIC
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.1 Implantar 3 soluções arquiteturais que modernizem a arquitetura de referência com a inclusão de novas pilhas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.1.1 | Criar pilha de referência arquiteturais R (Estrutura de pacotes); | Implementar pilha de referência arquiteturais R(Estrutura de pacotes) | Entrega Parcial 1: Análise das pilhas arquiteturais Entrega Parcial 2: Implementação e documentação Entrega Parcial 3: Criação do modelo da pilha Entrega Parcial 4: Implantação de POC em uma aplicação Entrega Final: Apresentação e treinamento | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Sistemas
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.1 Implantar 3 soluções arquiteturais que modernizem a arquitetura de referência com a inclusão de novas pilhas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.1.2 | Criar pilha de referência arquiteturais IA (Inteligência Artificial Generativa) | Implementar pilha de referência arquiteturaisIA(Inteligência Artificial Generativa) | Entrega Parcial 1: Análise das pilhas arquiteturais Entrega Parcial 2: Implementação e documentação Entrega Parcial 3: Criação do modelo da pilha Entrega Parcial 4: Implantação de POC em uma aplicação Entrega Final: Apresentação e treinamento | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Sistemas
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.1 Implantar 3 soluções arquiteturais que modernizem a arquitetura de referência com a inclusão de novas pilhas, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.1.3 | Criar pilha de referência arquiteturais Python (Linguagem de Programação de Alto Nível) | Implementar pilha de referência arquiteturais Python(Linguagem de Programação de Alto Nível) | Entrega Parcial 1: Análise das pilhas arquiteturais Entrega Parcial 2: Implementação e documentação Entrega Parcial 3: Criação do modelo da pilha Entrega Parcial 4: Implantação de POC em uma aplicação Entrega Final: Apresentação e treinamento | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Sistemas
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.2 Implantar solução arquitetural de observabilidade, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.2.1 | Implantação institucional de observabilidade. | Implantar observabilidade nas pilhas arquiteturais das aplicações com logs, métricas e tracing. | Entrega Parcial 1: Instrumentação das aplicações Entrega Parcial 2: Observabilidade nas aplicações Entrega Parcial 3: Dashboards por aplicação Entrega Parcial 4: Apresentação e treinamento das equipes Entrega Final: Solução implantada | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Sistemas
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.3 Implantar solução de Interface de Programação de Aplicações - API Gateway, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.3.1 | Padronização de APIs (Interface de Programação de Aplicações) | Estabelecer ferramenta como API(Interface de Programação de Aplicações)Gateway(Portal de Entrada) institucional, definindo padrões de exposição, segurança, autenticação, autorização e monitoramento das APIs da CAPES. | Entrega Parcial 1: Padrão oficial de APIs Gateway Entrega Parcial 2: Publicação de APIs com segurança, métricas, logs e trace padronizados Entrega Parcial 3: Componentes e Templates nas pilhas arquiteturais Entrega Parcial 4: Documentação de integração com autorização/autenticação Entrega Final: Solução implantada | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ/ARQ | CDAQ | Sistemas
15/2026 | Aumentar a maturidade da arquitetura de software | RC15.4 Automatizar 12 etapas do processo INICIA, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE15.4.1 | Automatização do fluxo do INICIA | Automatizar a padronização arquitetural de desenvolvimento das novas aplicações garantindo que sejam construídas desde o início com as melhores práticas de engenharia de software, segurança, observabilidade e alinhamento estratégico institucional | "Entrega Parcial 1: Análise dos fluxos a serem automatizados Entrega Parcial 2: Automação dos fluxos de infraestrutura Entrega Parcial 3: Validação dos ambientes Entrega Parcial 4: Automação dos fluxos de sistemas Entrega Final: Fluxos automatizados" | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CDAQ | CDAQ | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA, para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.1 Reduzir em 50% a quantidade de atendimentos de respostas manuais da DPB (linha direta) para demandas de informações até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.1.1 | Prover solução de ChatBot para atendimento interno e externo sobre editais e legislação pertinentes a DPB/CGFAE | Desenvolvimento de chatbot inteligente capaz de fornecer informações atualizadas e organizadas sobre editais, programas de fomento e bolsas da CAPES/DPB, visando melhorar a comunicação com pesquisadores, instituições de ensino e público interessado. | Entrega Final: Um software do tipo chatbot capaz de facilitar o acesso as informações, reduzir a sobrecarga dos canais de atendimento, promover maior transparência, previsibilidade, apoiar estudantes e pesquisadores e ampliar a inclusão. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | DPB/CGFAE/DRI | DPB/CNEP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA, para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.2 Reduzir em 50% o tempo médio de realização de fluxo interno da Ouvidoria por meio de automação tecnológica até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.2.1 | Desenvolver solução de Inteligência Artificial - IA para auxílio na elaboração de Relatório de Gestão da Ouvidoria | Categorizar e quantificar as manifestações recebidas pelo Fala.BR | Entrega Parcial 1: Categorizar por tipo de assunto Entrega Parcial 2: Categorizar e quantificar por órgão/diretoria Entrega Parcial 3: Categorizar e quantificar por tipo de manifestação Entrega Final: Solução de IA para categorização e quantificação das manifestações, por itens do relatório de Gestão da Ouvidoria, com redução de 50% do tempo médio do fluxo interno | 2026-04-01 | 2026-12-01 | OUVIDORIA | CNEP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.3 Estruturar a comunidade de prática de Inteligência Artificial - IA, com infraestrutura implementada, grupo de ética criado e primeiro projeto piloto entregue até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.3.1 | Implantar microprojeto de iniciativas de Inteligência Artificial - IA. | Desenvolver microprojeto para leitura e classificação de comprovantes de despesas apresentados pelos beneficiários de auxílios financeiros da CAPES. | Entrega Parcial 1: Ler e identificar os itens da Nota Fiscal Entrega Parcial 2: Classificar as despesas da Nota Fiscal Entrega Parcial 3: Estruturação do grupo de ética em IA; Entrega Parcial 4: proposta para estruturação de governança de IA. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | CNEP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.4 Entregar pelo menos 1 solução inovadora com uso inteligente e integrado dos dados dos programas de pós-graduação até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.4.1 | Desenvolver o Observatório da Agenda Nacional. | Trata-se de uma plataforma para monitoramento da evolução do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG quanto ao atendimento aos temas estratégicos da Agenda Nacional | Entrega Parcial 1: Mapeamento da capacidade instalada da pós-graduação frente aos temas estratégicos Entrega Parcial 2: Mapeamento da atuação profissional dos egressos nos temas estratégicos | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV/PR/GAB | CNEP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.4 Entregar pelo menos 1 solução inovadora com uso inteligente e integrado dos dados dos programas de pós-graduação até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.4.2 | Mapear na base de pessoa jurídica da Receita Federal os egressos de 2023 e 2024 do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG, sem emprego formal na base da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. | Trata-se de levantamento de dados no cadastro de pessoa jurídica da Receita Federal sobre parcela dos egressos do Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG que não possui emprego formal na RAIS, mas que pode ser encontrada como socio-proprietários de empresas nacionais para que seja possível mapear sua atuação profissional frente aos temas da Agenda Nacional. | Entregas esperadas: CPFs dos titulados (egressos) mapeados no cadastro de pessoa jurídica da Receita Federal (via consulta b-cadastro), com metadados sobre empresa, para mapeamento da atuação profissional dos egressos - que não foram encontrados no cadastro de emprego formal da RAIS - no temas da Agenda Nacional. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV/PR/GAB | CNEP | Governança e Gestão de Dados
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.4 Entregar pelo menos 1 solução inovadora com uso inteligente e integrado dos dados dos programas de pós-graduação até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.4.3 | Analisar a viabilidade de adoção do modelo de mapeamento desenvolvido para o Observatório da Agenda Nacional para classificação de perfis temáticos dos Programas de Pós-Graduação - PPGs | Realizar a análise de viabilidade técnica e operacional necessária para a classificação dos Perfis Temáticos da Pós-Graduação no âmbito da Agenda Nacional. A ação envolve o levantamento das fontes de dados disponíveis, a identificação das metodologias e critérios de classificação possíveis, a avaliação da capacidade analítica e tecnológica existente, e a definição dos requisitos para implementação futura do processo classificatório. | Entrega Parcial 1: Definição dos critérios de classificação dos perfis temáticos conforme diretrizes da Agenda Nacional. Entrega Parcial 2: Definição da metodologia a sere utilizada. Entrega Parcial 3:Definição dos recursos de dados a serem utilizados. Entrega Final: Relatório de viabilidade aprovado. | 2026-02-01 | 2026-07-01 | DAV/PR/GAB | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.4 Entregar pelo menos 1 solução inovadora com uso inteligente e integrado dos dados dos programas de pós-graduação até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.4.4 | Desenvolver uma metodologia de agrupamento dos Programas de Pós-Graduação - PPGs em perfis temáticos. | Desenvolver a metodologia do modelo de IA para agrupamento dos PPGs em perfis temáticos que disponibilizem a identidades/fingerprints dos programas. A iniciativa pode compreender o desenvolvimento de algoritmos de classificação e agrupamento, a integração das bases de produção acadêmica, o estabelecimento de regras de normalização dos dados. | Entrega Parcial 1 — Fundamentos e Arquitetura Metodológica: Documento metodológico aprovado pelas áreas técnica e estratégica. Entrega Parcial 2 — Base Integrada e Modelo Piloto: Modelo funcional rodando em ambiente de teste com clusters gerados e avaliados. Entrega Final: — Refinamento e Validação Analítica: Modelo validado com métricas mínimas de qualidade atingidas e parecer técnico favorável. | 2026-08-01 | 2026-12-01 | DAV/PR/GAB | CGSID/CIND | Governança e Gestão de Dados
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.5 Desenvolver 3 soluções inovadoras de Inteligência Artificial - IA, para o Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG assegurando automação inteligente da inovação, atendimento cognitivo aos usuários e geração preditiva de indicadores, ampliando com pelo menos 40% a eficiencia dos processos avaliativos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.5.1 | Leitor inteligente de ficha de avaliações | Evoluir a ferramenta DAVi para apoiar a leitura e análise das fichas das comissões de avaliação, oferecendo leitura estruturada, identificação de padrões e inconsistências, interação com avaliadores para refinamento das análises e personalização conforme as especificidades de cada área. | DAVi treinado nas particularidades de cada área de avaliação - DAVi implantado na Sucupira nova | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | DTI/RNP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.5 Desenvolver 3 soluções inovadoras de Inteligência Artificial - IA, para o Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG assegurando automação inteligente da inovação, atendimento cognitivo aos usuários e geração preditiva de indicadores, ampliando com pelo menos 40% a eficiencia dos processos avaliativos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.5.2 | Chatbot institucional da avaliação | Desenvolver um robô conversacional baseado em IA, com perfis de atendimento diferenciados, para apoiar o uso dos sistemas de avaliação, orientar coordenadores de PPG, coordenadores de área e pró‑reitores no esclarecimento de dúvidas e oferecer respostas fundamentadas em normativos, orientações institucionais e dados consolidados, aprimorando a eficiência e a padronização das informações no processo avaliativo. | Base de conhecimento atualizada - Chatbot implantado na Sucupira nova, adaptado para cada perfil | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | DTI/RNP | Sistemas
16/2026 | Promover a inovação tecnológica com o uso de Inteligência Artificial - IA para garantir serviços mais eficientes e centrados no usuário. | RC16.5 Desenvolver 3 soluções inovadoras de Inteligência Artificial - IA, para o Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG assegurando automação inteligente da inovação, atendimento cognitivo aos usuários e geração preditiva de indicadores, ampliando com pelo menos 40% a eficiencia dos processos avaliativos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/DPB/DAV/DRI/GAB | AE16.5.3 | Catalogo inteligente de indicadores | Aplicar IA na análise preditiva dos dados para gerar, organizar e personalizar indicadores por área de avaliação, disponibilizando painéis específicos que possibilitem visualização estruturada do desempenho, personalização conforme necessidades das áreas e apoio à análise comparativa e ao acompanhamento evolutivo dos programas. | IA aplicada para análise preditiva de dados - Indicadores e parâmetros definidos - Painel do catálogo de indicadores disponível | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DAV | DTI/RNP | Sistemas
17/2026 | Aprimorar a infraestrutura de Disseminação da Informação Científica e Tecnológica visando melhorias na experiência do usuário do Portal de Periódicos. | RC17.1 Implementar 80% das ações necessárias para o cadastramento das fases de pré contratação e implementação dos contratos do Portal de Periódicos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | AE17.1.1 | Cadastramento das fases de pré contratação e implementação dos contratos do Portal de Periódicos. | Implementar de forma sistêmica as ações necessárias para o cadastramento das fases de pré contratação e implementação dos contratos do Portal de Periódicos | Entrega Parcial 1: Automatizar geração de Nota Técnica de conteúdo no âmbito das demandas do PADICT/Portal de Periódicos Entrega Parcial 2:Automatizar geração de Nota Técnica de IES no âmbito das demandas do PADICT/Portal de Periódicos Entrega Parcial 3: Automatizar comparação e acompanhamento de propostas comerciais no âmbito do PADICT/Portal de Periódicos Entrega Parcial 4: Adequação do módulo de contratos do episteme para a arquitetura da CAPES (Ativação de conteúdo, Ativação de IES, Cadastramento de informações contratuais) - Entrega Parcial 5: Inserir contatos administradores institucionais e bibiotecas e as faixas de IPs das IES (possível integração com o CIES) - Entrega parcial 6: Manutenção de solução de acesso remoto (Licença EZproxy) Entrega Final: Automatizações e adequações do episteme das fases de pré contratação e implementação dos contratos, finalizadas. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | DTI/DPB | Sistemas
17/2026 | Aprimorar a infraestrutura de Disseminação da Informação Científica e Tecnológica visando melhorias na experiência do usuário do Portal de Periódicos. | RC17.2 Implementar 80% das ações necessárias para o acompanhamento de pagamento de APCs (Taxa de Processamento de Artigos) dos contratos do Portal de Periódicos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | AE17.2.1 | Automatizar o acompanhamento de pagamento de APCs (Taxa de Processamento de Artigos) dos contratos do Portal de Periódico. | Implementar de forma sistêmica, como módulo do Episteme, as ações necessárias para o acompanhamento de pagamento de APCs dos contratos do Portal de Periódicos | Entrega Parcial 1: Extração de informações das planilhas dos editores Entrega Parcial 2: validação de autores em relação aos critérios de acesso Entrega Parcial 3: Gravação dos dados dos APC (aprovados e negados) Entrega Parcial 4: Módulo de normalização e correção de dados dos editores,IES e Autores. Entrega Parcial 5: Módulo de Dashboard contendo as informações dos APC | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | DTI/DPB | Sistemas
17/2026 | Aprimorar a infraestrutura de Disseminação da Informação Científica e Tecnológica visando melhorias na experiência do usuário do Portal de Periódicos. | RC17.3 Implementar pelo menos 4 ações de melhorias na busca do Portal de Periódicos (Portal de Periódicos 2.0) até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | AE17.3.1 | Implementação de funcionalidades do Portal de Periódicos 2.0 | Implementar novas funcionaldades de busca, criação de espaço usuário, área de autor, entre outras identificadas na lean inception do Portal de Periódicos 2.0 | Entrega Parcial 1: Melhorar opções de ordenamento (filtros) de buscas do Portal Periódicos e manter consultoria watson. Entrega Parcial 2: Implementar o espaço do usuário com login vinculado ao SSO da CAPES Entrega Parcial 3: Criar no espaço do usuário a opção de gerenciar favoritos e criação de grupos de favoritos e usuários Entrega Parcial 4: Permitir o compartilhamento de favoritos entre usuários e grupos Entrega Parcial 5: Implementar a recomendação de conteúdo de acordo com os dados de busca do usuário Entrega Parcial 6: Montar um perfil do usuário contendo suas preferências de buscas, produção científica e história acadêmica (lattes e Sucupira) Entrega Parcial 7: Permitir ao usuário identificar produções que não pertencem a ele e reivindicar produções não apresentadas. - Entrega Parcial 8: Atualização da Home Page e de 3 subpáginas do Portal de Periódicos (pagamento de APC, Treinamentos e histórico) Entrega Final: O Portal de Periódicos 2.0 com funcionalidades acima descritas em em ambiente produtivo. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | DTI/DPB | Sistemas
17/2026 | Aprimorar a infraestrutura de Disseminação da Informação Científica e Tecnológica visando melhorias na experiência do usuário do Portal de Periódicos. | RC17.3 Implementar pelo menos 4 ações de melhorias na busca do Portal de Periódicos (Portal de Periódicos 2.0) até dez/ 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | AE17.3.2 | Integração entre o Open Alex e o Portal de Periódicos. | Preparar os serviços do Portal de Periódicos para a curadoria da base Open Alex e elaboração de relatórios. | Entrega Parcial 1: Preparação dos serviços do portal de periódicos para integração com Open Alex. - Entrega parcial 2: Acesso ao serviço premium de meta dados do Open Alex. - Entrega parcial 3: Análise dos dados do Open Alex e do Portal para a construção de métricas relacionadas a produção cientifica (Dashboard) - Entrega parcial 4: Prospecção de mecanismo de busca de alta performance (Search engine) - realizada diretamente pela DTI. - Entrega Final: Base do Open Alex funcionando integrada ao Portal 2.0. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | DPB/CGPIC | DTI/DPB | Sistemas
18/2026 | Elevar a eficiência do desenvolvimento com padronização, capacitação e adoção de um design system corporativo. | RC18.1 Estruturar e disponibilizar o design system corporativo da CAPES, com repositório central publicado e aplicação em sistemas prioritários até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM | AE18.1.1 | Criação de repositório para identidade visual. | Ter um repositório centralizado de componentes front-end com base no design system gov.br | Entrega Final: Ter os principais componentes utilizados em um repositório do GITLAB | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/ASCOM | CNEP | Sistemas
18/2026 | Elevar a eficiência do desenvolvimento com padronização, capacitação e adoção de um design system corporativo. | RC18.1 Estruturar e disponibilizar o design system corporativo da CAPES, com repositório central publicado e aplicação em sistemas prioritários até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM | AE18.1.2 | Padronização do sistema SICAPES com base no design system do Gov.br | Adaptar o sistema SICAPES ao design system da CAPES para que o usuário tenha uma experiência melhor quando acessar. | Migrar Página inicial; Migrar formulários básicos (utilizados por todos); Migrar formulários padrão de editais de bolsa; Migrar formulários padrão de projetos; Migrar formulários específicos de editais | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/ASCOM | CNEP | Sistemas
18/2026 | Elevar a eficiência do desenvolvimento com padronização, capacitação e adoção de um design system corporativo. | RC18.1 Estruturar e disponibilizar o design system corporativo da CAPES, com repositório central publicado e aplicação em sistemas prioritários até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM | AE18.1.3 | Padronização do sistema Meus Dados com base no design system Gov.br | Adaptar o sistema Meus Dados ao design system da CAPES para que o usuário tenha uma experiência melhor quando acessar. | Migrar Dados Pessoais e Documentos; Migrar Identificadores; Migrar Idiomas; Migrar Endereços; Migrar Dados Bancários, Títulos e Empregos | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/ASCOM | CNEP | Sistemas
18/2026 | Elevar a eficiência do desenvolvimento com padronização, capacitação e adoção de um design system corporativo. | RC18.2 Realizar pelo menos 4 treinamentos tecnicos sobre práticas modernas de desenvolvimento até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM | AE18.2.1 | Realização de treinamentos tecnicos sobre práticas modernas de desenvolvimento. | Realização de treinamentos tecnicos sobre práticas modernas de desenvolvimento. | Entrega Final: Realização de 4 treinamentos. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID | CNEP | Governança e Gestão de TIC
18/2026 | Elevar a eficiência do desenvolvimento com padronização, capacitação e adoção de um design system corporativo. | RC18.3 Implementar seções trimestrais de compartilhamento de conhecimento (tech talks, pair programming) com participação mínima de 70% dos times de desenvolvimento e dados, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM | AE18.3.1 | Implementar seções trimestrais de compartilhamento de conhecimento | Implementar sessões trimestrais de compartilhamento de conhecimento da equipe da CGSID | Entrega Final: Realização de 4 sessões de compartilhamento de conhecimento | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID | CNEP | Governança e Gestão de TIC
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.1 Implementar a nova intranet da CAPES com 100% das funcionalidades críticas migradas até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.1.1 | Implementar a nova intranet da CAPES. | Implementar a nova intranet da CAPES com 100% das funcionalidades críticas. | Entrega Final: Intranet em ambiente de produção | 2026-01-01 | 2026-12-01 | ASCOM | CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.2 Disponibilizar informações dos consultores da CAPES e suas atribuições em uma plataforma unificada com 100% dos membros dos conselhos incluídos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.2.1 | Desenvolver nova plataforma de consultores da CAPES. | Desenvolver a nova plataforma de consultores da CAPES, para o registro de consultores e suas designações no órgão. Integrando com os sistemas Atuacapes e SAE. | Entrega Parcial 1: Convite aos consultores Entrega Parcial 2: Cadastramento das designações Entrega Parcial 3: Integração com sistema SAE | 2026-01-01 | 2026-12-01 | PR/CGCOL | DTI/CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.3 Modernizar o sistema de autenticação dos usuários com arquitetura atualizada e integração com pelo menos 2 serviços internos até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.3.1 | Modernizar o sistema de autenticação dos usuários. | Modernizar o sistema de autenticação dos usuários, implantando o Keyclock | Entrega Parcial 1: Levantamento e Planejamento Entrega Parcial 2: Ambiente Keyclock instalado e funcional Entrega Parcial 3: Integração e mapeamento de Roles Entrega Parcial 4: Mitigação dos Riscos Entrega Final: Implantação do Keyclock | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID | DTI/CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Adequar 2 sistemas e 5 serviços digitais da CAPES aos serviços do GOV.BR até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.4.1 | Realizar integração com o novo assinador digital. | Adequar 2 sistemas da CAPES aos serviço assinador do GOV.BR . | Entrega Final: 2 sistemas integrados ao assinador GOV.BR . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | DTI/CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Adequar 2 sistemas e 5 serviços digitais da CAPES aos serviços do GOV.BR até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.4.2 | Realizar integração com o avaliador GOV.BR | Incluir a API de Avaliação e Acompanhamento do MGI (link do formulário de avaliação) em 5 serviços digitais da CAPES | Entrega Final: 5 serviços digitais integrados ao avaliador GOV.BR . | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | DTI/CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Adequar 2 sistemas e 5 serviços digitais da CAPES aos serviços do GOV.BR até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.4.3 | Implementação de Fatores Avançados de Autenticação GOV.BR em Processos Sensíveis. | Ampliar e modernizar o padrão de segurança dos sistemas institucionais críticos da CAPES por meio da adoção de fatores avançados de autenticação e assinatura digital disponibilizados pela plataforma GOV.BR. A iniciativa contempla a adequação dos fluxos de acesso, manipulação e homologação de informações sensíveis — incluindo ficha de avaliação, editais de bolsas, concessões e pagamentos — garantindo rastreabilidade, integridade e proteção dos dados. O trabalho envolve a integração com os mecanismos oficiais de identidade digital, a revisão dos processos de autenticação existentes, a implementação de níveis elevados de segurança (como autenticação em múltiplos fatores), e a certificação de que usuários e perfis operacionais sigam padrões rigorosos de validação e assinatura eletrônica. O objetivo é elevar o nível de confiança, conformidade e governança dos sistemas vinculados ao Sistema Nacional de Pós‑Graduação - SNPG. | Entrega Parcial 1 — Diagnóstico de segurança e mapeamento dos processos críticos Entrega Parcial 2 — Definição do padrão de autenticação e assinatura GOV.BR Entrega Parcial 3 — Implementação da camada de segurança GOV.BR nos sistemas prioritários Entrega Parcial 4 — Capacitação e orientações institucionais do uso dos padrões de autenticação Entrega Final — Sistemas críticos operando com nova camada de segurança | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | CDAQ/CNEP/CIND | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Adequar 2 sistemas e 5 serviços digitais da CAPES aos serviços do GOV.BR até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.4.4 | Adequar 100% dos sistemas da CAPES ao CNPJ alfanumérico. | Adequar 100% dos sistemas da CAPES ao CNPJ alfanumérico. | Entrega Final: Sistemas que contenham CNPJ na base de dados, adequados ao CNPJ alfanumérico | 2026-01-01 | 2026-12-01 | CGSID/DTI | DTI/CGSID | Sistemas
19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.5 Desenvolver 100% da nova plataforma do cadastro de instituições até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI/ASCOM/PR/CGCOL | AE19.5.1 | Novo sistema do cadastro de instituições. | Desenvolver nova arquitetura para modernizar o cadastro de instituições e melhorar o serviço fornecido para o banco de dados corporativo. | Entrega Final: Novo sistema do cadastro de instituições. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | DTI/CDAQ | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.1 Implantar solução tecnológica para a melhoria de pelo menos 50% dos processos da Gestão Orçamentária e Financeira da CAPES até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.1.1 | Plataforma integrada de Gestão Orçamentária e Financeira da CAPES. | sistema integrado para que todas as entradas de demandas ocorram por meio de sistema gerenciado pela CAPES, recebendo o mesmo tratamento e sendo migrados de forma otimizada para o SIAFI, gerando redução de tempo e de trabalho na execução das demandas. | Entrega Final:O resultado esperado para o projeto é o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de um sistema único de entrada de demandas e solicitações de execução orçamentária e financeira, que permita ao corpo de trabalho responsável pela execução gerenciar todas as entradas em um sistema único e integrado ao SIAFI de forma que todos os dados da execução sejam exportados de forma automatizada e ágil, reduzindo erros do trabalho manual, economia de tempo e otimização das tarefas. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/CGOFI | DTI/CGSID | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.2 Desenvolver solução que substitua 100% do sistema de prestação de contas legado até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.2.1 | Desenvolvimento de novas funcionalidades do SIPREC 2.0 para desligamento do (SIPREC) Legado | Funcionalidades e tarefas referentes ao desenvolvimento do fluxo completo de análise de processo de prestação de contas de beneficiário de AUXPE. As etapas do fluxo são: análise técnica, homologação técnica, análise financeira, homologação financeira e homologação final. | Entrega 1: Consulta e atribuição de processo/Fluxo de análise técnica o Entrega 2: Fluxo de análise financeira o Entrega 3: Fluxo de homologação técnica o Entrega 4: Fluxo de homologação financeira o Entrega 5: Fluxo de homologação final o Entrega 6: Relatórios o Entrega 7: Demais funcionalidades necessárias para a desativação do SIPREC LEGADO | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/CGPCA | DTI/CGSID | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.3 Desenvolver 100% de solução automatizada para cobranças administrativa da CAPES até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.3.1 | Desenvolvimento do fluxo de cobrança administrativa para bolsas no exterior e do SGB | Realizar as adequações necessárias no SISCAD para permitir a identificação dos valores pagos em reais das bolsas no exterior, viabilizando o correto cadastro e o processamento automatizado das cobranças administrativas relativas a essas bolsas. Paralelamente, estruturar e formalizar os processos administrativos associados ao pagamento de bolsas gerenciadas pelo Sistema de Gestão de Bolsas (SGB), com destaque para o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) | Entrega 1: Melhorias no SISCAD para permitir o cadastro de cobrança administrativa para bolsas pagas no SGB Entrega 2: Melhorias no SISCAD para permitir o cadastro de cobrança administrativa para bolsas no exterior | 2026-01-01 | 2026-05-01 | DGES/CGPCA | DTI/CGSID | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.3 Desenvolver 100% de solução automatizada para cobranças administrativa da CAPES até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.3.2 | Integrações do SISCAD com outros sistemas | A ação consiste em implementar integrações do SISCAD com sistemas corporativos e serviços da CAPES para automatizar fluxos críticos e melhorar a segurança e rastreabilidade das informações. Inclui: • Integração com o SIAFI, para atualizar automaticamente dados financeiros das cobranças administrativas, registrando dívidas, juros mensais e pagamentos, substituindo procedimentos hoje manuais e suscetíveis a erros. • Integração com o microsserviço de assinatura digital (gov.br), permitindo a emissão de certidões com validade jurídica conforme a Portaria CAPES nº 197/2022, reduzindo processos manuais e garantindo autenticidade e conformidade normativa. Essas integrações ampliam a automação do SISCAD, aumentam a confiabilidade dos dados e modernizam os processos de gestão de bolsas e documentos da instituição. | Entrega 1: Melhorias no SISCAD para automatizar o fluxo da baixa contábil Entrega 2:Integração do SISCAD com assinatura digital gov.br no fluxo de cobrança | 2026-06-01 | 2026-09-01 | DGES/CGPCA | DTI/CGSID | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.3 Desenvolver 100% de solução automatizada para cobranças administrativa da CAPES até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.3.3 | Mecanismo de medição da Experiência do Usuário | Integrar ao SISCAD a ferramenta Microsoft Clarity, com o intuito de coletar dados comportamentais reais sobre a interação dos usuários com o sistema, de forma automatizada, contínua e não intrusiva. A solução permitirá o registro e a análise de métricas como cliques, rolagens, tempo de permanência nas páginas, padrões de navegação e possíveis dificuldades encontradas durante o uso da interface. Com esses dados, será possível medir a eficiência da experiência do usuário (UX), identificar pontos de atrito e gargalos de usabilidade, além de fundamentar o planejamento de melhorias com base no uso efetivo do sistema. A iniciativa visa promover um ciclo contínuo de refinamento da interface, com foco na experiência do usuário, contribuindo para a evolução do SISCAD de forma centrada nas necessidades reais de seus públicos. | Entrega 1: Instalação da ferramenta de medição da Experiência em Uso Entrega 2:Análise da experiência do usuário e propostas de melhorias | 2026-07-01 | 2026-12-01 | DGES/CGPCA | DTI/CGSID | Sistemas
20/2026 | Aprimorar qualidade, eficiência, transparência e confiabilidade das soluções de gestão orçamentária, prestação de contas, cobrança administrativa e Gestão da Integridade institucional. | RC20.4 Elaborar um painel de integridade para monitoramento interno e acompanhamento social que abrange pelos menos 3 instrumentos recomendados pela CGU até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DGES/ASGDI | AE20.4.1 | Desenvolvimento do Painel de Integridade do POWER BI | Acompanhamento das atividades do plano de integridade da CAPES para prestação de contas social e dos órgãos de controle. | Entrega Final: Painel POWER BI | 2026-06-01 | 2026-12-01 | ASGDI | DTI/CGSID | Governança e Gestão de Dados
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC21.1 Implementar 2 melhorias no monitoramento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, contemplando a parametrização da ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas do ciclo de 2026 até março de 2026 e a documentação do fluxo, papéis e ferramentas do monitoramento de TIC até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.1.1 | Parametrização da ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas de TIC – Ciclo 2026 | Realizar a parametrização da ferramenta institucional de monitoramento de OKRs e iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o ciclo de 2026, assegurando o registro estruturado de objetivos, resultados-chave, iniciativas, responsáveis, prazos, status, riscos e indicadores. A ação visa ampliar a automação do monitoramento, reduzir esforços manuais e garantir maior confiabilidade, rastreabilidade e tempestividade das informações utilizadas nos processos de governança e tomada de decisão. | Entrega 1: Cadastro completo dos OKRs e iniciativas de TIC de 2026 na ferramenta; Entrega 2: Definição e configuração de campos, métricas, status, responsáveis e periodicidade de atualização; Entrega 3: Validação funcional da parametrização junto à equipe de governança de TIC; Entrega 4: Registro de evidências da parametrização concluída; e Entrega Final: Ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas de TIC parametrizada para o ciclo de 2026. | 2026-01-01 | 2026-03-01 | DTI/CGGTI | CGGTI | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC21.1 Implementar 2 melhorias no monitoramento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, contemplando a parametrização da ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas do ciclo de 2026 até março de 2026 e a documentação do fluxo, papéis e ferramentas do monitoramento de TIC até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.1.2 | Documentação do fluxo de monitoramento de TIC | Elaborar e formalizar a documentação do fluxo de monitoramento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, contemplando as etapas do processo, os papéis e responsabilidades das unidades envolvidas, as ferramentas utilizadas, os rituais de acompanhamento e os produtos gerados. A ação visa padronizar o monitoramento institucional de TIC, promover clareza de responsabilidades, fortalecer a governança e assegurar a sustentabilidade do processo ao longo do ciclo do PDTIC. | Entrega 1: Definição de papéis e responsabilidades (RACI ou equivalente); Entrega 2: Descrição das ferramentas utilizadas no monitoramento (ex.: project, powerbi; Entrega 3: Definição da periodicidade de atualização e dos rituais de acompanhamento; e Entrega Final: Documento publicado em repositório institucional e comunicado às equipes envolvidas. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI/CGGTI | CGGTI | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.2 Alcançar 100% da implantação da gestão de riscos das iniciativas de TIC contempladas no PDTIC 2025-2028 para o ano de 2026, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.2.1 | Implantação da ferramenta de gestão de riscos das iniciativas de TIC – Ciclo 2026 | Implantar, no exercício de 2026, a ferramenta de gestão de riscos das iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, contemplando sua entrada em operação a partir da publicação do PDTIC revisado, com os OKRs de TIC de 2026. A implantação considera como atividade predecessora a parametrização da ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas de TIC (AE 20.1.1), uma vez que a solução de gestão de riscos consome a base estruturada de iniciativas de TIC para o registro, análise e acompanhamento dos riscos. | Entrega 1: Integração da ferramenta de riscos com a base de iniciativas de TIC parametrizada; Entrega 2: Configuração dos campos, critérios de avaliação e níveis de risco; Entrega Final: Ferramenta de gestão de riscos de TIC implantada em ambiente produtivo. | 2026-03-31 | 2026-04-01 | DTI | DTI/CGGTI e CGSII | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação -TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.2 Alcançar 100% da implantação da gestão de riscos das iniciativas de TIC contempladas no PDTIC 2025-2028 para o ano de 2026, até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.2.2 | Implantação da gestão de riscos das iniciativas de TIC no PDTIC 2026 | Implantar a gestão de riscos das iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC previstas no PDTIC 2025–2028 para o exercício de 2026, utilizando a ferramenta de gestão de riscos. A ação contempla a identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos associados às iniciativas de TIC de 2026, assegurando integração com o processo de monitoramento do PDTIC e suporte efetivo à tomada de decisão. | Entrega 1: Riscos identificados e registrados para as iniciativas de TIC de 2026; Entrega 2: Análise dos riscos quanto à probabilidade, impacto e nível de criticidade; Entrega 3: Planos de tratamento de riscos definidos e associados às iniciativas (ações de preenção e contingência); Entrega 4: Evidências da gestão de riscos integrada ao monitoramento do PDTIC; Entrega Final: Base de riscos atualizada e validada até julho de 2026. | 2026-04-01 | 2026-07-01 | DTI | DTI/CGGTI e CGSII | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.3 Disponibilizar 2 painéis de transparência para a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com foco no ciclo de 2026, sendo 1 painel para o monitoramento do PDTIC 2025–2028 até abril de 2026 e 1 painel para a gestão de riscos das iniciativas de TIC até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.3.1 | Desenvolvimento e disponibilização do painel de monitoramento do PDTIC 2025–2028 – Ciclo 2026 | Desenvolver e disponibilizar painel de transparência para o monitoramento do PDTIC 2025–2028, com foco no ciclo de 2026, integrando informações de objetivos, resultados-chave, iniciativas, responsáveis, prazos, status de execução e indicadores. O painel deverá consumir dados da ferramenta de monitoramento de OKRs e iniciativas de TIC, permitindo acompanhamento sistemático, visual e orientado a dados pela governança e pelas instâncias decisórias. | Entrega Final: Painel de monitoramento do PDTIC 2025–2028 (ciclo 2026) desenvolvido e publicado. | 2026-01-01 | 2026-04-01 | DTI | DTI/CGGTI | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.3 Disponibilizar 2 painéis de transparência para a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com foco no ciclo de 2026, sendo 1 painel para o monitoramento do PDTIC 2025–2028 até abril de 2026 e 1 painel para a gestão de riscos das iniciativas de TIC até jul/2026. | 2026-01-01 | 2026-07-01 | DTI | AE21.3.2 | Desenvolvimento e disponibilização do painel de gestão de riscos das iniciativas de TIC – Ciclo 2026 | Desenvolver e disponibilizar painel de transparência para a gestão de riscos das iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC do ciclo de 2026, integrando dados da ferramenta de gestão de riscos e da ferramenta de monitoramento de iniciativas. O painel deverá apresentar a visão consolidada dos riscos, níveis de criticidade, planos de tratamento, responsáveis e evolução, apoiando o monitoramento contínuo, a tomada de decisão e a prestação de contas no âmbito da governança de TIC. | Painel de gestão de riscos das iniciativas de TIC de 2026 desenvolvido e publicado. | 2026-03-01 | 2026-07-01 | DTI | DTI/CGGTI | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.4 Implementar a avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em pelo menos 1 equipe piloto da DTI, com metodologia institucional aprovada, templates padronizados e relatório conclusivo, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE21.4.1 | Elaboração e aprovação da metodologia de avaliação da capacidade de TIC | Elaborar, validar e aprovar metodologia para avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, com templates padronizados, aplicável ao contexto da DTI. | Entrega Final: Metodologia de avaliação da capacidade de TIC aprovada. | 2026-01-01 | 2026-09-01 | DTI | DTI/CGGTI, CGSII e CGSID | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.4 Implementar a avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em pelo menos 1 equipe piloto da DTI, com metodologia institucional aprovada, templates padronizados e relatório conclusivo, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE21.4.2 | Aplicação piloto da avaliação da capacidade de TIC em equipe da DTI | Aplicar, de forma piloto, a metodologia de avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em pelo menos uma equipe da DTI, realizando a coleta de informações, a análise dos resultados e a consolidação dos achados. A ação visa testar a metodologia, identificar oportunidades de melhoria e produzir relatório conclusivo que subsidie decisões de aprimoramento da governança e da capacidade de TIC. | Entrega 1: Aplicar, de forma piloto, a metodologia de avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC em pelo menos uma equipe da DTI; Entrega 2: Elaborar relatório conclusivo da avaliação da capacidade de TIC, contemplando análise dos resultados, registro de lições aprendidas e recomendações para expansão futura; e Entrega final: Avaliação da capacidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC realizada em pelo menos uma equipe piloto da DTI. | 2026-09-01 | 2026-12-01 | DTI | DTI/CGGTI, CGSII e CGSID | Governança e Gestão de TIC
21/2026 | Elevar o nível de maturidade da governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para assegurar decisões mais seguras, transparentes e orientadas a dados, ampliando a geração de valor para a Instituição. | RC 21.5 Implantar 100% do repositório institucional de processos de TIC, até dez/2026. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | DTI | AE21.5.1 | Implantação do repositório institucional de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC | Implantar o repositório de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, assegurando a consolidação, organização, padronização e disponibilização de 100% dos processos de TIC em ambiente institucional. A ação visa fortalecer a governança, a transparência, a padronização operacional e o suporte à tomada de decisão, por meio do acesso estruturado e atualizado aos processos de TIC. | Entrega 1: Inventário consolida do dos processos de TIC; Entrega 2: Repositório de processos de TIC definido e estruturado; e Entrega Final: Processos de TIC documentados, padronizados e publicados no repositório. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | DTI | DTI/CGGTI | Governança e Gestão de TIC

## Classificação (hidden)
Contratações de TIC
Governança e Gestão de Dados
Governança e Gestão de TIC
Infraestrutura de TIC
Segurança da Informação e Comunicação - SIC
Sistemas
SIM
NÃO