## Anexo 10 - Ações canceladas
CHAVE | Nº AÇÃO | ÁREA DEMANDANTE | NOME DA AÇÃO | TIPO DE ATUALIZAÇÃO | JUSTIFICATIVA | ANO DO CANCELAMENTO
AE | 3 | DPB | Integrar os sistemas orçamentários e financeiros ao ADDCAPES - DPB1 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Dificuldade na consolidação da base de dados com as informações de execução para alimentar o painel. Revisão dos instrumentos de execução de recursos de custeio, gerando indefinição da origem dos dados a serem consolidados A ação será substituída por um painel desenvolvido e alimentado pela própria CGSR. | 2021
AE | 6 | DEB/DED | AVA-CAPES - DEB/DED1 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Revisão da demanda. Cursos em andamento e certificação por parte da IES for do escopo de competências da Capes . | 2021
AE | 20 | DGES | Implantar solução para aprimorar a gestão de contratos - DGES4 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Já foi implementada pelo Governo Federal a ferramenta Comprasnet Contratos que automatiza os processos de gestão contratual e está em uso na CAPES desde o início do ano de 2021. O atual sistema Comprasnet Contratos do Ministério da Economia é o antigo Sistema Conta da AGU que a CGLOG/CCO tentou implementar na CAPES em 2019. | 2021
AE | 45 | DAV | ECOP-CAPES: Avaliação dos processos para a formação de um Ecossistema de Pesquisas - DAV9 | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Será absorvida por outro setor. | 2021
AE | 59 | DTI | Elaborar e implementar o Plano de Continuidade de Negócios – PCN | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 4 | DTI | Adquirir bens ou serviços de TIC para sustentar as soluções disponibilizadas pela DTI para atender demandas emergenciais, não previstas no PAC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 11 | DTI | AI11 - Estabelecer e acompanhar os Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Execução Descentralizadas e Contratos de Gestão firmados no âmbito da DTI | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 13 | DTI | AI13 - Aprimorar o processo periódico de coleta de informações sobre a percepção dos usuários quanto aos serviços prestados e sistemas mantidos pela DTI | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 24 | DTI | AI24 - Disponibilizar ADDCAPES e transferir conhecimento para servidores e colaboradores | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 25 | DTI | AI25 - Implementar Laboratório de Ciência de Dados no NDI - Núcleo de Disseminação da Informação | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 26 | DTI | AI26 - Apoiar a execução do Plano de Dados Abertos da CAPES (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 27 | DTI | AI27 - Publicar indicadores do SIMEC (Será incorporada à AIXX - Realizar curadoria de dados e relatórios da CAPES) | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 28 | DTI | AI28 - Sustentação dos Acervos de Dados Digitais da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 41 | DTI | AI41 - Contratar rede de dados SAN | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 60 | DTI | Implantar solução para gerência de dispositivos móveis | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 62 | DTI | AI62 - Padronizar documentação dos serviços de infraestrutura | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 66 | APE/PR | Plataforma de Fomento da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 70 | DTI | Evolução do aplicativo móvel Bolsista CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 71 | DTI | Evolução do aplicativo móvel Pesquisador CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 77 | DTI | Reestudar e reconstruir o fluxo do AUXPE nos sistemas da Plataforma de Fomento da CAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 81 | DTI | Reestruturação do atendimento de sustentação da CSAB | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 82 | DTI | Evolução, sustentação e manutenção do SICAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 11/03/2021. | 2021
AI | 88 | DTI | Reestruturar gestão de ocorrências de negócio no sistema SCBA | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 89 | DTI | Programa de Capacitação para servidores – Transformação Digital | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 94 | DTI | Realizar sustentação e manutenção contínua do ATUAB | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 97 | DTI | Desenvolvimento e implantação do sistema de Consulta à Atuação do Consultor na CAPES - ATUACAPES | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 108 | DTI | AI108 - Contratação de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma para dispositivos móveis | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021
AI | 114 | DTI | AI114-Acompanhar e apoiar gestores e fiscais da DTI no processo de gestão e execução dos contratos de TIC | AÇÃO CANCELADA DO PDTIC | Cancelamento deliberado pelo CGD em 13/12/2021. | 2021