## Planilha1
ID | RISCO | OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIC | TIPO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL | TRATAMENTO | AÇÃO PREVENTIVA | CONTINGÊNCIA
1 | Paralisação das atividades da DTI ocasionando a indisponibilidade dos sistemas da CAPES devido ao contingenciamento orçamentário e/ou financeiro. | OB3 OB6 | Financeiro | Média | Muito Alto | Extremo (22) | Mitigar | Priorizar contratações e prorrogações de contrato, conforme previsão de orçamento. Otimizar contratações de TIC, avaliando as necessidades. | Demandar ao Comitê de Gestão de Governança - CGD a possibilidade de aumentar os recursos da DTI.
2 | Impossibilidade de desenvolver novas ferramentas ou sustentar as já existentes ocasionando ineficiência na execução das atividades da CAPES devido à falta de recursos humanos especializados. | OB3 OB5 OB6 | Operacional | Alta | Alto | Extremo (21) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI.
3 | Impossibilidade de atender novas demandas ocasionando insatisfação dos demandantes e desatualização tecnológica devido à falta de espaço físico para os prestadores de serviço da DTI. | OB2 OB3 OB5 OB6 | Imagem | Muito Baixa | Alto | Moderado (10) | Evitar | Manter a migração de servidores e colaboradores para o regime de teletrabalho. | Locar novos espaços físicos.
4 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando a insatisfação dos demandantes devido à comunicação ineficiente entre as unidades da CAPES. | OB3 OB6 | Imagem | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Esclarecer todas as dúvidas sobre a ação com a área demandante conforme plano de comunicação pactuado. Consolidar os mecanismos de comunicação implantados. Implementar novos mecanismos de comunicação. | Reorientar sobre os procedimentos previstos no Plano de Comunicação da DTI e sobre as ações do PDTIC.
5 | Atrasos na entrega dos resultados ocasionando reclamações dos demandantes devido a mudanças no projeto inicial, | OB1 OB8 | Imagem | Alta | Alto | Extremo (21) | Mitigar | Negociar junto ao demandante novo prazo final de entrega. Negociar com os demandantes prazos de execução viáveis. Monitorar a execução das ações, projetos e replanejamentos. | Conscientizar os demandantes a solicitarem somente alterações imprescindíveis. Replanejar as ações impactadas.
6 | Deficiência na execução do projeto ocasionando atrasos em sua entrega devido à falta de envolvimento dos responsáveis pelas atividades. | OB1 OB8 | Operacional | Média | Alto | Alto (18) | Mitigar | Realizar reuniões para acompanhar a demanda com PO’s e equipe técnica. Manter a lista de POs das ações atualizada. | No caso dos PO’s estarem privados de tempo para acompanhar o projeto, verificar com demandante a substituição desses servidores.
7 | Falta de transparência na execução das ações na DTI ocasionando danos à reputação da Diretoria devido à falta de uma estrutura definida sobre indicadores homogêneos e parametrizáveis. | OB1 OB2 OB8 | Imagem | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Definir os indicadores para acompanhamento do PDTIC e disponibilizar acesso aos dados pelas partes interessadas. | Solicitar alteração do indicador para as instâncias aprovadoras.
8 | Planejamento inadequado do escopo das ações ocasionando atrasos e má qualidade nas entregas devido ao baixo conhecimento dos processos finalísticos que requerem TIC. | OB1 OB8 | Operacional | Média | Alto | Alto (18) | Mitigar | Detalhar e esclarecer dúvidas sobre a demanda em conjunto com a unidade no momento da elaboração/revisão do PDTIC. | Realizar reuniões de alinhamento das ações com a equipe técnica e a área demandante.
9 | Ausência de confiabilidade, integridade, autenticidade e disponibilidade nos sistemas e dados da CAPES ocasionando prejuízos financeiros e à imagem institucional devido à falta de aderência às políticas, normas e procedimentos de Segurança da Informação e Comunicações. | OB1 OB4 OB8 | Financeiro | Baixa | Muito Alto | Alto (19) | Mitigar | Divulgar e fiscalizar a execução da Política de Segurança da Informação e Comunicação – PoSIC da CAPES. Dar continuidade na Implementação das normas de SIC, especialmente as do GSI/PR e SGD/ME. | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC.
10 | Ataques (exitoso) à segurança da informação ocasionando ameaça à proteção dos dados da CAPES devido à falta de conscientização dos servidores e colaboradores em relação ao tema de Segurança da Informação e Comunicações. | OB1 OB4 OB8 | Operacional | Baixa | Muito Alto | Alto (19) | Mitigar | Divulgar e realizar treinamentos periódicos sobre SIC na CAPES. | Controlar o ambiente, corrigir a inconsistência e auditar o erro para inclusão/alteração da PoSIC.
11 | Requisições de demandas que não se encontram planejadas no PDTIC ocasionando atrasos em outros projetos devido à ocorrência de situações emergenciais. | OB1 OB8 | Operacional | Alta | Alto | Extremo (21) | Aceitar | Prever inserção da ação no processo de revisão do PDTIC. | Avaliar, em conjunto com as unidades, quais projetos serão despriorizados para atender a demanda emergencial.
12 | Atrasos na execução de atividades de competência exclusiva de servidores ocasionando paralisação na entrega de serviços devido ao número insuficiente de servidores efetivos. | OB07 | Operacional | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Delegar, quando possível, as atividades que não são exclusivas de servidores públicos para outros colaboradores. | Solicitar servidores de outras unidades da CAPES ou de outros órgãos.
13 | Erros gerenciais e financeiros ocasionando a inexecução dos planos institucionais devido à deficiência nos mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC. | OB9 | Operacional | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Manter e ampliar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC de acordo com leis e regulamentações públicas. | Revisar mecanismos de mensuração da Governança e Gestão de TIC.
14 | Não atendimento a normas legais ocasionando atrasos nos processos licitatórios devido a questionamentos por parte dos órgãos de auditoria interna e externa aos instrumentos produzidos durante o planejamento da contratação. | OB8 OB9 | Operacional | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Realizar estudos e adequar os procedimentos de contratação às normas estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo. | Realizar treinamentos específicos com a equipe responsável pelo apoio ao processo de planejamento de contratação. Atender o órgao de controle, alterar contratação e os fluxos adotados.
15 | Descontinuidade de planos e projetos ocasionando interrupção nos serviços devido a mudanças na gestão das áreas ou do órgão. | OB7 OB8 | Operacional | Muito Alta | Alto | Extremo (23) | Aceitar | - | Repriorizar e/ou cancelar planos e projetos de acordo com a nova gestão, justificando os investimentos realizados.
16 | Descontinuidade do fornecimento de bens ou serviços de TIC ocasionando prejuízos gerenciais e financeiros devido à não contratação ou prorrogação de contratos em tempo hábil. | OB9 | Operacional | Baixa | Alto | Alto (14) | Mitigar | Gerenciar a programação das contratações e prorrogações contratuais. Ampliar os mecanismos de monitoramento das contratações. | Realizar repriorização das novas contratações. Avaliar possibilidade de execução direta dos serviços.
17 | Paralisação ou atrasos em projetos ocasionando insatisfação dos demandantes devido à quantificação imprecisa da capacidade de atendimento da DTI. | OB6 OB7 | Operacional | Alta | Alto | Extremo (21) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI.
18 | Deficiência na gestão de projetos ocasionando atrasos na entrega de resultados devido à falta de pessoal para a definição e implantação dos processos. | OB3 OB5 OB6 OB8 | Operacional | Alta | Alto | Extremo (21) | Mitigar | Aumentar o quadro de servidores e/ou colaboradores especializados. | Priorizar ações, em conjunto com as unidades, conforme capacidade e força de trabalho da DTI.
19 | Má qualidade nos serviços prestados pelos contratos ocasionando retrabalhos devido ao mapeamento impreciso de competências. | OB5 OB6 OB7 | Operacional | Baixa | Baixo | Baixo (5) | Mitigar | Realizar mapeamento de competências e realocar profissionais conforme capacidades especializadas. | Realizar treinamentos para aperfeiçoar as competências individuais.
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO:
a) | Risco Baixo: 1 a 5;
b) | Risco Moderado: 6 a 11;
c) | Risco Alto: 12 a 19; e
d) | Risco Extremo: 20 a 25.