## PTD x PDTIC
ID OKR (PDTIC) | OBJETIVO (PDTIC) | RESULTADOS-CHAVE (PDTIC) | ID AE (PDTIC) | NOME DA AÇÃO PDTIC | NOME DA AÇÃO PTD | PRODUTO | DEMANDANTE PDTIC E PTD | RESPONSÁVEL PDTIC E PTD | CONCLUÍDOS | PRAZO FINAL | PRIORIDADES DO MEC
OKR 01/2026 | Aprimorar o conjunto de soluções tecnológicas de gestão de dados garantindo a interoperabilidade, transparência e acesso às informações para melhorar a tomada de decisões. | RC01.2 Disponibilizar ao menos 02 dos conteúdos informativos da Avaliação no Conecta Gov, até nov/2026. | AE01.2.2 | Implantação das funções de consulta de dados. | Disponibilizar API para disponibilização e consumo de dados da Capes para integração no Conecta gov.br | Integração à base de dados (OUTROS) | MEC/CGSII/ CGSID (CDAQ e CIND) | CGSII/ CGSID (CDAQ e CIND) | Não | 2027 | Priorizado
OKR 11/2026 | Criar uma plataforma que integra os sistemas e dados da CAPES, oferecendo uma experiência unificada e eficiente para os atores dos programas de fomento, superando a atual fragmentação das ferramentas de gestão e acompanhamento. | RC11.2 Desenvolver um novo aplicativo de acompanhamento de bolsas, até dez/ 2026. | AE11.2.1 | Conceber e desenvolver novo aplicativo mobile inovador para acompanhamento de bolsas da CAPES. | Desenvolver um novo aplicativo de acompanhamento de bolsas | Bertha App | CGSID/DTI | CGSID - CDAQ/DTI | Não | 2027 | Priorizado
OKR 13/2026 | Aumentar o nível de conformidade com base no arcabouço legal. | RC13.1 Alcançar o percentual de 65% do Indicador de Segurança - iSeg do Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI, até dez/2026. | AE13.1.1 | Aprimorar controles definidos no PPSI(Programa de Privacidade e Segurança da Informação). | Concluir primeiro ciclo do PPSI | Implementação do PPSI | MEC - CGSII | CGSII | Não | 2027 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.1 | Realizar integração com o novo assinador digital. | Integração com o assinador digital Gov.br | 2 sistemas com assinador digital gov.br implementado | CGGTI/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.2 | Realizar integração com o avaliador GOV.BR | Prestar Contas dos Valores Recebidos via AUXPE | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | MEC/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.2 | Realizar integração com o avaliador GOV.BR | Participar das atividades da avaliação da pós-graduação stricto sensu | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | MEC/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.2 | Realizar integração com o avaliador GOV.BR | Obter Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | MEC/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.2 | Realizar integração com o avaliador GOV.BR | Obter acesso ao Portal de Periódicos da CAPES | Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários | MEC/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.4 | Adequar 100% dos sistemas da CAPES ao CNPJ alfanumérico. | Adequação dos sistemas da CAPES ao CNPJ alfanumérico | 2 sistemas com CNPJ alfanumérico adequados | CGGTI/CGSID/DTI | CGSID/DTI | Não | 2026 | Não
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter bolsa de atratividade para ingressantes em cursos presenciais de licenciatura (Pé-de-meia Licenciaturas) | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGDOC / CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter Bolsa de Pós-Graduação no País | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGFIP/ CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGDOC / CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Protocolar documentos na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGLOG/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Participar de cursos de Licenciaturas para formação de professores da educação básica nas redes públicas e comunitárias (PARFOR e PARFOR Equidade) | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGLOG/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter bolsa de pesquisa no exterior | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | DRI/ CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Solicitar autorização para a abertura de novos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGAAM/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter apoio financeiro para a realização de eventos científicos e tecnológicos no país (PAEP) | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGFIP/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter apoio financeiro para a realização de eventos na formação de professores da Ed. Básica (PAEP-EB) | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGFAP/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter Bolsa de Pós-Graduação no Exterior | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGPIB/CNEP/CGSID | Não | 2026 | Priorizado
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.5 | Adequar os sistemas da CAPES à API de Documentos Serviços | Obter acesso ao Portal de Periódicos da CAPES | Revisão da descrição dos serviços | MEC/CGSID/DTI | CGPIC/CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Obter bolsa de atratividade para ingressantes em cursos presenciais de licenciatura (Pé-de-meia Licenciaturas) | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Concluído | Concluído | Concluído
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Prestar Contas dos Valores Recebidos via AUXPE | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Não | 2026 | Não
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Realizar gestão de programa de pós-graduação stricto sensu | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Não | 2026 | Não
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Participar das atividades da avaliação da pós-graduação stricto sensu | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Não | 2026 | Não
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Atualizar dados cadastrais e consultar informações relacionadas à avaliação da pós-graduação stricto sensu | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Não | 2026 | Não
OKR 19/2026 | Aumentar a eficiência e qualidade organizacional com a modernização e otimização de sistemas. | RC19.4 Implementar 80% das iniciativas priorizadas de modernização e segurança dos sistemas da CAPES até Dezembro de 2026, contemplando integrações Gov.br, autenticação avançada e adequação ao CNPJ alfanumérico. | AE19.4.6 | Disponibilizar serviços em Acesso Digital Gov.Br | Ofertar cursos superiores na modalidade a distância por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) | Disponibilização em Acesso Digital | MEC/CGSID/DTI | CNEP/CGSID | Não | 2026 | Não

## Classificação (hidden)
Contratações de TIC
Governança e Gestão de Dados
Governança e Gestão de TIC
Infraestrutura de TIC
Segurança da Informação e Comunicação - SIC
Sistemas
SIM
NÃO