## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MANUTENÇÃO DE SUPERESTRUTURA - VIA PERMANENTE | SINAPI - 06/2025 - Paraíba SICRO3 - 04/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais FDE - 04/2025 - São Paulo EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte | 29,78% |  | Desonerado: Horista: 84,67% Mensalista: 46,90%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS | 750 DIAS | 780 DIAS | 810 DIAS | 840 DIAS | 870 DIAS | 900 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.391.636,75 | 3,49% 48.555,27 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,46% 48.196,74 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,31% 46.122,33 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,47% 48.335,24 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84 | 3,32% 46.260,84
1.1 | PROGRAMAS - SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00% 6.229,44 | 33,40% 2.080,63 | [11 empty] | 33,30% 2.074,40 | [11 empty] | 33,30% 2.074,40
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 302.092,20 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,33% 10.059,67 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88 | 3,34% 10.089,88
1.3 | CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES. INC_05/2024 | 100,00% 61.176,00 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,33% 2.037,16 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28 | 3,34% 2.043,28
1.4 | PICAPE TIPO MÉDIA, CABINE DUPLA, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1 TONELADA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO | 100,00% 260.601,60 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,33% 8.678,03 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09 | 3,34% 8.704,09
1.5 | TRANSPORTE DE COLABORADORES, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CABINE SUPLEMENTAR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS | 100,00% 761.185,20 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,33% 25.347,47 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59 | 3,34% 25.423,59
1.6 | ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS CREA/PB | 100,00% 352,31 | 100,00% 352,31
2 | CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS | 100,00% 315.761,34 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,33% 10.514,85 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43 | 3,34% 10.546,43
3 | CORREÇÕES GEOMÉTRICAS | 100,00% 475.391,10 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,33% 15.830,52 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06 | 3,34% 15.878,06
4 | LASTRO | 100,00% 908.297,40 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,33% 30.246,30 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13 | 3,34% 30.337,13
5 | JUNTAS | 100,00% 39.430,20 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,33% 1.313,03 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97 | 3,34% 1.316,97
6 | DORMENTES | 100,00% 237.246,00 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,33% 7.900,29 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02 | 3,34% 7.924,02
7 | TRILHOS | 100,00% 164.163,30 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,33% 5.466,64 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05 | 3,34% 5.483,05
8 | AMV's | 100,00% 271.443,63 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,33% 9.039,07 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22 | 3,34% 9.066,22
9 | TRANSPORTE | 100,00% 952.086,00 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,33% 31.704,46 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67 | 3,34% 31.799,67
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 276.384,00 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,33% 9.203,59 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23 | 3,34% 9.231,23
Porcentagem |  |  | 3,37% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,37% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,38% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34%
Custo |  |  | 169.774,03 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 169.415,49 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.341,09 | 167.843,61 | 167.843,61 | 167.843,61 | 167.843,61 | 169.918,01 | 167.843,61 | 167.843,61 | 167.843,61 | 167.843,61 | 167.843,61
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,37% | 6,7% | 10,03% | 13,35% | 16,68% | 20,0% | 23,33% | 26,65% | 29,98% | 33,3% | 36,63% | 39,96% | 43,32% | 46,65% | 49,97% | 53,3% | 56,63% | 59,95% | 63,28% | 66,6% | 69,94% | 73,27% | 76,61% | 79,94% | 83,32% | 86,66% | 89,99% | 93,33% | 96,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 169.774,03 | 337.115,12 | 504.456,21 | 671.797,30 | 839.138,39 | 1.006.479,48 | 1.173.820,57 | 1.341.161,66 | 1.508.502,75 | 1.675.843,84 | 1.843.184,93 | 2.010.526,02 | 2.179.941,51 | 2.347.282,60 | 2.514.623,69 | 2.681.964,78 | 2.849.305,87 | 3.016.646,96 | 3.183.988,05 | 3.351.329,14 | 3.519.172,75 | 3.687.016,36 | 3.854.859,97 | 4.022.703,58 | 4.192.621,59 | 4.360.465,20 | 4.528.308,81 | 4.696.152,42 | 4.863.996,03 | 5.031.839,72
_______________________________________________________________ Ítalo Bezerra de Mendonça Coordenador de Manutenção