## Planilha1
OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS COBERTAS DO BLOCO DA SUBESTAÇÃO DO EOA
Nº | TIPO DE RISCO | RISCO | PROBAB. | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO | CONSEQUÊNCIA | AÇÕES PREVENTIVAS | RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA CONTINGÊNCIA
1 | ADMINISTRATIVO | Atraso na emissão da Ordem de Execução (OEX) | 2 | 3 | 6 | Atraso no início da obra | Coordenar a data de assinatura do contrato entre as partes para o perfeito planejamento do início dos serviços | Contratante / Contratada | Investigar as causas raízes do atraso da emissão, realizando dilignências a fim de viabilizar a emissão da ordem de serviço. | Contratante
2 | ADMINISTRATIVO | Restrições de ordem orçamentária/financeira da contratante | 3 | 5 | 15 | Descumprimento das obrigações contratuais da contratante, ensejando em atrasos nos pagamentos | Planejamento de programação financeira alinhado com as disponibilidades de créditos orçamentários | Contratante | Realizar gestão junto à Administração Central para que os recursos sejam repassados com a maior brevidade possível | Contratante
3 | FINANCEIRO | Problemas de liquidez financeira do contratado ou subcontradados | 2 | 3 | 6 | Atraso ou paralisação da execução dos serviços. | Previsão de cláusula contratual para aplicação de penalidades. Exigência de garantias contratuais e condições de habilitação. | Contratante | Gestão das exigências pactuadas em contrato ensejando na aplicação de penalidades tais quais advertências, multas e, em último caso, extinção da relação contratual. | Contratante
4 | AMBIENTAL | Ocorrência de chuvas acima da média histórica | 2 | 5 | 10 | Danos aos serviços já executados e/ou de materiais estocados. Atraso na execução dos serviços que fazem parte do caminho crítico do cronograma. | Monitoramento dos índices pluviométricos nos institutos oficiais de previsão do tempo. O contrato deve prever que a contratada apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho. | Contratada | Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos. | Contratada
5 | CONSTRUÇÃO | Roubos, furtos ou vandalismo no local da obra | 1 | 3 | 3 | Perda ou dano dos materiais / equipamentos indispensáveis a obra e instalações do canteiro de obras. Atraso na execução dos serviços Aumento do custo de execução | Instalação de dispositivos de segurança e vigilância do local da obra. O contrato deve prever que a contratada apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para despesas com reposição de materiais, equipamentos e reparos aos danos na instalações. | Contratada | Reposição ou reparo dos materiais / equipamentos e reparo dos danos sem qualquer ônus para contratante. | Contratada
6 | CONSTRUÇÃO | Prejuízos causados pelas subcontratadas | 1 | 2 | 2 | Atraso na execução dos serviços Geração de custos pela performance inadequada pela subcontratada Necessidade de reparar danos causados às instalações do contratante ou de terceiros | Exigência da mesma qualificação técnica para as subcontratadas e efetivo acompanhamento dos serviços Apresentação à fiscalização dos serviços a serem subcontratados. | Contratada / Contratante | A contratada se responsabilizará por qualquer prejuízo causado pela subcontratada, sem qualquer ônus para contratante. | Contratada
7 | CONSTRUÇÃO | Protestos públicos | 1 | 3 | 3 | Atraso na execução dos serviços. | - | - | Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento de forma a atender o prazo estipulado., sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
8 | CONSTRUÇÃO | Greves | 2 | 3 | 6 | Atraso na execução dos serviços. | Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho. | Contratada / Contratante | Analisar o impacto do atraso, replanejando as atividades impactadas, sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
9 | CONSTRUÇÃO | Erros na execução da obra | 2 | 4 | 8 | Prejuízos na realização das obras ensejando a sua reconstrução total ou em parte Atraso na execução dos serviços Aumento do custo de execução | Conhecimento total do objeto contratual por parte da contratada (Edital, Termo de Referência, Projetos, Planilhas orçamentária etc), especialmente devido ao alto grau de complexidade da obra. Acompanhamento efetivo da fiscalização e gestão do contrato por meio de instrumentos como o diário de obra e relatório fotográfico. Previsão de cláusula contrataual para aplicação de penalidades. | Contratante / Contratada | Reconstrução total ou em parte dos serviços afetados, sem qualquer ônus para a contratante. Aplicação de penalidades previstas no contrato por parte da contratante. | Contratada
10 | CONSTRUÇÃO | Atraso na entrega dos materiais, principalmente das telhas | 3 | 4 | 12 | Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução. | Correto planejamento do cronograma de execução e coordenação entre a contratada e os fornecedores dos materiais, especialmente das telhas, para que sejam entregues em tempo hábil. | Contratada | Analisar o impacto do atraso, replanejando as atividades impactadas, sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
11 | CONSTRUÇÃO | Utilização de materiais fora da especificação | 1 | 2 | 2 | Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução. | Adquirir materiais conforme especificado nos projetos e no caderno de especificações técnicas Apresentação de amostras à contratante para aprovação antes do início dos serviços | Contratada | Substituição imediata do material de forma a atender o especificado. | Contratada
12 | CONSTRUÇÃO | Erro na estimativa de custo da obra pela contratada | 2 | 2 | 4 | Alteração da lucratividade da obra | Análise criteriosa do projeto, termo de referência e orçamento fornecidos pela contratante. | Contratada | Adequação ao planejamento de execução dos serviços apresentado na proposta, sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
13 | CONSTRUÇÃO | Não homologação dos equipamentos disponibilizados por desconformidades das especificações ou falhas de funcionamento | 2 | 5 | 10 | Atraso na execução dos serviços. | Verificar os equipamentos, previamente, se estão de acordo com o especificado. Utilizar os equipamentos conforme especificado nos projetos e no caderno de especificações técnicas. Apresentação dos comprovantes de calibração e manutenção dos equipamentos, conforme exigências do termo de referência, à contratante para aprovação antes do início dos serviços. | Contratada | Substituição imediata do equipamento em não conformidade, sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
14 | CONSTRUÇÃO | Quebra de equipamentos necessários na execução do serviço | 3 | 5 | 15 | Paralização das atividades que dependem da utlização do equipamento gerando atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução. | Realização da manutenção preventiva / programada de todos os equipamentos (EGP / EPP). Verificação da calibração e manutenção dos equipamentos, conforme exigências do termo de referência. | Contratada | Substituição/Reparação imediata do equipamento, sem qualquer ônus para a contratante. | Contratada
15 | CONSTRUÇÃO | Interrupções e interferências no viário do entorno das obras, que dificultem ou impeçam a chegada dos veículos de grande porte necessários à execução das obras. | 3 | 4 | 12 | Redução do tempo disponível para execução do serviço. Atraso na execução dos serviços. Aumento do custo de execução. | Coordenação entre a contratada e as concessionárias locais, para planejamento em função das possíveis intervenções no viário. | Contratada | Análise do impacto no cronograma da obra e replanejamento de forma a atender o prazo estipulado. | Contratada
16 | SEGURANÇA | Ocorrência de acidentes de trabalho, tais como choque elétrico e queda. | 2 | 4 | 8 | Danos físicos ao trabalhador Paralisação da obra ou atraso no cronograma de execução Aumento dos custos. Condenações / responsabilização nas esferas trabalhistas e penais. | Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho, em especial da NR - 18, NR-10 e NR-35. Fornecimento e fiscalização do uso dos EPCs e EPIs. Treinamento operacional, por parte da contratante, para trabalhos nas dependências da CBTU. Apresentação dos certificados de treinamento das NR-10 e NR-35 à contratada. | Contratada / Contratante | Cumprimento das recomendações contidas nas normas de segurança do trabalho quanto ao procedimento após ocorrência de acidentes. Seguir as recomendações previstas no PCMAT. Pagamento de idenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas. | Contratada

## Planilha2
OBRE DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS COBERTAS DO BLOCO DA SUBESTAÇÃO DO EOA
MATRIZ DE RISCO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Probabilidade
|  | Baixíssima | Baixa | Média | Alta | Altíssima
|  | < 10% | >=10% <= 30% | >=30% <= 50% | >=50% <= 90% | >90%
Impacto | Levíssimo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Baixo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Médio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Grave | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Gravíssimo | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Nível de Risco
Risco Crítico |  | Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável |  | Custo desproporcional, capacidade limitada diante do risco identificado | Evitar | Promover ações que evitem/eliminem as causas e/ou efeitos
Risco Alto |  | Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos |  | Nem todos os riscos podem ser transferidos | Mitigar | Adotar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto dos riscos, ou ambos
Risco Moderado |  | Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos |  | Reduzir probabilidade ou impacto, ou ambos | Transferir | Reduzir a probabilidade ou impacto pela transferência ou compartilhamento de uma parte do risco (seguro, transações de hedge ou terceirização da atividade).
Risco Pequeno |  | Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco |  | Verificar a possibilidade de retirar controles considerados desnecessários | Aceitar | Conviver com o evento de risco mantendo práticas e procedimentos existentes