## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa de Fortalecimento da Prevenção e Combate à Corrupção na Gestão Pública Brasileira – PROPREVINE
Contrato de Empréstimo: nº 2919/OC-BR OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em janeiro /2017
Atualização Nº: 01/2017
Atualizado por: Giovanni Pacelli C. L. Costa
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CGU | 1.1
[5 empty] | Total |  | 0
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ (Cotação 3,45): | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
CGU (2016) | 2.1 | Equipamentos e Softwares para montagem do laboratório de computação forense. | Pregão/ARP |  | 00190.111068/2016-07 |  | 440527.7778 | 100 | 0 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | EXP | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.4 | Ampliação do poder de processamento da CGU para atender novos projetos | Sistema Nacional |  | 00190.011209/2014-12 |  | 213888.8889 | 0 | 100 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Pregão/ARP |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.5 | Criação de infraestrutura de Big Data na CGU | Pregão/ARP |  | 00190.108897/2016-02 |  | 177777.7778 | 50 | 50 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | EXP | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.6 | Renovação do contrato de suporte / atualização da solução de Backup TSM | Sistema Nacional |  | 00190.021816/2014-91 |  | 350347.7778 | 100 | 0 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União C2.P02 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Pregão/ARP |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.9 | Aquisição de licenças de software para edição de PDF | CP |  | 00190.107744/2016-30 |  | 65750 | 100 | 0 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.14 | Contratos de Fábrica de Software | Pregão/ARP |  | 00190.000976/2016-68 |  | 148888.8889 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle C1.P01 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação C1.P08 (Estrutura Institucional de Capacitação e Modernização) C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs C2.P12 (CRG) - Campanha para divulgação do papel dos órgãos públicos com relação à Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica | EXP | 2016-11-01 | 2016-12-31 | Pregão/ARP | BRB3597 | Contrato em Execução
CGU (2016) | 2.16 | Servidores de Rede Regionais | Sistema Nacional |  | 00190.000976/2016-68 |  | 83333.33 | 0 | 100 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Pregão/ARP |  | Processo em curso
CGU (2016) | 2.17 | Veículos Automotores | Pregão/ARP |  | 00190.107819/2016-82; 00190.110873/2016-13; 00190.110882/2016-04 |  | 950000 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2016-12-01 | 2017-01-01 | Pregão/ARP | Será solicitado o cadastramento. Foi assinado em 31.12.2016. | Contrato em Execução
CGU (2017) | 2.1 | Arquivo deslizante da CGU | Sistema Nacional |  |  | 120000 | 34782.6087 | 50 | 50 | C1.P05 (DGI) - Proposta metodo Elaboração Instrumentos Gestão Doc Arquivística | EXP | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.2 | Aquisição de veículos | Sistema Nacional |  |  | 2565441.33 | 743606.1826 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.3 | Aquisição de estações de trabalho (desktop) padrão e avançado | Sistema Nacional |  |  | 7140000 | 2069565.2174 | 50 | 50 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.4 | Equipamentos e Softwares para montagem do laboratório de computação forense. | Sistema Nacional |  |  | 1905500 | 552318.8406 | 50 | 50 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.5 | Aquisição de licenças e customização da ferramenta de gestão de projetos-Clarity | Sistema Nacional |  |  | 1750000 | 507246.3768 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.6 | Aquisição de Notebooks | Sistema Nacional |  |  | 1263080 | 366110.1449 | 50 | 50 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.7 | Ampliação Teradata Portal da Transparência | Sistema Nacional |  |  | 1160000 | 336231.8841 | 50 | 50 | C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.8 | Solução de SIEM - Correlacionador de Logs | Sistema Nacional |  |  | 800000 | 231884.058 | 50 | 50 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.9 | Aquisição de infraestrutura para o Projeto GED - Gestão Eletrônica de Documentos | Sistema Nacional |  |  | 500000 | 144927.5362 | 50 | 50 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.10 | Implantação da solução de busca para o Portal da Transparência | Comparação de Preços |  |  | 433020 | 125513.0435 | 100 | 0 | C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.11 | Aquisição de servidores para ampliação de capacidade de TI das Regionais | Comparação de Preços |  |  | 429622.96 | 124528.3942 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.12 | Aquisição de Nova Fitoteca e fitas para Sede | Comparação de Preços |  |  | 300000 | 86956.5217 | 100 | 0 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.13 | Aquisição de Ferramentas para suporte ao Desenvolvimento JAVA | Comparação de Preços |  |  | 180000 | 52173.913 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.14 | Aquisição de Computadores Avançados - Big Data | Comparação de Preços |  |  | 100000 | 28985.5072 | 100 | 0 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.15 | PROCID - Desenvolvimento de aplicativo para avaliação cidadã | Comparação de Preços |  |  | 420500 | 121884.058 | 100 | Lum | C2.P04 (OGU) - Portal de Ouvidorias e sistema de ouvidoria web | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.16 | Aquisição de discos rígidos para servidores da solução de backup TSM | Comparação de Preços |  |  | 18000 | 5217.3913 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.17 | Aquisição de licenciamento Red Hat Enterprise para o TSM | Comparação de Preços |  |  | 15000 | 4347.8261 | 100 | 0 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.18 | Ferramenta de análise de imagens | Comparação de Preços |  |  | 134000 | 38840.5797 | 100 | 0 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.19 | Gerenciador de Senhas | Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.20 | Plugins - CGUProj | Comparação de Preços |  |  | 209914.08 | 60844.6609 | 100 | 0 | C1.P13 (CGU) – Processos da CGU mapeados e remodelados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 2.21 | Eaud - Desenvolvimento da Etapa 01 (elaboração do Plano Anual) | Sistema Nacional |  |  | 500000 | 144927.5362 | 50 | 50 | C2.P07 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Pregão/ARP |  | Previsto
CGU (2017) | 2.22 | Equipamentos audiovisual | Comparação de Preços |  |  | 30000 | 8695.6522 | 100 | 0 | C1.P01 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total |  | 5795385.0348
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ (Cotação 3,45): | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
CGU (2016) | 3.1 | Contratação de suporte de Softwares para a computação forense. | Sistema Nacional |  | 00190.111068/2016-07 |  | 88777.7778 | 50 | 50 | C1.P07 (DIE) – Fortalecimento da estrutura de suporte da DIE | EXP | 2016-12-31 | 2017-01-01 | Pregão/ARP |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 3.3 | Contratação de Suporte de VMWare | Sistema Nacional |  | 00190.001107/2016-51 |  | 138888.8889 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2016-11-01 | 2016-12-31 | Pregão/ARP |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 3.5 | Renovação do contrato de suporte / atualização do Qlikview | Pregão/ARP/CP |  | 0190.104364/2016-43 |  | 11792.5917 | 100 | 0 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2016-12-31 | 2017-01-01 |  | BRB3180 | Contrato em Execução
CGU (2016) | 3.6 | Reestruturação do Portal da Transparência (sistema de busca) | Pregão/ARP/CP |  | 00190.110128/2016-66 |  | 21759.2583 | 100 | 0 | C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato em Execução
CGU (2016) | 3.9 | Oficinas e reuniões do Governo Aberto | Sistema Nacional |  | 00190.109722/2016-12 |  | 105555.5556 | 50 | 50 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Diárias a Pessagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.10 | Encontro de Corregedorias | Comparação de Preços |  | 00190.106159/2016-12 |  | 73888.8889 | 100 | 0 | C2.P11 (CRG) - Encontro de Corregedorias | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.13 | Congresso da Lei de Responsabilização de Pessoa Jurídica | Comparação de Preços |  | 00190.108510/2016-18; 00190.109229/2016-94; 00190.108489/2016-42; 00190.108498/2016-33; 00190.108491/2016-11; 00190.109884/2016-42; 00190.109900/2016-05; |  | 63333.3333 | 50 | 50 | C2.P12 (CRG) - Campanha divulgação papel órgãos públicos relação à Lei Resp PJ | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão/ARP/Diárias e Passagens/TED |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.14 | Emissão de diárias e passagens (núcleos de especialização) | Sistema Nacional |  | 00190.001297/2016-14 |  | 52777.7778 | 0 | 100 | C1.P06 (DIE) - Núcleos de especialização | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.17 | Encontro dos servidores das Unidades Regionais da CGU nas atividades correição | Sistema Nacional |  | 00190.105351/2016-91; 00190.106207/2016-72 |  | 31666.6667 | 0 | 100 | C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Pregão/ARP/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.18 | Planejamento Estratégico | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  | 00190.006966/2015-55 |  | 28611.1111 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.19 | Diárias e passagens para (ODPs Estaduais) | Sistema Nacional |  | 00190.001130/2016-45 |  | 28246.1083 | 0 | 100 | C4.P01 (DIE) - Unidades ODP estaduais | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 | Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.20 | Contratação de Customização e Treinamento do CA Clarity | Pregão/ARP/CP |  | 00190.024720/2015-65; |  | 27777.7778 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.21 | Governo aberto (impressões e evento) | Pregão/ARP/CP/TED |  | 00190.107068/2016-02 |  | 26000 | 0 | 100 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.22 | Visitas técnicas - Plano de Integridade na Administração Pública | CP/Sistema Nacional |  | 00190.106959/2016-33; 00190.107106/2016-19; 00190.109562/2016-01; 00190.110012/2016-27 |  | 44444.4444 | 100 | 0 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.24 | Inscrição em evento reconhecido internacionalmente (análise e inteligência) | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  | 00190.106965/2016-91 |  | 16666.6667 | 100 | 0 | C1.P06 (DIE) - Núcleos de especialização | EXA | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.25 | Material sobre conflito de interesses | Sistema Nacional |  | 00190.109190/2016-13 |  | 25000 | 100 | 0 | C2.P09 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 | Pregão/ARP/CP/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.28 | Impressão de materiais | Sistema Nacional |  | 00190.107067/2016-50 |  | 6944.4444 | 100 | 0 | C2.P09 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | EXP | 2017-02-01 | 2017-06-01 | Pregão/ARP/CP |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.31 | Eventos regionais de ouvidoria | Diárias e Passagens |  | 00190.106002/2016-97; 00190.106204/2016-39; 00190.106407/2016-25; 00190.109052/2016-26; 00190.109473/2016-57 |  | 8333.3333 | 50 | 50 | C2.P5 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria; C4.P2 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da Controladoria-Geral da União; C2.P3 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.32 | Publicação Edição Revisada de "Aplicação da LAI em recursos à CGU" | Pregão/ARP/CP |  | 00190.001445/2016-92 |  | 4722.2222 | 100 | 0 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.34 | Publicação Coletânea de Legislação de Acesso à Informação | Pregão/ARP/CP |  | 00190.108377/2016-91 |  | 4166.6667 | 100 | 0 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU | 3.38 | Profissional ilustrador para a produção do suporte à cartilha ao cidadão | Comparação de Preços |  |  |  | 6916.6667 | 100 | 0 | C2.P03 (OGU) - Kits de apoio às atividades das ouvidorias | EXP | 2017-02-01 | 2017-06-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.39 | Serviços terceiros necessário à ação de devolutiva relativa à Fiscalização de Entes Federativos – FEF | Comparação de Preços |  | 00190.108892/2016-71 |  | 1111.1111 | 100 | 0 | C4.P3 – Cursos para gestores dos entes subnacionais | EXP | 2016-09-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.41 | Eventos de transparência e prevenção da corrupção | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  | 00190.109046/2016-79; 00190.109174/2016-12; 00190.109649/2016-71; 00190.109655/2016-28; 00190.110252/2016-21; 00190.110434/2016-01 |  | 55555.5556 | 100 | 0 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.42 | Eventos de ouvidoria e acesso à informação | Inscrição/Diárias e Passagens |  | 00190.109072/2016-05 |  | 5555.5556 | 100 | 0 | C3.P01 (OGU) – Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso a Informação | EXP | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 3.43 | Encontro de Dirigentes sobre Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Diárias e Passagens |  | 00190.110104/2016-15 |  | 13888.8889 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2017) | 3.1 | PROFORT - Eventos nacionais de ouvidoria e acesso à Informação | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  |  | 200000 | 57971.0145 | 50 | 50 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.2 | PROCID - Hackaton | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  |  | 170000 | 49275.3623 | 50 | 50 | C2.P04 (OGU) - Portal de Ouvidorias e sistema de ouvidoria web | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.3 | Encontro de Dirigentes sobre Planejamento e Desenvolvimento Institucional | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  |  | 106944.46 | 30998.3942 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.4 | Encontro das Controladorias Regionais em Atividade Correcional | CP/Inscrição/Diárias e Passagens |  |  | 60000 | 17391.3043 | 50 | 50 | C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União | EXP | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.5 | Mapa Brasil Transparente | Pregão/ARP/CP |  |  | 1150000 | 333333.3333 | 50 | 50 | C4.P04 (STPC) - Sistema do Mapa Interativo Social do Brasil Transparente | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.6 | Universalização do Programa Um por Todos (UPT) | Pregão/ARP/CP |  |  | 1725000 | 500000 | 50 | 50 | C3.P04 (STPC) - Cursos Ensino a distancia em transparência controle social (EAD) | EXP | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.7 | Portal da Rede ODP | Pregão/ARP/CP |  |  | 497607.5 | 144234.058 | 50 | 50 | C4.P01 (DIE) - Unidades ODP estaduais | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.8 | Novo Portal da Transparência - produção de vídeos e outros recursos educativos | Pregão/ARP/CP |  |  | 1207500 | 350000 | 50 | 50 | C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.9 | Contratação de Suporte e Licenças VMWare | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 318478.8 | 92312.6957 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.10 | 4ª Conferência Lei Empresa Limpa | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 300000 | 86956.5217 | 50 | 50 | C2.P12 (CRG) - Campanha divulgação papel órgãos públicos relação à Lei Resp PJ | EXP | 2017-04-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.11 | Plataforma de aprendizagem virtual - Moodle | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 182400 | 52869.5652 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.12 | Elaboração de cursos em EAD | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 621000 | 180000 | 50 | 50 | C3.P04 (STPC) - Cursos Ensino a distancia em transparência controle social (EAD) | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.13 | Renovações e novas emissões de certificados digitais | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 160000 | 46376.8116 | 50 | 50 | C1.P09 (DSI) – Ampliação da utilização do sistema de gestão eletrônica de docs | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.14 | Suporte Anual CA Clarity | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 159667.2 | 46280.3478 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.15 | Suporte e atualização para ferramenta de Gestão de TI e Suporte Remoto (ITSM) | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  | 00190.111073/2016-10 | 450000 | 130434.7826 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.16 | Ações para difusão e promoção em alusão aos cinco anos de vigência da LAI | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 414000 | 120000 | 50 | 50 | C3.P03 (STPC) - Proposta política aprofundamento, avaliação e monitoramento LAI | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.17 | Planejamento Estratégico | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 110152.77 | 31928.3391 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.18 | Visita Técnica a Organismos Internacionais de Combate à corrupção, destacadamente à OLAF | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 100000 | 28985.5072 | 50 | 50 | C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.19 | Diárias e passagens para realização de Oficinas sobre plano de integridade | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.20 | Reunião ordinária do Grupo Anticorrupção do G20 | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 100000 | 28985.5072 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.21 | Diárias e passagens para capacitação de servidores das regionais - PROFIP | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 100000 | 28985.5072 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.22 | Capacitação e certificação em compliance | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 100000 | 28985.5072 | 50 | 50 | C2.P12 (CRG) - Campanha divulgação papel órgãos públicos relação à Lei Resp PJ | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.23 | PUB - Produção de vídeo para divulgação da ação das ouvidorias | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 100000 | 28985.5072 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.24 | Treinamento do CA Clarity | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 97222.23 | 28180.3565 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.25 | Contratação de serviço especializado para construção e manutenção do DW do Novo | CP/Inscrição/Sistema Nacional | 00190.101533/2017-74 |  | 340000 | 98550.7246 | 50 | 50 | C3.P06 (STPC) - Novo Portal da Transparência | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.26 | Produção de vídeos – conflito de interesses | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 80000 | 23188.4058 | 50 | 50 | C2.P09 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.27 | INT - Eventos internacionais de Ouvidoria e Acesso à Info | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 80000 | 23188.4058 | 50 | 50 | C3.P01 (OGU) – Estudos implementação instâncias recursais e efetividadade da LAI | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.28 | Encontro Internacional de Governo Aberto | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 241500 | 70000 | 50 | 50 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.29 | Encontro Internacional de Educação Cidadã | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 241500 | 70000 | 50 | 50 | C3.P04 (STPC) - Cursos Ensino a distancia em transparência controle social (EAD) | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.30 | Seminário Gestão Transparente | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 241500 | 70000 | 50 | 50 | C4.P03 (STPC) - Cursos para gestores dos entes subnacionais | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.31 | Suporte e manutenção para ferramenta de suporte remoto aos usuários - Bomgar | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 65000 | 18840.5797 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.32 | Contratar serviço de suporte e manutenção da ferramenta Radia Client Automation | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 60000 | 17391.3043 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.33 | PROCID - Ouvidoria Ativa - Diárias e Passagens | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 60000 | 17391.3043 | 50 | 50 | C2.P04 (OGU) – Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.34 | Infraestrutura e consultoria para planejamento estratégico da Rede ODP | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 53646 | 15549.5652 | 50 | 50 | C4.P01 (DIE) - Unidades ODP estaduais | EXP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.35 | Diárias e passagens – Participação em reuniões técnicas com demais órgãos/entida | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P09 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.36 | Diárias e passagens para realização de reuniões técnicas com órgãos e entidades | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.37 | Consultoria para o desenvolvimento de Oficinas sobre planos de integridade (módu | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.38 | Visita Técnica em países de referência em Integridade Pública | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.39 | Publicação das melhores práticas – Empresas Pró-Ética | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C2.P12 (CRG) - Campanha divulgação papel órgãos públicos relação à Lei Resp PJ | EXP | 2017-03-01 | 2017-10-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.40 | PUB - Publicação da Cartilha ao Cidadão | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 40000 | 11594.2029 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.41 | Impressão de materiais | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 35000 | 10144.9275 | 50 | 50 | C2.P09 (STPC) - Sistema de conflito de interesses | EXP | 2017-03-01 | 2017-10-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.42 | Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 103500 | 30000 | 50 | 50 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.43 | Impressão de materiais técnicos afetos ao tema de transparência, acesso à inform | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 103500 | 30000 | 50 | 50 | C3.P05 (STPC) - Modelo gestão atuação Executivo Federal Parceria para Gov Aberto | EXP | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.44 | PUB - Publicação Cartilha de Linguagem Cidadã | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 30000 | 8695.6522 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.45 | Impressão de material | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 20000 | 5797.1014 | 50 | 50 | C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.46 | Impressão de material - PROFIP | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 20000 | 5797.1014 | 50 | 50 | C2.P12 (CRG) - Campanha divulgação papel órgãos públicos relação à Lei Resp PJ | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.47 | PUB - Publicação da 2ª Edição do Manual de Ouvidorias | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 20000 | 5797.1014 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.48 | PUB - Publicação Coletânea OGU | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 20000 | 5797.1014 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-04-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.49 | PROCID - Ouvidoria Ativa - Estruturas | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 20000 | 5797.1014 | 50 | 50 | C2.P04 (OGU) – Portal Ouvidorias.gov e sistema de ouvidoria web | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.50 | Kits da Corregedoria-Geral da União (pen card) | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 17500 | 5072.4638 | 50 | 50 | C2.P13 (CRG) - Kits da Corregedoria entregue nas Regionais da CGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.51 | PUB - Publicação Edição Revisada de "Aplicação da LAI em recursos à CGU" | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 17000 | 4927.5362 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.52 | PUB - Publicação de Manual de Mediação de Conflitos | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 17000 | 4927.5362 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.53 | PUB - Publicação de cartilha institucional trilíngue | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 15000 | 4347.8261 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.54 | PUB - Contratação de profissional ilustrador | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 12000 | 3478.2609 | 50 | 50 | C2.P06 (OGU) - Publicações da OGU | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.55 | PROFORT - Visitas técnicas em Ouvidoria | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 10000 | 2898.5507 | 50 | 50 | C2.P02 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.56 | PROFORT - Kits de ouvidoria | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 3200 | 927.5362 | 50 | 50 | C4.P02 (OGU) - Kits de apoio às atividades das Regionais da CGU | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.57 | Acesso a plataformas de Informação | CP/Inscrição/Sistema Nacional |  |  | 150000 | 43478.2609 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 3.58 | Construção de um Sistema de Gestão de Risco para os Gestores | Pregão/ARP/CP |  |  | 450000 | 130434.7826 | 50 | 50 | C2.P07 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.59 | Serviço para Design de Cursos para Plataforma em EAD | Pregão/ARP/CP |  |  | 500000 | 144927.5362 | 50 | 50 | C2.P07 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.60 | Suporte Balanceadores de Carga - TI - Renovação Contratual | Pregão/ARP/CP |  |  | 50000 | 14492.7536 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.61 | Suporte e atualização do Qlikview - TI - Renovação Contratual | Pregão/ARP/CP |  |  | 200000 | 57971.0145 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.62 | Suporte para o appliance Teradata - TI - Renovação Contratual | Pregão/ARP/CP |  |  | 250000 | 72463.7681 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.63 | Suporte Software Vmware - TI - Renovação Contratual | Pregão/ARP/CP |  |  | 550000 | 159420.2899 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.64 | Suporte TSM - Backup - TI - Renovação Contratual | Pregão/ARP/CP |  |  | 610000 | 176811.5942 | 50 | 50 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 3.65 | Confecção de materias de divulgação (Banners etc) | Comparação de Preços |  |  | 15000 | 4347.8261 | 100 | 0 | C1.P01 (ASCOM) - Proposta de política de comunicação | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total |  | 3900527.2348
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número do Processo: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CGU | 1.1
[5 empty] | Total |  | 0
CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  | Montante Estimado | Montante Estimado % BID: | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CGU (2016) | 1.8 | Repositório do conhecimento | CI/SQC | 00190.108560/2016-97 |  |  | 16666.6667 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2016-05-01 | 2017-03-31 |  |  | Processo em curso
CGU (2016) | 1.9 | Consultoria para a criação da identidade visual do programa Ouv+/e-OUV | CI/SQC | 00190.107073/2016-15 |  |  | 13888.8889 | 100 | 0 | C2.P02 (OGU) - Sistema integrado OGU - demais Ouvidorias | EXP | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em curso
CGU (2016) | 1.10 | Relatório de Avaliação Intermediária (Proprevine) | CI/SQC | 00190.104600/2016-21 |  |  | 13888.8889 | 100 | 0 | Avaliações | EXA | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  | BR11694 | Contrato em Execução
CGU (2017) | 1.2 | Desenvolvimento de Estratégias de Engajamento Digital no Uso de Informações de I | CI/SQC |  |  | 272391 | 78953.913 | 100 | 0 | C1.P06 (DIE) - Núcleos de especialização | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.3 | Customização PO10 - Gestão de Projetos DSI | CI/SQC |  |  | 200000 | 57971.0145 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.4 | Estudo sobre a atual situação da governança de dados na CGU e proposta de modelo | CI/SQC |  |  | 129500 | 37536.2319 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.5 | Consultoria para Avaliação do GOVTI e Elaboração do método de aferição | CI/SQC |  |  | 80000 | 23188.4058 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.6 | PROCID - Consultoria para avaliação das manifestações dos cidadãos. | CI/SQC |  |  | 75000 | 21739.1304 | 100 | 0 | C3.P02 (OGU) – Terminais de recebimento de manifestações de ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.7 | Redesenho do Portfólio de Capacitação em Matéria Correcional | CI/SQC |  |  | 50000 | 14492.7536 | 100 | 0 | C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.8 | UniCGU - Consultoria para o desenho instrucional | CI/SQC |  |  | 40000 | 11594.2029 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.9 | Consultoria Individual para elaboração de Curso EAD (Conteudista) | CI/SQC |  |  | 210000 | 60869.5652 | 100 | 0 | C2.P07 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal | EXP | 2017-02-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.10 | Contratação de consultoria para gerenciar a implementação da Avaliação do IA‐CM | CI/SQC |  |  | 150000 | 43478.2609 | 100 | 0 | C2.P07 (SFC) – Módulos de serviços da CGU para os Gestores implantados no Portal | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
CGU (2017) | 1.11 | Consultoria - Operação Assistida ITSM | CI/SQC |  |  | 500000 | 144927.5362 | 100 | 0 | C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total |  | 494751.0145
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
CGU (2016) | 1.16 | Pós-graduações | Sistema Nacional | 00225.100035/2016-89; 00210.001878/2014-09; 00190.108353/2016-32; 00207.000097/2016-18; 00226.000025/2016-34; |  |  | 166666.6667 | 0 | 100 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Dispensa/ Inexigibilidade/TED |  | Processo em curso
CGU (2016) | 1.17 | Treinamento em TI | Sistema Nacional | 00190.107561/2016-14; 00190.107575/2016-38; 00190.107768/2016-99; 00190.107726/2016-58; 00190.109731/2016-03 |  |  | 137222.2222 | 50 | 50 | C1.P06 (DIE) - Núcleos de especialização | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.21 | Cursos de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.110708/2016-53; 00190.110728/2016-24 |  |  | 53991.6667 | 100 | 0 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXA | 2016-05-01 | 2016-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.22 | Profoco (Cursos de Ouvidoria) | Sistema Nacional | 00190.107998/2016-58 |  |  | 66666.6667 | 0 | 100 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.23 | Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | Sistema Nacional | 00190.105012/2016-13; 00190.108244/2016-15; 00190.108224/2016-44 |  |  | 52777.7778 | 0 | 100 | C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.25 | Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | CP/Diárias e Passagens | 00190.003549/2016-31; 00190.105210/2016-79 |  |  | 42222.2222 | 50 | 50 | C4.P06 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | EXP | 2016-05-01 | 2016-11-01 |  |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.26 | Capacitações em Auditoria e Controle | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.107917/2016-10; 00190.108955/2016-90; 00190.110069/2016-26 |  |  | 111111.1111 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2016-05-01 | 2016-12-31 | Dispensa/ Inexigibilidade/Comparação de Preços/Inscrição/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.28 | Cursos para certificações | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.110449/2016-61 |  |  | 44444.4444 | 50 | 50 | C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXP | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Dispensa/Inexigibilidade |  | Contrato Terminado
CGU (2016) | 1.34 | Capacitações Internacionais | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.104203/2016-50; 00190.104541/2016-91; 00190.106736/2016-76; 00190.106763/2016-49; 00190.106815/2016-87; |  |  | 138888.8889 | 50 | 50 | C1.P03 (DGI) – Proposta de modelo de gestão de pessoas C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle | EXA | 2016-05-01 | 2016-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Contrato Terminado
CGU (2017) | 1.12 | Pós-graduações | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.025746/2014-40 |  | 1804000 | 522898.5507 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.13 | Capacitação Minerva | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 105000 | 30434.7826 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.14 | Curso de Capacitação Anti-Corruption Program for Brazilian Governement Officials | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 261000 | 75652.1739 | 50 | 50 | C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.15 | PROFOCO - Política de Formação Continuada em Ouvidoria - Alinhamento de Instrutores | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 80000 | 23188.4058 | 0 | 100 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.16 | PROFOCO - Política de Formação Continuada em Ouvidoria - Cap de Instrutores | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 10000 | 2898.5507 | 0 | 100 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.17 | PROFOCO - Política de Formação Continuada em Ouvidoria - cursos regulares | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.101298/2017-31; 00190.101080/2017-86 |  | 250000 | 72463.7681 | 0 | 100 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.18 | PROFORT (Eventos Regionais de Ouvidoria) | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 100000 | 28985.5072 | 0 | 100 | C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria | EXP | 2017-02-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.19 | Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 90000 | 26086.9565 | 0 | 100 | C4.P06 (CRG) - Cursos para gestores estaduais e municipais na Lei Anticorrupção | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.20 | Capacitação à distância de servidores públicos federais | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 20000 | 5797.1014 | 0 | 100 | C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | EXP | 2017-03-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.21 | Capacitação de Corregedores Seccionais | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição |  |  | 15000 | 4347.8261 | 0 | 100 | C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | EXP | 2017-04-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.22 | Cursos de Capacitação em Procedimentos Disciplinares | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.100906/2017-90 |  | 190000 | 55072.4638 | 0 | 100 | C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares | EXP | 2017-03-01 | 2017-11-01 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
CGU (2017) | 1.23 | Capacitações, Seminários, Certificações e Eventos Nacionais e Internacionais | Sistema Nacional/Comparação de Preços/Inscrição | 00190.100560/2017-20; 00190.100467/2017-15; 00190.110728/2016-24; 00190.111077/2016-90; 00190.101926/2017-88 |  | 4500000 | 1304347.8261 | 50 | 50 | C1.P03 (DGI) – Proposta de modelo de gestão de pessoas C1.P08 (DIPLAD) – Estrutura institucional de capacitação e modernização C1.P6 (DIE) - Núcleos de especialização C1.P16 (CRG) - Aparelhamento da Corregedoria Geral da União C2.P01 (CRG) - Cursos de capacitação em Procedimentos Disciplinares C2.P10 (STPC) - Proposta avaliação integridade órgãos e entidades Poder Exec Fed C2.P05 (OGU) - Cursos de capacitação em Ouvidoria C1.P10 (DSI) – Processos de Governança de TI revisados e internalizados C1.P15 (SFC) – Processos incorporados ao sistema de gestão das ações de controle C3.P1 (OGU) - Estudos sobre implementação das instâncias recursais e efetividade da Lei de Acesso à Informação | EXP | 2017-01-01 | 2017-12-31 | TED/Diárias e Passagens |  | Previsto
[5 empty] | Total |  | 2152173.913
[5 empty] | Total Geral |  | 12342837.1971
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional