{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Dados","Analise Quanti","Analise Quali"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":0,"external_links":19,"defined_names":1,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Dados","index":0,"n_rows":251,"n_cols":10,"rows_kept":251,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Unidade","Ação","Descrição","Tipo de Ação","Produto Previsto","Indicador","Meta","Previsão de Início (mmm/aa)","Previsão de Término (mmm/aa)","Observações STPC"]
["Acre","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Utilização das ferramentas de transparência ativa e questionamentos referentes à transparência passiva","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-10-01"]
["Acre","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Confecção de mapa demonstrativo das entidades relacionadas ao controle social","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Acre","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Aferição dos pedidos de informação e julgamento da efetividade das respostas","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-11-01"]
["Acre","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Estender a cobertura do Programa UPT na rede de ensino","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Acre","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Fomentar a transparencia em municípios avaliados na EBT 1 ","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1",1,"2015-07-01","2015-09-01"]
["Acre","Promoção de debate sobre as ações do FOCCO","Promoção de debate sobre as ações do FOCCO","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Acre","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Promoção de debate sobre a Lei Anticorrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",2,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Acre","Dia Internacional Contra a Corrupção","Realizar, em conjunto com MPF, TCU, OAB, MPE e outros parceiros, atividades com o objetivo de marcar o Dia Internacional de Combate a Corrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-11-01","2015-12-01"]
["Acre","Fortalecimento da Gestão Pública","Capacitação de servidores da AGU no Estado do Acre","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-09-01","2015-09-01"]
["Acre","Ações com Universitários","Condução de Oficinas na IV Semana Acadêmica da Faculdade da Amazônia Ocidental","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-08-01","2015-08-01"]
["Alagoas","Programa Olho Vivo","Realização do Programa Olho Vivo","Outras ações de prevenção da corrupção","Capacitação de Conselheiros","Quantidade de Ações Realizadas",1,"2015-09-01","2016-03-01"]
["Alagoas","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT: Avaliar a transparência em 30 municípios","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Alagoas","Encontro com Conselheiros","Acompanhar as atividades dos Conselhos de Política Pública, por meio do acompanhamento das Conferências municipais e Estaduais","Outras ações de prevenção da corrupção","Acompanhar as Conferências municipais e Estaduais","Quantidade de conferências acompanhadas",6,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Alagoas","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Alagoas","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Mapear as entidades do Estado","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Amapá","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação do nível de transparência pública passiva alcançado nos municípios, com base na EBT, a partir de amostra encaminhada pela STPC.","Atuação Obrigatória","Avaliação de lote de municípios","Percentual de municípios avaliados",1,"2015-07-27","2015-08-06"]
["Amapá","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Identifição das entidades voltadas ao controle social atuantes no estado, bem assim de seus diretores e campo de atuação.","Atuação Obrigatória","Relação de entidades de Controle Social ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-30","2015-09-04"]
["Amapá","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Análise das respostas produzidas pelos órgãos federais a partir das solicitações  realizadas por meio do e-SIC, tomando-se como referência os parâmetros de qualidade definidos pela STPC.","Atuação Obrigatória","Avaliação de lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-05","2015-10-09"]
["Amapá","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Promoção da adesão de entidades de ensino privadas ao UPT por meio de visitação e apresentação do programa.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-03","2015-12-31"]
["Amapá","Participação em evento a ser promovido pelo Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP), com palestra focada na ação de gestores municipais e estaduais, bem assim integrantes do Conselho de Alimentação Escolar,  a respeito da gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).","Participação em evento a ser promovido pelo Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP), com palestra focada na ação de gestores municipais e estaduais, bem assim integrantes do Conselho de Alimentação Escolar,  a respeito da gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-14","2015-08-14"]
["Amapá","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Fomentar o debate a respeito das potenciais situações de conflito de interesse nas instituições de ensino superior no estado do Amapá (Unifap e Ifap), cujo universo de servidores totaliza 613 docentes.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",90,"2015-08-10","2016-03-31"]
["Amazonas","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação do nível de transparência pública (ativa e passiva) adotada nos municípios do AM, com base nos critérios estabelecidos na EBT.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-08-01"]
["Amazonas","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Identificação das entidades da sociedade civil organizada voltadas para o exercício do controle social.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-10-01"]
["Amazonas","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Avaliar a qualidade das respostas oferecidas ao cidadão mediante solicitações feitas com base na LAI quanto à pertinência e tempestividade, dentre outros aspectos.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-10-01"]
["Amazonas","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Apoio à reestruturação do Observatório Social de Manaus-OSM e o seu franqueamento junto ao Observatório Social do Brasil-OSB.","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Amazonas","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Divulgação do SeCI em Órgãos/Entidades Federais, com atenção especial para a UFAM e o IFAM, bem como, fomentar a sua utilização.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado, com foco especial na UFAM e no IFAM","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",26,"2015-09-01","2016-03-01","26 consultas"]
["Amazonas","Ações com vistas à: regulamentação da LAI nos municípios do Estado do AM; implantação do SIC (físico) e do e-SIC; ","Ações com vistas à: regulamentação da LAI nos municípios do Estado do AM; implantação do SIC (físico) e do e-SIC; ","Outras ações de prevenção da corrupção","Municípíos com a LAI regulamentada e o SIC implantado.","Quantidade de municípios da Região Metropolitana de Manaus com a LAI regulamentada.",7,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Bahia","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-15","2015-10-30"]
["Bahia","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",null,"Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2015-10-30"]
["Bahia","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2015-12-30"]
["Bahia","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados",null,"Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",8,"2015-08-17","2015-12-30","UFBA: 2; CODEBA: 1; UFRB: 1; UFOB: 1; IFBA: 1; IFBaiano: 1; UFSB: 1"]
["Bahia","Fomento ao exercício do controle social nos estados",null,"Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-01","2015-12-30"]
["Bahia","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",null,"Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-07-01","2015-12-30"]
["Bahia","Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",1,"2015-07-01","2015-12-30"]
["Bahia","Criação de grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Grupos de Discussão Criados","Quantidade de Grupos de Discussão Criados",1,"2015-07-01","2015-12-30"]
["Ceará","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliar a transparência em 58 municípios do Estado do Rio Grande do Sul","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-08-01","2015-08-01"]
["Ceará","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Realizar o mapeamento em eventos que esta Regional está participando junto com o TCU, TCE, TCM e MPE","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Ceará","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados",null,"Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",64,"2015-08-01","2016-03-01","Total de Consultas/abrangência: 64/0,37%"]
["Ceará","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Realizar  avaliação das respostas dos pedidos de acesso à informação em quantidade definida pelo mórgão central","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Ceará","Avaliação de Transparência dos Municípios no Estado do Ceará - Escala Ceará Transparente","Realizar conjuntamente com o Tribunal de Contas do Município-TCM/CE avaliação da transparência dos municípios do Ceará","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação realizada","Quantidade de Ações Realizadas",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Ceará","Dia Internacional Contra a Corrupção","Realizar em conjunto com a COELCE e MPE a V Pedalada Contra a Corrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Realização da Pedalada","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-11-01","2015-12-01"]
["Ceará","Participação do Evento Capacidades","Participar em conjunto com TCM/TCE/TCU/MPE de Eventos envolvendo municípios, objetivando capacitar a sociedade civil e a gestão pública municipal em temas ligados à adminbistração pública.","Outras ações de prevenção da corrupção","Participação nos Eventos","Quantidade de eventos realizados",6,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Espírito Santo","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Aplicação da métrica aos municípios da amostra, conforme definido para a Regional / ES.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-21","2015-09-01"]
["Espírito Santo","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Buscar relacionar as entidades ativas no Estado.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-21","2015-09-01"]
["Espírito Santo","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Aplicação da métrica aos municípios da amostra, conforme definido para a Regional / ES.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-07-21","2015-09-01"]
["Espírito Santo","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Um por todos (Portaria 1308/2014): Reunião onde apresentar o programa a possíveis parceiros: Sindicato das Escolas Privadas e Secretaria Estadual de Educação.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Espírito Santo","Ação de fomento ao uso do sistema SeCI no estado","Proceder o reconhecimento do sistema e fomentar, com visitas técnicas e reuniões, a consulta ao sistema junto aos órgãos federais. \n\nCadastramento de órgão federal atuante no ES, no SeCI  - 1","Outras ações de prevenção da corrupção","Cadastramento de órgão federal atuante no estado no SeCI","Quantidade de órgãos cadastrados",1,"2015-09-01","2016-03-01","Nossa atuação será, fundamentalmente, no fomento ao uso do sistema e, junto aos órgãos que ainda não se cadastraram, no sentido de fazê-lo. Iremos nos reunir com esses órgãos propondo sua atuação nesta área e difundindo entre seus servidores a necessidade de solicitar ao sistema os questionamentos relativos ao conflito."]
["Espírito Santo","Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ","Atualização das apostilas e material de apoio utilizados nos cursos presenciais. Produção de novo material a partir de nossas contribuições e de outras Regionais.","Outras ações de prevenção da corrupção","Conteúdos produzidos","Quantidade de conteúdos produzidos/atualizados",2,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Espírito Santo","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Ações de articulação com parceiros e prefeituras visando a efetiva implantação da LAI.","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","% de municipios com aumento da nota da EBT ",0.15,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Espírito Santo","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Nominar as Unidades de Controle Interno - destacando Chefias, contatos - dos muncípios capixabas onde estão implantadas. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-09-01","2016-03-01"]
["Espírito Santo","Tribunal de Contas do Estado do ES. Parcerias para efetivação de ação de prevenção que visa fomentar a criação dos portais e implantação dos e-sic nos municípios capixabas bem como sua atualização periódica.","Tribunal de Contas do Estado do ES. Parcerias para efetivação de ação de prevenção que visa fomentar a criação dos portais e implantação dos e-sic nos municípios capixabas bem como sua atualização periódica.","Outras ações de prevenção da corrupção","Parcerias efetivadas","Quantidade de parcerias efetivadas","1 (TCE)","2015-08-01","2015-11-01"]
["Espírito Santo","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Palestras sobre o tema em associações comerciais e/ou técnico-profissionais, faculdades e escolas.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",1,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Espírito Santo","Capacitação - BR Transparente. Municípios que aderiram ao programa","Capacitação - BR Transparente. Municípios que aderiram ao programa","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",2,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Espírito Santo","Incremento de  participação das Escolas no 7º  Concurso de Desenho Redação (CDR) no Estado em relação ao ano anterior",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Participação das escolas do estado no 7º  Concurso de Desenho Redação","% do quantitativo de escolas particpantes do CDR com relação ao ano anterior","100% (obtendo pelo menos uma classificação nacional)","2015-08-01","2015-08-01"]
["Goiás","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"JUL/15","AGO/15"]
["Goiás","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",null,"Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"AGO/15","NOV/15"]
["Goiás","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"AGO/15","OUT/15"]
["Goiás","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Fechar parceria com o Ministério Público para criar observatórios sociais nas cidades nas quais  já tem reforçado os conselhos municipais.","Atuação Desejada","Ativação de nova entidade","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"AGO/15","NOV/15"]
["Goiás","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende do fornecimento de material no tempo correto bem como a vontade da entidade em fazer a adesão. A ação da CGU pode garantir somente a apresentação e o incentivo a participação.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Número de adesões",1,"AGO/15","DEZ/15"]
["Goiás","Realizar palestra para apresentar a lei 12.813 e treinamento do sistema SeCI para a universidade e os institutos federais em Goiás. Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende de entes externos à CGU. A ação garante somente a apresentação e o incentivo à participação.","Realizar palestra para apresentar a lei 12.813 e treinamento do sistema SeCI para a universidade e os institutos federais em Goiás. Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende de entes externos à CGU. A ação garante somente a apresentação e o incentivo à participação.","Outras ações de prevenção da corrupção","Palestra realizada","Quantidade de palestras realizadas",1,"AGO/15","DEZ/15","Realizar palestra para apresentar a lei 12.813 e treinamento do sistema SeCI para a universidade e os institutos federais em Goiás. Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende de entes externos à CGU. A ação garante somente a apresentação e o incentivo à participação."]
["Goiás","Promoção de eventos que divulguem as ações de combate a corrupção promovidas pelos parceiros do FOCCO.","Promoção de eventos que divulguem as ações de combate a corrupção promovidas pelos parceiros do FOCCO.","Outras ações de prevenção da corrupção","Eventos realizados","Quantidade de eventos realizados",2,"AGO/15","DEZ/15"]
["Goiás","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Mapear o controle interno de um município da região metropolitana de Goiânia.","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório elaborado",1,"AGO/15","DEZ/15"]
["Goiás","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende da vontade do município em realizar as alterações necessárias para a evolução da transparência municipal. A ação da CGU consiste em capacitar os gestores de forma a apontar as alterações e/ou atualizações necessárias a adequação à LAI.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações de capacitação dos gestores municipais de forma a apontar as alterações e/ou atualizações necessárias a adequação à LAI","Quantidade de Ações realizadas",1,"AGO/15","DEZ/15"]
["Maranhão","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Criação do Observatório Social de São Luís e de Imperatriz","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",2,"2015-07-01","2015-11-01"]
["Maranhão","I Encontro com Conselheiros e Lideranças Sociais da Região do Baixo Parnaíba.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.","I Encontro com Conselheiros e Lideranças Sociais da Região do Baixo Parnaíba.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Curso de Controle Social e Cidadania em Nina Rodrigues.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Curso de Controle Social e Cidadania em Nina Rodrigues.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Capacitação presencial no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público em Grajaú.","Evento de formação no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-01","A regional indicou interesse em criar 1 controladoria municipal"]
["Maranhão","Curso de Controle Social e Cidadania em Balsas.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Capacitação presencial no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público em Grajaú.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Curso de Controle Social e Cidadania em Coelho Neto.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Curso de Controle Social e Cidadania em Balsas.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Curso de Controle Social do Fundeb em Boa Vista do Gurupi.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento do Funbeb.","Curso de Controle Social e Cidadania em Coelho Neto.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Curso de Controle Social do Programa Bolsa Família em Timbiras.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família","Curso de Controle Social do Fundeb em Boa Vista do Gurupi.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento do Funbeb.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Maranhão","I Encontro de Conselheiros e Lideranças Sociais do Sul do Maranhão.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.","Evento de formação no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-10-01","2015-12-01","A regional indicou interesse em criar 1 controladoria municipal"]
["Maranhão","Curso de Controle Social do Programa Bolsa Família em Timbiras.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família","Curso de Controle Social do Programa Bolsa Família em Timbiras.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-11-01","2015-12-01"]
["Maranhão","I Encontro de Conselheiros e Lideranças Sociais do Sul do Maranhão.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.","I Encontro de Conselheiros e Lideranças Sociais do Sul do Maranhão.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação de prevenção realizada","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-11-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Dia Internacional Contra a Corrupção","Divulgação da data no dia 09 de dezembro de 2015","Outras ações de prevenção da corrupção","Sensibilização da população para a comemoração da data","Incremento da quantidade de participantes no evento com relação ao ano anterior",0.15,"2015-12-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação do lote de municípios","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de municípios avaliados",1]
["Maranhão","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Levantamento de entidades existens no estado.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Resposta aos pedidos de acesso à informação realizados com base na LAI.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Expansão do Programa Um Por Todos e Todos Por Um na região metroplitana da capital.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Disseminação da Lei de Conflito de Interesses ","Divulgação da Lei de Conflito de Interesses entre órgãos do Poder Executivo.","Outras ações de prevenção da corrupção","Realização de seminário","Quantidade de seminários realizados",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Maranhão","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Divulgação da Lei de Conflito de Interesses entre órgãos do Poder Executivo.","Outras ações de prevenção da corrupção","Realização de worshop","Quantidade de workshops realizados",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Mato Grosso","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Produção de indicador de avaliação do grau de cumprimento da LAI, concentrado na transparência passiva, mediante métrica de verificação de efetividade, com solicitações reais de acesso à informação sobre diversas áreas de governo.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-09-01"]
["Mato Grosso","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Fomento ao cadastramento das entidades do Mato Grosso no mapa da CGU. Registro das impressões pelo NAP sobre a entidade cadastrada.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado (10 entidades)","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Mato Grosso","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Escolha de amostra de resposta aos pedidos de acesso à informação. Avaliação qualitativa, com ênfase na concisão, clareza, estrututra e precisão das respostas","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2016-03-01"]
["Mato Grosso","Realização de oficinas de capacitação com os secretários executivos e voluntários dos Observatórios Sociais com temas frequentes do cotidiano de atuação. ","Realização de oficinas de capacitação com os secretários executivos e voluntários dos Observatórios Sociais com temas frequentes do cotidiano de atuação. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação realizada","Quantidade de Ações Realizadas",2,"2015-11-01","2016-02-01"]
["Mato Grosso","Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania - Reuniões e visitas às escolas privadas da Capital e cidades polo do Estado de Mato Grosso","Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania - Reuniões e visitas às escolas privadas da Capital e cidades polo do Estado de Mato Grosso","Outras ações de prevenção da corrupção","Visitas realizadas","Quantidade de visitas realizadas",5,"2015-09-01","2016-03-01","Espara-se obter 3 novas adesões"]
["Mato Grosso","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Oferta de workshop sobre a Lei de Conflito de Interesses nas duas entidades federais de ensino superior de MT","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",55,"2015-10-01","2016-03-01","55 consultas"]
["Mato Grosso","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Reunião com prefeitos dos municípios avaliados pela EBT 2.0 em MT","Outras ações de prevenção da corrupção","Reunião realizada","Quantidade de Reuniões Realizadas",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Mato Grosso","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Formalização de parceria com o TCE/MT, detentor de diagnóstico dos CI municipais.","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-11-01","2016-03-01"]
["Mato Grosso","Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais","Realização de encontro/oficina/workshop com os CI´s municipais com apoio do TCE/MT e Associação Matogrossense de Municipios ","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2016-12-01","2016-03-01"]
["Mato Grosso","Coordenação do Fórum: Qualidade em Foco: Obras Rodoviárias, em parceria com a Rede de Controle do Estado de MT","Coordenação do Fórum: Qualidade em Foco: Obras Rodoviárias, em parceria com a Rede de Controle do Estado de MT","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-09-01","2015-11-01"]
["Mato Grosso","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Realização de encontro/worshop na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso - FIEMT, com distribuição de cartilha sobre Integridade","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento realizado","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-11-01","2016-03-01"]
["Mato Grosso","Criação de grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ","Fomento à criação de grupo de discussão sobre a LAI/LAC/Conflito de interesse junto à UFMT","Outras ações de prevenção da corrupção","Grupos de Discussão Criados","Quantidade de grupos criados",1,"2015-11-01","2016-03-01"]
["Mato Grosso do Sul","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","EBT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-27","2015-08-21"]
["Mato Grosso do Sul","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Olho Vivo","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-07","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","BT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-07","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Evento Olho Vivo e palestras em Conselhos de Políticas Públicas","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-08-07","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","UPT","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-07","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Ação de Integridade","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Percentual de incremento",0.15,"2015-08-07","2015-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Apoio à melhoria da transparência em municípios","BT - Capacitação e ações correlatas","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1",5,"2015-08-07","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","FGP - Projeto Fomento ao Controle Interno","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-08-07","2015-12-31"]
["Mato Grosso do Sul","Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais","FGP - Projeto Fomento ao Controle Interno","Outras ações de prevenção da corrupção","Implantação de Controladorias Internas em Municípios","Quantidade de controladorias implantadas",15,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Mato Grosso do Sul","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Parceria SEBRAE - Rota do Desenvolvimento","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Ações realizadas",5,"2015-07-21","2016-03-31","0,5% dos municípios = 4 municípios"]
["Minas Gerais","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Realização de pesquisa eletrônica sobre a qualidade da trasparência passiva de Municípios no âmbito do EBT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-27","2015-08-21"]
["Minas Gerais","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Levantamento das entidades da sociedade civil que têm papel de relevância no controle social da administração pública na Região Metropolitana","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-03","2016-03-31"]
["Minas Gerais","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Análise da qualidade das respostas dos órgãos/entidades aos pedidos e aos recursos protocolados no e-SIC, e classificação segundo critérios a serem estabelecidos pela STPC. ","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"A definir (STPC)"]
["Minas Gerais","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Fomento e disseminação do uso do Seci nos órgãos e entidades do Governo Federal no Estado de Minas Gerais.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",20,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Minas Gerais","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Fomento à constituição de OS na Região Metropolitana de MG","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-01","2016-03-31"]
["Minas Gerais","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Fomento à adesão de municípios mineiros ao Programa por meio de contatos qualificados com os parceiros no Estado.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",4,"2015-08-03","3016-03-31"]
["Minas Gerais","Capacitação de conselheiros e cidadãos em evento presencial do Olho Vivo","Realização de um evento presencial do OLHO VIVO em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte","Outras ações de prevenção da corrupção","Cidadãos capacitados","Quantitativo de pessoas ",50,"2015-08-03","2015-09-30"]
["Minas Gerais","Fomento à produção científica em controle dos gastos públicos e combate à corrupção","Promoção de Debates Acadêmicos em parceria com o CENTRESAF/MG e Universidades públicas e privadas da Região Metropolitana","Outras ações de prevenção da corrupção","Docentes e universitários mobilizados","Quantitativo de docentes e universitários",150,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Minas Gerais","Capacitação  de conselheiros de políticas públicas em parceria com o Ministério Público","Realização de eventos de encontro com conselheiros nos municípios integrantes do Projeto MPItinerante","Outras ações de prevenção da corrupção","Conselheiros capacitados","Quantitativo de conselheiros",640,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Minas Gerais","Fomento à participação no 7º Concurso de Desenho Redação (CDR)","Mobilização das comunidades escolares das escolas de Minas Gerais para participarem do concurso","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações de mobilização a serem realizadas junto a entidades educacionais e de classe","Quantitativo de ações mobilização"," 10","2015-08-03","2015-08-30"]
["Minas Gerais","Projeto de fomento à constituição de controles internos racionais e sistematizados em unidades federais m Minas Gerais","Desenvolvimento de projeto piloto para elaboração de metodologia,  modelos e parâmetros para a constituição de controles internos adequados em instituições federais","Outras ações de prevenção da corrupção","Projeto executado","Quantitativo de projetos ",1,"2015-08-17","2016-03-31"]
["Pará","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Metodologia constante do Guia de Aplicação do Avaliador EBT 2.0","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de municípios avaliados",1,"2015-07-01","2015-10-01"]
["Pará","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","A ser definida pela STPC","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no Estado","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Pará","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","A ser definida pela STPC","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2016-03-01"]
["Pará","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Realização de ações de sensibilização, mobilização, capacitação e orientação a grupos da sociedade civil interessados em constituir entidade voltada para o Controle Social.","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no Estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-10-01","2016-03-01"]
["Pará","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Realização de palestras sobre a Lei de Conflitos de Interesses nos órgãos e entidades da administração pública federal situados na capital.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",89,"2015-08-01","2016-03-01","89 pedidos formulados no SeCI"]
["Pará","Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.","Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.","Outras ações de prevenção da corrupção","Reativação da Rede de Controle da Gestão pública no Estado do Pará por meio de acordo de cooperação entre os partícipes","Quantidade de Acordos de Cooperação assinados",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Pará","Ação em parceria com a Universidade Federal do Pará","Continuidade do Projeto de Extensão intitulado \"Portais da Transparência dos Municípios Paraenses: o cenário atual.\" Trata-se de uma pesquisa desenvolvida por alunos da Faculdade de Ciências Contábeis da Univerdade Federal do Pará com parceria da CGU Pará e do Observatório Social de Belém, cujo objetivo é apresentar à sociedade o cenário de atendimentos a alguns requisitos da Lei Complementar nº 131/2009 e da Lei de Acesso à Informação. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Criação de Portais da Transparência por parte das Prefeituras Municipais","% de novos municipios com Portais de Transparências Criados","Aumento de 5% do número de municípios paraenses com Portal da Transparência","2015-08-01","2016-03-01"]
["Pará","Fomento à atuação eficaz dos Conselhos de Políticas Públicas","Encontro de Conselheiros da Área de Educação - Município de Abaetetuba - 11 e 12/08/2015.\n\nAtuação esperada para o CACS do Fundeb de Abaetetuba:                            \n1. Atualizar a análise das prestações de contas.                                                   2. Inspeção \"in loco\" a nove escolas municipais.                                                                       3. Inspeção dos veículos do transporte escolar.                                  4. Obtenção de apoio logístico para o Conselho do Fundeb.                                                                 ","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação para Melhoria na fiscalização da Aplicação dos Recursos do Fundeb destinados aos Municípios de Abatetuba e Moju.","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2016-03-01","O novo indicador e as novas metas foram pactuadas com os conselheiros integrantes dos CACS do Fundeb dos municípios de Abaetetuba e Moju, ao final da realização do Encontro. "]
["Paraíba","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação de Municípios na medologia do EBT. (1ª Etapa)","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de municípios avaliados",1,"2015-07-22","2015-10-31"]
["Paraíba","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Recolher informações de contato das entidades da sociedade civil.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no Estado","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-10-30"]
["Paraíba","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Analisar no E-SIC respostas a pedidos de acesso à Informação.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-11-01","2015-11-30"]
["Paraíba","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Fazer a divulgação do Programa nas Secretairas Municipais de Educação","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-09-01","2015-11-30"]
["Paraíba","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Realizar divulgação do SeCI em Entidades e Òrgãos Federais no Estado","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SecI","Percentual de incremento",0.15,"2015-09-01","2015-11-30"]
["Paraíba","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Verificar os Muniípios que possuem Controladorias Municipais ou Coordenadores de Controle Interno.","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-08-01","2015-11-30"]
["Paraíba","Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.","Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",3,"2015-07-01","2015-12-31"]
["Pernambuco","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-27","2015-10-30"]
["Pernambuco","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Identificar as entidades da sociedade civil voltadas aos controle social","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-10-10","2015-12-31"]
["Pernambuco","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Depende de definição da STPC","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"Depende de definição da STPC","Depende de definição da STPC"]
["Pernambuco","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Realização de palestras nos órgãos públicos federais no estado de Pernambuco para orientar e informar os servidores sobre a Lei de Conflito de Interesses e a possibilidade de consultas no SeCI.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",27,"2015-10-10","2016-03-31"]
["Pernambuco","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Levantamento dos Controles Internos dos municípios.","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-08-01","2015-12-31"]
["Pernambuco","Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.","Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações Realizadas",5,"2015-08-02","2016-03-31"]
["Pernambuco","Acompanhamento da execução do UPT no município de Recife/PE","Acompanhamento da execução do UPT em 200 escolas do município de Recife/PE","Outras ações de prevenção da corrupção","Escolas implementando efetivamente o programa UPT.","Quantidade de escolas que efetivamente implementaram o programa",200,"2015-08-01","2015-12-31"]
["Pernambuco","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Promoção de capacitações e palestras para municípios com avaliação insatisfatória na EBT 1 e 2.","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota insatisfatória nas EBT1 e EBT2 capacitados.",5,"2015-10-10","2016-03-31"]
["Piauí","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Aplicar a métrica EBT, com o preenchimento do Sistema de verificação EBT 2.0, na avaliação de 58 municípios (Rondônia, Roraima e Rio Grande do Sul) e na revisão de outros 58 municípios (Rio Grande do Norte e Rondônia), já previamente analisados pelo NAP Maranhão.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-27","2015-08-30"]
["Piauí","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Atualização e discriminação das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social. O NAP/PI já possui uma relação, mas a mesma precissa ser devidamente confirmada e atualizada.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Piauí","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1]
["Piauí","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Reunião com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí - SEDUC para apresentação do Programa e solicitação de adesão.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Program UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-10","2015-09-10"]
["Piauí","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Divulgação do sistema e da lei de conflito de interesses junto aos órgãos da administração pública federal, acompanhada de reuniões e visitas técnicas nos mesmos (a quantidade ainda será definida). ","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",20,"2015-08-10","2016-03-01","20 consultas/ 0,3% abrangência"]
["Piauí","Evento de capacitação no município de São Raimundo Nonato no formato Olho Vivo.","Evento de capacitação no município de São Raimundo Nonato no formato Olho Vivo.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-10-01"]
["Piauí","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Apresentações/palestras.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",2]
["Piauí","Encontro de Conselheiros em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.","Encontro de Conselheiros em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Piauí","Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.","Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",2,"2015-08-01","2015-12-31"]
["Paraná","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Aplicação da metodologia EBT aos municípios previamente selecionados.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-08-01"]
["Paraná","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Localização das entidades no estado que tem o escopo de realizar o controle social.","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Paraná","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Aplicação da metodologia EBT na análise das respostas dos municípios previamente selecionados.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-09-01"]
["Paraná","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Incentivar e apoiar a criação de novas entidades de controle social.","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Paraná","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Buscar a adesão de entidades ao Programa UPT. ","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",2,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Paraná","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Fomentar, junto aos servidores e empregados públicos federais no estado, a cultura de consultar previamente sobre a existência de conflito de interesses no caso de exercício de atividade privada, por meio do Sistema de Prevenção de Conflitos de Interesses.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",6,"2015-07-01","2015-12-01","6 consultas/ 0,05% abrangência"]
["Paraná","Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ","Desenvolvimento de material didático.","Outras ações de prevenção da corrupção","Conteúdos produzidos","Quantidade de conteúdos produzidos",2,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Paraná","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Parceria com o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Controladoria-Geral do Estado no sentido de cobrar dos municípios a implementação dos normativos de transparência pública. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Percentual de munícipios com nota EBT 2 maior que a nota EBT 1. ",0.2,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Paraná","Participação em Curso Vereadores a ser realizado pela Comissão de Prevenção e Controle Social da Rede de Controle da Gestão Pública.","Participação em Curso Vereadores a ser realizado pela Comissão de Prevenção e Controle Social da Rede de Controle da Gestão Pública.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Paraná","Mapeamento de iniciativas de pesquisa universitária em andamento nas áreas de controle social, educação e participação cidadã, transparência e avaliação de políticas públicas","Identificação e quantificação de projetos e grupos  de pesquisa em andamento nas áreas de controle social, educação e participação cidadã, transparência e avaliação de políticas públicas.","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de projetos e grupos  de pesquisa em andamento no estado ","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Paraná","Ações em parceria com entidades de controle social ","Capacitações para servidores públicos municipais ministradas em conjunto com o Observatório Social do Brasil.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",2,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Paraná","Criação e fomento de projetos e grupos de pesquisa ou discussão relacionados a controle social, educação e participação cidadã, transparência, e avaliação de políticas públicas.","Atuação junto à comunidade universitária e à sociedade civil com vistas à criação ou ao apoio a projetos e grupos de pesquisa ou discussão sobre controle social, educação e participação cidadã, transparência, e avaliação de políticas públicas.","Outras ações de prevenção da corrupção"," Projetos ou grupos de pesquisa ou discussão criados ou apoiados nas áreas de controle social, educação e participação cidadã, transparência, ou avaliação de políticas públicas","Quantidade de projetos ou grupos de pesquisa ou discussão estruturados",2,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Paraná","Debate Acadêmico","Realização de debate acadêmico em instituição de ensino superior paranaense, tendo como tema o combate à corrupção.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-09-01","2015-10-01"]
["Rio de Janeiro","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","2a. Rodada da EBT: treinamento; avaliação e realização dos pedidos; revisão, subcoordenação do processo de avaliação e revisão dos NAPs de Goiás e Mato Grosso; e análise das respostas e registro no sistema na etapa de pós-avaliação.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-10-30"]
["Rio de Janeiro","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Pesquisa junto à internet e às entidades de CS já conhecidas pelo NAP, a exemplo dos observatórios sociais. ","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-30"]
["Rio de Janeiro","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","A ser definida após VC.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-15","2016-03-30"]
["Rio de Janeiro","Fomento ao exercício do controle social nos estados","1- Capacitação presencial do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, com Painel FGP sobre controle interno para os servidores e programas de governo (saúde, educação e assistência social) para conselheiros, Município de Niterói, período de 04 a 08/08/2015. Público estimado de 400 participantes.                                                                          2 - Ação em parceria com o CRCRJ (Programa Voluntariado Contábil) para fomentar a criação e formalização de entidade da sociedade civil para o controle social. ","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-08-04","2016-03-30"]
["Rio de Janeiro","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Tratativas para firmar parceria entre CGU/TCM/SMERJ  para aplicação do programa nas escolas municipais da capital, bem como expedir ofício-circular sobre o programa para todas as prefeituras, com uma via do kit aluno anexa, de forma a fomentar novas adesões.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 2308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Rio de Janeiro","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Realização de ações de capacitação sobre a Lei n.º 12.813, Orientações Normativas da CGU, Perguntas e Respostas e sobre o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses - SeCI, tendo como público alvo gestores e servidores públicos de órgãos e entidades da Administração Pública Federal localizados no Estado do Rio de Janeiro.","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Percentual de incremento",0.15,"2015-08-01","2016-03-01","Incremento da média mensal de 7,3 consultas para  8,4 consultas/mês.\n\n101 consultas/ 0,07% abrangência"]
["Rio de Janeiro","Apoio à melhoria da transparência em municípios","1- Além da aferição do resultado a partir da evolução da EBT, realizar ações de capacitação no âmbito do Programa Brasil Transparente.                     2- Além da aferiação do resultado a partir da evolução do Ranking MPF, realizar ações de capacitação no âmbito do Programa Brasil Transparente. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","1- Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1        2 - Quantidade de munícipios com nota no Ranking MPF 2 >  nota Ranking MPF 1",7,"2015-07-01","2015-12-31"]
["Rio de Janeiro","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Contatar, por intermédio de ofício e telefone, as 92 prefeituras do RJ, para levantar a existência e estrutura dos controles internos. Buscar uma parceria com o TCE-RJ para o desenvolvimento da ação. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Rio de Janeiro","Ações no âmbito da Rede de Controle, coordenada pelo TCU, e do Grupo de Trabalho para o Controle Social do Rio de Janeiro (GTCS), coordenado pela CGU.","Ações no âmbito da Rede de Controle, coordenada pelo TCU, e do Grupo de Trabalho para o Controle Social do Rio de Janeiro (GTCS), coordenado pela CGU.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2016-03-01"]
["Rio de Janeiro","Dia Internacional Contra a Corrupção","Realização de evento em comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção, em parceria com o Ministério Púbico Federal no Rio de Janeiro.","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Norte","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Realização da segunda edição da Escala Brasil Transparente.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-11-01"]
["Rio Grande do Norte","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Pesquisa com o objetivo de identificação das entidades e acompanhamento para que estas procedam ao cadastramento em sistema a ser disponibilizado pela CGU. ","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-11-01"]
["Rio Grande do Norte","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Avaliação de amostra de pedidos de acesso à informação dos órgãos federais enviada a esta Regional pelo Órgão Central.","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2016-02-01"]
["Rio Grande do Norte","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Apoio à sociedade civil na realização de ações de controle social por meio de consultas, palestras, visitas, capacitação etc.","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-01","2016-02-01","Observatório Social do Brasil em Natal criado e funcionando efetivamente"]
["Rio Grande do Norte","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Angariar instituições que adotem o Programa Um Por Todos, com ônus.","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 2308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Norte","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Sensibilização da direção do órgão/entidade e divulgação do Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses entre os órgãos públicos Federais.","Atuação Desejada","Consultas ao SeCI por servidores públicos federais","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",6,"2015-08-01","2016-02-01"]
["Rio Grande do Norte","Escala Transparência RN ","Apoio da ação de avaliação da transparência ativa dos municípios do RN, realizada pelo MPRN, MPF e TCU. ","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria na transparência ativa dos municípios potiguares","Quantidade de municípios que melhoraram a transparência ativa",0.35,"2015-09-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Norte","Integridade no Setor Privado - Divulgação da Lei Anticorrupção","Divulgação da Lei Anticorrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Empresários e estudantes universitários capacitados na temática","Número de participantes ",30,"2015-08-01","2016-02-01"]
["Rio Grande do Norte","Ações com Universitários","Sensibilização de estudantes universitários à temática corrupção por meio de grupos de discussão, colóquios, palestras, ações educativas, exposições etc.","Outras ações de prevenção da corrupção","Estudantes universitários envolvidos com a temática","Número de participantes",300,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Norte","Criança Cidadã","Dia de palestras sobre pequenas corrupções voltada a estudantes municipais de Natal, com a participação da CGU, MARCCO, Controladoria Municipal e Controladoria do Estado do RN, Receita Federal do Brasil, entre outros.","Outras ações de prevenção da corrupção","Crianças sensibilizadas quando ao tema das pequenas corrupções","número de crianças participantes",100,"2015-09-01","2015-10-01"]
["Rio Grande do Norte","Implementação da transparência passiva no Estado do Rio Grande do Norte","Orientações aos gestores estaduais e palestras aos servidores com foco na implementação da LAI nos órgãos do Governo Estadual.","Outras ações de prevenção da corrupção","Transparência passiva funcionando efetivamente no Governo do RN","Nota na avaliação na 2ª edição da EBT \n(nota atual: zero)",7,"2015-08-01","2016-02-01"]
["Rio Grande do Norte","Dia Internacional Contra a Corrupção","Realização de evento de comemoração do Dia Internacional Contra a Corrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento com foco na sensibilização da sociedade para o tema","Quantidade de órgãos parceiros envolvidos no evento\n",5,"2015-11-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","2ª rodada EBT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",null,"Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Ações de Controle Social e Cidadania ","Ações de Controle Social e Cidadania ","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações de disseminação dos conceitos relativos a controle social  junto à sociedade civil","Quantidade de Ações Realizadas",4,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Ação de apoio à melhoria da transparência em municípios","Lei de Acesso à Informação","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Rio Grande do Sul","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Lei da Empresa Limpa","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações de disseminação dos conceitos relativos a Lei Anticorrupção junto ao público acadêmico e à sociedade empresarial","Quantidade de Ações realizadas",3,"2015-08-01","2015-12-01"]
["Rondônia","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Municípios avaliados e revisados em aplicação da EBT.\n\nAvaliar 59 municípios do Estado do Paraná para posterior Revisão da CGU Paraíba e à partir do dia 10/08 Revisar os municípios Avaliados pela CGU Roraima.\n","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-29","2015-08-07"]
["Rondônia","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Levantamento das Organizações da Sociedade Civil Organizada.","Atuação Obrigatória","Relação de entidades da sociedade civil ativas no Estado de Rondônia","Relatório elaborado",1,"2015-08-01","2016-03-01","Previsão de cadastro de 10 associações"]
["Rondônia","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Avaliação das respostas das UJ's demandadas no e-SIC","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"Out/2015 (Provável)","2015-12-01"]
["Rondônia","Ação de fomento ao uso do sistema SeCI no estado","Fomentar, junto aos servidores e empregados públicos federais no estado, a cultura de consultar previamente sobre a existência de conflito de interesses no caso de exercício de atividade privada, por meio do Sistema de Prevenção de Conflitos de Interesses - SeCI.","Outras ações de prevenção da corrupção","Reuniões e visitas técnicas para divulgação do SeCI","Quantidade de reuniões e visitas técnicas realizadas",3,"2015-09-01","2015-12-01","Consideramos que a meta exequível junto às Instituições destacadas para cada NAP, seria: \n- A realização de reuniões e visitas técnicas aos titulares e Responsáveis pelos Recursos Humanos das respectivas Instituições, com o propósito de apresentar a Lei n.º 12.813, Orientações Normativas da CGU, Perguntas e Respostas e sobre o Sistema Eletrônico de Prevenção de Conflito de Interesses – SeCI;\n- Identificar e definir iniciativas que possam ser adotadas para ampla divulgação do SeCI, entre os servidores e funcionários;\n- Acompanhar as atividades desenvolvidas, inclusive a ampliação de consultas no SeCI.\nPara tanto, sugerimos que a Ação  seja mantida, mas que a Meta esteja relacionada ao número de Instituições, que no caso de Rondônia seria 03."]
["Rondônia","Olho Vivo no Dinheiro Público -  Capacitação Programada","Elevar a capacidade técnica de conselheiros de políticas públicas de acompanhamento das políticas; contribuir para o aprimoramento da gestão municipal ","Outras ações de prevenção da corrupção","Evento de capacitação","Quantidade de eventos realizados",1,"2016-02-01","2016-03-01","Abranger pelo menos 04 municípios e uma entidade da sociedade civil"]
["Rondônia","Dia Internacional Contra a Corrupção - DICC","Apoio à realização do Dia Internacional Contra a Corrupção ","Outras ações de prevenção da corrupção","Realização de evento do DICC 2015","Quantidade de eventos realizados",1,"2015-12-01","2015-12-01"]
["Roraima","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-08-01"]
["Roraima","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Entidades da sociedade civil organizada (incluindo estudantis) criadas / Conselhos não-obrigatórios criados (conselho de transparência)","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",5,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Melhoria da transparência em municípios","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1",3,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Divulgar Lei Anticorrupção","Divulgação da lei anticorrupção","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",2,"2015-07-01","2015-12-01"]
["Roraima","Criar grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ","Criação de grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ","Outras ações de prevenção da corrupção","Grupos de Discussão Criados","Quantidade de grupos criados",1,"2015-07-01","2015-12-01"]
["São Paulo","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-11-06"]
["São Paulo","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",null,"Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-09-15","2016-02-29"]
["São Paulo","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2016-02-29"]
["São Paulo","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Atuação da CGU-R/SP na criação do Observatório Social de São Paulo (capacitação em Curso de Controle Social e Fiscalização de Políticas Públicas para os membros do Fórum de criação do Observatório, curso com duração de 6 meses, com 86 h de aula e 120 h de dedicação)\n\nAtuação da CGU-R/SP na criação do Observatório Social de São Paulo (elaboração de projeto de metodologias e formas de atuação do Observatório)","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-08-05","2016-02-03"]
["São Paulo","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",null,"Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-07-01","2016-02-29"]
["São Paulo","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados",null,"Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",20,"2015-08-15","2016-02-29","Total de Consultas/abrangência : 20/0,12%"]
["São Paulo","Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ","Elaboração de Curso de Educação a Distância sobre pregão, em parceria com o Tribunal de Contas da União e a Escola Nacional de Administração Pública (atuação como conteudista)","Outras ações de prevenção da corrupção","Conteúdos produzidos","Quantidade de conteúdos produzidos",9,"2015-07-01","2015-12-31"]
["São Paulo","Atuação na Ação \" Criação do Disque Denúncia Corrupção\" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP","Atuação na Ação \" Criação do Disque Denúncia Corrupção\" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-07-01","2016-02-29"]
["São Paulo","Atuação na Ação \" Implantação da Lei 12.846/2013 que responsabiliza civil e administrativamente pessoas jurídicas por atos de corrupção \" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP","Atuação na Ação \" Implantação da Lei 12.846/2013 que responsabiliza civil e administrativamente pessoas jurídicas por atos de corrupção \" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-07-01","2016-02-28"]
["São Paulo","Ações em parceria com o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo","Curso de Controle Social e Fiscalização de Políticas Públicas","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-05","2016-02-03"]
["São Paulo","Ações em parceria com o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo","Disciplina Eletiva: Educação Fiscal e Coesão Social da EACH - Universidade de São Paulo - USP","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-06","2015-11-18"]
["São Paulo","Ações de divulgação da Lei Anticorrupção","Participação no Grupo de Trabalho do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção ","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-07-01","29/2/2015"]
["Santa Catarina","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT, conforme amostra (cerca de 60 municípios a avaliar e revisar + subcoordenação SC/RS/PR respostas)","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-10-01"]
["Santa Catarina","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Mapeamento e atualização dos OS em funcionamento em SC, e outras entidades sociais","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2016-03-31"]
["Santa Catarina","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2016-03-31"]
["Santa Catarina","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",13,"2015-10-01","2016-03-31","Abrangência: 0,06% (13/20724)"]
["Santa Catarina","Fomento ao exercício do controle social nos estados","Palestras de sensibilização, mobilização e qualificação para o Controle Social - lideranças sociais e estudantes - Jaraguá do Sul/SC","Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-07-23","2015-07-30"]
["Santa Catarina","Palestras de mobilização e para o Controle Social - Seminário de Gestão Pública Sustentável, organizado pelo Fórum dos Reitores e Fórum de Gestão Integrada das Instituições Federais de Ensino de Santa Catarina (Forgifesc) - Florianópolis/SC","Palestras de mobilização e para o Controle Social - Seminário de Gestão Pública Sustentável, organizado pelo Fórum dos Reitores e Fórum de Gestão Integrada das Instituições Federais de Ensino de Santa Catarina (Forgifesc) - Florianópolis/SC","Outras ações de prevenção da corrupção","Palestras realizadas","Quantidade de palestras realizadas",2,"2015-08-27","2015-09-29"]
["Santa Catarina","Participação no 6º Encontro dos Observatórios Sociais de Santa Catarina - Blumenau/SC - Apresentar UPT","Participação no 6º Encontro dos Observatórios Sociais de Santa Catarina - Blumenau/SC - Apresentar UPT","Outras ações de prevenção da corrupção","Palestra realizada","Quantidade participantes",40,"2015-08-13","2015-08-14"]
["Santa Catarina","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",2,"2015-07-01","2015-12-31"]
["Santa Catarina","Monitoramento das Escolas que receberam o material do UPT em 2015","Monitoramento das Escolas que receberam o material do UPT em 2015","Outras ações de prevenção da corrupção","Monitoramento das escolas que receberam o material do UPT","Relatório elaborado",1,"2015-07-01","2015-12-31"]
["Santa Catarina","7º Concurso de Desenho e Redação *","Reforço da divulgação do Concurso","Outras ações de prevenção da corrupção","Incremento da quantidade de trabalhos apresentados","Percentual de incremento",0.2,"2015-07-23","2015-07-24"]
["Santa Catarina","Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ","EAD Controle Social - Finalização","Outras ações de prevenção da corrupção","Conteúdos produzidos","Quantidade de conteúdos produzidos",1,"2015-07-20","2015-09-04"]
["Santa Catarina","Apoio à melhoria da transparência em municípios - Implantação do e-SIC Livre no sistema da Federação Catarinense de Municípios (FECAM)","Implantação do e-SIC Livre no sistema da Federação Catarinense de Municípios (FECAM), que disponibilizará gratuitamente a todos os 295 municípios de SC","Outras ações de prevenção da corrupção","e-SIC Livre implantado nas Prefeituras","Quantidade de munícipios que utilizam o e-SIC Livre",230,"2015-07-13","2016-03-31"]
["Santa Catarina","Apoio à melhoria da transparência em municípios - Seminário sobre Transparência Pública e Acesso à Informação para agentes da Prefeitura Municipal de Florianópolis (capital)","Seminário sobre Transparência Pública e Acesso à Informação para agentes da Prefeitura Municipal de Florianópolis (capital)","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1","Aumento da média de SC de 4,64 para 6,0","2015-07-07","2015-07-07"]
["Santa Catarina","Capacitação presencial de servidores da Secretaria de Transparência e Controle da Prefeitura de Florianópolis, bem como Gerentes de Controle Interno e Ouvidoria das demais Secretarias.","Capacitação presencial de servidores da Secretaria de Transparência e Controle da Prefeitura de Florianópolis, bem como Gerentes de Controle Interno e Ouvidoria das demais Secretarias.","Outras ações de prevenção da corrupção","Curso realizado","Quantidade de participantes",35,"2015-07-08","2015-07-09"]
["Santa Catarina","Mapeamento de Controles Internos em Municípios","Realização da 2ª rodada do mapeamento e diagnóstico da estrutura e atividades das Controladorias Internas Municipais em Santa Catarina (1ª rodada em 2014)","Outras ações de prevenção da corrupção","Relação e dados de contato de Controladorias Internas Municipais","Prefeituras mapeadas",295,"2015-08-01","2015-12-10"]
["Santa Catarina","Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.) - Realização do Dia Internacional contra a Corrupção e 3º Encontro Catarinense de Controladores Internos Municipais","Realização do Dia Internacional contra a Corrupção e 3º Encontro Catarinense de Controladores Internos Municipais","Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-08-01","2015-12-10"]
["Santa Catarina","Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ","Elaboração de Projeto/Proposta de EAD em Controles Internos para Municípios","Outras ações de prevenção da corrupção","Projeto produzido","Quantidade de projetos produzidos",1,"2016-02-01","2016-02-28"]
["Santa Catarina","Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais","Apoio técnico à distância para o Colegiado de Controladores Internos dos 18 municípios que compõem a Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, para fortalecimento das Ações das UCIs.","Outras ações de prevenção da corrupção","Normativos editados pelas Controladorias, de Controle Interno Administrativo e de Controladoria","Quantidade de normativos editados",2,"2015-08-01","2016-03-31"]
["Sergipe","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-27","2015-08-21"]
["Sergipe","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",null,"Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-08-22","2016-03-31"]
["Sergipe","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",null,"Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-08-22","2016-03-31"]
["Sergipe","Apoio à melhoria da transparência em municípios",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","% de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1",0.5,"2015-09-01","2016-03-31"]
["Sergipe","Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Ações realizadas","Quantidade de Ações realizadas",2,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Sergipe","Fomento ao exercício do controle social nos estados",null,"Atuação Desejada","Entidades da sociedade civil organizada ativas no exercício do controle social no estado","Quantidade de parcerias firmadas com entidades da sociedade civil no estado ou novas entidades criadas",1,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Sergipe","Mapeamento de Controles Internos em Municípios",null,"Outras ações de prevenção da corrupção","Relação de controles internos municipais","Relatório produzido",1,"2015-08-03","2016-03-31"]
["Sergipe","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados",null,"Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",8,"2015-09-01","2016-01-30","8 consultas/ 0,18% abrangência"]
["Sergipe","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",null,"Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-09-01","2016-01-30"]
["Tocantins","Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT","2ª rodada EBT","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de municípios","Percentual de Municípios Avaliados",1,"2015-07-01","2015-08-01"]
["Tocantins","Encontro de conselheiros","Encontro com Conselheiros da cidade de Araguaína - TO","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação realizada","Quantidade conselheiros participantes / mobilizados",10,"2015-08-01","2015-08-01"]
["Tocantins","Fortalecimento da Gestão Pública - Evento com municípios limítrofes a Palmas sobre LRF e transparência pública","Evento com municípios limítrofes a Palmas sobre LRF e transparência pública","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação realizada","Quantidade de municípios participantes/ mobilizados",8,"2015-09-01","2015-09-01"]
["Tocantins","Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ","Pesquisa das entidades da sociedade civil que fazem controle social no Tocantins","Atuação Obrigatória","Relação de Entidades de CS ativas no estado","Relatório elaborado",1,"2015-09-01","2015-10-01"]
["Tocantins","Fomento à implementação da Lei de Conflito de Interesses nos estados","Divulgação do SeCi aos servidores / empregados dos órgãos e entidades cadastrados que ainda não tiveram pedidos registrados","Atuação Desejada","Incremento do número de consultas ao SeCI direcionadas aos órgãos e entidades federais com sede no estado","Quantidade de consultas realizadas no SeCI",15,"2015-09-01","     mar/16"]
["Tocantins","Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Produção de relatório avaliativo das respostas dadas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC","Atuação Obrigatória","Avaliação do lote de pedidos de acesso à informação","Relatório elaborado",1,"2015-10-01","2015-12-01"]
["Tocantins","Acompanhamento e participação no Observatório Social de Palmas","Acompanhamento e participação no Observatório Social de Palmas","Outras ações de prevenção da corrupção","Apoio à atuação do Observatório Social de Palmas","Quantidade de Ações realizadas",1,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Tocantins","Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania","Visita às escolas particulares para apresentação do material do UPT","Atuação Desejada","Adesões de entes públicos e privados à portaria do Programa UPT (Portaria 1308/2014)","Quantidade de adesões por estado",1,"2015-09-01","2016-03-01","1 ente privado"]
["Tocantins","Apoio à melhoria da transparência em municípios","Reunião conjunta com demais órgãos de controle instituindo-se prazo até dezembro para implantação do Sistema Urbem e Portais da Transparência pelos municípios, com posterior monitoramento","Outras ações de prevenção da corrupção","Melhoria da transparência em municípios","Quantidade de munícipios com nota EBT 2 >  nota EBT 1",6,"2015-07-01","2016-03-01"]
["Tocantins","Dia Internacional Contra a Corrupção","Caminhada no Parque Cesamar, em Palmas, convidando órgãos parceiros (DPF e MPF) e cidadãos","Outras ações de prevenção da corrupção","Ação realizada","Quantidade de pessoas participantes / mobilizadas",100,"2015-12-01","2015-12-01"]

{"sheet":"Analise Quanti","index":1,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tipo de Ação","(Tudo)"]
["Ação","(Tudo)"]
[]
["Rótulos de Linha","Contagem de Unidade"]
["Acre",10]
["Alagoas",5]
["Amapá",6]
["Amazonas",6]
["Bahia",8]
["Ceará",7]
["Espírito Santo",12]
["Goiás",9]
["Maranhão",18]
["Mato Grosso",12]
["Mato Grosso do Sul",10]
["Minas Gerais",11]
["Pará",8]
["Paraíba",7]
["Paraná",13]
["Pernambuco",8]
["Piauí",9]
["Rio de Janeiro",10]
["Rio Grande do Norte",12]
["Rio Grande do Sul",6]
["Rondônia",6]
["Roraima",8]
["Santa Catarina",18]
["São Paulo",12]
["Sergipe",9]
["Tocantins",10]
["Total Geral",250]

{"sheet":"Analise Quali","index":2,"n_rows":277,"n_cols":2,"rows_kept":277,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Tipo de Ação","(Tudo)"]
[]
["Rótulos de Linha","Contagem de Unidade"]
["Acre",10]
["Ações com Universitários",1]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Fortalecimento da Gestão Pública",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Promoção de debate sobre as ações do FOCCO",1]
["Alagoas",5]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Encontro com Conselheiros",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Programa Olho Vivo",1]
["Amapá",6]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Participação em evento a ser promovido pelo Ministério Público do Estado do Amapá (MP/AP), com palestra focada na ação de gestores municipais e estaduais, bem assim integrantes do Conselho de Alimentação Escolar,  a respeito da gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Amazonas",6]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Ações com vistas à: regulamentação da LAI nos municípios do Estado do AM; implantação do SIC (físico) e do e-SIC; ",1]
["Bahia",8]
["Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Criação de grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Ceará",7]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios no Estado do Ceará - Escala Ceará Transparente",1]
["Participação do Evento Capacidades",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Espírito Santo",12]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ",1]
["Capacitação - BR Transparente. Municípios que aderiram ao programa",1]
["Ação de fomento ao uso do sistema SeCI no estado",1]
["Tribunal de Contas do Estado do ES. Parcerias para efetivação de ação de prevenção que visa fomentar a criação dos portais e implantação dos e-sic nos municípios capixabas bem como sua atualização periódica.",1]
["Incremento de  participação das Escolas no 7º  Concurso de Desenho Redação (CDR) no Estado em relação ao ano anterior",1]
["Goiás",9]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Realizar palestra para apresentar a lei 12.813 e treinamento do sistema SeCI para a universidade e os institutos federais em Goiás. Essa ação não garante o atingimento da meta pois o indicador depende de entes externos à CGU. A ação garante somente a apresentação e o incentivo à participação.",1]
["Promoção de eventos que divulguem as ações de combate a corrupção promovidas pelos parceiros do FOCCO.",1]
["Maranhão",18]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Disseminação da Lei de Conflito de Interesses ",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["I Encontro com Conselheiros e Lideranças Sociais da Região do Baixo Parnaíba.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.",1]
["Curso de Controle Social e Cidadania em Nina Rodrigues.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.",1]
["Capacitação presencial no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público em Grajaú.",1]
["Curso de Controle Social e Cidadania em Balsas.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.",1]
["Curso de Controle Social e Cidadania em Coelho Neto.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento.",1]
["Curso de Controle Social do Fundeb em Boa Vista do Gurupi.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para conselheiros de acompanhamento do Funbeb.",1]
["Curso de Controle Social do Programa Bolsa Família em Timbiras.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público voltados para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família",2]
["I Encontro de Conselheiros e Lideranças Sociais do Sul do Maranhão.\n\nEvento de formação no âmbito do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.",2]
["Mato Grosso",12]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Criação de grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ",1]
["Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Realização de oficinas de capacitação com os secretários executivos e voluntários dos Observatórios Sociais com temas frequentes do cotidiano de atuação. ",1]
["Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania - Reuniões e visitas às escolas privadas da Capital e cidades polo do Estado de Mato Grosso",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Coordenação do Fórum: Qualidade em Foco: Obras Rodoviárias, em parceria com a Rede de Controle do Estado de MT",1]
["Mato Grosso do Sul",10]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Minas Gerais",11]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Capacitação de conselheiros e cidadãos em evento presencial do Olho Vivo",1]
["Fomento à produção científica em controle dos gastos públicos e combate à corrupção",1]
["Capacitação  de conselheiros de políticas públicas em parceria com o Ministério Público",1]
["Fomento à participação no 7º Concurso de Desenho Redação (CDR)",1]
["Projeto de fomento à constituição de controles internos racionais e sistematizados em unidades federais m Minas Gerais",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Pará",8]
["Ação em parceria com a Universidade Federal do Pará",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento à atuação eficaz dos Conselhos de Políticas Públicas",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.",1]
["Paraíba",7]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Realização de ações de articulação com os partícipes da Rede de Controle que vigorou no Estado do Pará até 2014,no sentido de sensibilizá-los e mobilizá-los a assinar novo Acordo de Cooperação para reativação da Rede de Controle no Estado.",1]
["Paraná",13]
["Ações em parceria com entidades de controle social ",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Criação e fomento de projetos e grupos de pesquisa ou discussão relacionados a controle social, educação e participação cidadã, transparência, e avaliação de políticas públicas.",1]
["Debate Acadêmico",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de iniciativas de pesquisa universitária em andamento nas áreas de controle social, educação e participação cidadã, transparência e avaliação de políticas públicas",1]
["Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Participação em Curso Vereadores a ser realizado pela Comissão de Prevenção e Controle Social da Rede de Controle da Gestão Pública.",1]
["Pernambuco",8]
["Acompanhamento da execução do UPT no município de Recife/PE",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.",1]
["Piauí",9]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Evento de capacitação no município de São Raimundo Nonato no formato Olho Vivo.",1]
["Encontro de Conselheiros em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Participação em reuniões evento e demais ações realizadas pelo FOCCO objetivando o combate e prevenção da corrupção.",1]
["Rio de Janeiro",10]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Ações no âmbito da Rede de Controle, coordenada pelo TCU, e do Grupo de Trabalho para o Controle Social do Rio de Janeiro (GTCS), coordenado pela CGU.",1]
["Rio Grande do Norte",12]
["Ações com Universitários",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Criança Cidadã",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Escala Transparência RN ",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Implementação da transparência passiva no Estado do Rio Grande do Norte",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Integridade no Setor Privado - Divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Rio Grande do Sul",6]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Ações de Controle Social e Cidadania ",1]
["Ação de apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Rondônia",6]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Olho Vivo no Dinheiro Público -  Capacitação Programada",1]
["Ação de fomento ao uso do sistema SeCI no estado",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção - DICC",1]
["Roraima",8]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Divulgar Lei Anticorrupção",1]
["Criar grupos de discussão em temas relacionados à prevenção da corrupção ",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Santa Catarina",18]
["7º Concurso de Desenho e Redação *",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Fortalecimento da gestão municipais por meio da instituição de controladorias municipais",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ",2]
["Palestras de mobilização e para o Controle Social - Seminário de Gestão Pública Sustentável, organizado pelo Fórum dos Reitores e Fórum de Gestão Integrada das Instituições Federais de Ensino de Santa Catarina (Forgifesc) - Florianópolis/SC",1]
["Participação no 6º Encontro dos Observatórios Sociais de Santa Catarina - Blumenau/SC - Apresentar UPT",1]
["Monitoramento das Escolas que receberam o material do UPT em 2015",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios - Implantação do e-SIC Livre no sistema da Federação Catarinense de Municípios (FECAM)",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios - Seminário sobre Transparência Pública e Acesso à Informação para agentes da Prefeitura Municipal de Florianópolis (capital)",1]
["Capacitação presencial de servidores da Secretaria de Transparência e Controle da Prefeitura de Florianópolis, bem como Gerentes de Controle Interno e Ouvidoria das demais Secretarias.",1]
["Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.) - Realização do Dia Internacional contra a Corrupção e 3º Encontro Catarinense de Controladores Internos Municipais",1]
["São Paulo",12]
["Ações de divulgação da Lei Anticorrupção",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Produção de Conteúdo para Programas de Transparência e Prevenção da Corrupção ",1]
["Ações em parceria com o Grupo de Educação Fiscal do Estado de São Paulo",2]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Atuação na Ação \" Criação do Disque Denúncia Corrupção\" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP",1]
["Atuação na Ação \" Implantação da Lei 12.846/2013 que responsabiliza civil e administrativamente pessoas jurídicas por atos de corrupção \" do Forum de Combate a Corrupção do Estado de São Paulo - FOCCOSP",1]
["Sergipe",9]
["Ações em parceria com redes de controle locais (FOCCO, MARCCO, CERCCO, Rede de controle, etc.)",1]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Fomento ao exercício do controle social nos estados",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Mapeamento de Controles Internos em Municípios",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Tocantins",10]
["Apoio à melhoria da transparência em municípios",1]
["Aumento do Alcance do Programa Um Por Todos e Todos Por Um! Pela Ética e Cidadania",1]
["Avaliação de Transparência dos Municípios - EBT",1]
["Avaliação qualitativa das respostas aos pedidos de acesso à informação registrados no e-SIC",1]
["Dia Internacional Contra a Corrupção",1]
["Encontro de conselheiros",1]
["Mapeamento das entidades da sociedade civil voltadas ao controle social ",1]
["Acompanhamento e participação no Observatório Social de Palmas",1]
["Fomento à implementação da Lei de Prevenção a Conflito de Interesses nos estados",1]
["Fortalecimento da Gestão Pública - Evento com municípios limítrofes a Palmas sobre LRF e transparência pública",1]
["Total Geral",250]