## Sheet1
Semana | Etapa | Ação | Responsáveis | Observações
1 | Planejamento | Reunião interna de articulação com secretarias envolvidas | Secretaria de Governo, Assistência Social, Juventude, Igualdade Racial | Definir equipe de trabalho e estratégia
2 | Diagnóstico | Levantamento de dados e histórico de políticas públicas | Equipe técnica, com apoio do IBGE, escolas, CRAS, movimentos sociais | Pode ser feito em paralelo com início da mobilização
3 a 4 | Mapeamento | Identificar e contatar lideranças, coletivos e entidades | Equipe técnica + parceiros locais | Criar banco de contatos e grupos de WhatsApp
4 a 5 | Comunicação | Lançamento da campanha de divulgação nas redes e rádios locais | Secretaria de Comunicação + juventude + movimentos negros | Produzir materiais simples e chamativos
5 a 6 | Roda de conversa 1 | Tema: Juventude, participação e políticas públicas | Escola local ou espaço cultural | Convidar coletivos juvenis, estudantes e professores
6 a 7 | Roda de conversa 2 | Tema: Igualdade racial e enfrentamento ao racismo institucional | Associação de bairro ou terreiro | Chamar lideranças negras e quilombolas, se houver
7 a 8 | Oficina Participativa | Construção da proposta dos conselhos (estrutura, composição, etc.) | Local acessível (auditório da Prefeitura, por exemplo) | Registrar sugestões para embasar a minuta da lei
9 | Reunião Política 1 | Apresentação da proposta ao prefeito e secretariado | Lideranças + equipe técnica | Mostrar força da demanda popular
10 | Reunião Política 2 | Apresentação aos vereadores e pedido de apoio institucional | Sociedade civil + equipe técnica | Sugerir audiência pública na Câmara
11 | Audiência Pública | Apresentação oficial da proposta de criação dos conselhos | Câmara de Vereadores | Transmitir ao vivo, abrir fala para a comunidade
12 | Finalização da minuta | Redação final da proposta de lei com base nas contribuições | Equipe jurídica da Prefeitura ou da Câmara | Enviar para tramitação legislativa
13 em diante | Tramitação e acompanhamento | Acompanhar aprovação na Câmara e articulações finais | Comissão de articulação + sociedade civil | Manter mobilização nas redes