## CGU - Geral
Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Implementação do e-agenda
Modelo de Cronograma
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | Início do projeto: |  | 2022-08-15
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2022-08-15 | [6 empty] | 2022-08-22 | [6 empty] | 2022-08-29 | [6 empty] | 2022-09-05 | [6 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2022-08-15 to 2022-10-23
| TAREFA | Responsável | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
Fase de organização e Treinamento – ambiente de treinamento
1 | Elaboração do Cronograma |  | 100% | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 2
2 | Definição dos Perfis |  | 20% | 2022-08-18 | 2022-09-24 | 37
3 | Panilha com as informações estruturais |  | 30% | 2022-08-18 | 2022-09-24 | 37
4 | Organização do treinamento |  | 0% | 2022-08-18 | 2022-08-27 | 9
5 | Primeiro Treinamento (Administradores Institucionais) |  | 0% | 2022-08-28 | 2022-09-04 | 7
6 | Segundo Treinamento (Operadores das Agendas) |  | 0% | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 20
Fase de implementação – ambiente de produção
1 | Ativação e Cadastramento da estrutura de cargos do órgão. |  | 0% | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 0
2 | Cadastramento dos Administradores Institucionais (Supervisores e Gestores) |  | 0% | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 1
2 | Cadastramento dos Agentes Públicos Obrigados (Titulares e Eventuais) |  | 0% | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 1
3 | Cadastramento dos Assistentes Técnicos (ATs) e Delegação de Gestores de Agenda (GA) |  | 0% | 2022-10-04 | 2022-10-09 | 5
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas. | 2022-08-15 | 2022-08-15
Guia para leitores de tela | 2022-08-12 | 2022-08-12
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A. | 2022-08-13 | 2022-08-13
Ajuda adicional | 2022-08-13 | 2022-08-13
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc. | 2022-08-14 | 2022-08-14
Como usar um gráfico de Gantt simples | 2022-09-12 | 2022-09-12
Mais modelos de gerenciamento de projetos | 2022-09-12 | 2022-09-12
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc. | 2022-08-12 | 2022-08-12
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.