## PLANO DE TRABALHO DO CTICC
PLANO DE TRABALHO DO CTICC
GT | GT | TEMA ESPECÍFICO | CÓDIGO TEMA ESP. | OBJETIVO(S) DO TEMA ESPECÍFICO | PRODUTO | OBJETIVO(S) DO PRODUTO | SITUAÇÃO DO PRODUTO | CÓDIGO DO PRODUTO | PRAZO DE ENTREGA | PRAZO DE ENTREGA AJUSTADO | DATA DA ENTREGA | COORDENADOR(A) DO PRODUTO | ÓRGÃO/ENTIDADE DO(A) COORDENADOR(A):
GT 1 | Governo Aberto | Plano de Ação da OGP | 1A | Elaborar e acompanhar de forma participativa o 6º Plano de Ação, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP - Open Government Partnership - OGP) | 6º Plano de Ação da OGP | Construir o Plano de Ação de Governo Aberto, conforme metodologia previamente aprovada, em três etapas (Definição de temas; Oficinas de cocriação e Aprovação do Plano). | Concluído | 1A1 | 31/12/2023 |  | 31/12/2023 | RAQUEL APARECIDA | CGU/SIP
[5 empty] | Relatório parcial do Monitoramento da execução dos compromissos do 6º Plano de Ação da OGP | Monitorar Plano de Ação de Governo Aberto; Desenvolver instrumentos para revisão periódica do Plano de Ação; Avaliar e propor melhorias na metodologia e mecanismos de monitoramento da execução do Plano de Ação de Governo Aberto. | Em execução | 1A2 | 31/05/2025 |  |  | RAQUEL APARECIDA | CGU/SIP
GT 2 | Monitoramento e avaliação de políticas públicas | Transparência ativa das recomendações das auditorias da CGU | 2A | Possibilitar o controle social sobre a implementação de recomendações de auditoria | Página de consulta de relatórios de auditoria (detalhamento de recomendações por relatório de auditoria) | Divulgar em transparência ativa dados sobre as recomendações emitidas pela SFC | Concluído | 2A1 | 26/04/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | ALEXANDRE FERREIRA DE MACEDO | CGU/SFC
[5 empty] | Pesquisa de experiência do usuário da página de pesquisa de relatórios de auditorias da CGU | Aprimoramento da plataforma | Concluído | 2A2 | 30/08/2024 |  | 30/08/2024 | TIAGO CHAVES OLIVEIRA | CGU/SFC
|  | Capacitação para o Controle Social | 2B | Fortalecer a capacidade de incidência da sociedade civil na fiscalização e decisão sobre o uso de recursos públicos | Atualização da cartillha Olho Vivo no Dinheiro Público | Disponibilizar insumos para o módulo sobre avaliação em políticas públicas. | Em execução | 2B1 | 31/12/2024 | 31/03/2025 |  | ANJULI TOSTES | CGU/AESPSD
|  | Concurso Nacional Unificado | 2C | Monitoramento do Concurso Nacional por parte dos membros do GT, na qualidade de observadores externos. | Relatório de monitoramento do Concurso Público Nacional Unificado | Propiciar, por meio de interações dialógicas dos membros do GT com a equipe executiva do MGI, o oferecimento de observações e reflexões, alertas sobre riscos e oportunidades de melhorias na condução das diversas etapas do CPNU, dada sua relevância como uma política pública estruturante para a Administração Pública. | Em execução | 2C1 | 31/12/2024 | 28/02/2025 |  | FRANCISCO BESSA | MGI
|  | Avaliação de serviços públicos federais | 2D | Avaliação de um conjunto pré definido de serviços públicos federais. | Publicação ou Relatório de Pesquisa | Compartilhar metodologia e experiência de avaliação de serviços públicos a fim de difundir conhecimento. | Em execução | 2D1 | 30/04/2025 | 30/12/2025 |  | RODRIGO LOFRANO | CGU/OGU
GT 3 | Fomento à Integridade Privada | Novos temas para as Estratégias de Promoção da Integridade Privada | 3A | Identificar, nos temas abordados, matérias com nível de maturidade e desenvolvimento suficientes para serem trabalhadas como subsídio dos produtos que se tornarão novas ferramentas de promoção da integridade. | Proposta sobre a dimensão Direitos Humanos | Detectar tópicos referentes a Direitos Humanos que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade. | Concluído | 3A1 | 31/03/2024 |  | 2024-01-04 | RENATO MACHADO | CGU/SIPRI
[5 empty] | Proposta sobre a dimensão Socioambiental | Detectar tópicos referentes a Responsabilidade Socioambiental que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade. | Concluído | 3A2 | 31/03/2024 |  | 2024-01-04 | RENATO MACHADO | CGU/SIPRI
[5 empty] | Proposta sobre a dimensão corrupção privada | Detectar tópicos referentes a corrupção privada que possam balizar a criação de novas ferramentas de promoção de integridade. | Concluído | 3A3 | 31/03/2024 |  | 2024-01-04 | RENATO MACHADO | CGU/SIPRI
|  | Novas ferramentas de Promoção da Integridade Privada | 3B | Desenvolver ferramentas capazes de ampliar o alcance das medidas de promoção da integridade, abrangendo as matérias objeto do tema específico anterior. | Proposta de quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão direitos humanos | Apresentar novos quesitos, relacionados a temas de Direitos Humanos, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade. | Concluído | 3B1 | 30/11/2025 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | CRISTINE KOHLER | CGU/SIPRI
[5 empty] | Proposta de guia ou cartilha relacionada a temas de direitos humanos | Organizar guia ou cartilha, inserindo os novos tópicos trabalhados, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade. | Em execução | 3B2 | 31/05/2025 |  |  | CRISTINE KOHLER | CGU/SIPRI
[5 empty] | Proposta de quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão socioambiental | Apresentar novos quesitos, relacionados a temas de responsabilidade socioambiental, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade. | Concluído | 3B3 | 30/11/2024 | 2024-06-12 | 06/12/2024 | CRISTINE KOHLER | CGU/SIPRI
[5 empty] | Proposta de curso, cartilha e/ou quesitos para os programas de fomento à integridade privada (Pró-Ética e Pacto Brasil), relacionados à dimensão corrupção privada | Organizar curso, cartilha e/ou apresentar novos quesitos, relacionados a temas de responsabilidade socioambiental, para os programas Pró-Ética e Pacto Brasil, a fim de ampliar o alcance das medidas de promoção de integridade. | Aprovado no GT | 3B4 | 31/05/2025 |  |  | CRISTINE KOHLER | CGU/SIPRI
GT 4 | Acesso à informação e transparência | Agenda federativa | 4A | Fomentar a colaboração entre os entes federados na temática de transparência e acesso à informação pública. | Relatórios de contribuições sobre o cheklist da EBT e a da Autoavaliação | Avaliar e diminuir as disparidades na implementação da LAI entre os entes federados, aumentado a colaboração entre entes e sociedade. | Concluído | 4A1 | 31/12/2024 |  | 2024-10-12 | FERNANDA CALADO | CGU/SNAI
[5 empty] | Desenvolvimento de peças para divulgação de ações/projetos de acesso à informação em redes sociais | Desenvolver e divulgar materiais e ferramentas que deem suporte a implementação da LAI por Estados e Municípios. | Em execução | 4A2 | 28/06/2024 | 30/04/2025 |  | FERNANDA CALADO | CGU/SNAI
[5 empty] | Projeto da criação de Rede Nacional de Transparência e acesso à informação | Criação de um projeto que busca facilitar a disseminação de boas práticas, promover a capacitação, e fornecer suporte técnico e estabelecer padrões comuns, contribuindo para uma cultura de transparência em todo os entes da federação. | Concluído | 4A3 | 31/12/2024 |  | 2024-10-12 | FERNANDA CALADO | CGU/SNAI
[5 empty] | Recomendações para a implementação da RedeLAI |  | Aprovado no GT | 4A4 | 30/04/2025 |  |  | CRISTIANO PAVINI | Transparência Brasil/ UnB/ Fiquem Sabendo
[5 empty] | Projeto da criação de Rede Nacional de Transparência e acesso à informação | Reunir estudos que abordam o estágio do cumprimento da LAI e outras estratégias para aprimorar a transparência e o acesso à informação e verificar suas recomendações. | Aprovado no GT | 4A5 | 30/04/2025 |  |  | PAULA CHIES | Politéia/UDESC
|  | Capacitação para o controle social | 4B | Fortalecer a capacidade de incidência da sociedade civil na fiscalização e decisão sobre o uso de recursos públicos | Conteúdo sobre Acesso à Informação e Transparência para atualizaçao da cartilha "Olho Vivo no Dinheiro Público" | Disponibilizar insumos para o módulo sobre Acesso à Informação e Transparência na capacitação para o controle social | Em execução | 4B1 | 31/12/2024 | 28/02/2025 |  | ANJULI TOSTES | CGU/AESPSD
|  | Agenda Nacional | 4C | Aprimorar a política de acesso à informação | Relatórios para aprimoramento do acesso à informação | Mapear oportunidades de melhoria a partir da visão da sociedade civil. | Em execução | 4C1 | 31/04/2025 |  |  | BRUNO MORASSUTTI | Fiquem Sabendo