Relatório de status de execução (RSE)

TEMA: Meio Ambiente, Floresta e Dados Abertos

# Resumo do compromisso

| Data do relatório | Compromisso | Preparado por |
| --- | --- | --- |
| 10 de outubro de 2022 | Compromisso 1 – Melhorar a qualidade e disponibilização das bases de dados ambientais, buscando maior padronização, unificação e integração de informações de diferentes entes e órgãos | Emerson Luiz Servello Victor Castro Fernandes de Sousa |

# Órgão Responsável e entidades Participantes

| Órgão coordenador |  | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) |
| --- | --- | --- |
| Atores Envolvidos | Governo | - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça |
|  | Sociedade Civil | - Brasil.IO - Imaflora - InfoAmazonia - Observatório do Código Florestal (OCF) |

# Visão geral do marco / PRAZOS

| MARCOS | % conclusão | Data de início | data de fim | Responsáveis | DETALHAMENTO (detalhar o que foi realizado e, se necessário, apresentar justificativa para atrasos, com descrição dos próximos passos) | Indicadores de conclusão (links de comprovação das entregas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco 1 - Definição e priorização das bases que serão trabalhadas no compromisso para integração e melhoria da qualidade | 100% | Prevista: Dezembro de 2021 Realizada: Janeiro de 2022 | Prevista: Dezembro de 2021 Realizada: Março de 2022 | OCF* BRASIL.IO, INPE, IBAMA, INFOAMAZONIA, IMAFLORA e Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça | O OCF, BRASIL.IO e IMAFLORA iniciaram uma priorização de bases de dados a serem trabalhadas no compromisso. Essa listagem inicial foi submetida a consulta à outras organizações da sociedade civil e deve ser apresentada para validação dos demais envolvidos no compromisso na reunião do dia 18 de fevereiro. Após a reunião do dia 17 de março, foi encaminhada a versão definitiva do produto apresentado pelas entidades da sociedade civil, por e-mail enviado pelo Ibama aos pontos focais da CGU (e-mail de 17/03, pdf em anexo). | Vide SEI 12081582 (processo 02001.004001/2022-62), já com o acesso externo aberto à CGU e às entidades da sociedade civil, bem como e-mail encaminhado pelo Ibama à CGU em 17/03. |
| Marco 2 - Avaliação sobre a qualidade da estrutura dos dados nas bases abertas definidas no Marco 1 | 100% | Prevista: Janeiro de 2022 Realizada: Fevereiro de 2022 | Prevista: Fevereiro de 2022 Realizada: Maio de 2022 | BRASIL.IO*, OCF, IMAFLORA, ICV e INFOAMAZONIA | O OCF, BRASIL.IO e IMAFLORA organizaram seis critérios para avaliação das bases de dados. Esses critérios foram apresentados na reunião do dia 18 de fevereiro para validação dos demais envolvidos no compromisso, e as entidades da sociedade civil solicitaram um prazo maior (até 20/04) para apresentação da versão definitiva. Foram entregues os produtos pelo Brasil.Io e Imaflora, juntados no respectivo processo do Ibama (SEI 02001.004001/2022-62). | Documentos do Imaflora e Brasil.IO, juntados no marco. |
| Marco 3 - Avaliação das recomendações (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2). | 100% | Prevista: Abril de 2022 Realizada: Agosto de 2022. | Prevista: Maio de 2022. Realizada: Realizada em Agosto de 2022 | IBAMA* e INPE | Agendamento da reunião junto a sociedade civil para apresentação dos resultados preliminares do Marco 1 e Marco 2. Organização da agenda para o atendimento da demanda e definição de reunião ampliada com a sociedade civil. Uma vez que a meta proposta envolve desenvolvimento e sistema, a evolução das demandas tem restrições contratuais das instituições executoras (tal como IBAMA), seja de teto de implementação, seja de tempo de implementação. Nesta linha, o IBAMA iniciou a revisão de suas bases de dados com sobre a gestão florestal. A primeira ação nesta linha foi a migração do data center para a empresa prestadora de serviço (SERPRO) com a finalidade de atualização, correção e preparação para publicação no portal dados abertos. O segundo movimento envolve a abertura de demanda para o desenvolvimento de painéis analíticos públicos para o sítio do Ibama: a. produção madeireira; b. indústria, comércio e transporte de produto florestal; c. comércio exterior. O conteúdo a ser ofertado aguarda o resultado dos marcos 1 e 2. Foram acionadas as áreas técnicas do Ibama quanto à análise e devolutiva sobre cada sistema (ver despachos SEI 12426612; 12474765 e 12451304). O Ibama concluiu a devolutiva com a Nota Técnica 10/2022 e informações complementares e entregou o Marco. | Nota Técnica 10/2022 e informações complementares. |
| Marco 4 - Construção, com envolvimento da sociedade, de um plano de medidas dos órgãos federais em relação às recomendações do Marco 2 (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2). | 60% | Prevista: Junho de 2022 Realizada: Nova previsão: Agosto de 2022. | Prevista: Outubro de 2022. Realizada: Prévia em Julho. | IBAMA*, INPE, OCF, IMAFLORA, INFOAMAZONIA e CNJ | Coordenação do Ibama definida para a servidor Emerson Servello, com apoio de Victor Souza. Agenda de preparação realizada em julho. Programação do evento definida. Data definida para realização da discussão e passos iniciais do plano programada para 12 e 13 de setembro. Próxima reunião de avaliação definida para a segunda quinzena de agosto. O evento foi realizado. O plano de ação segue em produção conforme cronograma fechado no grupo. O relatório da atividade foi encaminhado a CGU como demonstrativo da evolução do marco. Entre a realização da oficina, e a entrega deste relatório, já é possível registrar o cumprimento parcial de ações que envolvam a atualização das bibliotecas de dados. | Relatório da oficina realizada em 12 e 13 de setembro de 2022 |
| Marco 5 - Discussão de padrões técnicos para integração federal e nacional de dados: construção de proposta preliminar, com escuta da sociedade civil (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2). | 10% | Prevista: Junho de 2022 Realizada: Fevereiro de 2022. | Prevista: novembro de 2022. Realizada: | IBAMA* e INPE | Já parcialmente iniciada com a conclusão do Marco 2. |  |
| Marco 6 - Avaliação das entregas do Compromisso e visão de futuro (previsão alterada em razão de adiamento nos prazos do Marco 2). | 0% | Prevista: Julho de 2022 Realizada: | Prevista: Dezembro de 2022 Realizada: | IMAFLORA*, OCF, INFOAMAZONIA, CNJ, IBAMA e INPE |  |  |
| * Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco |  |  |  |  |  |  |

# observações adicionais (descrever outras informações relevantes sobre a implementação do compromisso, como: os desafios enfrentados, intercorrências, estratégias para solucionar impasses, etc.).

Registro como desafios a serem implementados:

- Período de cumprimento de marcos conflitante com o período de férias dos gestores dos marcos;

- Limitações contratuais e operacionais das fábricas de software e contratos administrativos para promover as melhorias necessárias;

- Tempo de desenvolvimento alinhado a agenda de definições técnicas, estratégicas e consensuais entre os órgãos públicos e as instituições não governamentais;

- Alteração de pontos focais na instituição (em fase de designação formal pelo presidente do IBAMA).

Estratégias para solucionar.

- No Ibama: converter a demanda em atos administrativos institucionais (vide processo 02001.004001/2022-62);

- Quanto ao item “a” dos desafios listados no tópico anterior, entendemos que o risco passa a ser reduzido após fevereiro de 2022;

- Sequenciamento de agendas virtuais ao longo de junho e julho para fazer avançar na demanda apresentada pela sociedade civil para execução das ações subsequentes.

Entregas parciais da avaliação da sociedade civil para os dados abertos do IBAMA:

Dicionário de dados: 
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-auto-de-infracao/resource/b2aba344-95df-43c0-b2ba-f4353cfd9a00
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-embargo/resource/8f88b43e-287a-470b-a730-db440f9e37fa
https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-destruicao-ou-inutilizacao-serie-a-e-b/resource/2f335d4d-6707-4862-995d-f2fb6c7dd052

Transparência nas informações espaciais. 
https://pamgia.ibama.gov.br/home/

Transparência em dados de exploração florestal: 
https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/biodiversidade/flora-e-madeira/paineis-analiticos-da-gestao-madeireira-1