6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 25.03.2025
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Guilherme Fortuna
2. José Carlos Barbosa
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Gilmar Rodrigues da Rocha
2. Renato Rocha
3. Viviane Silveira Amaral
Ministério do Planejamento e Orçamento
1. Carlos Marques
2. Jucemara Velloso
Ministério dos Transportes
Augusto Travassos Pereira
Ministério de Minas e Energia (MME)
1. Wagner Ferreira
2. Felipe Corradi Carminati
Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA)
Moara Menta Giasson
IEMA
André Luis Ferreira
GT Infra
Brent Millikan
Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)
1. Amanda Faria Lima
2. Thulio de Oliveira
Equipe de Monitoramento
1. Priscilla Ruas (CGU)
2. Thalita Ary (CGU)
3. Maíra Póvoa (CGU)
4. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.
Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.
A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas durante o processo de revisão do plano.
Na sequência, o coordenador do compromisso, Guilherme Fortuna, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2025, conforme tabela abaixo.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”
Marcos	Data prevista de conclusão	ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2024		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	O representante do IEMA relatou que o Ministério dos Transportes não respondeu oficialmente sobre os pontos apontados nos documentos apresentados na reunião de novembro de 2024. / Entretanto, disse que o MT realizou publicação que contêm práticas para participação social nas etapas de planejamento, conforme os apontamentos dos documentos. / O IEMA também ressaltou que é importante o grupo pensar nos próximos passos para garantir a incorporação, implementação e mecanismos de monitoramento para essas etapas de participação no PNL 2050, que será lançado pelo MT até dezembro de 2025. Ressaltou ainda que as atividades do marco 2 também podem ser tratadas nessas articulações, a fim de garantir alterações normativas. / O IEMA se colocou à disposição para apoiar a CGU nessas articulações e/ou na realização de oficina específica do marco 1. / Encaminhamentos: / CGU realizará reunião com interna para pensar os próximos passos para os marcos 1 e 2.
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Junho/2025		CGU* / MMA IBAMA / IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco foi tratado em conjunto com o marco 1
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	A representante do MGI relatou que o Plano de Trabalho para aperfeiçoamento do Obras.Gov está finalizado. O documento foi encaminhado para a CGU. Informou ainda que, com base no Plano, algumas ações já estão sendo realizadas. / Encaminhamentos: / MGI marcará reunião para apresentar o Plano de Trabalho ao grupo.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA IBRAOP	A representante do MGI informou que o órgão continua trabalhando na estratégia BIM BR. As atividades do marco 3 também serão trabalhadas conjuntamente com este marco. / Encaminhamentos: / MGI apresentará os principais pontos da estratégia BIM BR para o grupo do compromisso.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Este marco está sendo trabalhado conjuntamente com os marcos 3 e 4.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Julho/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	A representante do Transparência Internacional informou que a Nota Técnica (NT) foi finalizada em 2024 e o marco pode ser considerado concluído. / Também ressaltou que, para que as recomendações sejam implementadas, é importante que o grupo aprofunde o contato com a Casa Civil. / A CGU informou que a NT está em processo de diagramação e estará concluída nas próximas semanas. Disse que estão ponderando internamente a melhor oportunidade para a publicação da NT, que poderia ser na divulgação da nova consulta pública do Portal da Transparência que ocorrerá no Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC). / A CGU Ressaltou ainda que a consulta do Portal da Transparência pode ser objeto de discussão no processo de revisão do 6° Plano como uma atividade a ser incorporada no âmbito do Compromisso 1. / Encaminhamentos: / CGU realizará a publicação da Nota Técnica.
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	CGU informou que este marco será trabalhado em conjunto com os marcos e 4 e 6 (em relação à consulta do Portal da Transparência).
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU MGI (SEGES) IBRAOP	CGU informou que a equipe de monitoramento do compromisso enviou ofícios para atualização dos representantes do Compromisso 1. Nesse sentido, assim que obtiver o contato do novo representante da SNPS – SG, marcará reunião para iniciar as atividades deste marco.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Junho/2025	TI Brasil* / CGU	A representante da Transparência Internacional informou que está em contato com as organizações que compõem o Compromisso 1 e com a CoST - Infrastructure Transparency para realizar as atividades do marco. / Disse também que, nas próximas semanas, compartilhará documento com levantamento de boas práticas dos entes subnacionais para revisão do grupo. / Por fim, sugeriu a repactuação do prazo do marco para setembro de 2025.

*Coordenadores dos marcos.
 A próxima reunião ficou agendada para 24/06/2025, às 10:00.
Registro: