6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
7ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1
INSTRUMENTOS PARA APRIMORAR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 23.09.2025
2. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Guilherme Fortuna
2. Silvestre Henrique Ferreira Cerejo
3. Maíra Luisa Milani De Lima

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Gilmar Rodrigues da Rocha
2. Tâmara da Conceição Carvalho de Castro
3. Viviane Silveira Amaral

Ministério de Minas e Energia (MME)
Wagner Ferreira

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPOG)
Carlos Luiz Marques

Ministério dos Transportes (MT)
1. Augusto Travassos Pereira
2. Henrique Barros Pereira Ramos

GT Infra
Brent Millikan

Infrastructure Transparency Initiative (CoST)
Maria Prado

Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA)
Isis Diniz

Instituto Socioambiental (ISA)
Mariel Nakame

Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)
1. Amanda Faria Lima
2. Thulio de Oliveira

Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Fernanda Montenegro Calado
2. Heloisa Vieira Curvello
3. Maíra Póvoa
4. Priscilla Haueisen Dias Ruas

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
- Encaminhamentos.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representantes da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 1.
Na sequência, a equipe de monitoramento convidou os participantes a submeterem artigos científicos para a 33ª edição da Revista da CGU, que será dedicada ao tema “Governo Aberto: Transparência, Participação e Ouvidoria”. A proposta dessa edição é reunir trabalhos que versem sobre experiências de aprofundamento da accountability a partir da adoção de aspectos do paradigma do Governo Aberto, de modo a fomentar o debate sobre a promoção de uma administração pública mais democrática, transparente, colaborativa e acessível, por meio de práticas que fortaleçam a integridade, o controle social e a ampliação da confiança entre Estado e sociedade. O prazo para submissão de trabalhos vai até 1º de fevereiro de 2026 e a previsão de publicação para maio de 2026. As normas para apresentação e submissão de trabalhos podem ser encontradas no site da Revista da CGU, por meio do endereço eletrônico: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/about/submissions, também disponibilizado no chat da reunião.
A equipe de monitoramento também informou que foi iniciado o processo de revisão do 6º Plano de Ação da OGP. Para os países que optam por um ciclo de quatro anos, como é o caso do Brasil, a realização de uma atualização ao final do segundo ano de execução é obrigatória e vai possibilitar uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento. Na primeira etapa desse processo, será realizada uma avaliação do progresso dos compromissos, identificando os avanços e desafios, além de considerações sobre o contexto atual. Para isso, no último mês, foi enviado um e-mail aos participantes do compromisso solicitando o preenchimento do "Formulário de Avaliação" disponibilizado eletronicamente por meio do linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuhrJTbMVS1IiWleEjSET-hGFXvqcItMXZ42mLmVajGbBTg/viewform?usp=send_form , até o dia 10 de outubro. O formulário permitirá uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento, identificando: o grau de progresso alcançado até o momento; os avanços e áreas onde não houve resultados satisfatórios; lacunas, desafios e gargalos que possam ter impedido a execução eficaz dos compromissos; e as mudanças no ambiente contextual (sociais, econômicos ou políticos) que possam ter influenciado a implementação do plano. Até o momento, tivemos apenas 03 respostas ao formulário.
Antes de passar a palavra para o Coordenador do Compromisso, a equipe de monitoramento enfatizou a importância da entrega das informações de execução dos marcos referentes ao período de abril a setembro de 2025, essenciais para a elaboração do Relatório de Status de Execução. Reforçou que este documento é fundamental não apenas para apresentar o progresso das atividades, mas também para a elaboração dos relatórios do 6º Plano. Além disso, permitirá que a sociedade e outras entidades acompanhem de forma transparente os trabalhos desenvolvidos.
Na sequência o Coordenador do Compromisso, Guilherme Fortuna, com o apoio dos coordenadores de marco do compromisso, apresentou o histórico, os avanços de cada marco e o andamento das atividades realizadas entre julho e setembro de 2025, conforme a tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 16 de dezembro, às 10h.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”
Marcos	Data prevista de conclusão	Ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2025		CGU* IEMA* SG MMA MGI (SEGES) / IBAMA MPO (SOF) MPO (SEPLAN) Instituto Socioambiental (ISA) GT Infraestrutura	Sem avanços significativos no último trimestre. / A Nota Técnica de práticas de transparência, que contará com propostas de participação social, continua sendo elaborada pela CGU para apresentar ao IEMA. / MMA ressaltou que deseja contribuir com as ações do marco e levantou preocupação com o prazo de conclusão dos marcos 1 e 2. / CGU relatou que está finalizando o material sobre o Evento de apresentação do Plano Nacional de Logística (PNL), realizado em 12 de setembro de 2025. O IEAM se disponibilizou para apoiar na elaboração.
Marco 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Dezembro/2025		CGU* / MMA IBAMA / IEMA GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	Marco realizado em conjunto com o marco 1.
Marco 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* ANTT CGU MME MT MPO (SEPLAN) / MPO (SOF) GT Infraestrutura IBRAOP Instituto Socioambiental (ISA) TI Brasil	MGI continua trabalhando na cartilha “Obrasgov - Transparência em execução de Projetos de Investimento em Infraestrutura pelo Brasil”. / A TI Brasil relatou que está elaborando balanço para contribuir com o material, apontando as melhorias ainda pendentes. Disse que encaminhará ao MGI em outubro.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA IBRAOP	Sem avanços significativos no período
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de investimento em infraestrutura		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil IEMA GT Infraestrutura CONFEA Instituto Socioambiental (ISA)	Proposta de fazer uma área temática no âmbito da Rede de Parcerias para obras e infraestrutura. / O MGI está realizando parcerias com 220 instituições e estão utilizando a plataforma MROSC para estabelecer governança com a sociedade civil. / O MGI está validando alterações nas metas do grupo de trabalho que, posteriormente, será submetida à avaliação dos atores do marco. / O TI Brasil pontuou que o marco precisa avançar para além de parcerias, estabelecendo espaço de participação específico para olhar para a políticas de infraestrutura de forma abrangente.
Marco 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento – CGPAC		Dezembro/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP GT Infraestrutura Instituto Socioambiental (ISA)	A nota técnica está publicada. / O grupo continua tentando a agenda com a Casa Civil para apresentar o diagnóstico. / CGU se comprometeu em buscar aproximação para apresentar na secretaria do PAC ou no Comitê Gestor e discutir eventuais avanços.
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	O marco irá iniciar as atividades efetivamente em outubro. / A CGU pretende utilizar sua capilaridade para dialogar com os gestores públicos. Pretende ainda apoio junto ao MGI para realizar atividades com os ministérios. / Solicitou colaboração para desenvolver propostas de ação para compartilhar o material que será desenvolvido com as partes interessadas.
Marco 8 – Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU MGI (SEGES) IBRAOP	CoST relatou que tentou contato com a SNPS – SG/PR para apresentar proposta de ação para o marco, mas não houve retorno. / A SG se prontificou em realizar reunião na próxima semana para tratar sobre o plano de ação. / Encaminhamento: / Agendamento de reunião para elaborar um plano de execução das atividades do marco.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Setembro/2025	TI Brasil* / CGU / IEMA / ISA / GT Infra / IBRAOP / CoST	Houve avanços significativos com o envio de formulário de diagnóstico aos órgãos. 6 órgãos responderam o formulário. / O grupo está elaborando o texto do diagnóstico. / O grupo também compartilhou com os atores do marco uma proposta de normativo sobre a transparência da infraestrutura no governo federal. / Encaminhamento: / Agendar uma conversa específica com os atores do compromisso sobre o normativo para debate e coleta de contribuições e para encaminhar o documento para diagramação.

*Coordenadores dos marcos.