6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
8ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 1
INSTRUMENTOS PARA APRIMORAR TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 16/12/2025
2. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)

  1. Guilherme Fortuna
  2. Maíra Luisa Milani De Lima
  3. Silvestre Henrique Ferreira Cerejo

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

  1. Viviane Silveira Amaral

1. Ministério do Meio Ambiente (MMA)
  1. Moara Giasson
  2. Bianca Oliveira Medeiros
  3. Humberto Luciano Schloegl

1. Ministério dos Transportes (MT)
  1. Augusto Travassos Pereira
  2. Henrique Barros Pereira Ramos

1. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
  1. Emerson Rocha Dutra

1. GT Infra
  1. Brent Millikan

1. Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)
  1. Julio Botelho

1. Infrastructure Transparency Initiative (CoST)
  1. Maria Prado

1. Transparência Internacional Brasil (TI Brasil)
  1. Amanda Faria Lima
  2. Thulio de Oliveira

1. Equipe de Monitoramento (CGU)
  1. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
  2. Robson Luiz da Rocha e Silva
  3. Simone Fonseca Cherin

TÓPICOS ABORDADOS
- Informes gerais
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
Maíra Póvoa iniciou a reunião com as boas-vindas da equipe de monitoramento, que contextualizou o encontro como a oitava reunião de monitoramento do Compromisso 1 do 6º Plano de Ação, destacando tratar-se da última reunião do ano. Na ocasião, a equipe agradeceu a participação dos presentes e informou que, em razão de ajustes internos e licenças previstas, houve reorganização temporária na condução dos trabalhos, garantindo-se a continuidade do acompanhamento do compromisso.
Na sequência, foram apresentados informes gerais sobre o processo de revisão do 6º Plano de Ação de Governo Aberto. Foi ressaltado que se encontra aberta, até 19 de dezembro de 2026, na plataforma Brasil Participativo, a consulta pública sobre a implementação do plano de ação, com o objetivo de coletar contribuições da sociedade civil para o aprimoramento dos compromissos em execução.
Informou-se, ainda, que foi concluída a elaboração e publicação do Relatório de Análise do Progresso do Plano, documento que consolida avaliação detalhada dos avanços alcançados e dos desafios identificados na implementação dos compromissos do 6º Plano de Ação. Destacou-se que os resultados desse relatório foram apresentados no Diálogo com a Sociedade Civil, realizado de forma virtual no dia 01 de dezembro, iniciativa que teve como finalidade apresentar os principais achados do relatório e recolher sugestões para o aprimoramento da execução do plano.
Em continuidade, a equipe informou que as oficinas de cocriação para a revisão dos compromissos estão previstas para ocorrer na última semana de março de 2026, também em formato virtual. Nessas oficinas, além do monitoramento das ações em andamento, os participantes terão a oportunidade de analisar de forma detalhada as contribuições recebidas nas etapas anteriores, discutir a viabilidade e relevância das propostas apresentadas, revisar e ajustar os marcos dos compromissos existentes, bem como propor novos marcos que fortaleçam a implementação das iniciativas. A equipe incentivou os participantes a indicarem novos atores que possam contribuir com o processo, solicitando que as sugestões sejam encaminhadas à Controladoria-Geral da União para avaliação e eventual convite.
Para encerrar as considerações iniciais, foi informado que está em andamento a elaboração da Estratégia de Governo Aberto, desenvolvida em parceria com o CIGA e com o Grupo de Trabalho de Governo Aberto do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC) da CGU. A equipe esclareceu que, no momento, encontra-se em fase de finalização o diagnóstico do governo aberto no âmbito do Poder Executivo federal, bem como em discussão a proposta de conteúdo que subsidiará a construção da estratégia.
A próxima reunião ficou agendada para 27 de março de 2026, às 14h30, lembrando que na ocasião será realizada a oficina de cocriação para a revisão dos marcos do compromisso.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
Compromisso 1: “Criar ou aperfeiçoar, bem como disseminar instrumentos que viabilizem a transparência, o engajamento, a participação e o controle social efetivos e qualificados nas fases do ciclo de políticas públicas de infraestrutura: hierarquização de problemas, análises de soluções alternativas, detalhamento e execução de planos e projetos.”
Marcos	Data prevista de conclusão	Ajuste de data de conclusão	Responsáveis	Observações e encaminhamentos
Marco / 1 – Mapeamento de boas práticas e oportunidades de transparência, participação e controle social no processo decisório do planejamento, da execução e do monitoramento de investimentos de infraestrutura	Dezembro/2025		CGU* / IEMA* / SG / MMA / MGI (SEGES) / IBAMA / MPO (SOF) / MPO (SEPLAN) / Instituto / Socioambiental (ISA) / GT Infraestrutura	Seguem em elaboração os levantamentos de boas práticas e oportunidades de aprimoramento relacionadas à transparência e à participação social no setor de infraestrutura. A equipe responsável relatou que o trabalho foi construído a partir de análises documentais, comparações com outros setores e debates realizados ao longo do ano, incluindo evento específico promovido / para discutir essas questões. O documento / consolidado foi encaminhado para

				análise e revisão pelos parceiros envolvidos, estando pendente de retorno para posterior validação e discussão no âmbito do grupo ampliado.
Marco / 2 – Proposição de alterações normativas que indiquem, para cada setor relevante, as fases em que a / participação social é importante e necessária, mas ainda não prevista ou insuficiente	Dezembro/2025		CGU* / MMA / IBAMA / IEMA / GT Infraestrutura / Instituto / Socioambiental (ISA)	O avanço deste marco depende da conclusão do Marco 1, uma vez que as propostas normativas serão fundamentadas no diagnóstico das práticas e oportunidades identificadas. Assim, a evolução do Marco 2 ocorrerá após a consolidação final do levantamento previsto no marco anterior.
Marco / 3 – Aperfeiçoar o “Obras.Gov” de modo que contemple, de forma atualizada, todos os projetos de infraestrutura federais e as respectivas informações de seleção, planejamento, execução e monitoramento	Junho/2025		MGI (SEGES)* / ANTT CGU / MME / MT / MPO (SEPLAN) MPO (SOF) / GT Infraestrutura / IBRAOP / Instituto / Socioambiental (ISA) / TI Brasil	Parte das melhorias inicialmente previstas já / se encontra em execução, incluindo avanços relacionados à identificação de projetos localizados em áreas com / restrições socioambientais. Foi destacado que está em desenvolvimento uma nova versão da plataforma, na qual as sugestões recebidas serão avaliadas para possível incorporação, de acordo com a viabilidade técnica e o planejamento interno do órgão responsável.
Marco 4 – Realizar ações de mobilização e capacitação para assegurar que o “Obras.Gov” seja devidamente preenchido e atualizado	Junho/2027		MGI (SEGES)* / CGU / CONFEA / IBRAOP	As ações de capacitação vêm sendo desenvolvidas no âmbito dos fóruns regionais, por meio da rede de parcerias já existente. Destacou-se que essas atividades estão alinhadas às metas de fortalecimento da transparência e da participação social no contexto das políticas de infraestrutura.
Marco 5 – Criação de espaço de diálogo permanente entre governo e sociedade sobre a agenda de aperfeiçoamento de planos e projetos de		Junho/2027	MGI (SEGES)* / SNPS – SG/PR / TI Brasil / IEMA / GT Infraestrutura / CONFEA / Instituto / Socioambiental (ISA)	O marco encontra-se em fase de alinhamento conceitual e metodológico, sendo necessária maior articulação entre os atores envolvidos para definição do formato e

investimento em infraestrutura				dos objetivos do espaço de participação. / Encaminhamento: / o Agendar reunião / específica para aprofundar o debate e alinhar expectativas quanto à implementação deste marco.
Marco / 6 – Apresentação de proposta de aperfeiçoamento da transparência e controle social dos investimentos do Programa de / Aceleração do / Crescimento – Novo PAC para o Comitê Gestor do Programa de Aceleração do / Crescimento – CGPAC		Dezembro/2024	TI Brasil* / CGU / IBRAOP / GT Infraestrutura / Instituto / Socioambiental (ISA)	Houve avanço institucional relevante, com a realização de diálogo inicial com a Casa Civil, no qual foram apresentados os objetivos do compromisso e os principais achados relacionados à transparência do PAC. A avaliação foi considerada positiva, com perspectiva de ampliação do diálogo para um fórum mais amplo, envolvendo os participantes do compromisso, a fim de aprofundar as discussões sobre transparência ativa e acesso à informação no âmbito do programa.
Marco 7 – Dialogar e sensibilizar gestores públicos acerca de linguagem cidadã, transparência e participação em obras de infraestrutura		Junho/2027	CGU* / SNPS – SG/PR / IBRAOP	Este marco ainda não foi formalmente iniciado, mas já houve reuniões preliminares de alinhamento com os órgãos parceiros. Está prevista, para o início do próximo ano, a apresentação de um plano de ação voltado à sensibilização de gestores públicos, com foco em linguagem cidadã, transparência por desenho e qualificação da informação disponibilizada à sociedade.
Marco 8 – / Desenvolver iniciativas para formação e engajamento para transparência e participação social		Junho/2027	SNPS – SG/PR* / CGU / MGI (SEGES) / IBRAOP	Este marco demanda articulação inicial com o órgão coordenador. / Encaminhamento: / o Retomar o diálogo institucional para definição das ações a serem desenvolvidas, bem como para
				avaliar eventuais ajustes no escopo do marco no contexto da revisão do plano de ação.
Marco 9 – Levantamento de recomendações e boas práticas de transparência de infraestrutura, contemplando / diretrizes, bases de dados e categorias de informações, e realização de diagnóstico do estado atual da transparência da infraestrutura no governo federal		Setembro/2025	TI Brasil* / CGU / IEMA / ISA / GT Infra / IBRAOP / CoST	O diagnóstico previsto neste marco foi concluído, publicado e amplamente compartilhado com os integrantes do compromisso. Destacouse que, além da conclusão do levantamento, encontrase em curso a construção de proposta de normativo sobre transparência em infraestrutura, com o objetivo de institucionalizar as recomendações identificadas e promover a aplicação prática dos princípios de transparência nas políticas e projetos do setor.

*Coordenadores dos marcos.

REGISTRO: