6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2 – DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 12.07.2024
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Otávio Neves
2. Fábio Lacerda Alves
3. Pepe Tonin
4. Renata Figueiredo

Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa

Ministério de Gestão e Inovação em Serviços (MGI)
Rita de Cássia Teixeira

Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)
Julio Botelho

Transparência Internacional – Brasil
Renato Morgado

Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
2. Maíra Póvoa (CGU)
3. Priscilla Haueisen Dias Ruas (CGU)
4. Thalita Ary (CGU)
5. Ellen Caroline Piedade Bandeira Rocha (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
A equipe da CGU informou que recebeu o Relatório de Status de Execução (RSE) preenchido, que foi enviado ao Coordenador do compromisso. Relembrou que os RSEs são documentos, preenchidos trimestralmente pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação de contas das atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de autoavaliação do Plano e que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso, são registros importantes para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam acompanhar os trabalhos desenvolvidos. Nos próximos dias, a consolidação deste relatório estará disponível no site de governo aberto.
Em seguida o coordenador do compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”, representante da CGU, Otávio Neves, com o apoio do Pepe Tonin, apresentou o andamento das atividades no período de abril a junho de 2024. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações estão consolidadas no quadro abaixo.

Encaminhamentos
A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 24 de setembro, às 15h.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	outubro/24		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	Utilizou-se a metodologia adaptada das “100 perguntas” para executar o marco. / Foi realizado um levantamento para identificar atores relevantes/ interessados da sociedade/ do governo e seus papéis. / Posteriormente, os participantes do marco priorizaram os atores que irão responder as perguntas. / Foi feito um primeiro convite para os atores priorizados e foi realizada uma reunião de acolhimento no dia 24/6. Os atores terão até 15/07 para responder as perguntas. / Foi levantada a preocupação com o baixo número de respostas até o momento. / Encaminhamento: / Será realizada uma reunião para verificar como pode ser superado o baixo número de respostas; / Será realizada a priorização das contribuições recebidas.
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	A execução do marco necessitará dos resultados obtidos nos marcos 1.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2025; e / Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2024; / Dezembro/2025; e / Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.