6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 11.12.2024
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:
Controladoria-Geral da União (CGU)
Fernando Simões Vassoler
Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)
Julio Botelho
Ministério de Gestão e Inovação em Serviços (MGI)
Rita de Cássia Teixeira Souza
Transparência Internacional – Brasil
Amanda Faria Lima
Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
2. Priscilla Ruas (CGU)
3. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. Mais de 1200 pessoas de diferentes regiões do Brasil e de outros países se fizeram presentes trocando experiências e formando redes para do desenvolvimento de atividades conjuntas. Contou-se, ainda, com trezentos palestrantes e cerca de duzentas pessoas do governo e de organizações da sociedade (nacionais e internacionais) colaboraram na organização.
Durante o evento, foi promovida a atividade “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de apresentar o andamento das ações colaborativas entre governo e sociedade no contexto da execução do 6º Plano Nacional de Governo Aberto. Foi a segunda edição, em 2024, da atividade prevista no planejamento da equipe de monitoramento, e se constitui como requisito da OGP no que tange às interações com a sociedade. Foram estruturados oito painéis, sendo um para cada compromisso, onde apresentaram-se informações sobre o objetivo do compromisso, impacto na política setorial, repercussão na política de governo aberto, atividades previstas, em andamento e as concluídas. Os participantes do evento registraram sugestões sobre a execução das ações, as quais serão sistematizadas e posteriormente enviadas aos representantes de cada compromisso.
Fernando Vassoler informou que, na programação do América Aberta, houve uma sessão sobre dados correcionais que já estão disponíveis em dados abertos. Na ocasião, foi possível correlacionar o tema com o Compromisso 2, visto que, na metodologia das 100 perguntas, a pesquisa recebeu 3 perguntas sobre dados correcionais.
Outro informe também apresentado foi sobre a segunda edição do Boletim de GA, que deu foco no América Aberta, mas também apresentou informações resumidas de todos os compromissos. O Boletim é um canal de comunicação amplo considerando temas que afetam de alguma maneira o 6º Plano ou estão relacionadas às políticas e ações de governo aberto.
Na sequência, o representante da CGU, Fernando Vassoler, com o apoio dos demais participantes do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024, conforme tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	outubro/24		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	As atividades 1, 2 e 3 estão concluídas. / O representante da CGU informou que, durante o América Aberta, foi disponibilizada uma pesquisa para a priorização das dez perguntas. Dessa forma, o grupo avalia que 90% das atividades relacionadas ao marco foram cumpridas. / A pergunta mais votada foi relativa à “transparência de emendas parlamentares”. O portal da transparência será o veículo de divulgação dos dados, conforme processo que transcorre no STF. O Portal já está preparado para a recepção e disponibilização desses dados. Há tratativas com o MGI para recepção de outros dados em sistemas estruturantes do Governo Federal. / Outro tema levantado é sobre as renúncias fiscais. Há duas semanas a receita federal disponibilizou os dados de 2015 a 2024 e o Portal também já está apto para a divulgação. Ainda não há previsão quanto aos dados de outros entes e outros Poderes. / Outro assunto levantado na pesquisa foi relativo a crimes ambientais. A representante da TI Brasil informou que a entidade realizou mapeamentos sobre o tema: (https://transparenciainternacional.org.br/posts/estudo-revela-falhas-na-transparencia-de-dados-sobre-crimes-ambientais-no-brasil/). O grupo entende que esse material pode ser utilizado para aprofundamento. / Encaminhamento: / - Desenhar coletivamente plano de trabalho para cada pergunta; / - Realizar uma rodada com as organizações para avaliar/identificar bases de dados disponíveis; / - Propor agendas paralelas com o grupo de organizações e órgãos engajadas/os no 6º plano para identificar bases ou conjunto de informações sobre temas das políticas públicas afetas.
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2025; e / Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2024; / Dezembro/2025; e / Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.
Ao fim da reunião, o grupo definiu a próxima reunião de monitoramento para 26 de fevereiro, às 10:00.
Registro: