6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 28.03.2025
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
Fernando Simões Vassoler
Transparência Internacional – Brasil
Amanda Faria Lima
Equipe de Monitoramento
1. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
2. Priscilla Ruas (CGU)
3. Simone Cherin (CGU)
4. Thalita Ary (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo a presença dos órgãos e organizações da sociedade. Considerando a baixa participação[1], consultou aos presentes de gostariam realizar a reunião ou se seria necessária uma remarcação. Consensualmente, decidiu-se por manter a atividade e o Coordenador do Compromisso agendaria um encontro, o mais breve possível, com todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
[1] Devido a problemas no agendamento da reunião, alguns integrantes do compromisso não receberam o convite.
Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.
A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas durante o processo de revisão do plano.
O último informe foi sobre a publicação do Boletim de Governo Aberto – 3ª dição, que recebe contribuições notícias e artigos produzidos pelos participantes do 6º Plano, entre outras informações.
Na sequência, o representante da coordenação do compromisso, Fernando Vassoler, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2025.
Em relação ao marco 1, foram identificadas 66 perguntas e priorizadas 10 que abarcam os temas: responsabilização de agentes públicos; renúncias fiscais; infraestrutura; ilícitos ambientais; e emendas parlamentares.
Sobre o marco 2, foram destacados os seguintes pontos:
- O Portal da Transparência está preparado para recepção das bases/informações relativas às emendas parlamentares;
- Os conjuntos de dados relativos às “empresas apenadas” e às “empresas que recebem benefícios fiscais” já estão disponíveis no Portal da Transparência;
- No Portal Brasileiro de Dados Abertos, é possível filtrar os órgãos federais que tratam das questões ambientais. Com relação aos órgãos federais com atuação nos estados, a CGU tenta incidir por meio das suas unidades regionais;
- Conjuntos de dados disponíveis no Portal de Dados Abertos – e-PAD, CGU-PJ, utilizados para alimentar o Painel Correição em dados – trazem informações/dados sobre responsabilização;
- Dados sobre pagamentos ocorridos no âmbito de acordos de leniência firmados pela CGU já estão disponíveis em painel, porém não é possível realizar download. A área de Dados da CGU – responsável pela coordenação do Compromisso 2 – solicitou a base bruta para a publicação de dados de pagamentos no Portal Brasileiro de Dados Abertos;
- O painel “Estatísticas do Poder Judiciário” gerenciado pelo CNJ disponibiliza dados brutos para download.

Adicionalmente, importa observar a tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 23 de junho de 2025, às 10h.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	julho/25		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	O marco está com 90% de execução. / Os dados e as informações que atendem às perguntas estão em fase final de identificação. No entanto, considera-se que a identificação se trata de um processo contínuo e novas bases podem ser levantadas até o final da execução do plano. / Encaminhamento: / - Verificar como a pergunta (e as bases) relativa à infraestrutura se relaciona com o Compromisso 1 e se seus atores podem apoiar ações afins. / - Avaliar as condições de rever o marco (por sua dinamicidade) no processo de revisão do plano.
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	A catalogação está em andamento e as articulações para ampliar os conjuntos de dados disponíveis avança dia a dia. / Encaminhamentos: / - Reunir o grupo para verificar a qualidade e a suficiência do conjunto de dados identificados/disponíveis. / - Verificar com o coordenador do compromisso 1 acerca do andamento da disponibilização de dados relativos a conjuntos de dados específicos de “análise de viabilidade ambiental” relacionados a projetos de infraestrutura. / - Compartilhar as informações do que já foi obtido com os integrantes do Compromisso. / - Continuar a pesquisa dos dados que já estão abertos. / - CGU deve verificar a possibilidade de apoiar ação de entidade da sociedade civil junto a Controladorias Estaduais e CONACE para atuarem na sensibilização de órgãos para a abertura de dados/disponibilização de bases
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	Em função do prazo de execução, o marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.
Registro: