6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
6ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 23.06.2025
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Fernando Simões Vassoler
2. Fernando Gottseling
3. Walter Luis Araujo da Cunha

Transparência Internacional – Brasil
Amanda Faria Lima

Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Clarissa Vieira

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Hugo César de Paula Rezende
2. Carlos Eduardo Viana de Melo
3. Rita de Cássia Teixeira Souza

Equipe de Monitoramento
1. Fernanda Montenegro (CGU)
2. Maíra Souza Rodrigues (CGU)
3. Priscilla Ruas (CGU)
4. Simone Cherin (CGU)

Tópicos abordados
- Informes gerais
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
Na sequência, a equipe de monitoramento anunciou a visita da comitiva da Parceria para Governo Aberto (OGP) ao Brasil, programada para ocorrer de 30 de junho a 4 de julho. A delegação será composta por membros do Comitê Diretivo e de outras unidades da OGP, com o objetivo de dialogar com atores estratégicos para o fortalecimento da agenda de governo aberto no país, no contexto da copresidência brasileira na Parceria, que será formalizada durante a Cúpula Global da OGP, em outubro de 2025. Informou-se ainda que, ao longo da missão, serão realizados eventos, cujas informações serão divulgadas em breve.
A equipe de monitoramento também informou que, em julho, haverá o lançamento da 4° edição do Boletim de Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da democracia. A divulgação do Boletim será feita por e-mail e pelos principais canais da CGU.
Como último informativo, a equipe de monitoramento da CGU compartilhou atualizações sobre o andamento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas. Essa parceria entre a CGU e OEA finalizou, em 17 de março, o processo de seletivo de 25 participantes entre mais de 350 candidaturas recebidas de todas as regiões do país. As atividades do Programa iniciam-se em 30 de junho.
Na sequência, o representante da coordenação do compromisso, Fernando Vassoler, apresentou os novos atores que estão fazendo parte do compromisso. Depois, destacou que, durante o processo de revisão do plano, deverá ser considerado que a catalogação dos dados, Marco 2, deve permear todos os momentos e marcos do compromisso, e isso deverá estar refletido no plano revisado. Em seguida, mostrou o andamento das atividades no período de abril a junho de 2025, conforme tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 24 de setembro de 2025, às 10h.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	julho/25		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	O marco está com 90% de execução. A previsão é que as atividades continuem ao longo de todo período de execução do compromisso (até junho de 2027).
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	A catalogação está em andamento e as articulações para ampliar os conjuntos de dados disponíveis avança continuamente. / Sobre alguns dos conjuntos de dados trabalhados no marco, foram destacados os seguintes avanços: / . Dados de emendas parlamentares (perguntas 1 e 3): a CGU passou a disponibilizar no Portal de Transparência os documentos, planilhas e links enviados pelo Congresso Nacional relacionados aos apoiadores de emendas de comissão (RP8) e de relator (RP9). Também estão publicados as atas e os recibos de entrega de emendas de bancada (RP7) dos exercícios de 2017 a 2025 enviados pelo Congresso Nacional. / . Dados ambientais (pergunta 6): foram iniciadas as atividades de Assessoria Técnica em Dados Abertos com foco no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – pela CGU/SP – e na Agência Nacional de Mineração (ANM) – pela CGU/Órgão Central. A Transparência Internacional também destacou o lançamento do índice de Democracia Ambiental – IDA. / . Dados correicionais (perguntas 7 e 8): foi realizada a publicação de um conjunto de dados correicional unificado. Conjuntos de dados individualizados (ePAD; CGU-PAD; (CGU-PJ); e Sistema Banco de Sanções: sanções ativas de todos os poderes e esferas. / ---> Conjunto de "dados correicionais": sanções ativas e inativas (histórico), somente Executivo em todas as esferas. Confirmação da AGU quanto à não inclusão de dados dessa entidade nos conjuntos de dados correicionais, pois utiliza o sistema SAPIENS. / . Dados de pagamento de acordos de leniência (pergunta 9): foi realizada análise técnica por parte da área curadora dos dados de pagamentos ocorridos no âmbito de acordos de leniência firmados pela CGU. As publicações devem ocorrer em breve. / . Dados judiciais (pergunta 10): existe um painel do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que está sendo analisado pela equipe do compromisso.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	As atividades mencionadas no marco 2 contemplam a realização de diagnósticos de qualidade dos conjuntos de dados mapeados e publicados.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	O marco não foi objeto de discussão.

*Coordenadores do marco.

Registro: