6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
7ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

Data: 24.09.2025
Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Fernando Simões Vassoler
2. Fernando Gottseling
3. Walter Luis Araujo da Cunha

Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa

Transparência Internacional – Brasil
1. Amanda Faria Lima
2. Manuella Caputo

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Clarissa Vieira

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Dilson Gonzaga Pereira Neto
2. Hugo César de Paula Rezende
3. Carlos Eduardo Viana de Melo
4. Rita de Cássia Teixeira Souza

Transparência Brasil
Marina Iemini Atoji

Equipe de Monitoramento
1. Heloisa Vieira Curvello
2. Maíra Póvoa
3. Priscilla Haueisen Dias Ruas
4. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
5. Robson Luiz da Rocha Silva

Tópicos abordados
- Informes gerais
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução
- Encaminhamentos

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representantes da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 “Dados para o Enfrentamento Coletivo da Corrupção”.
Na sequência, a equipe de monitoramento convidou os participantes a submeterem artigos científicos para a 33ª edição da Revista da CGU, que será dedicada ao tema “Governo Aberto: Transparência, Participação e Ouvidoria”. A proposta dessa edição é reunir trabalhos que versem sobre experiências de aprofundamento da accountability a partir da adoção de aspectos do paradigma do Governo Aberto, de modo a fomentar o debate sobre a promoção de uma administração pública mais democrática, transparente, colaborativa e acessível, por meio de práticas que fortaleçam a integridade, o controle social e a ampliação da confiança entre Estado e sociedade. O prazo para submissão de trabalhos vai até 1º de fevereiro de 2026 e a previsão de publicação para maio de 2026. As normas para apresentação e submissão de trabalhos podem ser encontradas no site da Revista da CGU, por meio do endereço eletrônico: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/about/submissions, também disponibilizado no chat da reunião.
A equipe de monitoramento também informou que foi iniciado o processo de revisão do 6º Plano de Ação da OGP. Para os países que optam por um ciclo de quatro anos, como é o caso do Brasil, a realização de uma atualização ao final do segundo ano de execução é obrigatória e vai possibilitar uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento. Na primeira etapa desse processo, será realizada uma avaliação do progresso dos compromissos, identificando os avanços e desafios, além de considerações sobre o contexto atual. Para isso, no último mês, foi enviado um e-mail aos participantes do compromisso solicitando o preenchimento do "Formulário de Avaliação" disponibilizado eletronicamente por meio do link https://forms.gle/Pww2gRwdqpEkjGaY9, até o dia 10 de outubro. O formulário permitirá uma reflexão crítica sobre o progresso alcançado até o momento, identificando: o grau de progresso alcançado até o momento; os avanços e áreas em que não houve resultados satisfatórios; lacunas, desafios e gargalos que possam ter impedido a execução eficaz dos compromissos; e as mudanças no ambiente contextual (sociais, econômicos ou políticos) que possam ter influenciado a implementação do plano. Até o momento, não houve resposta ao formulário.
Na sequência, inicialmente o coordenador do compromisso, Fernando Vassoler, convidou os presentes a participarem da “Jornada de Reúso de Dados Abertos”, que está sendo realizado durante essa semana, e destacou as atividades e temas que serão apresentados no evento.
Destacou também que o compromisso não teve o andamento esperado no trimestre devido ao período de férias, diminuição de equipe e a mudanças internas ocorridas na CGU e apresentou o andamento das atividades, com apoio dos participantes do compromisso, realizadas entre julho e setembro de 2025, conforme a tabela abaixo.
Por fim, Fernando Vassoler mencionou que fará a entrega, nos próximos dias, do Relatório de Status de Execução, documento que contempla as informações de execução dos marcos referentes ao período de abril a setembro de 2025.
A próxima reunião ficou agendada para 15 de dezembro, às 10h.

ACOMPANHAMENTO
Texto do Compromisso: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	ajuste de DATA DE conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	julho/25		CGU* / TI Brasil / IBRACEM	Em que pese o marco estar próximo de sua execução completa, o grupo pretende que as atividades continuem ao longo de todo período de execução do compromisso (até junho de 2027).
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/25		CGU* / MJSP IBRACEM	O principal trabalho do trimestre foi a catalogação do conjunto de dados. Foi apresentada uma planilha com o resultado do trabalho, que está com 90% de conclusão, contando com 36 conjunto de dados mapeados, incluindo as ações previstas para a melhoria dos dados catalogados. / A CGU avaliou que será mais adequado reduzir o escopo e aumentar a qualidade de abertura dos dados. / A planilha será compartilhada com os membros assim que estiver finalizada para que possam apoiar no processo de diagnósticos desses dados (marco 3). Os diagnósticos elaborados pela TI Brasil já foram contemplados na planilha. / O Transparência Brasil se prontificou em apoiar na articulação com o Poder Judiciário para publicação de dados.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	Junho/2027		TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Este marco está sendo executado em conjunto com o marco 2.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	Dezembro/2025		CGU* / MGI / Transparência / Brasil / IBRACEM / TI Brasil	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Junho/2027		Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Ethos	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	Junho/2027		CGU* / MJSP / MGI / Ethos	O marco não foi objeto de discussão.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	Dezembro/2026		CGU* / Transparência Brasil	No último trimestre, foi lançado o Concurso de Reúso de Dados Abertos, e realizado o evento Jornada de Reúso de Dados Abertos.

*Coordenadores do marco.