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6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
10ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2 
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO 


INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

Data: 23.06.2026
Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams  


PARTICIPANTES PRESENTES

1. Controladoria-Geral da União (CGU) 
a. Giovana Bertolini
b. Otávio Moreira de Castro Neves 
c. Walter Luis Araujo da Cunha

2. Advocacia-Geral da União (AGU)
a. Milena Luz Barbosa

3. Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
a. Clarissa dos Santos Toledo Vieira 

4. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
a. Carlos Eduardo Viana de Melo 
b. Hugo César de Paula Rezende 
c. Rita de Cássia Teixeira Souza 

5. Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento - IBRACEM
a. Júlio Botelho  

6. Transparência Internacional Brasil
a. Amanda Faria Lima
b. Manuella Caputo

7. Equipe de Monitoramento (CGU)
a. Fernanda Montenegro Calado (CGU)
b. Heloisa Vieira Curvello (CGU)
c. Maíra Souza Rodrigues Póvoa (CGU)
d. Robson Luiz da Rocha e Silva (CGU)
e. Simone Fonseca Cherin (CGU)


TÓPICOS ABORDADOS
· Informes gerais
· Monitoramento do compromisso


DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2.
Na sequência, destacou-se a realização da Semana de Governo Aberto 2026, que teve como tema “Transparência e Participação na Gestão Pública” e integrou as comemorações dos 15 anos da Parceria para Governo Aberto (OGP). O seminário reuniu representantes do governo, da sociedade civil, da academia e de organismos internacionais para debater os avanços, desafios e perspectivas da agenda de governo aberto no Brasil, com foco no fortalecimento da transparência, da participação social e da integridade pública. Também foi ressaltado o encerramento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas 2025, iniciativa que promoveu a capacitação e o desenvolvimento de projetos voltados à utilização de dados abertos para o enfrentamento dos desafios climáticos. Durante o evento de encerramento, os participantes apresentaram os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do programa, evidenciando o potencial do governo aberto e dos dados abertos para a construção de soluções inovadoras e colaborativas em prol da sustentabilidade e da ação climática. 
Em seguida, passou-se a palavra para Heloísa Curvello, da equipe de Governo Aberto, que apresentou marco a marco e Giovana Bertolini, Coordenadora-Geral de Dados Abertos Substituta, representando o coordenador do compromisso, relatou atualização das atividades realizadas entre abril e junho de 2026, conforme a tabela abaixo.
Em seguida, a equipe da coordenação do compromisso relatou atualização das atividades realizadas entre abril e junho de 2026, conforme a tabela abaixo.


ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS
	
COMPROMISSO 2: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.


	MARCOS 
	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO 
	RESPONSÁVEIS 
	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

	Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)
	julho/26
	CGU*
IBRACEM
TI Brasil
	O marco se encontra com 90% de execução, não tendo sido registradas atividades para este marco no último trimestre.
 





	Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção
	dezembro/27
	CGU* 
MJSP 
IBRACEM
	O marco apresenta status de 70% de execução, não tendo sido registradas atividades para este marco no último trimestre.


	Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis
	junho/2027
	TI Brasil*
CGU Transparência
Brasil

	O marco apresenta avanços relevantes em relação às metas estabelecidas, encontrando-se com 70% de execução. 
Foi destacada a elaboração da metodologia para avaliação da qualidade das bases de dados abertas, cuja primeira versão do relatório já está concluída e em fase de revisão. Os próximos passos incluem o aprimoramento da metodologia, a apresentação do relatório final aos participantes e a continuidade do diálogo com os órgãos responsáveis pelas bases ainda não abertas, visando sua abertura e melhorias.
Também foi informado que está em desenvolvimento, pela CGU, um modelo de monitoramento mais automatizado para os conjuntos de dados. 

	Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção
	julho/26
	CGU*
MGI
IBRACEM
TI Brasil
Transparência Brasil
	O marco encontra-se atualmente com 80% de execução. 

Parte significativa dos esforços da equipe foi dedicada às demandas do período, com destaque para a elaboração de respostas e a preparação de documentos solicitados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Essas atividades exigiram intensa dedicação e mobilizaram a equipe na produção dos materiais necessários, especialmente voltados ao cumprimento das exigências formais e dos prazos estabelecidos.
Ressaltou-se também que diversas ações desenvolvidas em apoio ao compromisso não são contabilizadas formalmente nos indicadores de execução, mas as iniciativas contribuem diretamente para o fortalecimento e a consecução dos objetivos do compromisso.


	Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos
	junho/2027
	Pacto Global*
CGU Transparência Brasil
Instituto Ethos

	O marco encontra-se com 40% de execução.
A CGU tem mantido um programa contínuo de capacitação em dados abertos, com escopo mais abrangente, com ênfase permanente na abertura dos dados e, igualmente, na qualidade das informações disponibilizadas.
As capacitações ocorrem predominantemente em formato virtual e com público ampliado, sendo realizadas de forma individualizada apenas em casos específicos
Destacou-se a realização da oficina presencial sobre Dados Abertos e Combate a Ilícitos Ambientais, realizada em abril/2026, que reuniu mais de 40 instituições e gerou desdobramentos relacionados à implementação de planos de integridade. 
Durante a Semana de Governo Aberto, a CGU participou de atividade promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e segue desenvolvendo ações com outros órgãos do Judiciário. 
Em março de 2026, foi realizada capacitação online com ampla participação, alcançando mais de 300 pessoas, com a disponibilização posterior do material e da gravação no Portal de Dados Abertos.


	Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização do CTICC e dos gestores da administração pública para a gestão de dados 
	junho/2027
	CGU*
MGI
MJSP
Instituto Ethos
	O marco apresenta 80% de execução.
A CGU tem mantido interlocução frequente com o MGI, incluindo reuniões sobre o Catálogo Nacional de Dados. Como atualização, foi informado que o Decreto de Governança de Dados, cuja publicação era esperada desde o final de 2025, retornou da Casa Civil ao MGI com observações pontuais. A expectativa permanece positiva quanto à publicação em breve.
O decreto deverá representar um marco importante para o aprimoramento da gestão e da qualidade dos dados, ao estabelecer figuras específicas, como o gestor e o executivo de dados, responsáveis por fortalecer a governança e assegurar maior eficiência nos processos.
O projeto relacionado ao Portal Dados.gov foi aprovado no PDTI da CGU. Com isso, será possível avançar em iniciativas que estavam pendentes, como a realização de sprints de desenvolvimento, a implementação de selos de qualidade e a criação de um selo de verificação de APIs. A aprovação do projeto deve acelerar a execução das ações previstas e contribuir para resultados mais consistentes nos próximos meses.


	Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados
	dezembro/2026
	CGU*
Transparência Brasil
	O marco apresenta 60% de execução. 

A preparação da segunda edição do Concurso de Reúso de Dados Abertos demandou atenção significativa da equipe neste período, especialmente em razão da necessidade de publicação do edital antes do início do defeso eleitoral. O edital já foi concluído e encaminhado para as etapas finais de tramitação, restando apenas os procedimentos de aprovação e publicação.
Após a publicação, será solicitada a colaboração dos parceiros do compromisso, especialmente das organizações da sociedade civil, na divulgação da iniciativa. O objetivo do concurso é fomentar a identificação, o registro e a catalogação de novos casos de reúso de dados abertos, fortalecendo a utilização efetiva das informações disponibilizadas pelo governo.
Foi ressaltado que a promoção do reúso depende de ações complementares voltadas à melhoria da qualidade dos dados e dos metadados, tema que vem sendo trabalhado nos programas de capacitação junto aos órgãos. Nesse contexto, também avançam as iniciativas relacionadas aos selos de qualidade, com a evolução dos critérios de certificação para níveis mais elevados.
Como resultado da primeira edição do concurso, houve um aumento expressivo na catalogação de casos de reúso no portal, que passou de apenas seis registros para cerca de 80 casos. Diante desse impacto positivo, a expectativa para a segunda edição é igualmente favorável, com potencial para ampliar ainda mais a identificação e o compartilhamento de experiências de reúso de dados abertos.




*Coordenadores do marco.

 
PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 29 de setembro de 2026, às 10h.
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