6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 2
DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

Data: 24.03.2026
Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Giovana Bertolini
2. Otávio Moreira de Castro Neves

Advocacia-Geral da União (AGU)
Milena Luz Barbosa

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Clarissa dos Santos Toledo Vieira

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Carlos Eduardo Viana de Melo
2. Dilson Gonzaga Pereira Neto
3. Hugo César de Paula Rezende
4. Rita de Cássia Teixeira Souza

Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento - IBRACEM
Júlio Botelho

Transparência Internacional – Brasil
Amanda Faria Lima

Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Fernanda Montenegro Calado
2. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
3. Robson Luiz da Rocha e Silva
4. Simone Fonseca Cherin
5. Heloisa Vieira Curvello

Tópicos abordados
Informes gerais.
Monitoramento do compromisso.
Análise das sugestões recebidas nas fases anteriores.
Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 2 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.
Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.
Em seguida, passou-se a palavra para o Coordenador-Geral de Dados Abertos da CGU e coordenador do compromisso, Otávio Neves, que apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS
Compromisso 2: Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis;2) Levantar perguntas que atores querem responder;3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	julho/26	CGU* / IBRACEM / TI Brasil	O marco, que atualmente alcança 90% de execução, foi desenvolvido com base na metodologia das “100 perguntas”, com o objetivo de identificar as principais dúvidas e necessidades da sociedade relacionadas ao enfrentamento da corrupção. Após a etapa de coleta, as questões consideradas mais relevantes foram priorizadas e, na sequência, foram identificados os dados necessários para subsidiar suas respostas. Embora o processo estivesse praticamente concluído, houve uma solicitação de reabertura para incluir informações adicionais. Esses novos insumos já foram recebidos e seguem em fase de consolidação.
Marco 2 – Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	dezembro/27	CGU* / MJSP / IBRACEM	O marco apresenta status de 70% de execução, uma vez que grande parte dos dados já foi identificada e catalogada, embora ainda haja informações pendentes de levantamento. / Os ajustes necessários no marco foram debatidos no momento de revisão realizado nesta oficina e serão apresentados no próximo tópico deste documento.
Marco 3 – Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	junho/2027	TI Brasil* / CGU Transparência / Brasil	Com 90% de execução, o marco segue avançando de forma consistente. No início do ano, foram realizadas reuniões para revisar cronogramas e metodologias, o que permitiu ajustar pontos necessários e confirmar que o processo está evoluindo de maneira satisfatória. Mantém-se uma boa perspectiva de entrega dentro do prazo estabelecido.
Marco 4 – Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	julho/26	CGU* / MGI / IBRACEM / TI Brasil / Transparência Brasil	O marco está com 80% de execução e segue em desenvolvimento. Ele atua como ponto de articulação entre os marcos anteriores e posteriores, pois depende dos resultados do marco 2 e do marco 3 para identificar quais dados ainda precisam ser abertos e quais necessitam de melhoria de qualidade. Por envolver bases de dados sob responsabilidade de diferentes órgãos, sua implementação requer coordenação interinstitucional e mobilização de atores externos à CGU. O avanço desse marco também é fundamental para permitir o desenvolvimento adequado do marco 5.
Marco 5 – Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	junho/2027	Pacto Global* / CGU Transparência Brasil / Instituto Ethos	O marco encontra-se com 20% de execução, com algumas ações iniciais já realizadas. / Entretanto, seu avanço depende diretamente da consolidação do marco 4, que trará maior clareza sobre quais dados precisam ser abertos ou aprimorados. / Destacou-se que o marco possui uma dupla missão: mobilizar órgãos e gestores públicos para a abertura e manutenção das bases de dados e engajar a sociedade civil e o setor privado no uso dessas informações para inovação, controle social e combate à corrupção. Embora existam condições para ações preliminares, o impacto mais significativo somente ocorrerá quando houver um plano estruturado e bem desenhado.
Marco 6 – Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	junho/2027	CGU* / MGI / MJSP / Instituto Ethos	O progresso do marco alcança 80% de execução. / Os ajustes necessários no marco foram debatidos no momento de revisão realizado nesta oficina e serão apresentados no próximo tópico deste documento.
Marco 7 – Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	dezembro/2026	CGU* / Transparência Brasil	O marco está em andamento e aberto a novas ideias de incentivo com status de 60% de execução. / Foram realizadas iniciativas como concurso de reúso e jornadas temáticas, e novas edições estão previstas. O objetivo é conhecer como os dados estão sendo utilizados, especialmente em ferramentas que ajudam a detectar corrupção. Muitas vezes, o reúso funciona como intermediário: alguém cria uma ferramenta e jornalistas ou auditores a utilizam para dar repercussão a problemas identificados. Para que isso aconteça, é essencial mapear os casos de reúso. / O registro dos casos funciona como um importante incentivo para os gestores públicos responsáveis pela abertura dos dados, pois evidencia que o esforço de manter as bases atualizadas gera resultados concretos e está sendo efetivamente aproveitado.

*Coordenadores do marco.

ANÁLISE DAS SUGESTÕES RECEBIDAS
Após a apresentação do andamento das atividades do compromisso, a equipe de Governo Aberto da CGU apresentou as sugestões recebidas nas fases anteriores do processo de revisão, oriundas dos formulários eletrônicos, da 4ª edição do Diálogo com a Sociedade Civil e da Consulta Pública. As contribuições foram analisadas conjuntamente pelos participantes quanto à sua pertinência, viabilidade e aderência aos objetivos do compromisso, conforme tabela a seguir. Ressalta-se que as sugestões relacionadas à melhoria da gestão dos marcos ou do compromisso não foram analisadas neste momento, por não resultarem em alterações nos textos do plano; tais contribuições serão encaminhadas aos coordenadores e poderão, quando pertinente, ser debatidas nas reuniões de monitoramento ou de execução.

SUGESTÃO	ANÁLISE DOS PARTICIPANTES
No marco 2, alterar o prazo de conclusão, para o final do Plano de Ação (dezembro/2027).	Sugestão aceita, pois a catalogação de dados estratégicos é uma atividade contínua, que demanda atualização permanente, justificando a ampliação do prazo de conclusão.
No marco 6, disponibilizar no portal dados.gov.br algum nível de curadoria, identificando e dando destaque para conjuntos de dados mais relevantes e que são mais abrangentes.	Sugestão não aceita, já que as iniciativas sugeridas já se encontram em andamento no âmbito da governança de dados do governo federal. Ainda não foi aprovado o decreto que institui as figuras do curador e do executivo de dados, cuja efetiva implementação depende da posterior nomeação formal pelos órgãos. Adicionalmente, está em discussão a obrigatoriedade de elaboração dos Planos Diretores de Tecnologia da Informação (PDTI), que estabelecerão as prioridades de execução para os próximos anos, incluindo a eventual priorização do projeto de desenvolvimento do portal de dados. O processo de implementação dos selos de catalogação já foi iniciado, com a adoção do selo bronze e a previsão de desenvolvimento dos selos prata e ouro, além de selos temáticos. Também está em desenvolvimento uma ferramenta voltada à verificação da qualidade dos dados. / Considerando que os avanços propostos dependem de prazos específicos e estão condicionados à aprovação de atos normativos, à priorização nos planos de tecnologia da informação e a processos tecnológicos que extrapolam a governança direta do compromisso, optou‑se por tratar o tema no âmbito das reuniões de execução, para fins de discussão e alinhamento e atualizar os RSEs futuros com os andamentos, sem refletir mudança textual no marco.
No âmbito de todo o compromisso, assegurar o foco na implementação das mudanças propostas e perenidades das ações de abertura de dados para o combate à corrupção.	Sugestão aceita. A efetividade do compromisso depende da implementação consistente das mudanças aprovadas e da garantia de perenidade das ações de abertura de dados. Nesse contexto, entendeu- se pertinente alterar o nome do marco para refletir essa perspectiva, incorporando a apresentação dessas ações no âmbito do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC), de modo a contribuir para a continuidade, o aprimoramento e o acompanhamento dos dados estratégicos.

REVISÃO DO COMPROMISSO

Após a análise das sugestões, foram aprovados os seguintes ajustes nos marcos existentes:

MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2	Alteração do prazo de conclusão de julho/2027 para dezembro/2027.	A alteração do prazo fundamenta-se no caráter contínuo e sistemático da catalogação de dados estratégicos, atividade contínua, que demanda atualização permanente, justificando a ampliação do prazo de conclusão.
6	Alteração do nome do marco de “Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados” para “Programa de capacitação e sensibilização do CTICC e dos gestores da administração pública para a gestão de dados”.	A alteração do nome do marco justifica-se pela necessidade de explicitar o papel do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC) como instância estratégica para a promoção da perenidade, do acompanhamento e do fortalecimento das ações de abertura e gestão de dados no enfrentamento à corrupção. Nesse contexto, entendeu-se pertinente alterar o nome do marco para refletir essa perspectiva.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 23 de junho de 2026, às 10h.

REGISTRO