	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 1º TRIMESTRE DE 2024

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	OUT/24
Detalhamento das Ações: / Levantamento inicial dos atores (ecossistema de dados); desenvolvimento da metodologia para as demais etapas

MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
2	Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM	JAN/24	DEZ/25
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil	FEV/24	JUN/27
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil	JAN/25	DEZ/25
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil	JUN/24	JUN/27
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP	JUN/24	JUN/27
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	CGU (Coordenador) / Transparência Brasil	DEZ/24	DEZ/26