	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 1º TRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	JUL/25* / Por se tratar de atividade contínua, o grupo estendeu o prazo de conclusão.
Detalhamento das Ações: / Foi realizada apresentação da CGU aos membros do compromisso relacionada às temáticas de transparência dos dados sobre emendas parlamentares (perguntas 1 e 3) e renúncias fiscais (pergunta 4). / Adicionalmente, foram realizadas diversas atividades de interlocução interna na CGU, bem como publicação de estudo, pela Transparência Internacional (em conjunto com outras organizações), sobre mapeamento e qualidade de dados de bases abertas relacionadas ao tema “ilícitos ambientais” (pergunta 6). / A seguir, são sintetizados os resultados alcançados: / - Emendas parlamentares (perguntas 1 e 3): foi aprovado plano de trabalho entre os Poderes Executivo e Legislativo Federal para que seja possível a transparência de dados de apoiadores/solicitantes das emendas parlamentares no Portal da Transparência. O mencionado plano visa estruturar os dados provenientes do Poder Legislativo em adequação à consulta já existente no Portal da Transparência. / - Empresas apenadas (pergunta 2): encontram-se disponíveis, no Portal Brasileiro de Dados Abertos, os conjuntos de dados dos sistemas CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas), CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) e CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Juntas, é possível identificar as empresas apenadas e seus respectivos sócios. / - Renúncias fiscais (pergunta 4): foram publicados em dezembro/24, no Portal da Transparência, dados referentes a renúncias fiscais de 2015 até 2024 (até o primeiro semestre e somente dados sobre exportação). / - Ilícitos ambientais (pergunta 6): foi publicado o estudo Dados Abertos e Combate a Crimes Ambientais pela Transparência Internacional (em conjunto com outras organizações), que trata do mapeamento e da qualidade de conjuntos de dados relacionados ao tema “ilícitos ambientais”. A partir desse diagnóstico, é possível traçar objetivos específicos de abertura e de melhoria da qualidade de conjuntos de dados federais relacionados ao tema. / - Responsabilização de pessoas físicas e jurídicas (pergunta 7): O Painel Correição em Dados é uma ferramenta que reúne um conjunto de dados estatísticos produzidos pela Corregedoria-Geral da União (CRG), unidade integrante da Controladoria-Geral da União (CGU), sobre a atividade desempenhada pelo Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR). Os dados apresentados nas diferentes áreas do mencionado painel possuem como fonte de dados os sistemas: Sistema ePAD (ePAD); Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD); Sistema de Gestão de Procedimentos de Responsabilização de Entes Privados (CGU-PJ); e Sistema Banco de Sanções. Identificou-se que é possível fazer o download dos dados constantes do Painel Correição em Dados, de forma a auxiliar na resposta à pergunta. Os conjuntos de dados CGU-PAD e CGU-PJ encontram-se catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. / - Pagamentos no âmbito de PAR (pergunta 8): os dados podem ser obtidos por meio do Painel Correição em Dados, conforme explicação da pergunta 7, com filtros específicos. / - Valores relacionados a acordos de leniência (pergunta 9): o Painel Acordos de Leniência apresenta os dados dos acordos de leniência firmados com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU). No entanto, embora os dados estejam públicos, não é possível baixá-los em formato aberto atualmente. Foi realizada diligência à Secretaria de Integridade Privada da CGU para verificar a possibilidade de abertura do conjunto de dados vinculado, situação que se encontra em análise.

MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 2 Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM DEZ/25 / Detalhamento das Ações: / Conforme informado no marco 1, foi realizada identificação de conjuntos de dados para responder às perguntas priorizadas. Tal mapeamento incluiu a verificação de conjuntos de dados já catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, a exemplo dos conjuntos CNPJ, CNEP, CEIS, CGU-PAD, entre outros. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil JUN/27 / Detalhamento das Ações: / Foi publicado o estudo Dados Abertos e Combate a Crimes Ambientais pela Transparência Internacional (em conjunto com outras organizações), que trata do mapeamento e da qualidade de conjuntos de dados relacionados ao tema “ilícitos ambientais”. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados CGU (Coordenador) / Transparência Brasil DEZ/26 / Detalhamento das Ações: / O edital do 1° Concurso de Reúso de Dados Abertos (REDATA) foi elaborado e aprovado internamente à CGU, com previsão de publicação em abril/2025 / MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil	JAN/25	DEZ/25
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil	JUN/24	JUN/27
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP	JUN/24	JUN/27