	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 2º TRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos: / Em andamento 1,2,3,4,6,7 / Não iniciado 5

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	JUL/25* / Por se tratar de atividade contínua, o grupo estendeu o prazo de conclusão.
Detalhamento das Ações: / - Emendas parlamentares (perguntas 1 e 3): Publicação de documentos, planilhas e links enviados pelo Congresso Nacional relacionados aos apoiadores de emendas de comissão (RP8) e de relator (RP9), no endereço https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/adpf854. O plano apresentado pela CGU ao STF para adequação do Portal da Transparência, que visa dispor das informações sobre emendas, encontra-se em andamento. / - Ilícitos ambientais (pergunta 6): Foi dado início à fase piloto de “assessoria técnica em dados abertos”, por parte da CGU, nas unidades Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e ANM (Agência Nacional de Mineração), visando a melhoria de qualidade de conjuntos de dados publicados por essas entidades. / - Responsabilização de pessoas físicas e jurídicas (perguntas 7 e 8): A Transparência Brasil realizou análise de suficiência quanto aos conjuntos de dados CEIS e CNEP, ainda pendente de processamento por parte do coordenador do compromisso. A AGU relatou a não inclusão de dados dessa entidade nos conjuntos de dados CEIS e CNEP, vez que utilizam o sistema SAPIENS. A CGU procedeu com diligência interna junto à Corregedoria Geral da União, no sentido de levantar respostas a questionamentos realizados por membros do compromisso. Foi publicado no Portal Brasileiro de Dados Abertos novo conjunto de dados consolidado chamado “bases correicionais”. Importante entender a diferenciação: / -> Conjuntos de dados CEIS e CNEP: tratam de sanções ativas de todos os poderes e esferas; / -> Conjuntos de dados “dados correicionais”: trata de sanções ativas e inativas (histórico), somente do Poder Executivo, em todas as esferas. / - Pagamentos no âmbito de acordos de leniência (pergunta 9): Quanto aos valores pagos no âmbito de acordos de leniência firmados pela CGU, foi realizada análise técnica por parte da área curadora (CGU/SIPRI), com envolvimento da CGU/DTI. Os dados encontram-se prontos para serem publicados (aguardando trâmites internos da DTI). / - Processo judicial (pergunta 10). Foi realizada análise de suficiência da Transparência Internacional acerca dos dados publicados no Painel Estatísticas do Poder Judiciário. A análise realizada ainda não foi processada pelo coordenador do compromisso. / https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/adpf854 / https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/dados-correcionais

MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 2 Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM DEZ/25 / Detalhamento das Ações: / Foi publicado no Portal Brasileiro de Dados Abertos novo conjunto de dados consolidado chamado “bases correicionais” / https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/dados-correcionais / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil JUN/27 / Detalhamento das Ações: / - Ilícitos ambientais (pergunta 6): Foi dado início à fase piloto de “assessoria técnica em dados abertos”, por parte da CGU, nas unidades Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Agência Nacional de Mineração (ANM), visando a melhoria de qualidade de conjuntos de dados publicados por essas entidades. / - Responsabilização de pessoas físicas e jurídicas (perguntas 7 e 8): A Transparência Brasil realizou análise de suficiência quanto aos conjuntos de dados CEIS e CNEP, ainda pendente de processamento por parte do coordenador do compromisso. / - Processo judicial (pergunta 10). Foi realizada análise de suficiência da Transparência Internacional acerca dos dados publicados no Painel Estatísticas do Poder Judiciário. A análise realizada ainda não foi processada pelo coordenador do compromisso. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil DEZ/25 / Detalhamento das Ações: / Responsabilização de pessoas físicas e jurídicas (perguntas 7 e 8): Foi publicado no Portal Brasileiro de Dados Abertos novo conjunto de dados consolidado chamado “bases correicionais”. Importante entender a diferenciação: / -> Conjuntos de dados CEIS e CNEP: tratam de sanções ativas de todos os poderes e esferas; / -> Conjuntos de dados “dados correicionais”: trata de sanções ativas e inativas (histórico), somente do Poder Executivo, em todas as esferas. / Pagamentos no âmbito de acordos de leniência (pergunta 9): Quanto aos valores pagos no âmbito de acordos de leniência firmados pela CGU, foi realizada análise técnica por parte da área curadora (CGU/SIPRI), com envolvimento da CGU/DTI. Os dados encontram-se prontos para serem publicados (aguardando trâmites internos da DTI). / https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/dados-correcionais / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP JUN/27 / Detalhamento das Ações: / 22/05/2025: realização de capacitação online em dados abertos para 45 órgãos/entidades, com 130 participantes; / 24/06/2025: realização de capacitação online em dados abertos para 60 órgãos/entidades, com 285 participantes; / https://dados.gov.br/dados/conteudo/45-orgaos-do-poder-executivo-federal-participam-de-capacitacao-sobre-dados-abertos / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados CGU (Coordenador) / Transparência Brasil DEZ/26 / Detalhamento das Ações: / Foi encerrada a etapa de inscrições do 1° Concurso de Reúso de Dados Abertos, com a marca de 79 projetos cadastrados. / https://dados.gov.br/dados/conteudo/com-79-projetos-inscritos-1-concurso-de-reuso-de-dados-abertos-da-cgu-avanca-para-etapa-de-avaliacao / MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil	JUN/24	JUN/27