	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 3º TRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no terceiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos: / Em andamento 1,2,3,4,6,7 / Não iniciado 5

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	JUL/26* / Dada a heterogeneidade das perguntas priorizadas, restam identificar os conjuntos de dados relacionados à pergunta 5.
Detalhamento das Ações: / Atualização das atividades executadas: / -> Atividade 1.4 - Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas). / - Foram identificados novos dados a serem abertos relacionados a dados correicionais da AGU, após apontamento realizado pela Transparência Brasil acerca da ausência de tais dados no conjunto “dados correicionais”, publicados pela CGU. Menciona-se que a AGU não faz parte do SISCOR (Sistema de Correição do Poder Executivo Federal), razão pela qual os mencionados dados não são consolidados pela CGU. / - Restam identificar os dados relacionados à pergunta 5: “Quais os critérios, especialmente de viabilidade, sociais e ambientais, que embasam a escolha dos investimentos presentes no Novo PAC?”

MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 2 Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM JUL/27* / Considera-se catalogação como o registro dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos ou Portal da Transparência. / Detalhamento das Ações: / Criação de listagem de conjuntos de dados e levantamento de todos os dados já catalogados no portal brasileiro de dados abertos ou portal da transparência. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil JUN/27 / Detalhamento das Ações: / Foram consolidados todos os diagnósticos já realizados até então, para fins de quantificação do avanço no marco. Adicionalmente, foi compartilhado o diagnóstico realizado pela Transparência Brasil referente às perguntas 7 e 8 com a Corregedoria-Geral da União, que se manifestou esclarecendo os pontos indicados no diagnóstico. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil JUL/26* / Os conjuntos de dados referentes à pergunta 5 ainda não foram identificados, razão pela qual não foi possível identificar ainda o plano de abertura ou melhoria dos dados relacionados. / Detalhamento das Ações: / Foram identificadas as ações necessárias para abertura ou melhoria de cada conjunto de dados contido no escopo do compromisso, a partir dos diagnósticos realizados. Adicionalmente, foram identificadas ações já executadas. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil JUN/27 / Detalhamento das Ações: / Embora no período não tenha havido atividades específicas relacionadas ao marco, foi registrada a realização da sessão "Dados Abertos e Correição: Desafios e Oportunidades no Combate à Corrupção" ocorrida no evento América Aberta, em dezembro de 2024. Na ocasião, foram apresentados dados relacionados à atividade correicional e que se encontram disponibilizados publicamente, com participação de público variado, como representantes da sociedade civil, jornalistas, servidores públicos e colaboradores do setor privado. Por essa razão, identificou-se avanço na execução do marco, mesmo que fora do período de monitoramento específico. / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP JUN/27 / Detalhamento das Ações: / 10/09/2025: Workshop Dados Abertos no evento RedeSIC 2025. / 17/09/2025: Realização de capacitação online em dados abertos para 72 órgãos/entidades, com 190 participantes. / Link relacionado: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/redes-sics/10o-encontro-redesic-09-e-10-de-setembro-de-2025/programacao / MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados CGU (Coordenador) / Transparência Brasil DEZ/26 / Detalhamento das Ações: / - Encerramento do 1° Concurso de Reúso de Dados abertos, em 23/09/2025. / - Realização da 1ª Jornada de Reúso de Dados Abertos da CGU, com destaque para as atividades do dia 24/09/2025, com o tema “Potencializando a Transparência com Dados Abertos”, ocasião em que foram apresentadas as ferramentas Agenda Transparente, desenvolvida pela Fiquem Sabendo, e Medicamentos Transparentes, de autoria da Transparência Brasil. / Links relacionados: / https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/1-concurso-dados-abertos / https://www.youtube.com/live/kf1lpstr6py?si=ljmjnc-f6wfdoei1 / https://www.youtube.com/live/a4olm4w79fq?si=o31c9rccbzwe4o1b / https://www.youtube.com/live/i1lcjrk44uq?si=m0ewh1r56nbvn1hq / https://www.youtube.com/live/zxr2unilpma?si=y4vnoc9jcj29hctt / https://www.youtube.com/live/ZXr2uNiLpmA?si=y4VnOc9JCJ29HCTt