	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 4º TRIMESTRE DE 2024

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2024, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	ABR/25* / Previsão alterada. Após a priorização das 10 perguntas e o início da atividade de identificação das fontes de dados, o grupo constatou que seria necessário um prazo mais extenso. Adicionalmente, percebeu que essa atividade será contínua e demandará a articulação e envolvimento de vários atores
Detalhamento das Ações: / Foram realizadas reuniões para votação das perguntas que seriam priorizadas, ao todo 10, além de identificação de possíveis conjuntos de dados necessários para respondê-las. / Perguntas priorizadas: / 1 - Quais os padrões de alocação de emendas parlamentares ao orçamento da União, considerando as quatro modalidades de emendas (individuais, bancada, comissão e relator)? / 2 - Quais as empresas apenadas no contexto das contratações públicas federais, seus respectivos CNPJs e responsáveis legais? / 3 - Como são executados, em detalhes, os gastos de convênios bancados por emendas parlamentares com ONGs e associações? / 4 - Quais empresas recebem benefícios fiscais no Brasil, em todas as instâncias de governo (federal, estadual e municipal), referente a quais tributos, quanto e em que período? / 5 - Quais os critérios, especialmente de viabilidade, sociais e ambientais, que embasam a escolha dos investimentos presentes no Novo PAC? / 6 - Como identificar práticas de fraude e suborno associadas à desmatamento ilegal, exploração ilegal de madeira, mineração ilegal e grilagem de terras? / 7 - Qual a quantidade de processos administrativos de responsabilização, respectivos valores e quantidades de pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas, por órgão/entidade da administração pública, nacional ou estrangeira? / 8 - Qual o valor efetivamente pago pelas pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por meio de PAR, relativamente às sanções pecuniárias aplicadas, por órgão/entidade da administração pública, nacional ou estrangeira? / 9 - Qual o valor efetivamente pago no âmbito dos acordos de leniência firmados com as diferentes autoridades governamentais desde 2017, em relação ao inicialmente acordado, por entidade governamental e pessoa jurídica leniente? / 10 - Qual é o tempo médio de tramitação de processos criminais de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e dos crimes previstos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) nas diferentes instâncias do Poder Judiciário?

MARCO ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS PREVISÃO DE FIM / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados CGU (Coordenador) / Transparência Brasil DEZ/26 / Detalhamento das Ações: / O edital do 1° Concurso de Reúso de Dados Abertos (REDATA) foi elaborado e aprovado internamente à CGU, com previsão de publicação em abril/2025. / MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
2	Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM	JAN/24	DEZ/25
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil	FEV/24	JUN/27
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil	JAN/25	DEZ/25
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil	JUN/24	JUN/27
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP	JUN/24	JUN/27
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reúso dos dados	CGU (Coordenador) / Transparência Brasil	DEZ/24	DEZ/26