	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 2 – Dados para o enfrentamento coletivo da corrupção / 1º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência Internacional Brasil – TI Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas) / 2 Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção / 3 Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis / 4 Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção / 5 Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos / 6 Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados / 7 Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos: / Em andamento 1,2,3,4,6,7 / Não iniciado 5

MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / 2) Levantar perguntas que atores querem responder; / 3) Priorizar perguntas; / 4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	JUL/26
Detalhamento das Ações: / Foi realizada reunião com o grupo para levantamento de novos dados identificados, ficando acordado o compartilhamento de uma planilha para as contribuições finais dos membros quanto às respostas às perguntas orientadoras da ação.

2	Catalogação de dados estratégicos para / o enfrentamento da corrupção		CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM		JUL/27
Detalhamento das Ações: / Foram abertas novas informações relativas às emendas parlamentares. / https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/dados-correcionais
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil		JUN/27
Detalhamento das Ações: / Atendendo à solicitação de representantes da sociedade civil que participam da execução do Marco 3, foi realizada, em 2 de março de 2026, reunião com o objetivo de analisar o diagnóstico de qualidade dos conjuntos de dados previamente mapeados e identificados como estratégicos. O encontro possibilitou uma avaliação crítica dos critérios empregados e, como encaminhamento, a representante da Transparência Internacional apresentou proposta metodológica destinada à reavaliação dessas bases de dados no âmbito das políticas de prevenção e enfrentamento da corrupção. O documento apresentado encontra-se em fase de análise pelos atores envolvidos.
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil		JUL/26
Detalhamento das Ações: / Em 13/02/2026, o Portal da Transparência passou a disponibilizar dados sobre apoiadores de emendas parlamentares, ampliando o nível de detalhamento e controle social sobre a destinação de recursos públicos. A medida, anunciada pela Controladoria-Geral da União, integra informações enviadas pelo Congresso Nacional e permite identificar parlamentares envolvidos no apoio a emendas de comissão (2022 a 2024) e de relator (2020 a 2022). / Com a atualização, usuários podem filtrar emendas por apoiador ou solicitante e acessar dados mais completos sobre a execução dos recursos, que somam mais de R$ 23 bilhões no período analisado. A iniciativa faz parte de um plano conjunto entre Executivo e Legislativo, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com foco em aumentar a transparência e a rastreabilidade dessas verbas. / Dando continuidade às ações de aprimoramento da rastreabilidade e transparência dos dados de emendas parlamentares, em fevereiro de 2026, a CGU passou a publicar os dados dos apoiadores/solicitantes das emendas de comissão de 2025 no Portal da Transparência. / https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2025/08/portal-da-transparencia-integra-dados-sobre-apoiadores-de-emendas-parlamentares / https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/dados-correcionais

5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Instituto Ethos / Transparência Brasil	JUN/27
Detalhamento das Ações:
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	CGU (Coordenador) / Instituto Ethos / MGI / MJSP	JUN/27
Detalhamento das Ações: / O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) lançou, em 2026, capacitações focadas em dados e tecnologia. Destaque para a trilha de capacitação “Gestão Estratégica de Tecnologia para Gestores de TIC” e a formação para Executivo de Dados e IA, lançadas entre janeiro e março de 2026 em parceria com o SERPRO e a ENAP. / https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2026/janeiro/gestao-lanca-capacitacao-para-nova-funcao-de-executivo-de-dados-com-foco-em-inteligencia-artificial / https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2026/marco/mgi-lanca-trilha-de-capacitacao-para-fortalecer-a-governanca-de-ia-e-qualificar-gestores-de-tecnologia-no-setor-publico
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Instituto Ethos / Transparência Brasil	DEZ/26
A CGU realizou, em 26 de março de 2026, capacitação sobre catalogação de dados no Catálogo Nacional de Dados, com o objetivo de orientar servidores responsáveis pela gestão de dados quanto à adequada estruturação e ao correto registro das informações. A iniciativa buscou fortalecer a governança digital no país e estimular a reutilização de dados dentro e fora do governo. A capacitação teve como público-alvo servidores que atuam em órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo federal, com foco na instrumentalização de gestores, curadores de conjuntos de dados e autoridades envolvidas com transparência, governança de dados, tecnologia e inovação. / https://dados.gov.br/dados/conteudo/cgu-promove-capacitacao-sobre-catalogacao-de-dados-no-catalogo-nacional-de-dados