6º PLANO DE AÇÃO / NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO
COMPROMISSO 2 – DADOS PARA O ENFRENTAMENTO COLETIVO DA CORRUPÇÃO
4º TRIMESTRE DE 2025
# APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no terceiro trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
# DADOS DO COMPROMISSO

Descrição
Identificar e promover a abertura, o uso e a melhoria de qualidade de dados estratégicos para prevenção, detecção e combate à corrupção, com a participação da sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Advocacia-Geral da União (AGU)	Instituto Brasileiro de / Certificação e / Monitoramento / (IBRACEM)	Instituto Ethos	Ministério da Gestão e da Inovação em / Serviços Públicos (MGI)	Ministério da Justiça e / Segurança Pública (MJSP)
Pacto Global	Transparência Brasil	Transparência / Internacional Brasil – TI Brasil

# PROGRESSO DO COMPROMISSO

Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores.

Marcos
1	Mapear demandas: 1) Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; 2) Levantar perguntas que atores querem responder; 3) Priorizar perguntas;4) Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)
2	Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados

A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

7
Em andamento

# MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
1	Mapear demandas: / Identificar atores relevantes / interessados da sociedade/ do governo e seus papéis; / Levantar perguntas que atores querem responder; / Priorizar perguntas; / Identificar dados e informações existentes e necessários (para responder as perguntas priorizadas)	CGU (Coordenador) / TI Brasil / IBRACEM	JUL/26
Detalhamento das Ações: / • Foi realizada reunião com o grupo para levantamento de novos dados identificados, ficando acordado o compartilhamento de uma planilha para as contribuições finais dos membros quanto às respostas às perguntas orientadoras da ação.

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
2	Catalogação de dados estratégicos para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / MJSP / IBRACEM	JUL/27
Detalhamento das Ações: / • Foram abertas novas informações relativas às emendas parlamentares.

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
3	Realizar e divulgar diagnósticos periódicos da qualidade dos dados mapeados e priorizados como estratégicos que estejam disponíveis	TI Brasil (Coordenador) / CGU / Transparência Brasil	JUN/27
Detalhamento das Ações:

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
4	Plano de abertura e melhoria de dados estratégicos do governo federal para o enfrentamento da corrupção	CGU (Coordenador) / IBRACEM / MGI / TI Brasil / Transparência Brasil	JUL/26

Detalhamento das Ações:

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
5	Programa de divulgação, capacitação e sensibilização da sociedade e do setor privado quanto aos dados estratégicos	Pacto Global (Coordenador) / CGU / Ethos / Transparência Brasil	JUN/27

Detalhamento das Ações:

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
6	Programa de capacitação e sensibilização dos gestores da administração pública para a gestão de dados	CGU (Coordenador) / Ethos / MGI / MJSP	JUN/27

Detalhamento das Ações:
•	Realização da Semana Dados BR 2025 e oficina na Semana de Inovação 2025.

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
7	Ação de incentivo ao cadastramento de reuso dos dados	CGU (Coordenador) / Transparência Brasil	DEZ/26
Detalhamento das Ações: / • Realização da Semana Dados BR 2025.