a. Leandro Ciuffo
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 10.05.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
a. Maíra Murrieta Costa
b. Natalia Matano
2
3
. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
a. Luana Sales
. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
a. Debora Drucker
b. Juliana Fortaleza
4
5
6
7
. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
a. Andréa Carvalho Vieira
. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
a. Vanessa Jorge
. Ministério da Defesa
a.
Fernanda das Graças Correa
. Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
a. Luis Sayao
b. Lilian Marback
8
. Rede Brasileira para Educação e Pesquisa (RNP)

Em seguida, a equipe da CGU apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e
implementação do 6° Plano de Ação Nacional, conforme as seguintes etapas:
b. Carolina Felicissimo
9
. Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)
a. Sigmar de Mello Rode
b.
Edna Montero
1
1
0. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
a. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
1. Rede Brasileira de Reprodutibilidade (RBR)
a. Olavo Amaral
b. Clarissa F. D. Carneiro
1
1
2. GO FAIR Brasil
a. Silvana Ap. B. Gregorio Vidotti
b. Viviane Veiga
3. Equipe de Monitoramento
a. Raquel Aparecida Pereira (CGU)
b. Ellen Caroline Rocha (CGU)
c. Maíra Póvoa (CGU)
d. Priscilla Ruas (CGU)
e. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
3
.

Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a
alguns desses processos. Em especial, foi dada oportunidade para que contribuíssem com sugestões e
apontamentos gerais.
a) Reunião de Execução do Compromisso: realizadas para garantir a execução das ações do
compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
b) Relatórios de Status de Execução - RSE: elaborados trimestralmente para dar transparência ao
processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de
Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo
o grupo de execução para sua elaboração.
c)
Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e
desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os
encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
d) Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de
monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses
encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores
de compromisso e equipe de monitoramento.
e) Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de
ação e coletar comentários. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
f)
Atualização Obrigatória: tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto
operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do
plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização
está em elaboração.
g) Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de
ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade. O documento é elaborado pela equipe de
da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação
da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
h) Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece
relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os
seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os
documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de
monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.
A equipe destacou que, em qualquer tempo, a equipe de monitoramento poderá estabelecer contatos com
a coordenação do compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas,
solicitar participação em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da
CGU poderá ser contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou
monitoramento do Plano, bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades
previstas.

Elaboração de
proposta de como
Em seguida a coordenadora do compromisso 3 “Transparência, participação e colaboração na pesquisa e
produção científica”, Maíra Murrieta, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a
março de 2024. Iniciou informando que o kick-off do Compromisso 3, ocorreu em dezembro de 2023, com
a finalidade de engajar as instituições a se engajarem na organização de eventos ainda no 1º Semestre de
2
024 de modo a promover a discussão sobre colaboração, transparência e reprodutibilidade na ciência nas
conferências temáticas, livres e estaduais a serem realizadas no âmbito da 5º Conferência Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação. Notícia sobre a reunião de kick-off: https://www.gov.br/mcti/pt-
br/acompanhe-o-mcti/noticias/2023/12/mcti-realiza-reuniao-para-discutir-ciencia-aberta.
A coordenadora ressaltou que alguns marcos atrasaram em função do empenho dos participantes do grupo
no contexto das conferências livres.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA
DE CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Inclusão
da pauta de
colaboração,
transparência e
reprodutibilidade da
ciência na Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI),
por meio das
Agosto/2024
MCTI*
IBICT
MD
CNPq
CAPES
ANPG
SBPC
Observações sobre o marco: Realização das
conferências livres relativas ao tema da
ciência e tecnologia. Foram Realizadas três
dessas conferências no âmbito da 5º
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação: Conferência Livre - "Ciência
Aberta: desafios e oportunidades";
Conferência Livre - “Acesso Aberto:
possibilidades e Limites dos Acordos
Transformativos e APCs”; e Conferência
Livre – “Reprodutibilidade na Pesquisa
Brasileira”.
conferências
nacionais (CNCTI)
Marco 2 – Realização
de debate sobre a
temática do
Dezembro/2024
SBPC*
CAPES
IBICT
EMBRAPA MD
Observações
sobre
o
marco:
Houve
o
lançamento do jornal da SBPC com o tema de
ciência aberta no dia 05 de abril e a ideia é que
alguns artigos sobre o tema sejam incluídos
compromisso na
comunidade
científica para
subsidiar a
elaboração de
FIOCRUZ CNPq nas publicações seguintes. Também ocorrerá a
ABEC
ANPG
RBR
Reunião Anual da SBPC, em julho, em Belém, e
será realizada a mesa redonda sobre ciência
aberta – título: “Como podemos contribuir
para uma política de ciência aberta”.
diretrizes nacionais
para a ciência aberta.
Marco 3 –
Dezembro/2024
Fevereiro/2025
MD*
MCTI
IBICT
EMBRAPA
CNEN
ANPG
IPAM
IBICT*
EMBRAPA
RBR
Observações sobre o marco: publicação de
portaria de temas de interesse da defesa
(PORTARIA GM-MD Nº 1.112, DE 4 DE MARÇO
DE 2024).
Identificação de
áreas, temas e
tecnologias
estratégicas e críticas
para a autonomia
tecnológica do país
Marco 4 –
Observações sobre o marco: documento
conjunto de recomendação sobre práticas de

transparentes,
incorporar práticas
abertas nos critérios
de avaliação de
ciência aberta seja incluído no marco do
compromisso 4.
pesquisadores e
instituições, a partir
do 5º Plano de Ação
Nacional
Encaminhamentos: esse documento
preliminar será encaminhado pela RBR para
diretoria da capes.
Marco 5 – Identificar
ações orçamentárias
já existentes que
possam vir a dar
suporte à ciência
aberta, propondo a
criação de planos
orçamentários
Março/2025
IBICT*
MCTI
RNP
Observações sobre o marco: ocorreram duas
reuniões para organizar a execução do marco.
Foi decidido que o MCTI será o coordenador
das ações. Identificaram 4 ações
orçamentárias, sendo 2 dentro da capes e 2
no CNPQ.
ANPG
Marco 6 –
Fevereiro/2026
FIOCRUZ*
IBICT
EMBRAPA
RBR
Observações
sobre
o
marco:
A
Implementação de
ferramentas de
monitoramento de
práticas de ciência
aberta
responsabilidade pela execução foi transferida
para a Sielo, pois já coordenou a mesma
iniciativa no plano de ação anterior. A Sielo
está fazendo nova proposta de comitê gestor
para o OKBR.
Marco 7 –
Elaboração da
Dezembro/2026
Dezembro/2026
MCTI*
IBICT
MD
CNEN
SBPC
Observações sobre o marco: ainda não iniciou,
porém os marcos 1, 2 e 3 servirão de subsídio
para a implementação do marco.
política de Ciência
Aberta do país
aderente à Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI)
Marco 8 –
Elaboração de plano
de ações integradas
para
operacionalização de
práticas científicas
transparentes,
responsáveis,
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
MD
Observações sobre o marco: a execução ainda
não iniciou formalmente em razão da
realização as conferências livres, porém estão
mapeando as promessas e ações de ciência
aberta e irão identificar quais poderão ser
efetivamente implementadas.
IPAM
colaborativas e
reprodutíveis
Marco 9 –
Desenvolvimento de
ações de
sensibilização para
atores relevantes
relacionados ao
compromisso
Março/2027
MCTI*
Observações sobre o marco: entre março e
abril já foram realizadas 3 conferências bem
como também destacou outras iniciativas. A
Capes realizou conversas para a realização de
ações de sensibilização e estão estruturando
um documento com essas iniciativas.
Encaminhamentos: preencher formulário
para sistematização das ações já realizadas e
as previstas até o dia 10 de junho.
Realização de
IBICT
MCTI
MD
sensibilização de
gestores de ciência e
tecnologia sobre
boas práticas
científicas,
responsáveis,
RBR
ABEC
SCIELO
GO FAIR
BRASIL

Por fim, a equipe apresentou alguns informes aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o
Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo
justo e um planeta sustentável por meio da promoção da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O
encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.
colaborativas e
reprodutíveis
CAPES
IBICT
MD
Realização de ações
de sensibilização e
valoração dos
ABEC
periódicos brasileiros
na adesão às práticas
de ciência aberta
RBR
ANPG
SCIELO
CAPES
IBICT
MD
RBR
ABEC
Realização de
rodadas de discussão
sobre ciência aberta
nas reuniões de
representantes de
áreas das agências
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
RNP
Marco 10 – Realizar
estudos sobre
infraestruturas de
suporte à ciência
aberta
Junho/2027
Observações sobre o marco: será elaborado
um livro sobre as infraestruturas.
GO FAIR
BRASIL
MD*
MCTI
ANPG
SBPC
Marco 11 -
Dezembro/2025
Observações sobre o marco: o Ministério da
Defesa destacou que irão, em breve, lançar o
programa “Cérebros - Programa Nacional de
Atração, Qualificação e Fixação de Recursos
Humanos na Base Industrial de Defesa”.
Identificação da
presença da Ciência
Aberta nas iniciativas
já existentes para
fixar e apoiar a
permanência de
pesquisadores
brasileiros no país e
para repatriar
pesquisadores
Marco 12 –
Junho /2027
RBR*
Observações sobre o marco: a execução ainda
Elaboração e
IBICT
não iniciou formalmente.
divulgação de
CNEN
recursos
EMBRAPA
FIOCRUZ
ANPG
educacionais abertos
sobre práticas de
pesquisa
ABEC
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
GO FAIR
BRASIL
Marco 13 – Criação
de mecanismos de
incentivos a práticas
de ciência aberta
(prêmios, hackathon)
Junho/2027
IBICT*
MCTI
CAPES
RNP
RBR
SBPC
Observações sobre o marco: Sobre marco 13,
houve discussão sobre a possibilidade de
retirar o marco do plano, então vão analisar a
viabilidade de implementar o marco.
IPAM

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 02 de julho, às 10h.
Também informou que a CGU está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes
do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA) para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU,
como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6°
Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados
a acompanhar a execução das ações dos compromissos.
A CGU mencionou sobre a realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril, na cidade
de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. Segundo Raquel Pereira, a
Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da academia
para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país. O evento
reuniu cerca de 250 participantes.
Por fim, compartilhou que nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos
virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo
Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.