b. Luana Sales
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 02.07.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
a. Maíra Murrieta Costa
b. Natalia Fernandes Matano
2
. Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)
a. Sigmar de Mello Rode
b. Edna Frasson de Souza Montero
3
4
5
6
7
8
. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
a. Débora P Menezes
. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
a. Katyusha Madureira Loures de Souza
. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
a. Juliana Fortaleza
. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
a. Vanessa Jorge
. GO FAIR Brasil
a. Silvana Ap. B. Gregorio Vidotti
. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
a. Washington Segundo

A equipe da CGU informou que foi enviado ao Coordenador o novo Relatório de Status de Execução (RSE)
que deverá ser preenchido, até o dia 10 de julho. Os RSEs são documentos, preenchidos
trimestralmente pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores
envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação
de contas das atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de
c. Milton Shintaku
9
1
1
1
1
1
. Ministério da Defesa
a. Fernanda das Graças Correa
0. Rede Brasileira para Educação e Pesquisa (RNP)
a. Carolina Felicissimo
1. Scientific Electronic Library Online - Brasil (SCiELO)
a. Solange Santos
2. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
a. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
3. Universidade Federal de Goiás (UFG)
a. Laura Rezende
4. Equipe de Monitoramento
a. Maria Valdênia Santos de Souza (CGU)
b. Ellen Caroline Rocha (CGU)
c. Maíra Póvoa (CGU)
d. Priscilla Ruas (CGU)
e. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
3
.

Encaminhamento:
autoavaliação do Plano e que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso,
são registros importantes para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam
acompanhar os trabalhos desenvolvidos, já que eles são disponibilizados no site de governo aberto.
Em seguida a coordenadora do compromisso 3 “Transparência, participação e colaboração na pesquisa e
produção científica”, Maíra Murrieta, com o apoio dos coordenadores de marcos, apresentou o andamento
das atividades no período de abril a junho de 2024.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA
DE CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Inclusão
da pauta de
colaboração,
Agosto/2024
MCTI*
IBICT
MD
Observações sobre o marco:
O MCTI informou que o marco será concluído
no prazo estimado.
transparência e
reprodutibilidade da
ciência na Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI),
por meio das
CNPq
CAPES
ANPG
SBPC
Foram realizadas 2 ações importantes para
incluir a pauta de ciência aberta na 5°
Conferência Nacional de Ciência, e Tecnologia
Inovação:
conferências
nacionais (CNCTI)
a) envio de ofício, pelo MCTI, à comissão
organizadora do evento. O ofício contou com
ampla participação e assinatura de entidades
da sociedade civil;
b) realização de reunião com o responsável
pela comissão organizadora do evento para
incentivar painelistas a tratarem do tema no
evento.
A comissão organizadora reconheceu a
importância do tema. Os painelistas vão
receber documento do grupo do
compromisso para direcionarem suas
apresentações.
Nessa articulação, houve a participação
intensa de representantes da SBPC, ABEC,
RBR, GO FAIR, SCIELO.
A 5° Conferência Nacional de Ciência, e
Tecnologia Inovação ocorrerá entre julho e
agosto de 2024.
Marco 2 – Realização
de debate sobre a
temática do
Dezembro/2024
SBPC*
CAPES
IBICT
EMBRAPA MD
Observações sobre o marco:
A SBPC fez um artigo especial sobre o tema
no Jornal da Ciência. Também haverá
discussão do tema na Reunião Anual da SBPC,
compromisso na
comunidade
FIOCRUZ CNPq em julho, em Belém, onde será realizada a
científica para
subsidiar a
elaboração de
ABEC
ANPG
RBR
mesa redonda sobre ciência aberta – título:
“Como podemos contribuir para uma política
de ciência aberta”
diretrizes nacionais
para a ciência aberta.
A revista tem o alcance de cerca de 19000
pesquisadores.

O grupo está na fase de redefinição da
plataforma para geração de indicadores, bem
como para outras alterações técnicas.
Elaboração de outros artigos para serem
publicados no Jornal da Ciência no próximo
semestre.
Marco 3 –
Dezembro/2024
MD*
Observações sobre o marco:
Identificação de
áreas, temas e
tecnologias
estratégicas e críticas
para a autonomia
tecnológica do país
MCTI
IBICT
EMBRAPA
CNEN
ANPG
IPAM
Após a publicação da Portaria GM-MD Nº
1.112/2024, com listagem de temas de
interesse da Defesa Nacional, o grupo
atualmente está produzindo listagem de
áreas tecnológicas críticas para a produção de
outra portaria. Essas listagens estão em fase
de finalização e consolidação.
O grupo identificou que há necessidade de
realização de eventos de sensibilização,
priorizando o envolvimento dos
pesquisadores da região sudeste.
Marco 4 –
Elaboração de
Fevereiro/2025
IBICT*
EMBRAPA
RBR
Observações sobre o marco:
Realização de reunião com a RBR e a CAPES,
estando em fase de elaboração uma lista de
proposição de novos critérios de avaliação
para o Conselho Técnico Científico da CAPES.
proposta de como
incorporar práticas
abertas nos critérios
de avaliação de
pesquisadores e
instituições, a partir
do 5º Plano de Ação
Nacional
O grupo pretende fazer ação conjunta com a
SCIELO para aperfeiçoar protótipo de
observatório para monitoramento e para
ampliar suas bases de dados.
Marco 5 – Identificar
ações orçamentárias
já existentes que
possam vir a dar
suporte à ciência
aberta, propondo a
criação de planos
orçamentários
Março/2025
IBICT*
MCTI
RNP
Observações sobre o marco:
Foram identificadas diversas ações
orçamentárias no PPA e LOA que podem ser
usados para a promoção da ciência aberta. Já
foram alocados dois milhões para a utilização
pela CAPES.
ANPG
O grupo está se empenhando em Identificar
rubricas orçamentárias voltadas para a
ciência aberta.
Foi ressaltado a importância da identificação
de valores humanos (custeio) gastos na
promoção do tema.
Encaminhamento:
O grupo pretende elaborar um documento
para orientar as instituições para pautar
planos orçamentários que deem suporte a
ciência aberta.
Marco 6 –
Fevereiro/2026
FIOCRUZ*
IBICT
EMBRAPA
RBR
Observações sobre o marco:
Implementação de
ferramentas de
monitoramento de
práticas de ciência
aberta
O marco está em fase de ampliação e
atualização para nova versão do Observatório
de Ciência Aberta do Brasil – OCABR, que foi
criado no 5° Plano de Ação Nacional.

CAPES
A previsão é que em setembro de 2024 seja
lançado uma primeira versão e em agosto de
2
025 todas as atualizações estejam operando.
Encaminhamentos:
•
Realização de reunião em agosto para
conversar sobre a atualização da
plataforma.
•
•
Reinstalação do Comitê Consultivo do
OCABR.
Desenvolvimento de uma versão no
OpenAlex.
Marco 7 –
Elaboração da
Dezembro/2026
Dezembro/2026
Março/2027
MCTI*
IBICT
MD
CNEN
SBPC
Observações sobre o marco:
Essa ação ainda não foi iniciada, pois precisa
da finalização do marco 1. O MCTI destacou
que o assunto está em discussão desde 2017.
Os documentos elaborados poderão ser
aproveitados na elaboração de proposta de
política de ciência aberta aderente à
Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia
(ENCTI).
política de Ciência
Aberta do país
aderente à Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI)
Marco 8 –
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
MD
Observações sobre o marco:
Elaboração de plano
de ações integradas
para
operacionalização de
práticas científicas
transparentes,
responsáveis,
colaborativas e
reprodutíveis
Marco 9 –
O grupo está em fase de elaboração de
documento inicial, mas precisa do avanço do
marco 7 para ser possível o aprofundamento.
O MCTI reforçou que este é um marco que
precisa do envolvimento de todos os atores
do compromisso e do envolvimento de atores
adicionais.
IPAM
EMBRAPA*
Observações sobre o marco:
Desenvolvimento de
ações de
sensibilização para
atores relevantes
relacionados ao
compromisso
Os registros das ações de sensibilização estão
sendo sistematizados por meio de formulário
produzido pela EMBRAPA. Foram destacadas
pelo Coordenador do marco as ações que
podem ser incluídas no formulário ao longo
de toda execução do compromisso.
Realização de
sensibilização de
gestores de ciência e
tecnologia sobre
boas práticas
IBICT
MCTI
MD
Encaminhamento:
Os atores devem continuar preenchendo o
formulário para a sistematização das ações já
realizadas. O link será disponibilizado
continuamente aos atores do compromisso, e
será reforçada a importância do
RBR
ABEC
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
científicas,
responsáveis,
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
preenchimento do formulário.
Realização de ações
de sensibilização e
valoração dos
periódicos brasileiros
na adesão às práticas
de ciência aberta
CAPES
IBICT
MD
ABEC
RBR
ANPG
SCIELO

O MCTI está em constante contato com
eventos e atividades relacionadas para
realizar atividades em conjunto e/ou
utilizarem como base.
Realização de
IBICT
MD
RBR
ABEC
rodadas de discussão
sobre ciência aberta
nas reuniões de
representantes de
áreas das agências
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
RNP
Marco 10 – Realizar
estudos sobre
infraestruturas de
suporte à ciência
aberta
Junho/2027
Observações sobre o marco:
Está prevista a publicação, em 2024, de livro
sobre as infraestruturas. Está sendo feito um
levantamento de literatura sobre o assunto.
GO FAIR
BRASIL
Após essa delimitação conceitual, será feito o
levantamento das iniciativas e o
planejamento das próximas ações para o
estudo.
Marco 11 -
Dezembro/2025
MD*
MCTI
ANPG
SBPC
Observações sobre o marco:
Identificação da
presença da Ciência
Aberta nas iniciativas
já existentes para fixar
e apoiar a
permanência de
pesquisadores
brasileiros no país e
para repatriar
pesquisadores
O MCTI destacou que o grupo precisa refletir
sobre o objetivo do marco para desenvolver
melhor as ações. Na elaboração do marco,
houve um problema de redação que precisa
ser pensado.
Possivelmente o marco será desenvolvido por
meio do programa “Cérebros - Programa
Nacional de Atração, Qualificação e Fixação
de Recursos Humanos na Base Industrial de
Defesa”. Este programa está em fase de
finalização para ser lançado.
Encaminhamento:
Realizar reunião para debruçar sobre a
redação do marco e verificar a necessidade de
participação do CNPq.
Marco 12 –
Junho /2027
RBR*
Observações sobre o marco:
Elaboração e
divulgação de
recursos
educacionais abertos
sobre práticas de
pesquisa
IBICT
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
ANPG
O grupo está organizando um levantamento
de materiais para o desenvolvimento do
treinamento no próximo semestre. Neste
semestre, a RBR está envolvida com ações de
outros marcos
ABEC
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
GO FAIR
BRASIL
Marco 13 – Criação
de mecanismos de
incentivos a práticas
de ciência aberta
(prêmios, hackathon)
Junho/2027
IBICT*
MCTI
CAPES
RNP
RBR
SBPC
Observações sobre o marco:
Este marco ainda não foi iniciado, pois sua
previsão de início é para junho de 2026.
A CGU esclareceu que as atividades do marco
não precisam ter ônus financeiro, mas podem
envolver premiações e/ou incentivos por
reconhecimento.
IPAM

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 24 de setembro, às 10h.