b. Marcel de Souza
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
3
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 24.09.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
a. Katyusha Madureira Loures de Souza
b. Carlos Roberto Colares
2
. Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)
a. Sigmar de Mello Rode
3
4
. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
a. Arquimedes Belo Paiva
. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
a. Andréa Vieira
b. Barbara Neves
5
6
7
8
. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
a. Debora Drucker
. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
a. Vanessa Jorge
. GO FAIR Brasil
a. Silvana Vidotti
. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
a. Washington Segundo

A equipe da CGU também compartilhou com os presentes sobre as próximas iniciativas de governo aberto
previstas para os próximos meses. Em novembro haverá o lançamento de mais uma edição do Boletim de
Governo Aberto. O Boletim é um canal que visa engajar governo e sociedade no acompanhamento de
diversas iniciativas públicas, principalmente, do 6° Plano de Ação Nacional e outros assuntos de interesse
que fazem parte dessa parceria. O informativo busca dar visibilidade às histórias de transformação que
sociedade e governo estão construindo colaborativamente na perspectiva do fortalecimento da
democracia. Para isso, a equipe solicitou que os membros do compromisso, caso tenham interesse em
participar das próximas edições do Boletim, enviem contribuições de ações e políticas relacionadas à
transparência, participação social, responsabilidade e responsividade.
9
1
1
1
. Rede Brasileira para Educação e Pesquisa (RNP)
a. Olavo Amaral
0. Scientific Electronic Library Online - Brasil (SCiELO)
a. Solange Santos
1. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
a. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
2. Equipe de Monitoramento
a. Maíra Póvoa (CGU)
b. Priscilla Ruas (CGU)
c. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
●
●
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
3
.
Em seguida, a equipe da CGU informou sobre o evento “Diálogo com a Sociedade Civil”, realizado entre 20
e 21 de agosto de 2024. O encontrou teve a participação de cerca de 50 pessoas em cada dia, representando
entidades da sociedade e órgãos do governo. Os participantes tiveram a oportunidade de refletir todos os
8
compromissos do 6° Plano de Ação. Este foi um espaço para trocar informações e receber sugestões de
melhorias e de apoio para a realização de atividades de aprimoramento desses compromissos. A equipe da
CGU informou que, em breve, será compartilhado relatório sobre o evento.

estratégicas e críticas
Adicionalmente foi informado que estão abertas as inscrições para o evento América Aberta. O evento, que
acontecerá no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024, reunirá renomados
encontros internacionais voltados à pesquisa, publicação e uso de dados abertos relacionados a temas
como transparência, acesso à informação, governo aberto, tecnologias cívicas, jornalismo de dados,
governo digital, responsabilização e equidade. A programação do América Aberta incluirá um conjunto de
atividades nacionais e internacionais, como o Encontro Aberto para uma Região Aberta (Abrelatam), a
Conferência Regional para Dados Abertos da América Latina e Caribe (Condatos), a Conferência Brasileira
de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br), a Semana Dados BR e o Encontro de Governo Aberto.
As inscrições podem ser realizadas por meio do site https://americaaberta.org/.
Na sequência, o representante da ABEC, Sigmar de Mello Rode, apresentou o andamento das atividades no
período de julho a setembro de 2024, conforme tabela abaixo.
Antes de finalizar o encontro, foi definida a próxima reunião de monitoramento para 27 de novembro, às
0
9h, na modalidade híbrida, a ser realizada presencialmente na Sala dos Conselhos do MCTI e virtualmente
por meio do Aplicativo Microsoft Teams.
Nos informes finais, a representante da Capes, Andrea Vieira, comunicou que, dia 21 de novembro, haverá
o Aniversário do Portal de Periódicos da Capes - Foco na Ciência aberta.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA
DE CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Inclusão
da pauta de
colaboração,
Agosto/2024
MCTI*
IBICT
MD
Observações sobre o marco:
Marco concluído.
transparência e
reprodutibilidade da
ciência na Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI),
por meio das
CNPq
CAPES
ANPG
SBPC
Encaminhamento:
Aguardando o recebimento do relatório da
Conferência.
conferências
nacionais (CNCTI)
Marco 2 – Realização
de debate sobre a
temática do
compromisso na
comunidade
científica para
subsidiar a
elaboração de
diretrizes nacionais
Dezembro/2024
SBPC*
CAPES
IBICT
EMBRAPA MD
FIOCRUZ CNPq
ABEC
ANPG
RBR
Observações sobre o marco:
A Revista Ciência e Cultural terá uma edição
em 2025 sobre o tema.
Encaminhamento:
O grupo fará uma reunião para sugerir temas
e autores para organização da edição da
revista.
para a ciência aberta.
Marco 3 –
Dezembro/2024
MD*
Observações sobre o marco:
Identificação de
áreas, temas e
tecnologias
MCTI
IBICT
EMBRAPA
CNEN
ANPG
Previsão de realização de evento, junto com
MCTI, sobre ciência aberta nas Forças
Armadas para o ano de 2025.

Observações sobre o marco:
para a autonomia
tecnológica do país
Marco 4 –
IPAM
Fevereiro/2025
IBICT*
EMBRAPA
RBR
Observações sobre o marco:
Elaboração de
Foram sistematizadas todas as informações
dos resultados alcançados no processo de
mudança da avaliação no marco do 5º plano
de ação da OGP.
Atualmente, as atividades estão sendo
realizadas em duas frentes, em parceria com
a CAPES, para ajudar no processo de
avaliação de produção científica.
proposta de como
incorporar práticas
abertas nos critérios
de avaliação de
pesquisadores e
instituições, a partir
do 5º Plano de Ação
Nacional
Encaminhamento:
Elaboração de calendário de reuniões com
todo o grupo para sintetizar a proposta final
do marco.
Marco 5 – Identificar
ações orçamentárias
já existentes que
possam vir a dar
suporte à ciência
aberta, propondo a
criação de planos
orçamentários
Março/2025
IBICT*
MCTI
RNP
Observações sobre o marco:
Foram identificadas diversas ações
orçamentárias no PPA e LOA que podem ser
usados para a promoção da ciência aberta.
O grupo está se empenhando em Identificar
outras rubricas orçamentárias voltadas para a
ciência aberta.
ANPG
Encaminhamento:
O grupo pretende elaborar um documento
para orientar as instituições para pautar
planos orçamentários que deem suporte a
ciência aberta. Antes de apresentar o
documento, deverá ser feita uma conversa
com representantes do marco 10 para
alinhamento de interesses comuns aos dois
marcos,
Marco 6 –
Fevereiro/2026
FIOCRUZ*
IBICT
EMBRAPA
Observações sobre o marco:
Implementação de
ferramentas de
monitoramento de
práticas de ciência
aberta
O marco está em fase de ampliação e
atualização para nova versão do Observatório
de Ciência Aberta do Brasil – OCABR, que foi
criado no 5° Plano de Ação Nacional.
RBR
O grupo está na fase de redefinição da
plataforma para geração de indicadores, bem
como para outras alterações técnicas.
Houve reunião do Comitê Consultivo do
OCABR no dia 29 de agosto. Nessa reunião,
foram retomados os antecedentes de criação
do Observatório de Ciência Aberta, qual é o
estado de avanço e perspectivas futuras.
Marco 7 –
Elaboração da
política de Ciência
Aberta do país
aderente à Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI)
Dezembro/2026
Dezembro/2026
MCTI*
IBICT
MD
CNEN
SBPC
Observações sobre o marco:
Essa ação ainda não foi iniciada, pois
aguardam o envio do relatório final das
atividades da 5ª Conferência Nacional para
avançar na execução do marco.
Marco 8 –
Elaboração de plano
IBICT*
CNEN

Será apresentado no próximo Relatório de
Status de Execução os capítulos e quem são
os responsáveis por escrever cada capítulo.
de ações integradas
para
operacionalização de
práticas científicas
transparentes,
responsáveis,
EMBRAPA
MD
IPAM
O grupo está em fase de elaboração de
documento inicial, mas precisa do avanço do
marco 7 para ser possível o aprofundamento.
colaborativas e
reprodutíveis
Marco 9 –
Março/2027
EMBRAPA*
Observações sobre o marco:
Desenvolvimento de
ações de
sensibilização para
atores relevantes
relacionados ao
compromisso
Os registros das ações de sensibilização estão
sendo sistematizados por meio de formulário
produzido pela EMBRAPA
(https://forms.gle/PH89ZuJjmJh9V9hCA). Foi
destacado pela Coordenadora do marco a
importância do preenchimento do formulário
pelos atores do compromisso, informando os
eventos realizados e planejados. No último
trimestre, o destaque foi a participação de
atores do Compromisso na SBPC e na CNCTI.
Realização de
sensibilização de
gestores de ciência e
tecnologia sobre
boas práticas
IBICT
MCTI
MD
RBR
ABEC
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
científicas,
Encaminhamento:
responsáveis,
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
Os atores devem continuar preenchendo o
formulário para a sistematização das ações já
realizadas e planejadas.
Realização de ações
de sensibilização e
valoração dos
CAPES
IBICT
MD
periódicos brasileiros
na adesão às práticas
de ciência aberta
ABEC
RBR
ANPG
SCIELO
Realização de
CAPES
IBICT
MD
rodadas de discussão
sobre ciência aberta
nas reuniões de
RBR
representantes de
ABEC
áreas das agências
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
RNP
Marco 10 – Realizar
estudos sobre
infraestruturas de
suporte à ciência
aberta
Junho/2027
Observações sobre o marco:
Está prevista a publicação, em 2024, de livro
sobre as infraestruturas.
Encaminhamento:
GO FAIR
BRASIL

Caso a RNP confirme o interesse em
coordenar as atividades do marco,
formalização da substituição na Coordenação
do marco no Relatório de Status de Execução.
Marco 11 -
Dezembro/2025?
MD*
MCTI
ANPG
SBPC
Observações sobre o marco:
Houve solicitação do MD para eliminar o
marco do compromisso.
Identificação da
presença da Ciência
Aberta nas iniciativas
já existentes para fixar
e apoiar a
Encaminhamento:
permanência de
pesquisadores
brasileiros no país e
para repatriar
Será apresentada no próximo Relatório de
Status de Execução a justificativa para a
exclusão do marco.
pesquisadores
Marco 12 –
Junho /2027
RBR*
Observações sobre o marco:
Elaboração e
divulgação de
recursos
educacionais abertos
sobre práticas de
pesquisa
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
IBICT
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
ANPG
ABEC
GO FAIR
BRASIL
Foi realizada a curadoria de material existente
e criação de recomendações para promover a
reprodutibilidade da pesquisa
Encaminhamento:
Identificação da melhor forma de
disponibilizar os materiais de forma ampla.
Marco 13 – Criação
de mecanismos de
incentivos a práticas
de ciência aberta
Junho/2027
IBICT*
MCTI
CAPES
RNP
RBR
SBPC
IPAM
Observações sobre o marco:
Foi realizada reunião com os atores para
verificar se é possível adiantar a execução das
ações previstas no marco. No encontro ainda,
foi solicitado que a RNP assumisse a
coordenação do marco.
(prêmios, hackathon)
Encaminhamento: