b. Maria de Fátima M. Martins
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3
PRÁTICAS COLABORATIVAS PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 27.03.2025
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
a. Verena Hitner
b. Maíra Murrieta
c. Carlos Roberto Colares Gonsalves
d. Natália Matano
e. Bruna Melyssa
f. Daniela dos Reis
g. Lucia Costa
2
3
. Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC)
a. Sigmar de Mello Rode
b. Edna Montero
. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
a. Katyusha Madureira Loures de Souza
b. Andréa Vieira
c. Barbara Neves
4
5
. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
a. Debora Drucker
b. Alessandra Silva
c. Massayuki Franco
. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)
a. Vanessa Jorge

a. Maíra Póvoa (CGU)
c. Viviane Santos Veiga
6
7
. Ministério da Defesa (MD)
a.
Rafael Aquino dos Santos
. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
a. Washington Segundo
b. Marcel de Souza
c. Luana Sales
d. Silvana Vidotti
8
. Rede Brasileira para Educação e Pesquisa (RNP)
a. Leandro Ciuffo
b. Carolina Howard Felicissimo
9
1
1
1
1
1
1
1
. Rede Brasileira de Reprodutibilidade
a. Clarissa F. D. Carneiro
0. GO FAIR Brasil
a. Silvana Aparecida Borsetti
1. Universidade Federal de Goiás (UFG)
a. Laura Vilela Rodrigues
2. Scientific Electronic Library Online (Scielo)
a. Solange Santos
3. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
a. Fernanda Antônia da Fonseca Sobral
4. Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
a. Luis Sayão
5. Academia Brasileira de Ciências (ABC)
a. Claudia Bauzer
6. Equipe de Monitoramento

Em seguida, os coordenadores de marco do compromisso apresentaram o andamento das atividades
realizadas entre janeiro e março de 2025, conforme a tabela abaixo.
b. Maria Valdênia Souza (CGU)
c. Priscilla Ruas (CGU)
d. Raquel Pereira (CGU)
e. Simone Cherin (CGU)
f. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
●
●
●
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução
do Compromisso 3.
Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua
importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo
em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade
para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos
estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do
progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa
etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da
identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.
A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo
Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de
elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e
apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas
durante o processo de revisão do plano.
Na sequência, a representante do MCTI, Maira Murrieta, anunciou que deixará a coordenação do
compromisso para assumir um novo cargo, mas reforçou que continuará colaborando com as iniciativas do
grupo por meio da ABEC.
A nova coordenadora do compromisso, Verena Hitner, apresentou-se como a nova diretora da área e
destacou o excelente trabalho realizado por Maíra Murrieta na implementação do compromisso 3.

Foi realizada reunião do comitê consultivo do
Observatório de Ciência Aberta - OCABR. No
encontro, foi apresentado o estágio de
desenvolvimento e estado de alimentação do
observatório de ciência aberta. Foram
pactuadas próximas entregas e debateram
sobre quais indicadores de ciência aberta o
OCABR poderia monitorar.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
CONCLUSÃO
Marco 1 – Inclusão
da pauta de
colaboração,
transparência e
reprodutibilidade da
ciência na Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI),
por meio das
Agosto/2024
MCTI*
IBICT
MD
CNPq
CAPES
ANPG
SBPC
Observações sobre o marco:
O marco será concluído após a publicação da
Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia
(ENCTI).
Encaminhamento:
Livro violeta será publicado em breve como
resultado do marco, trazendo o avanço da
ciência aberta no país.
conferências
nacionais (CNCTI)
Marco 2 – Realização
de debate sobre a
temática do
compromisso na
comunidade
científica para
subsidiar a
elaboração de
diretrizes nacionais
para a ciência aberta.
Marco 3 –
Identificação de
áreas, temas e
Dezembro/2024
SBPC*
CAPES
IBICT
EMBRAPA MD
FIOCRUZ CNPq
ABEC
ANPG
RBR
Observações sobre o marco:
Tem sido produzido o debate sobre ciência
aberta por meio de participação de mesas e
publicações.
Foram incluídos artigos sobre o tema na
revista ciência e cultura.
https://revistacienciaecultura.org.br/
Realização de podcast sobre o tema com as
agências de fomento.
Dezembro/2024
Fevereiro/2025
MD*
MCTI
IBICT
EMBRAPA
CNEN
ANPG
IPAM
IBICT*
EMBRAPA
RBR
Observações sobre o marco:
Este marco não foi objeto de discussão.
tecnologias
estratégicas e críticas
para a autonomia
tecnológica do país
Marco 4 –
Observações sobre o marco:
Elaboração de
Estão em andamento a certificação do
Arcadados (ALEIA) para que se torne um dos
primeiros repositórios de dados certificado na
América Latina; e ações internas do IBICT que
dão suporte ao marco, como o Projeto
Laguna e sistema BRCRIST.
proposta de como
incorporar práticas
abertas nos critérios
de avaliação de
pesquisadores e
instituições, a partir
do 5º Plano de Ação
Nacional
Marco 5 – Identificar
ações orçamentárias
já existentes que
possam vir a dar
suporte à ciência
aberta, propondo a
criação de planos
orçamentários
Março/2025
IBICT*
Observações sobre o marco:
MCTI* (novo
coordenador)
RNP
Foram identificadas 3 ações orçamentárias:
uma na Capes, outra no CNPQ e outra na
Fiocruz, que poderiam abrigar ações de
ciência aberta ou infraestrutura de ciência
aberta.
ANPG
Marco 6 –
Fevereiro/2026
FIOCRUZ*
IBICT
EMBRAPA
RBR
SCIELO* (novo
coordenador)
Observações sobre o marco:
Implementação de
ferramentas de
monitoramento de
práticas de ciência
aberta

Foi publicado livro sobre infraestruturas
nacionais para repositórios digitais de dados.
Será realizado um estudo inicial sobre o tema
para continuidade das ações.
Também houve reunião técnica para definir
estratégias para criar rede de alimentação e
curadoria de dados que entram no OCABR.
Marco 7 –
Elaboração da
Dezembro/2026
Dezembro/2026
MCTI*
IBICT
MD
CNEN
SBPC
Observações sobre o marco:
política de Ciência
Aberta do país
aderente à Estratégia
Nacional de Ciência e
Tecnologia (ENCTI)
Marco 8 –
IBICT*
Observações sobre o marco:
Elaboração de plano
de ações integradas
para
operacionalização de
práticas científicas
transparentes,
responsáveis,
CNEN* (Novo
Coordenador)
EMBRAPA
MD
Foi iniciado um estudo amplo dos contextos
científicos, políticos, infraestruturais, sociais,
culturais pertinentes e dos perfis de demanda
dos stakeholders envolvidos na
implementação de um Plano de Ações para a
Ciência Aberta.
IPAM
colaborativas e
reprodutíveis
Marco 9 –
Desenvolvimento de
ações de
sensibilização para
atores relevantes
relacionados ao
compromisso
Março/2027
EMBRAPA*
Observações sobre o marco:
O registro das ações de sensibilização
continuará sendo alimentado até o final do
plano de ação.
Encaminhamento:
As instituições devem continuar preenchendo
o formulário de registro das ações de
sensibilização.
Realização de
sensibilização de
gestores de ciência e
tecnologia sobre
boas práticas
IBICT
MCTI
MD
RBR
ABEC
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
científicas,
responsáveis,
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
Realização de ações
de sensibilização e
valoração dos
CAPES
IBICT
MD
periódicos brasileiros
na adesão às práticas
de ciência aberta
ABEC
RBR
ANPG
SCIELO
Realização de
CAPES
IBICT
MD
rodadas de discussão
sobre ciência aberta
nas reuniões de
RBR
representantes de
áreas das agências
ABEC
SCIELO
GO FAIR
BRASIL
IBICT*
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
RNP
Marco 10 – Realizar
estudos sobre
infraestruturas de
suporte à ciência
aberta
Junho/2027
Observações sobre o marco:

a ser realizada virtualmente por meio do Aplicativo Microsoft Teams.
GO FAIR
BRASIL
Encaminhamento:
Será estruturado um cronograma para iniciar
a realizar ações para subsidiar implementação
do marco.
Marco 11 -
Dezembro/2025
MD*
MCTI
ANPG
SBPC
Observações sobre o marco:
Marco excluído
Identificação da
presença da Ciência
Aberta nas iniciativas
já existentes para
fixar e apoiar a
permanência de
pesquisadores
brasileiros no país e
para repatriar
pesquisadores
Marco 12 –
Junho /2027
RBR*
Observações sobre o marco:
Elaboração e
divulgação de
recursos
educacionais abertos
sobre práticas de
pesquisa
IBICT
CNEN
EMBRAPA
FIOCRUZ
ANPG
Sem avanços significativos pois houve
reestruturação no âmbito da RBR.
ABEC
transparentes,
colaborativas e
reprodutíveis
GO FAIR
BRASIL
Marco 13 – Criação
de mecanismos de
incentivos a práticas
de ciência aberta
(prêmios, hackathon)
Junho/2027
IBICT*
MCTI
CAPES
RNP
RBR
SBPC
Observações sobre o marco:
Proposta de premiação sem recursos
financeiros para a realização do hackaton.
IPAM
Antes de finalizar o encontro, foi definida a próxima reunião de monitoramento para 26 de junho, às 9h30,