6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 9ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 3
PRÁTICAS COLABORATIVAS PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO

1. Data: 24.03.2026
2. Local: Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
1. Bianca Amaro
2. Maria Luisa Araújo de Medeiros

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
1. Lilian Marback
2. Luis Sayao
3. Mery Piedad Zamudio Igami

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)
Roberta Emmel

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Tatiane Capanaro Trinca

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
1. Alessandra Rodrigues da Silva
2. Carla Geovana do Nascimento Macário
3. Marcos Cezar Visoli

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Vanessa de Arruda Jorge

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)
1. Emanuelle Torino
2. Karolina Vieira da Silva Bastos

Rede Brasileira para Educação e Pesquisa (RNP)
1. Alisson Alves da Silva
2. Carolina Howard Felicissimo
3. Jean Carlo Faustino
4. Leandro Ciuffo
5. Mariana Caram Dias Coelho
6. Vanessa Rodrigues de Macedo

GO FAIR Brasil
Silvana Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti

Rede Brasileira de Reprodutibilidade (RBR)
    1. Eduarda Centeno

Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Fernanda Montenegro Calado
2. Heloisa Vieira Curvello
3. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
4. Robson Luiz da Rocha Silva
5. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Análise das sugestões recebidas nas fases anteriores.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU), Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 3 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.

INFORMES GERAIS
Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.

MONITORAMENTO DO COMPROMISSO
Em seguida, passou-se a palavra para a coordenadora, Bianca Amaro, do MCTI, que, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

Compromisso 3: “Promover práticas científicas transparentes, responsáveis, colaborativas e reprodutíveis para acelerar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e ampliar seu impacto social.”
MARCOS	DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEIS	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Marco 1 – Elaboração da política de Ciência Aberta do país aderente à Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia (ENCTI)	agosto/2025	MCTI*	O andamento do marco foi considerado lento e encontra-se comprometido, pois depende da publicação da ENCTI para avançar formalmente. / Encaminhamento: / Está sendo elaborada uma minuta da política que será enviada ao grupo para apreciação e contribuições, e, posteriormente, debatida em reunião. Ressaltou-se a importância do envolvimento de todos os participantes do compromisso na execução do marco.
Marco 2 – Elaboração de Plano de Ação para implementação da Política Nacional de Ciência Aberta, com ações integradas para operacionalização de práticas científicas transparentes, responsáveis, colaborativas e reprodutíveis, acompanhadas de propostas de uso de recursos financeiros (ações orçamentárias existentes e novas e outras ações	agosto/2025	CNEN*	O andamento do Marco 2 depende diretamente do Marco 1 e deve ser executado de forma conjunta a este.
Marco 3 – Realização de debates na comunidade científica para subsidiar a elaboração de diretrizes nacionais para a ciência aberta, sensibilizar os atores relevantes e promover a divulgação geral de Ciência Aberta	julho/2027	EMBRAPA* / CAPES / Fiocruz / Ibict / Ministério da Defesa / ABEC Brasil / RBR / SBPC / SciELO / Unicamp	O marco tem apresentado avanços relevantes por meio da realização de eventos promovidos pelos participantes do compromisso. / Encaminhamento: / Solicitou-se a colaboração de todos os participantes para registrar as atividades realizadas relacionadas à ciência aberta.
Marco 4 – Implementação de ferramentas de monitoramento de práticas de ciência aberta	fevereiro/2026	SciELO* / CAPES / EMBRAPA / Fiocruz / IBICT / ABEC / RBR	As instituições responsáveis pelo marco estão trabalhando conjuntamente para testar a plataforma e enviar recursos para o OCABr. / Encaminhamento: / Solicitou-se a divulgação do relatório já produzido junto aos participantes do compromisso.
Marco 5 – Fortalecimento da articulação nacional para a reforma da avaliação da pesquisa	novembro/2027	IBICT* / CAPES / EMBRAPA / FIOCRUZ / RBR / UFG	O documento inicial foi elaborado e enviado para contribuição dos participantes.
Marco 6 – Publicação de um catálogo de infraestruturas nacionais de suporte à Ciência Aberta	julho/2027	RNP* / IBICT / MCTI / SCIELO	Foi apresentado o plano de ação do marco que prevê, entre outros, a definição de metodologia, a realização de consulta pública e a implementação de essa ferramenta para hospedar o catálogo.
Marco 7 – Elaboração e divulgação de recursos educacionais abertos sobre práticas de pesquisa transparentes, colaborativas e reprodutíveis	junho/2027	RBR* / Fiocruz / IBICT / ABEC / GO FAIR Brasil	O marco encontra-se em andamento, com destaque para as seguintes atividades recentes: / Elaboração de curso EAD sobre práticas transparentes e reprodutíveis, atualmente na fase de desenvolvimento e revisão das ementas, com previsão de conclusão no próximo ano. O curso será disponibilizado gratuitamente, em formato de autoaprendizagem. / Finalização das traduções e publicação dos guias práticos no site da RBR. / Produção do Passaporte para a Ciência Aberta, cuja revisão final está em curso, com as próximas etapas voltadas à diagramação e à divulgação. / Realização de pilotos de intervenção relacionados a metadados de dados FAIR, com vistas à posterior elaboração de recurso educacional. Paralelamente, estão sendo promovidos workshops e desenvolvidos materiais sobre gestão de dados. / Realização de palestras no Portal de Periódicos sobre temas relacionados ao marco. Até o momento, quatro palestras já estão agendadas, havendo previsão de confirmação de outras ao longo do ano. / Encaminhamento: / Solicitou-se o apoio dos participantes do compromisso na divulgação dos materiais produzidos, visando ampliar a capilaridade dos produtos do marco.
Marco 8 – Implementação de mecanismos de recompensa e incentivos à práticas de ciência aberta	julho/2027	RNP* / IBICT / RBR / UFG	Foi circulado, entre os participantes do compromisso, um formulário para coletar informações sobre mecanismos conhecidos ou utilizados pelas instituições. / Encaminhamento: / Solicitou-se o apoio dos participantes no preenchimento do formulário. Após a consolidação das respostas, será realizada uma reunião com o objetivo de propor os mecanismos de recompensa a serem adotados, bem como elaborar o plano de trabalho para sua implementação.

*Coordenadores de marco

ANÁLISE DAS SUGESTÕES RECEBIDAS
Após a apresentação do andamento das atividades do compromisso, a equipe de Governo Aberto da CGU apresentou as sugestões recebidas nas fases anteriores do processo de revisão, oriundas dos formulários eletrônicos, da 4ª edição do Diálogo com a Sociedade Civil e da Consulta Pública. As contribuições foram analisadas conjuntamente pelos participantes quanto à sua pertinência, viabilidade e aderência aos objetivos do compromisso, conforme tabela a seguir. Ressalta-se que as sugestões relacionadas à melhoria da gestão dos marcos ou do compromisso não foram analisadas neste momento, por não resultarem em alterações nos textos do plano; tais contribuições serão encaminhadas aos coordenadores e poderão, quando pertinente, ser debatidas nas reuniões de monitoramento ou de execução.

SUGESTÃO	ANÁLISE
Criar um marco para valorizar revistas científicas do Brasil.	A proposta ficou pendente de avaliação pois, apesar da sugestão ter sido considerada relevante, carece de clareza sobre seus entregáveis e estrutura, que deverão ser debatidos em uma reunião específica para o assunto.
Criação de indicadores de acompanhamento específicos para ciência aberta, reprodutibilidade, diversidade e impacto social, alinhados aos princípios da CoARA. - Iniciativas de capacitação para avaliadores e coordenadores de programas de pós-graduação, de modo a consolidar o uso de metodologias qualitativas de avaliação. - Integração de plataformas digitais (CAPES, CNPq e OSF/RBR) para facilitar a submissão e o reconhecimento de produtos científicos diversos (dados, softwares, REA, revisão aberta). - Promoção de pilotos regionais ou setoriais, que permitam testar ajustes em áreas específicas antes da adoção em larga escala. - Articulação internacional, explorando parcerias com outras instituições vinculadas à CoARA para troca de boas práticas e experiências	Não acatada, pois grande parte das sugestões apresentadas já se encontra incorporada ao escopo e às ações previstas no marco 5. O tema, porém, poderá ser debatido nas próximas reuniões de execução para avaliar, de forma integrada, a pertinência e a viabilidade de eventual incorporação de elementos adicionais, evitando sobreposição de iniciativas e garantindo coerência na implementação.
Publicação de um blog do compromisso com três linhas editoriais em prol de Ciência Aberta: (i) entrevistas semanais com autoridades e pesquisadores; (ii) um post semanal sobre cada um dos doze marcos; (iii) um post semanal sobre indicadores de Ciência Aberta originados do OCABr	Não acatada, pois não há capacidade operacional para a execução da proposta. / A divulgação do compromisso pode ser realizada como uma ação integrada a algum dos marcos.
Inclusão da discussão sobre a política CC By e o que ela significa para os pesquisadores	Não acatada, pois a sugestão aborda um tema muito específico e não se alinha no escopo do marco. / A discussão sobre licenças envolve um processo de sensibilização, e não de formulação de política. / Eventuais debates podem ocorrer de forma pontual em eventos e em reuniões pontuais.

REVISÃO DO COMPROMISSO
Tendo em vista que o Compromisso 3 passou por uma reformulação recente de seus marcos, realizada previamente ao processo de revisão do plano, conforme registrado no Relatório de Status de Execução (RSE) dos dois últimos trimestres de 2025, o grupo considerou não haver necessidade de novos ajustes.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 23 de junho de 2026, às 15h.

REGISTRO: