a. Gioia Tumbiolo Tosi
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
1
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4 - CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 07.05.2024
. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
2
. Controladoria-Geral da União
a. Karla Camila Menezes Vieira
b. Tamara Bakuzis
c. Camila Augusto Martins Alves
. Ministério da Gestão e Inovação
a. Fabiano Amann
b. Karina Mendes Nunes Viana
c. Karyta Damásio Monteiro lopes
d. Vitória da Silva de Sousa
3
4
5
6
7
. Conselho Nacional do Ministério Público
a. Bernardo M Cavalcanti
. Transparência Brasil
a. Cristiano Pátaro Pavini
. Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas
a. João Guilherme Bernardo Frey
. Fiquem sabendo
a. Bruno Schimitt Morassutti
. Observatório Social do Brasil

A coordenadora mencionou sobre a realização do 5º encontro de governo aberto, nos dias 10 e 11 de abril,
na cidade de Osasco/SP, ocasião em que foi lançada a Rede Brasileira de Governo Aberto. Segundo Raquel
Pereira, a Rede é uma articulação de representantes da sociedade civil, de órgãos governamentais e da
academia para troca de experiências e fortalecimento dos debates e iniciativas de governo aberto no país.
O evento reuniu cerca de 250 participantes.
8
. Equipe de Monitoramento
a. Raquel Pereira (CGU)
b. Maria Valdênia Souza (CGU)
c. Ellen Caroline Rocha (CGU)
d. Maíra Póvoa (CGU)
e. Priscilla Ruas (CGU)
f. Thalita Ary (CGU)
g. Carolina Palhares – MPO (Comitê Interministerial de Governo Aberto - CIGA)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Apresentação sobre o processo de execução e monitoramento.
Revisitação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todas as pessoas envolvidas na execução do Compromisso
4
.
Em seguida, a Coordenadora de Promoção de Governo Aberto, Raquel Pereira, apresentou alguns informes
aos presentes. Informou que a CGU está coordenando o Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 que tem
o objetivo prioritário de “Contribuir para um mundo justo e um planeta sustentável por meio da promoção
da integridade e de mecanismos anticorrupção”. O encontro do G20 acontecerá, em novembro de 2024,
no Rio de Janeiro.
Também informou que a CGU está trabalhando na atualização da portaria de indicação dos representantes
do Comitê Interministerial de Governo Aberto (CIGA) para os ministérios que solicitaram alteração. A CGU,
como órgão coordenador do CIGA, está em articulação constante com esse grupo para engajá-los no 6°
Plano de em outros projetos relativos à temática de governo aberto. Todos os membros foram convidados
a acompanhar a execução das ações dos compromissos.

A equipe destacou que, em qualquer tempo, poderá estabelecer contatos com a coordenação do
compromisso e organizações envolvidas na execução, com o intuito de sanar dúvidas, solicitar participação
em atividades que dizem respeito à temática ou afins. Do mesmo modo, a equipe da CGU poderá ser
Por fim, compartilhou que nos dias 27 e 28 de maio será realizada uma atividade formativa (Diálogos
virtuais sobre Governo Aberto) para servidores públicos federais, em celebração da Semana de Governo
Aberto (Open Gov Week) período definido internacionalmente pela OGP.
Após os informes, a equipe da CGU apresentou os principais aspectos do processo de monitoramento e
implementação do 6° Plano de Ação Nacional, conforme as seguintes etapas:
a) Reunião de Execução do Compromisso: realizadas para garantir a execução das ações do
compromisso, dentro do prazo, sendo o coordenador responsável por sua organização.
b) Relatórios de Status de Execução - RSE: elaborados trimestralmente para dar transparência ao
processo de execução do compromisso e fornecer informações para a produção do Relatório de
Autoavaliação. O relatório é solicitado pela CGU e fornecido pelo coordenador, que conta com todo
o grupo de execução para sua elaboração.
c)
Reuniões de Monitoramento para cada Compromisso: tem o intuito de avaliar os avanços e
desafios de cada marco do compromisso; confirmar as informações do RSE; e definir os
encaminhamentos. A CGU é responsável pela organização trimestral desses encontros.
d) Reunião de Coordenadores: é uma oportunidade para discutir a metodologia de trabalho e de
monitoramento do Plano; apresentar os resultados, avanços e desafios; e trocar experiências. Esses
encontros são organizados semestralmente pela CGU e contam com a presença dos coordenadores
de compromisso e equipe de monitoramento.
e) Reunião com a Sociedade Civil: busca apresentar resultados sobre a implementação do plano de
ação e coletar comentários. A metodologia para realização dessas reuniões está em elaboração.
f)
Atualização Obrigatória: tem o intuito de revisar o progresso do plano de ação, avaliar seu contexto
operacional e considerar outras informações relevantes que podem influenciar a execução do
plano de ação no período restante de dois anos. A metodologia para realização dessa atualização
está em elaboração.
g) Relatório Final de Autoavaliação: tem o objetivo de documentar o progresso geral do plano de
ação com base nos RSEs e interlocução com a sociedade. O documento é elaborado pela equipe de
da CGU, com base nas informações fornecidas pelos coordenadores de compromisso e na avaliação
da equipe de monitoramento sobre a execução do plano.
h) Mecanismo de Avaliação Independente – IRM: é um órgão independente da OGP que fornece
relatórios baseados em evidências e objetivos para responsabilizar os membros da OGP e apoiar os
seus esforços de governo aberto. Ao longo do 6° Plano, serão elaborados dois relatórios. Os
documentos são feitos a partir das informações apresentadas no site de governo e pela equipe de
monitoramento; do relatório de autoavaliação e RSEs; e de entrevistas.

A CGU está em fase de finalização do Guia
sobre LAI para Estados e Municípios. A
contatada no sentido prestar orientações quanto ao processo de execução e/ou monitoramento do Plano,
bem como apoiar em questões pontuais que afetem a execução das atividades previstas.
Após a apresentação do fluxo, os presentes puderam sanar dúvidas e compartilhar experiências relativas a
alguns desses processos. Em especial, foi aberto o espaço para que contribuíssem com sugestões e
apontamentos gerais.
Em seguida a coordenadora do compromisso 4 “Cultura de Acesso à Informação”, Karla Camila Menezes
Vieira, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2024. A Coordenadora
ressaltou sobre a importância de o grupo se organizar para aprimorar a comunicação e trocas entre os
integrantes.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
AJUSTE DE DATA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 - Mapear
atores estratégicos
do ecossistema da
LAI e suas práticas e
ferramentas
Maio/2024
CGU/SIP
Observações sobre o marco
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
Pela proximidade do prazo de referência para
a conclusão, a coordenação do compromisso
estabelecerá diálogos com a área responsável
para que no próximo relatório de execução,
possam ser apresentadas informações sobre
os resultados da execução.
Marco 2 - Criação da
Rede (estruturação
da rede de forma
colaborativa)
Definir incentivos,
estratégias para
fomentar adesão
Definir governança e
funcionamento da
rede
Dezembro/2024
CGU/SNAI
MGI
Observações sobre o marco
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
CNMP
A CGU está realizando uma série de reuniões
para o envolvimento e engajamento de atores
para estruturação da Rede. Nesse sentido,
foram realizadas reuniões com unidades
regionais da CGU e com órgãos de controle de
Estados e Municípios.
Como resultado a CGU produziu o documento
inicial de estruturação da Rede. A fase atual é
de recebimento de sugestões e críticas.
Identificar modelos
de rede, pontos
fortes e fracos
Encaminhamentos:
•
A CGU/SNAI vai encaminhar os
documentos formalizados, nessa etapa,
para que as entidades que são
responsáveis pelo marco possam incluir
sugestões e contribuições.
•
O Fórum de Direito de Acesso a
Informações Públicas agendará reunião
com os atores do marco para envolver
para discutir as próximas atividades do
marco, em especial sobre o envolvimento
de novos atores e a definição de
governança da Rede.
Marco 3 - Estruturar
materiais de
Dezembro/2024
CGU/SNAI/SIP
Fiquem
Observações sobre o marco
capacitação sobre a
Sabendo

materiais para a orientação e capacitação dos
LAI para entes
federados
Transparência
Brasil
Artigo 19
previsão é que esse documento seja
divulgado na Marcha dos Prefeitos, que
ocorrerá em maio de 2024.
A CGU está realizando a atualização de uma
série de materiais que está disponibilizado no
site da LAI
(https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-
br), tais como: o curso EAD ‘Regulamentação
da Lei de Acesso à Informação nos
Municípios”; e outros materiais que foram
reformulados devido à atualização do Decreto
n° 7.724/2012.
A CGU informou que outros materiais serão
elaborados ao longo do tempo de
implementação do compromisso.
Marco 4 -
Dezembro/2024
CGU/SNAI
Observações sobre o marco
Sistematizar
entendimentos sobre
a aplicação da LAI no
governo federal
A CGU identificou rol de temas de pedidos de
acesso à informação e de informações
classificadas para identificar as principais
decisões adotadas.
Com tais insumos, a CGU está compartilhando
periodicamente um boletim informativo para
facilitar a padronização de respostas e
decisões de órgãos.
Também está sendo elaborado Guia de
precedentes por temas.
Marco 5 - Repositório Abril/2025
de boas práticas e
ferramentas dos
CGU/SIP
Observações sobre o marco
Pela proximidade do prazo de referência para
a conclusão, a coordenação do compromisso
estabelecerá diálogos com a área responsável
para que no próximo relatório de execução,
possam ser apresentadas informações sobre
os resultados da execução.
atores
Marco 6 - Desenhar
modelo de
monitoramento
colaborativo
Junho/2025
CGU/SIP
MGI/AECI
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
Marco 7 -
Diagnóstico
Junho/2025
Julho/2025
Fiquem
Sabendo
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
comparativo de
desafios semelhantes
na aplicação da LAI
entre os poderes
Marco 8 - Realizar
diagnóstico sobre a
implementação da
LAI por estados e
municípios
CGU/SNAI
CNMP
Observações sobre o marco:
A CGU está trabalhando no aprimoramento
da metodologia para a realização do
diagnóstico, bem como na produção de

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 2 de julho, às 10h.
servidores e servidoras que serão envolvidos
no processo.
A perspectiva é disponibilizar aos entes
subnacionais uma Autoavaliação de
Transparência e Acesso à Informação para
que os gestores locais identifiquem pontos de
melhoria para aprimoramento da
implementação da Lei de Acesso à
Informação – LAI (Lei nº 12.527/2011) e da
transparência pública em estados e
municípios.
A equipe responsável pela execução do marco
ponderou que a conclusão de algumas
atividades pode ser comprometida em função
do período eleitoral que abrange o segundo
semestre de 2024.
Marco 9 - Disseminar
Dezem-
CGU/SNAI
CNMP
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
entendimentos sobre bro/2025
a aplicação da LAI na
Rede Nacional com o
objetivo de
consolidar
orientações
consensuadas
Marco 10 -
Disseminar recursos
de educação cidadã
Dezembro/2025
CGU/SIP
SNDS – SG/PR
OSB
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
Marco 11 - Incluir
itens de
cumprimento da LAI
no Índice de
Governança e Gestão
Marco 12 - Guia de
referência em
transparência ativa
para estados,
Dezembro/2025
Maio/2026
MGI/SGD
CGU/SNAI
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
CGU/SIP
Observações sobre o marco:
Pela proximidade do prazo de referência para
a conclusão, a coordenação do compromisso
estabelecerá diálogos com a área responsável
para que no próximo relatório de execução,
possam ser apresentadas informações sobre
os resultados da execução.
municípios e Distrito
Federal
Marco 13 -
Junho/2027
CGU/SIP
SNDS – SG/PR
OPS
Transparência
Brasil
Observações sobre o marco:
Marco não discutido – encontra-se dentro do
prazo de execução
Campanha sobre
acesso à informação,
transparência e
cidadania
Artigo 19
CNMP