Apresentação do andamento dos marcos e eventuais dificuldades.
6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
2ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4 - CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1. Data: 05.07.2024
2. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Controladoria-Geral da União
a. Fernanda Montenegro Calado
b. Karla Camila Menezes Vieira
c. Guilherme Guimarães Fortuna
d. Larissa do Espírito Santo Andrade
2
. Ministério da Gestão e Inovação
a. Karyta Damásio Monteiro Lopes
b. Vitória da Silva de Sousa
c. Mariana Brito
d. Dilson Gozada Pereira
3
4
8
. Conselho Nacional do Ministério Público
a. Ana Paula Machado
. Transparência Brasil
a. Cristiano Pátaro Pavini
. Equipe de Monitoramento
a. Maria Valdênia Souza (CGU)
b. Ellen Caroline Rocha (CGU)
c. Maíra Póvoa (CGU)
d. Priscilla Ruas (CGU)
e. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
Informes gerais.

Transparência Brasil site da LAI e foi elaborado o “Guia de Orientações para
Artigo 19 Cumprimento da LAI por Estados e Municípios”.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) dando boas-
vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso
4.
A equipe da CGU informou que foi enviado à Coordenadora o novo Relatório de Status de Execução (RSE)
que deverá ser preenchido, até o dia 10 de julho. Os RSEs são documentos, preenchidos
trimestralmente pelo coordenador de cada compromisso, que deverão fazer a articulação com os atores
envolvidos na execução do compromisso para elaboração do documento. O objetivo é realizar prestação
de contas das atividades desempenhadas. É por meio deles que a CGU elabora os relatórios de
autoavaliação do Plano e que o avaliador independente da Parceria analisa cada compromisso. Além disso,
são registros importantes para que os interessados da sociedade e de outras entidades possam
acompanhar os trabalhos desenvolvidos, já que eles são disponibilizados no site de governo aberto.
Em seguida a coordenadora do compromisso 4 “Cultura de Acesso à Informação”, Fernanda Montenegro
Calado, com o apoio da sua equipe e dos Coordenadores de Marcos, apresentou o andamento das
atividades no período de abril a junho de 2024.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
DATA PREVISTA DE
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
CONCLUSÃO
Observações sobre o marco:
A SIP/CGU informou que será necessário a repactuação
dos prazos.
Marco 1 - Mapear
atores estratégicos
do ecossistema da
LAI e suas práticas
e ferramentas
(SIP)
CGU/SIP
Fórum de Direito de
Acesso a
Maio/2024
Encaminhamento:
Informações
Públicas
Os novos prazos e as justificativas serão informados à
Coordenação do Compromisso para o preenchimento do
RSE
Observações sobre o marco:
Marco 2 - Criação
da Rede
(estruturação da
rede de forma
colaborativa)
Definir incentivos,
estratégias para
fomentar adesão
Definir governança
e funcionamento
da rede
Identificar modelos
de rede, pontos
fortes e fracos
A SNAI/CGU, informou, no momento, apenas Estados e
capitais poderão aderir à rede em razão do período
eleitoral.
CGU/SNAI
MGI
Fórum de Direito de
Encaminhamentos:
A CGU está trabalhando no regimento da rede que deverá
ter sua minuta compartilhada com o grupo em momento
oportuno.
Dezembro/2024
Acesso a
Informações
Públicas
A transparência Brasil pediu que constasse um elogio à
CGU pela estruturação da rede e reforçou o incomodo
por não perceber a sociedade civil sendo envolvida nas
das discussões sobre a rede. A CGU se comprometeu a
marcar uma reunião para tratar do assunto.
CNMP
Marco 3 -
CGU/SNAI/SIP
Observações sobre o marco:
Estruturar
materiais de
capacitação sobre a
Fiquem Sabendo
Foi criada seção específica para Estados e municípios no
Dezembro/2024

transparência ativa
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
LAI para entes
federados
Encaminhamentos:
Os atores irão definir os próximos passos para o
cumprimento do marco.
Observações sobre o marco:
O marco está em andamento.
Marco 4 -
Sistematizar
entendimentos
sobre a aplicação
da LAI no governo
federal
Dezembro/2024
CGU/SNAI
CGU/SIP
Encaminhamentos:
A equipe está trabalhando em guia para sistematizar as
decisões mais relevantes da CGU.
Marco 5 -
Observações sobre o marco:
O marco está em andamento.
Repositório de
boas práticas e
ferramentas dos
atores
Abril/2025
CGU/SIP
MGI/AECI
Fórum de Direito de
Acesso a
Observações sobre o marco:
Marco não iniciado.
Marco 6 - Desenhar
modelo de
monitoramento
colaborativo
Junho/2025
Informações
Públicas
Marco 7 -
Observações sobre o marco:
Diagnóstico
Marco não iniciado.
comparativo de
desafios
Junho/2025
Julho/2025
Fiquem Sabendo
semelhantes na
aplicação da LAI
entre os poderes
Marco 8 - Realizar
diagnóstico sobre a
implementação da
LAI por estados e
municípios
Observações sobre o marco:
A autoavaliação será divulgada em 2025, em razão do
período eleitoral.
CGU/SNAI
CNMP
Marco 9 -
Observações sobre o marco:
Disseminar
Marco não iniciado pois depende da estruturação da
Rede.
entendimentos
sobre a aplicação
da LAI na Rede
Nacional com o
objetivo de
consolidar
orientações
consensuadas
Marco 10 -
Disseminar
recursos de
CGU/SNAI
CNMP
Dezembro/2025
Dezembro/2025
Observações sobre o marco:
Marco não iniciado.
CGU/SIP
SNDS – SG/PR
OSB
educação cidadã
Observações sobre o marco:
Não iniciado.
Marco 11 - Incluir
itens de
cumprimento da
LAI no Índice de
Governança e
Gestão
MGI/SEGES/DTPAR
CGU/SNAI
Dezembro/2025
Maio/2026
Encaminhamento:
Deverá ser realizada uma reunião de alinhamento para
que as atividades iniciem no segundo semestre.
Marco 12 - Guia de
referência em
Observações sobre o marco:
Não iniciado.
CGU/SIP

A próxima reunião de monitoramento ficou agendada para o dia 27 de setembro, às 10h.
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
para estados,
municípios e
Distrito Federal
Marco 13 -
Campanha sobre
acesso à
informação,
transparência e
cidadania
CGU/SIP
SNDS – SG/PR
OPS
Observações sobre o marco:
Não iniciado.
Junho/2027
Transparência Brasil
Artigo 19
CNMP