Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
4
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 13.12.2024
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
.ꢀ Controladoria-Geral da União
a. Fernanda Montenegro Calado
b. Karla Camila Menezes Vieira
c. Guilherme Fortuna
d. Larissa do Espírito Santo Andrade
2
. Ministério da Gestão e Inovação
a. Karyta Damasio Monteiro Lopes
b. Vitoria da Silva de Sousa
3
4
. Transparência Brasil
a. Cristiano Pátaro Pavini
. Observatório Social do Brasil
a. Participante não identificado
8
. Equipe de Monitoramento
a. Priscilla Ruas (CGU)
b. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•

junho/ outubro – adesão de 38 membros plenos na Rede;
agosto/setembro – consulta pública para o Regimento Interno
da Rede; e a realização da Assembleia Geral;
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução
do Compromisso 4 “Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país,
por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade”.
Em seguida, a equipe de monitoramento informou sobre a realização do evento América Aberta, que
ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, de 3 a 6 de dezembro de 2024. Mais de 1200 pessoas
de diferentes regiões do Brasil e de outros países se fizeram presentes trocando experiências e formando
redes para do desenvolvimento de atividades conjuntas. Contou-se, ainda, com trezentos palestrantes e
cerca de duzentas pessoas do governo e de organizações da sociedade (nacionais e internacionais)
colaboraram na organização.
Durante o evento, foi promovida a segunda edição do “Diálogo com a Sociedade Civil”, com o objetivo de
apresentar o andamento das ações do 6° Plano de Ação e proporcionar espaço de contribuição e
colaboração para a sociedade civil e representantes governamentais. Nesse sentido, foram estruturados
oito painéis, sendo um para cada compromisso, com informações de atividades realizadas e objetivos a
serem alcançados. A equipe da CGU informou que os registros realizados, pelos participantes do evento,
serão sistematizados e divulgados em breve.
Na sequência, a representante da CGU, Karla Camila Menezes Vieira, com o apoio dos demais participantes
do compromisso, apresentou o andamento das atividades no período de outubro a dezembro de 2024,
conforme tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 27 de fevereiro de 2025, às 10h.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
TEXTO DO COMPROMISSO: FOMENTAR A CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO E APRIMORAR O CUMPRIMENTO DA LAI NO PAÍS, POR MEIO DA
ARTICULAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE.
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear
atores estratégicos
do ecossistema da
LAI e suas práticas e
ferramentas
Mai/2024
CGU/SIP*
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
Observações sobre o marco:
Este marco foi considerado pelo grupo como concluído.
Como principais produtos, os presentes apontaram a adesão
de atores à Rede LAI e o cronograma de atividades acordado
entre esses atores.
(SIP)
Marco 2 - Criação da
Rede (estruturação
da rede de forma
colaborativa)
Definir incentivos,
estratégias para
fomentar adesão
Definir governança e
funcionamento da
Alterada para
junho de 2025
CGU/SNAI*
MGI
Observações sobre o marco:
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
CNMP
A Rede LAI foi estabelecida em maio de 2024. Atualmente está
com as seguintes principais entregas:

Observações sobre o marco:
rede
novembro – primeira reunião do Conselho Deliberativo
provisório.
Identificar modelos
de rede, pontos
fortes e fracos
O representante da Transparência Brasil pontou que ainda era
necessário estabelecer a governança da Rede e sugeriu
realização de reunião entre CGU e entes da sociedade civil para
debater essa questão. Diante disso, os presentes decidiram que
seria necessário alterar a data de conclusão do marco para
tratar dessas últimas definições.
A nova data ficou sugerida para junho de 2025.
Encaminhamento:
-
CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão
do marco;
O grupo definirá a formação da governança da Rede.
-
Marco 3 - Estruturar
materiais de
capacitação sobre a
LAI para entes
federados
Alterada para
junho de 2025
CGU/SNAI/SIP*
Fiquem
Sabendo
Transparência
Brasil
Observações sobre o marco:
A representante da CGU relatou que a principal entrega deste
marco seria o curso à distância para estados e municípios que
está em processo de revisão e tem previsão de conclusão para
abril de 2025.
Artigo 19
O grupo definiu que a nova data de conclusão do marco seria
junho de 2025.
Encaminhamento:
-
CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão
do marco.
Marco 4 -
Dezembro/2024
CGU/SNAI*
Observações sobre o marco:
Sistematizar
A representante da CGU informou que as principais entregas
do marco são:
entendimentos sobre
a aplicação da LAI no
governo federal
•
•
A publicação do Boletim Informativo das Decisões da
CGU;
Página virtual com os principais entendimentos sobre
os assuntos relativos à Lai.
A representante da CGU informou que a página está finalizada,
e, nas próximas semanas, estará disponível.
O grupo entendeu que este marco está concluído.
Encaminhamento:
-
A CGU encaminhará link da página para a equipe de
monitoramento.
Marco 5 - Repositório Alterada para
CGU/SIP*
Observações sobre o marco:
de boas práticas e
ferramentas dos
atores
dezembro de
2025
O representante da CGU informou que será necessário tempo
adicional para o marco, devido calendário da avaliação da
Escala Brasil Transparente, que é um dos produtos do marco.
O grupo solicitou alteração da data de conclusão do marco
para dezembro de 2025.
Encaminhamento:
-
CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão
do marco.
Marco 6 - Desenhar
modelo de
Junho/2025
CGU/SIP*
MGI/AECI

Encaminhamento:
monitoramento
colaborativo
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
O representante da CGU informou que, devido à criação de
nova coordenação do órgão, que ficará responsável pela área
de dados abertos e transparência ativa, as atividades não
foram iniciadas.
Considerando essas mudanças estruturais e a necessidade de
se ter mais tempo para trabalhar o modelo, o grupo solicitou
alteração do prazo de conclusão do marco para dezembro de
2025.
Encaminhamento:
-
CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão
do marco.
Marco 7 -
Junho/2025
Fiquem
Observações sobre o marco:
Diagnóstico
Sabendo*
Esse marco não foi objeto de discussão.
comparativo de
desafios semelhantes
na aplicação da LAI
entre os poderes
Marco 8 - Realizar
diagnóstico sobre a
implementação da
LAI por estados e
municípios
Alterada para
dezembro de
2025
CGU/SNAI*
CNMP
Observações sobre o marco:
A representante da CGU informou que foi feita atualização no
cronograma da Escala Brasil Transparência e que a previsão é
que os resultados sejam lançados em dezembro de 2025.
O grupo concordou em pedir alteração do prazo de conclusão
do marco para dezembro de 2025.
O representante da Transparência Brasil ressaltou sobre
importância de envolver o CNMP nas atividades deste marco,
como no Compromisso 4 em geral, pois este órgão é um
importante ator para acessar e envolver os estados e municípios
nas atividades desenvolvidas pelo grupo. Destacou que a
participação do CNMP seria enriquecedora.
A CGU se comprometeu de fazer um convite mais específico
para os representantes do CNMP participarem das próximas
reuniões.
Encaminhamento:
-
CGU formalizará o pedido de alteração de data de conclusão
do marco;
CGU reforçará convite ao CNPM para participar das atividades
-
do Compromisso.
Marco 9 - Disseminar
entendimentos sobre
a aplicação da LAI na
Rede Nacional com o
objetivo de
consolidar
orientações
consensuadas
Marco 10 -
Dezembro/2025
Dezembro/2025
CGU/SNAI*
CNMP
Observações sobre o marco:
A representante da CGU relatou que é necessário um
aprofundamento das discussões do objeto do marco no âmbito
da Rede LAI. O planejamento para essas tratativas será iniciado
no início de 2025.
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OSB
Observações sobre o marco:
Disseminar recursos
de educação cidadã
Não foram tratadas questões relativas ao marco. A nova
divisão da CGU do gabinete e a nova Coordenação-Geral de
Transparência Ativa e Dados Abertos serão informadas sobre
as atividades do marco.

*Coordenadores do marco.
-
O representante da CGU/SIP alinhará as informações com os
novos dirigentes responsáveis pelas áreas da CGU que atuarão
no marco.
Marco 11 - Incluir
itens de
cumprimento da LAI
no Índice de
Governança e
Gestão
Marco 12 - Guia de
referência em
transparência ativa
para estados,
municípios e Distrito
Federal
Dezembro/2025
Maio/2026
MGI/SEGES/DTP
AR*
CGU/SNAI
Observações sobre o marco:
A CGU realizou articulação inicial com o MGI para tratar das
atividades do marco. A representante da CGU explicou que o
lançamento do Índice está sob a responsabilidade do MGI.
CGU/SIP*
Observações sobre o marco:
Não foram tratadas questões relativas ao marco, pois o grupo
está se empenhando na realização de atividades de marcos
prévios.
Marco 13 -
Junho/2027
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OPS
Transparência
Brasil
Observações sobre o marco:
Campanha sobre
acesso à informação,
transparência e
cidadania
Não foram tratadas questões relativas ao marco, pois o grupo
está se empenhando na realização de atividades de marcos
prévios.
Artigo 19
CNMP