b. Maria Valdênia Souza (CGU)
c. Priscilla Ruas (CGU)
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
5
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 24.03.2025
. Local: Reunião virtual –Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
.ꢀ Controladoria-Geral da União
a. Camila Augusto Martins Alves
b. Fernanda Montenegro Calado
c. Guilherme Guimarães Fortuna
d. Guilherme Augusto Sousa Guedes
e. Heloisa Vieira Curvello
b. Karla Camila Menezes Vieira
c. Tamara Figueiroa Bakuzis
2
3
. Ministério da Gestão e Inovação
a. Dilson Gonzaga Pereira Neto
b. Karina Mendes Nunes Viana
c. Vitória da Silva de Sousa
. Conselho Nacional do Ministério Público
a.
b.
Ana Paula Machado Franklin
Patrícia Ferreira Wanderley de Siqueira Goulding
4
5
. Observatório Social do Brasil
a. Gioia Tumbiolo Tosi
. Equipe de Monitoramento
a. Maíra Póvoa (CGU)

Observações sobre o marco:
Marco concluído
d. Simone Cherin (CGU)
e. Thalita Ary (CGU)
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União
(CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução
do Compromisso 4 “Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país,
por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade”.
Em seguida, a equipe de monitoramento discutiu a atualização do 6º Plano de Ação destacando sua
importância para garantir que os compromissos do plano continuem eficazes e relevantes em um mundo
em mudança. Informou que o período de revisão, além de ser um requisito da OGP, é uma oportunidade
para analisar a situação atual e incluir novas informações que ajudem na execução dos compromissos
estabelecidos. Destacou que um dos processos-chave da atualização será a realização da análise do
progresso dos compromissos, ressaltando a importância da participação efetiva dos atores do plano nessa
etapa, que fará a avaliação dos avanços e das áreas que não tiveram resultados satisfatórios, além da
identificação de lacunas, desafios e obstáculos que possam ter dificultado a execução dos compromissos.
A equipe de monitoramento também informou sobre a recente avaliação realizada pelo Mecanismo
Independente de Avaliação (IRM) da OGP, que apontou as melhorias implementadas no processo de
elaboração do 6º Plano de Ação, os aspectos para reflexão e aprimoramento em futuras iniciativas, e
apresentou as recomendações sobre os oito compromissos que devem ser avaliadas e consideradas
durante o processo de revisão do plano.
Na sequência, a representante da coordenação do compromisso, Karla Vieira, com o apoio dos demais
participantes, apresentou o andamento das atividades no período de janeiro a março de 2025, conforme
tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 23 de junho de 2025, às 15h.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
TEXTO DO COMPROMISSO: FOMENTAR A CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO E APRIMORAR O CUMPRIMENTO DA LAI NO PAÍS, POR MEIO DA
ARTICULAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE.
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear
atores estratégicos
do ecossistema da
Mai/24
CGU/SIP*
Fórum de
Direito de

comparativo de
desafios semelhantes
na aplicação da LAI
entre os poderes
LAI e suas práticas e
ferramentas
Acesso a
Informações
Públicas
Marco 2 - Criação da
Rede (estruturação
da rede de forma
colaborativa)
Definir incentivos,
estratégias para
fomentar adesão
Definir governança e
funcionamento da
rede
Identificar modelos
de rede, pontos
fortes e fracos
Marco 3 - Estruturar
materiais de
Jun/25
Jun/25
Dez/24
CGU/SNAI*
MGI
Fórum de
Direito de
Acesso a
Informações
Públicas
Observações sobre o marco:
Marco concluído
CNMP
CGU/SNAI/SIP*
Fiquem
Sabendo
Transparência
Brasil
Artigo 19
Observações sobre o marco:
O guia foi lançado em maio de 2024 e está disponível no site da
LAI. Outras entregas foram adicionadas e estão sendo tratadas
em reuniões do grupo que compõe o Marco, para análise e
melhoria dos materiais, a exemplo de um Guia Orientativo para
a Sociedade Civil (site CGU). Na última reunião foram
destacadas melhorias no Guia de transparência Ativa – GTA, e
contribuições sobre o tema Linguagem Simples e exemplos
práticos de uso da LAI.
capacitação sobre a
LAI para entes
federados
Encaminhamento:
Este é um marco que o grupo pensa em ajustar no momento
da revisão do plano.
Observações sobre o marco:
Marco concluído.
Lançada a coletânea de decisões temáticas com entendimentos
sobre a correta aplicação da LAI no PEF. Para acessar
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/entendimentos-
e-estudos-sobre-a-lai/coletaneas
Marco 4 -
Sistematizar
entendimentos sobre
a aplicação da LAI no
governo federal
CGU/SNAI*
CGU/SIP*
Marco 5 - Repositório Dez/25
de boas práticas e
ferramentas dos
Observações sobre o marco:
O grupo acredita que o espaço do Plano não é o melhor espaço
para debater e avançar no tema. Espera-se que na revisão do
Plano, o marco possa ser ajustado.
atores
Encaminhamento:
Debate em reuniões de execução
Marco 6 - Desenhar
modelo de
monitoramento
colaborativo
Dez/25
Jun/25
CGU/SIP*
MGI/AECI
Fórum de
Direito de
Acesso a
Observações sobre o marco:
Não iniciado. Acredita-se que o melhor espaço para o debate é
o espaço da Rede LAI e isso será mais bem avaliado e ajustado
na revisão do Plano.
Informações
Públicas
Encaminhamento:
Debate em reuniões de execução
Observações sobre o marco:
Marco 7 -
Fiquem
Diagnóstico
Sabendo*
Não iniciado. Acredita-se que o melhor espaço para o debate é
o espaço da Rede LAI e isso será avaliado pelos atores do
compromisso e, possivelmente, ajustado na revisão do Plano.

*Coordenadores do marco.
Encaminhamento:
Debate em reuniões de execução
Marco 8 - Realizar
diagnóstico sobre a
implementação da
LAI por estados e
municípios
Dez/25
CGU/SNAI*
CNMP
Observações sobre o marco:
Lançamento do questionário de autoavaliação (Mapa Brasil
Transparente) - 55 entes já preencheram o instrumento. Antes
do lançamento, o questionário foi compartilhado com todos os
membros do GT4 do Conselho de Transparência, Integridade e
Combate à Corrupção (CTICC) e com os Núcleos de Ação de
Ouvidoria e Prevenção (NAOPs) das Unidades Regionais da
CGU em cada Estado para coleta de contribuições.
Marco 9 - Disseminar
entendimentos sobre
a aplicação da LAI na
Rede Nacional com o
objetivo de
Dez/25
CGU/SNAI*
CNMP
Observações sobre o marco:
Não Iniciado. No âmbito da Rede LAI, a atividade já está sendo
discutido em um GT. Acredita-se que na ocasião da revisão do
Plano, o marco será ajustado.
consolidar
orientações
consensuadas
Marco 10 -
Disseminar recursos
de educação cidadã
Dez/25
Dez/25
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OSB
Observações sobre o marco:
Não Iniciado
Marco 11 - Incluir
itens de
cumprimento da LAI
MGI/SEGES/DTP
AR*
CGU/SNAI
Observações sobre o marco:
Estão sendo realizadas as tratativas necessárias entre a Dasai e
o MGI (Diretoria de Parcerias). O IGG está em andamento no
MGI.
no Índice de
Governança e
Gestão
Marco 12 - Guia de
referência em
transparência ativa
para estados,
municípios e Distrito
Federal
Mai/26
Jun/27
CGU/SIP*
Observações sobre o marco:
Não Iniciado
Encaminhamento:
Aproveitar informações que serão obtidas na aplicação da EBT
Observações sobre o marco:
Não Iniciado
Marco 13 -
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OPS
Transparência
Brasil
Campanha sobre
acesso à informação,
transparência e
cidadania
Artigo 19
CNMP