1. Equipe de Monitoramento (CGU)
a. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
b. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
c. Robson Luiz da Rocha e Silva
d. Simone Fonseca Cherin
6
º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
6
ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:
1
2
. Data: 11.12.2025
. Local: Reunião virtual – Aplicativo Microsoft Teams
PARTICIPANTES PRESENTES:
1
. Controladoria-Geral da União (CGU)
a. Fernanda Montenegro Calado
b. Larissa do Espírito Santo
c. Edson Goncalves Filho
2
. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
a. Vitória da Silva de Sousa
b. Leandro Airton Pereira Vilar
3
4
. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
a. Patrícia Ferreira Wanderley de Siqueira Goulding
. Transparência Brasil
a. Cristiano Pátaro Pavini
5
1
. Fiquem Sabendo
a. Bruno Schimitt Morassutti

Em continuidade, foi informado que as oficinas de cocriação para a revisão dos compromissos
estão previstas para ocorrer na última semana de março de 2026. Nessas oficinas, além do
monitoramento das ações, os participantes terão oportunidade de fornecer feedback detalhado
sobre as sugestões coletadas nas etapas anteriores, discutindo a viabilidade e relevância de cada
proposta. Nesse momento, também será possível revisar e ajustar os marcos dos compromissos
existentes, bem como propor novos marcos que fortaleçam a implementação das iniciativas. A
equipe incentivou os participantes a indicarem novos atores que possam contribuir com o
processo, solicitando que essas sugestões sejam encaminhadas à CGU para avaliação e eventual
convite.
TÓPICOS ABORDADOS
•
•
•
Informes gerais.
Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.
Encaminhamentos.
DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a representante da equipe de Governo Aberto da Controladoria-Geral
da União (CGU) dando boas-vindas e agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores
envolvidos na execução do Compromisso 4. Propôs uma rodada de apresentações, iniciando
pela equipe da CGU e prosseguindo com representantes das demais instituições. Cada
participante se identificou e indicou sua área de atuação, permitindo o reconhecimento entre
os membros do grupo e alinhando expectativas para os trabalhos seguintes.
Na sequência, a equipe de monitoramento apresentou uma síntese das principais ações
realizadas no processo de revisão do plano de ação. Informou que foi concluída a elaboração e
publicação do Relatório de Análise do Progresso do Plano, documento que reúne uma avaliação
detalhada dos avanços e desafios na implementação dos compromissos do 6º Plano de Ação.
Destacou também a realização, no dia 01/12, do Diálogo com a Sociedade Civil, conduzido de
forma virtual, com o objetivo de apresentar os resultados do relatório e coletar sugestões para
o aprimoramento da execução do plano.
A equipe ressaltou ainda que está aberta, até 19/12/2026, na plataforma Brasil Participativo, a
consulta pública sobre a implementação do plano de ação, que visa coletar sugestões e
contribuições da sociedade a respeito da execução dos compromissos existentes, da
possibilidade de modificação dos marcos vigentes e da proposição de novos marcos que possam
fortalecer o progresso do plano.

fomentar adesão
Definir governança e
funcionamento da
Para encerrar as considerações iniciais, a equipe de monitoramento informou que está sendo
elaborada a Estratégia de Governo Aberto em parceria com o CIGA e o Grupo de Trabalho de
Governo Aberto do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC) da
CGU. No momento, a equipe está finalizando um diagnóstico do governo aberto no âmbito do
Poder Executivo federal e está também discutindo proposta de conteúdo para a estratégia.
Em seguida, foi concedida a palavra à coordenadora Fernanda Calado, da CGU, que agradeceu
a presença de todos e ressaltou a relevância da reunião, especialmente por se tratar da
retomada das atividades do Compromisso 4. Destacou que o compromisso já havia registrado
avanços significativos no fortalecimento da transparência e na promoção da Lei de Acesso à
Informação, e que o encontro representava uma oportunidade para consolidar esse trabalho.
A coordenadora apresentou o panorama geral do Compromisso, informando que a reunião
marcava a retomada das atividades após um período de transição interna na CGU ao longo de
2
025. Comunicou que a última reunião de monitoramento ocorreu em março e que, desde
então, mudanças na estrutura da Secretaria Nacional de Transparência e Acesso à Informação
impactaram temporariamente a condução do compromisso. Com a reorganização concluída, a
coordenação foi reafirmada sob sua liderança, possibilitando a continuidade dos trabalhos.
Na sequência a coordenadora, com o apoio dos coordenadores de marco, apresentou o
andamento das atividades realizadas até o momento, conforme a tabela abaixo.
A próxima reunião ficou agendada para 25 de março de 2026, às 9h30, lembrando que na
ocasião será realizada a oficina de cocriação para a revisão dos marcos do compromisso.
ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTOS:
TEXTO DO COMPROMISSO: FOMENTAR A CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO E APRIMORAR O CUMPRIMENTO DA LAI NO PAÍS, POR MEIO DA
ARTICULAÇÃO E COLABORAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SOCIEDADE.
DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO
MARCOS
RESPONSÁVEIS
OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Marco 1 – Mapear
atores estratégicos
do ecossistema da
LAI e suas práticas e
ferramentas
Mai/24
CGU/SIP*
Observação sobre o marco:
Marco concluído
Fórum de Direito de
Acesso a Informações
Públicas
Marco 2 - Criação da
Rede (estruturação
da rede de forma
colaborativa)
Definir incentivos,
estratégias para
Jun/25
CGU/SNAI*
MGI
Fórum de Direito de
Acesso a Informações
Públicas
Observação sobre o marco:
Marco concluído
CNMP

entendimentos sobre
rede
Identificar modelos
de rede, pontos
fortes e fracos
Marco 3 - Estruturar
materiais de
capacitação sobre a
LAI para entes
federados
Jun/25
CGU/SNAI/SIP*
Fiquem Sabendo
Transparência Brasil
Artigo 19
Observação sobre o marco:
Até o momento, foram estruturados e/ou encontram-se
em elaboração os seguintes materiais e iniciativas:
o
O Guia para o Cumprimento da Lei de Acesso à
Informação (LAI), elaborado pela Controladoria-
Geral da União (CGU), com contribuições dos
participantes
aprimoramento do conteúdo já foi publicado, mas
identificou-se necessidade de ajustes,
do
compromisso
para
a
especialmente quanto a inclusão de exemplos
práticos de linguagem simples e informações
sobre governo digital. Foi destacado o novo prazo
sugerido para conclusão, previsto para julho de
2
026.
o
o
o
O checklist para o cumprimento da transparência
ativa por estados e municípios, atualmente em
elaboração pela organização Fiquem Sabendo.
O material com exemplos práticos de aplicação da
LAI em estados e municípios, se encontra em fase
de elaboração pela Transparência Brasil.
A revisão do curso de Educação a Distância (EAD)
sobre a regulamentação da LAI em estados e
municípios, está em andamento, contando com
contribuições da Transparência Brasil.
o
A análise do material do curso “LAI e LGPD: Como
equilibrar?”, desenvolvido pela Transparência
Brasil, com o objetivo de avaliar a viabilidade de
elaboração de uma nova versão direcionada a
estados e municípios.
Encaminhamentos:
o
Sugeriu-se a alteração do prazo para julho de
2026.
o
Na próxima reunião de execução, será discutido o
item referente à análise do material do curso “LAI
e LGPD: Como equilibrar?”, considerando que a
CGU está elaborando material com conteúdo e
objetivos semelhantes, o qual poderá atender à
demanda.
o
o
Sugeriu-se verificar os materiais produzidos no
âmbito da Rede LAI, no contexto da Estratégia
Município Transparente, coordenada pela Bahia,
a
fim de avaliar sua possível relação
e
aproveitamento nos materiais previstos neste
marco (CGU).
Sugeriu-se concentrar esforços na revisão do
curso EAD.
Marco 4 -
Dez/24
CGU/SNAI*
Observação sobre o marco:
Sistematizar
Marco concluído.

Observação sobre o marco:
Estão em curso as tratativas necessárias entre a Diretoria
de Acesso à Informação (DASAI/SNAI/CGU) e o MGI, por
a aplicação da LAI no
governo federal
Marco 5 - Repositório Dez/25
de boas práticas e
ferramentas dos
CGU/SIP*
Observação sobre o marco:
No âmbito da RedeLAI foi desenvolvida proposta de
formulário para o recebimento de boas práticas, incluindo
a definição de parâmetros e critérios para que uma prática
seja considerada apta à publicação. O produto foi
disponibilizado para consulta dos membros da Rede, com
prazo para análise até fevereiro de 2026.
atores
Marco 6 - Desenhar
modelo de
monitoramento
Dez/25
Jun/25
CGU/SIP*
MGI/AECI
Fórum de Direito de
Acesso a Informações
Públicas
Encaminhamento:
O marco deve ser avaliado e ajustado na revisão do Plano.
colaborativo
Marco 7 -
Fiquem Sabendo*
Observação sobre o marco:
Diagnóstico
Foi realizado contato, por meio de Pedidos de Acesso à
Informação, com instituições dos diferentes Poderes que
responderam à demanda. As respostas encontram-se em
processo de consolidação em relatório, com previsão de
apresentação até abril de 2026, destacou-se, contudo, o
desafio relacionado à qualidade das respostas recebidas,
que não se mostraram adequadas ao trabalho inicialmente
idealizado.
comparativo de
desafios semelhantes
na aplicação da LAI
entre os poderes
Encaminhamento:
o
O marco deve ser avaliado e ajustado na revisão
do Plano.
o
Sugeriu-se alteração do prazo para abril de 2026.
Marco 8 - Realizar
diagnóstico sobre a
implementação da
LAI por estados e
municípios
Marco 9 - Disseminar
entendimentos sobre
a aplicação da LAI na
Rede Nacional com o
objetivo de
Dez/25
Dez/25
CGU/SNAI*
CNMP
Observação sobre o marco:
O diagnóstico está sendo realizado por meio da Escala
Brasil Transparente, que está fazendo o diagnóstico de
815 entes. Os resultados estão previstos para serem
concluídos e divulgados até mar/26.
CGU/SNAI*
CNMP
Observação sobre o marco:
No âmbito da RedeLAI, foi realizada uma campanha para
as redes sociais, que incluiu a produção de conteúdos
sobre a aplicação da LAI.
consolidar
Encaminhamento:
orientações
consensuadas
A equipe da Diretoria de Recursos e Entendimentos de
Acesso à Informação, vinculada à SNAI, que passou por
mudanças recentes, avaliará
a
possibilidade de
participação, com vistas a contribuir para o alcance do
marco.
Marco 10 -
Disseminar recursos
de educação cidadã
Dez/25
Dez/25
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OSB
Encaminhamento:
Avaliar a vinculação do Programa Educação Cidadã ao
Compromisso 4 e, durante o processo de revisão previsto
para março, propor decisão quanto à sua manutenção,
ajuste ou exclusão.
Marco 11 - Incluir
itens de
cumprimento da LAI
MGI/SEGES/DTPAR*
CGU/SNAI

Registro:
no Índice de
Governança e
Gestão
meio da Diretoria de Parcerias. O Índice de Governança e
Gestão (IGG) encontra-se em andamento no âmbito do
MGI.
Marco 12 - Guia de
referência em
transparência ativa
para estados,
municípios e Distrito
Federal
Mai/26
Jun/27
CGU/SIP*
Encaminhamento:
Reavaliar o marco durante o processo de revisão,
considerando que o conteúdo já se encontra contemplado
no Guia para o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação
(LAI), de modo a evitar sobreposição e garantir maior
coerência às ações previstas.
Marco 13 -
CGU/SIP*
SNDS – SG/PR
OPS
Transparência Brasil
Artigo 19
Encaminhamento:
Campanha sobre
acesso à informação,
transparência e
cidadania
Considerar, para fins de cumprimento do marco, as ações
desenvolvidas no âmbito da campanha da Rede LAI
“Conheça a Administração Pública, Pergunte!”, realizada
no segundo semestre de 2025, avaliando sua contribuição
e aderência aos objetivos previstos.
CNMP
*Coordenadores do marco.