6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
8ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 24.06.2026
2. Local: Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1.  Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Edson Gonçalves Filho
2. Elíade Martins Pereira
3. Fernanda Montenegro Calado
4. Larissa do Espírito Santo Andrade
5. José Rui Moreira Reis
6. Paula da Rosa de Souza Carvalho

2. Transparência Brasil
Cristiano Pátaro Pavini

3.  Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Heloisa Vieira Curvello
2. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
3. Robson Luiz da Rocha e Silva
4. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.

DESENVOLVIMENTO

A reunião iniciou-se com a equipe de governo aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 4.
Na sequência, destacou-se a realização da Semana de Governo Aberto 2026, que teve como tema “Transparência e Participação na Gestão Pública” e integrou as comemorações dos 15 anos da Parceria para Governo Aberto (OGP). O seminário reuniu representantes do governo, da sociedade civil, da academia e de organismos internacionais para debater os avanços, desafios e perspectivas da agenda de governo aberto no Brasil, com foco no fortalecimento da transparência, da participação social e da integridade pública. Também foi ressaltado o encerramento do Programa Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos com foco em Mudanças Climáticas 2025, iniciativa que promoveu a capacitação e o desenvolvimento de projetos voltados à utilização de dados abertos para o enfrentamento dos desafios climáticos. Durante o evento de encerramento, os participantes apresentaram os resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do programa, evidenciando o potencial do governo aberto e dos dados abertos para a construção de soluções inovadoras e colaborativas em prol da sustentabilidade e da ação climática.
Em seguida, a coordenadora do compromisso, Fernanda Calado, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades realizadas entre abril e junho de 2026, conforme a tabela abaixo.

Compromisso 4: “Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade.”
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas	maio/24	CGU/SIP* / Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Marco concluído
Marco 2 - Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) Definir incentivos, estratégias para fomentar adesão Definir governança e funcionamento da rede Identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos	junho/25	CGU/SNAI* / CNMP / MGI / Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Marco concluído.
Marco 3 - Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	dezembro/2026	CGU/SNAI* / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19	Observações sobre o marco: / A revisão do Curso de Regulamentação para Estados e Municípios permanece em andamento. / Como novidade não prevista originalmente no compromisso, destacou-se a disponibilização do Curso de Acesso à Informação voltado ao Poder Executivo Federal. / O Guia de Transparência e Proteção de Dados Pessoais, desenvolvido em parceria entre a CGU e a ANPD, foi colocado em consulta pública no mês de junho. A consulta, que havia sido encerrada no dia 21, foi prorrogada por mais um mês, o que foi elogiado pelos participantes do compromisso devido à importância do processo participativo.
Marco 4 - Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal	dezembro/24	CGU/SIP/SNAI*	Marco concluído.
Marco 5 - Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	junho/27	CGU/SNAI*	Observações sobre o marco: / O trabalho tem sido desenvolvido no âmbito da RedeLAI e, embora não tenham sido registrados avanços significativos no último trimestre, a Rede prevê a realização de um concurso de boas práticas no próximo ano. / Entre as atividades mais recentes realizadas no marco, destacou-se a elaboração de um formulário para a coleta de boas práticas. Além disso, durante a última assembleia da Rede, realizada em maio, foi solicitado aos membros o compartilhamento de materiais já desenvolvidos, para que sejam disponibilizados no site da RedeLAI.
Marco 6 - Elaborar conjunto de referências para monitoramento do cumprimento da LAI	dezembro/27	CGU/SNAI* / MGI / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil	Observações sobre o marco: / O marco foi ajustado no processo de revisão do plano e suas atividades devem ser iniciadas no segundo semestre.
Marco 7 - Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	abril/2026	Fiquem Sabendo*	Observações sobre o marco: / Não houve novidade nesse trimestre.
Marco 8 - Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	junho/2026	CGU/SNAI* / CNMP	Observações sobre o marco: / O diagnóstico está sendo feito por meio da realização da Escala Brasil Transparente (EBT) cujo resultado está previsto para ser divulgado até o dia 03/07.
Marco 9 - Compartilhar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional	dezembro/27	CGU/SNAI* / CNMP	Observações sobre o marco: / As atividades do marco estão sendo desenvolvidas no âmbito da RedeLAI, por meio da iniciativa denominada RedeLAI Compartilha. / A iniciativa tem como objetivo promover o compartilhamento de conhecimentos entre os membros da Rede por meio de reuniões virtuais, cada uma dedicada a um tema específico. Em maio, o encontro abordou o tema dados abertos. A próxima reunião, prevista inicialmente para agosto, tratará do tema Transparência e Proteção de Dados Pessoais. Além disso, está prevista a realização de um novo encontro voltado à discussão de entendimentos relacionados ao acesso à informação.
Marco 10 - Disseminar recursos de educação cidadã	dezembro/25	CGU/SIP* / SNDS – SG/PR / OSB	Marco concluído
Marco 11 - Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	dezembro/26	MGI/SEGES/DTPAR* / CGU/SNAI	Observações sobre o marco: / Sem avanços significativos no último trimestre.
Marco 12 - Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal	Marco excluído
Marco 13 - Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania	junho/27	CGU/SIP* / SNDS – SG/PR / OPS / Transparência Brasil / Artigo 19 / CNMP	Marco concluído
Marco 14 – Apoiar estados e municípios na implementação da LAI	dezembro/27	CGU/SIP* / CGU/SNAI	Observações sobre o marco: / As ações do marco estão sendo realizadas no âmbito do Programa Time Brasil. No primeiro semestre de 2026, 29 entes aderiram ao Programa e inseriram a regulamentação da LAI em seus planos de ação (área de interesse indicada na adesão). Desses 29, 7 já iniciaram a implementação e 1 concluiu a regulamentação: Maracaçumé, no Maranhão. / Além disso, a CGU está disponibilizando os modelos existentes para implementação da LAI para dar suporte aos entes federados. Os materiais disponibilizados aos entes serão atualizados e aprimorados.

      *Coordenadores do marco.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO
A próxima reunião ficou agendada para 30 de setembro de 2026, às 10h

REGISTRO FOTOGRÁFICO