6º PLANO DE AÇÃO DE GOVERNO ABERTO NO ÂMBITO DA OGP
OFICINA DE REVISÃO E 7ª REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO COMPROMISSO 4
CULTURA DE ACESSO À INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. Data: 25.03.2026
2. Local: Reunião virtual - Aplicativo Microsoft Teams

PARTICIPANTES PRESENTES:

1.  Controladoria-Geral da União (CGU)
1. Elíade Martins Pereira
2. Fernanda Montenegro Calado
3. Larissa do Espírito Santo Andrade
4. José Rui Moreira Reis
5. Mariana Zanatta Silva
6. Paula da Rosa de Souza Carvalho

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)
Patrícia Ferreira Wanderley de Siqueira Goulding

3. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)
1. Carolina Kete Ferraz
2. Karyta Damásio Monteiro lopes

4. Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas (SG/PR)
Orestes Dias Araújo

5. Fiquem Sabendo
a. Bruno Schimitt Morassutti

6. Observatório Social do Brasil – São Paulo (OBS Brasil/SP)
a. Gioia Matilde Alba Tumbiolo Tosi

7. Transparência Brasil
Cristiano Pátaro Pavini

8.  Equipe de Monitoramento (CGU)
1. Heloisa Vieira Curvello
2. Maíra Souza Rodrigues Póvoa
3. Roberta Guerra Holder Belfort Campos
4. Robson Luiz da Rocha e Silva
5. Simone Fonseca Cherin

Tópicos abordados
- Informes gerais.
- Monitoramento do compromisso.
- Revisão do compromisso.

DESENVOLVIMENTO
A reunião iniciou-se com a Coordenadora-Geral de Promoção de Governo Aberto da Controladoria-Geral da União (CGU) e coordenadora do compromisso, Fernanda Calado, agradecendo o apoio e compromisso de todos os atores envolvidos na execução do Compromisso 4 e informando que, excepcionalmente, a reunião estará inserida no âmbito da oficina de cocriação para a revisão dos compromissos.

INFORMES GERAIS
Na sequência, destacou-se a realização, entre os dias 10 e 12 de março, da visita da comitiva internacional da Parceria para Governo Aberto (OGP) à CGU, no contexto da copresidência brasileira, liderada em conjunto com Steph Muchai, representante da sociedade civil. A visita teve como objetivo fortalecer as ações da Parceria, que reúne atualmente 73 países. Um dos temas abordados foi a celebração dos 15 anos de atuação da OGP. Como parte das comemorações, será realizada uma edição especial da Semana de Governo Aberto, durante a qual a comunidade global promoverá eventos, hackathons, debates e ações criativas que evidenciem, na prática, o potencial do governo aberto, além de incentivar o compartilhamento de experiências e visões de futuro por meio de vídeos, publicações em redes sociais e iniciativas locais.

MONITORAMENTO DO COMPROMISSO
Em seguida, a coordenadora do compromisso, com o apoio dos demais participantes, apresentou o andamento das atividades realizadas entre janeiro e março de 2026, conforme a tabela abaixo.

Compromisso 4: “Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade.”
MARCOS	DATA prevista de conclusão	RESPONSÁVEIS	Observações e encaminhamentos
Marco 1 – Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas	maio/24	CGU/SIP* / Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Marco concluído
Marco 2 - Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) Definir incentivos, estratégias para fomentar adesão Definir governança e funcionamento da rede Identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos	junho/25	CGU/SNAI* / CNMP / MGI / Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Marco concluído. Porém, foi informado que a RedeLAI segue em atividade e expansão, com previsões de novas adesões ainda em 2026.
Marco 3 - Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	julho/2026	CGU/SNAI* / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19	O marco apresenta, até o momento, um percentual de execução de 70%. / O Guia para cumprimento da LAI por estados e municípios já foi publicado no site da CGU, mas encontra-se em processo de aprimoramento. / Entre as ações para aprimorar o guia, está o checklist para cumprimento da transparência ativa, sob responsabilidade da Fiquem Sabendo, que está em revisão pela CGU. / Outra ação vinculada ao guia é um material com exemplos práticos de uso de linguagem simples para resposta aos cidadãos, conduzido pela Transparência Brasil. / No âmbito do marco, está em curso a revisão do curso EAD sobre regulamentação da LAI. / Sobre a análise do material produzido pela Artigo 19 sobre LAI e LGPD, a coordenação do marco propôs cancelamento dessa atividade, já que em maio será lançado pela CGU um Guia de Transparência e Proteção de Dados Pessoais para o Poder Executivo Federal, o qual poderá servir de subsídio para estados e municípios. Contudo, o grupo e coordenação do marco optaram por manter e tratar do material nas reuniões de execução. / Houve sugestão de compartilhar os materiais, inclusive o Guia de Transparência e Proteção de Dados Pessoais para o Poder Executivo Federal, com os participantes do compromisso, a fim que possam propor ajustes ou melhorias. / Registrou-se a necessidade de garantir mecanismos de alerta ostensivo sobre atualizações do guia, evitando-se que usuários sejam induzidos ao erro por mudanças não sinalizadas.
Marco 4 - Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal	dezembro/24	CGU/SIP/SNAI*	Marco concluído.
Marco 5 - Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	junho/27	CGU/SNAI*	O marco encontra-se com 30% de execução. / A expectativa é que o marco seja executado no âmbito da RedeLAI.
Marco 6 - Desenhar modelo de monitoramento colaborativo	A definir	A definir	Os ajustes necessários no marco foram debatidos no momento de revisão realizado nesta oficina e serão apresentados no próximo tópico deste documento.
Marco 7 - Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	abril/2026	Fiquem Sabendo*	O marco apresenta, até o momento, um percentual de execução de 70%. / Entre as últimas atividades desenvolvidas, foram feitos contatos, por meio de pedidos de acesso à informação, com instituições pertencentes aos diversos Poderes, as quais responderam à demanda apresentada. No momento, as respostas recebidas estão em processo de consolidação em um relatório, cuja apresentação está prevista para abril de 2026. Porém, durante o processo, foi identificado um problema estrutural: a heterogeneidade e, sobretudo, a baixa qualidade das respostas recebidas, que comprometeu consolidação de um diagnóstico minimamente consistente ou útil. / A Fiquem Sabendo solicitou o apoio da CGU na facilitação de diálogo interinstitucional para estabelecer contatos e sinalizar a relevância do processo junto às instâncias competentes.
Marco 8 - Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	junho/2026	CGU/SNAI* / CNMP	O marco apresenta percentual de execução de 70%. / Nos últimos meses, as atividades concentraram-se na análise, pela CGU, das solicitações de revisão de notas encaminhadas pelos entes avaliados na Escala Brasil Transparente (EBT), após o envio do relatório preliminar da avaliação.
Marco 9 - Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas	A definir	CGU/SNAI* / CNMP	Os ajustes necessários no marco foram debatidos no momento de revisão realizado nesta oficina e serão apresentados no próximo tópico deste documento.
Marco 10 - Disseminar recursos de educação cidadã	dezembro/25	CGU/SIP* / SNDS – SG/PR / OSB	Marco concluído / Entre 2024 e 2025, houve aplicação de material didático pedagógico específico sobre transparência chamado: A Transparência faz a diferença, relacionado ao projeto Turma da Cidadania. / Além disso, em 2024 o Programa Educação Cidadã da SIP lançou o 13º Concurso de Desenho e Redação, tendo como tema: "Cidadania Digital: Acesso e Educação para a democracia". Participaram 1970 escolas, mobilizando mais de 289 mil estudantes em todo o país.
Marco 11 - Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	A definir	MGI/SEGES/DTPAR* / CGU/SNAI	O marco em andamento com 50% de execução. O novo prazo para conclusão foi definido para dezembro de 2026.
Marco 12 - Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal	maio/26	CGU/SNAI* / CNMP	Os ajustes necessários no marco foram debatidos no momento de revisão realizado nesta oficina e serão apresentados no próximo tópico deste documento.
Marco 13 - Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania	junho/27	CGU/SIP* / SNDS – SG/PR / OPS / Transparência Brasil / Artigo 19 / CNMP	Marco concluído

      *Coordenadores do marco.

REVISÃO DO COMPROMISSO:
Após a apresentação do andamento do compromisso, foi informado que o Compromisso 4 não recebeu nenhuma sugestão de melhoria nas etapas anteriores do processo de revisão, que incluíram a coleta de contribuições por meio de formulários eletrônicos encaminhados aos participantes do compromisso, a realização da 4ª edição do Diálogo com a Sociedade Civil e a Consulta Pública aberta à sociedade. Dessa forma, seguiu-se com as contribuições apresentadas pelos participantes durante a reunião, que aprovaram ajustes nos marcos existentes, bem como a inclusão de um novo marco, conforme tabela abaixo.

MARCO	ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3	Prorrogação do prazo de conclusão de julho/2026 para dezembro/2026	A prorrogação do prazo final mostra-se necessária em razão da complexidade das atividades previstas para este marco, que demandam análise técnica aprofundada, articulação entre diferentes atores envolvidos e a elaboração de produtos com padrões de qualidade adequados.
6	Alteração no nome do marco de “Desenhar modelo de monitoramento colaborativo” para “Elaborar conjunto de referências para monitoramento do cumprimento da LAI”. / Definição dos responsáveis pelo marco: / Coordenador: CGU/SNAI / Demais responsáveis: / Fiquem Sabendo / MGI/Ouvidoria / Transparência Brasil / Definição do prazo de conclusão para dezembro/2027.	Inicialmente, propôs-se a exclusão do marco, considerando que a proposta inicial previa oportunizar monitoramento pela sociedade civil e a RedeLAI possui, em sua estrutura, participação da sociedade civil, inclusive em seu conselho diretivo. A discussão sobre monitoramento da LAI em entes federados pode ocorrer, portanto, neste fórum. Porém, após debate com o grupo, optou-se por alterar o nome do marco e estabelecer como finalidade a elaboração de um conjunto de referências para o monitoramento do cumprimento da LAI. / O representante da Fiquem Sabendo dispôs-se a coordenar o marco, mas teria que validar no âmbito da organização. Após a realização da oficina, a CGU avaliou internamente a possibilidade de assumir a coordenação do marco, o que foi posteriormente acertado com a Fiquem Sabendo. / A definição do prazo de conclusão para dezembro/2027 é necessária para garantir a execução adequada das atividades.
9	Alteração do nome do marco de “Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas “para “Compartilhar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional”. / Definição do prazo de conclusão para dezembro/2027.	A atualização do nome do marco tem por objetivo alinhar sua redação à finalidade das atividades previstas, conferindo maior clareza e precisão ao seu escopo e assegurando consistência conceitual com o enfoque colaborativo adotado no compromisso. Além disso, considerando que a execução das ações não se restringe à atuação da CGU, mas envolve a participação de diversos entes e atores interessados, a nova nomenclatura reflete de forma mais adequada a dinâmica coletiva e o papel da Rede LAI como espaço de compartilhamento de entendimentos e experiências. / A definição do prazo de conclusão para dezembro/2027 é necessária para garantir a execução adequada das atividades.
11	Definição do prazo de conclusão para dezembro/2026.	A definição do prazo de conclusão para dezembro/2026 é necessária para garantir a execução adequada das atividades.
12	Integração do marco 12 ao marco 3 “Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados”.	A agregação do marco 12 ao marco 3 decorre da convergência temática entre as atividades, considerando que os materiais de capacitação desenvolvidos no âmbito do marco 3 já contemplam a temática da transparência ativa, permitindo a consolidação dos conteúdos e o fortalecimento do guia de cumprimento da LAI por meio de um material mais abrangente e robusto.
Novo Marco	Nome do marco: Apoiar Estados e Municípios na implementação da LAI / Responsáveis: CGU/SIP (coordenador) / CGU/SNAI / Prazo de conclusão: dezembro 2027 / Resultado esperado: a ser definido	A CGU apresentou uma proposta de criação de um novo marco para incorporação formal ao Plano de Ação, uma iniciativa no âmbito do programa Time Brasil, voltada ao apoio direto a entes subnacionais, especialmente estados e municípios, no processo de regulamentação da Lei de Acesso à Informação. / As ações do novo marco serão organizadas em duas frentes principais: (i) a continuidade do apoio direto já realizado pelo Time Brasil aos entes federados, especialmente na regulamentação da Lei; e (ii) o aprimoramento dos materiais orientativos disponibilizados.

PRÓXIMA REUNIÃO DE MONITORAMENTO:
A próxima reunião ficou agendada para 24 de junho de 2026, às 10h

REGISTRO: