	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 4 – Cultura de acesso à informação / 2º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Artigo 19	Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)	Fiquem Sabendo	Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Instituto Observatório Político e Socioambiental (OPS)
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Observatório Social do Brasil (OSB)	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas (SNDS – SG/PR)	Transparência Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores, que foram atualizados durante o processo de revisão do plano. / Marcos / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos / 3 Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal / 5 Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores / 6 Elaborar conjunto de referências para monitoramento do cumprimento da LAI / 7 Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes / 8 Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios / 9 Compartilhar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional / 10 Disseminar recursos de educação cidadã / 11 Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão / 12 (marco excluído) / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania / 14 Apoiar estados e municípios na implementação da LAI / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS CONCLUÍDOS / marco organizações envolvidas RESULTADOS / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas CGU/SIP (Coordenador) / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas Mapeamento realizado / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas / MGI Rede criada / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal CGU/SIP/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19 Coletânea de Decisões Temáticas da LAI / 10 Disseminar recursos de educação cidadã CGU/SIP (Coordenador) / OSB / SG 13° Concurso de Desenho e Redação — Controladoria-Geral da União / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania CGU/SNAI (Coordenador) / Artigo 19 / CNMP / OPS / SG-PR / Transparência Brasil Campanha Conheça a Administração Pública, Pergunte! — Acesso à Informação / MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
3	Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	CGU/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19	DEZ/26
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período
5	Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	CGU/SNAI (Coordenador)	JUN/27
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período.
6	Elaborar conjunto de referências para monitoramento do cumprimento da LAI* / *Nome do marco alterado durante o processo de revisão do plano	CGU/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / MGI / Transparência Brasil	DEZ/27
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período.
7	Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	Fiquem Sabendo (Coordenador)	ABR/26
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período.
8	Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	JUN/26
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período.
9	Compartilhar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional* / *Nome do marco alterado durante o processo de revisão do plano	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	DEZ/27
Detalhamento das Ações: / A ação denominada RedeLAI Compartilha, coordenada pela CGU, foi aprovada na 1ª Assembleia Geral de 2026 da RedeLAI, ocorrida em 29 de maio. A ação tem como objetivo realizar encontros temáticos para compartilhar entendimentos, experiências e boas práticas relacionadas à transparência pública e ao acesso à informação no Brasil entre os membros da Rede. Foram programadas duas reuniões relacionadas a entendimentos: a primeira será em agosto e tratará do tema "Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais", ocasião em que os membros discutirão a aplicação e a harmonização dos dois direitos fundamentais. A segunda será em setembro, com o tema "Entendimentos em Acesso à Informação", para discutir entendimentos diversos na aplicação da LAI.
11	Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	MGI/SGD (Coordenador) / CGU/SNAI	DEZ/26
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período.
14	Apoiar estados e municípios na implementação da LAI* / *Novo marco criado durante o processo de revisão do plano	CGU/SIP (Coordenador) / CGU/SNAI	DEZ/27
Detalhamento das Ações: / No primeiro semestre de 2026, houve adesão de 29 entes que inseriram a regulamentação da LAI em seus planos de ação no Time Brasil. Destes, 7 já iniciaram a implementação da ação e 1 (Maracaçumé/MA) concluiu a regulamentação.

MARCO EXCLUÍDO NO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
12	Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	JUL/25	MAI/26