	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 4 – Cultura de acesso à informação / 4º TRIMESTRE DE 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no quarto trimestre de 2025, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Artigo 19	Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)	Fiquem Sabendo	Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Instituto Observatório Político e Socioambiental (OPS)
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Observatório Social do Brasil (OSB)	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas (SNDS – SG/PR)	Transparência Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos / 3 Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federa / 5 Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores / 6 Desenhar modelo de monitoramento colaborativo / 7 Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes / 8 Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios / 9 Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas / 10 Disseminar recursos de educação cidadã / 11 Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão / 12 Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS CONCLUÍDOS / marco organizações envolvidas RESULTADOS / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas CGU/SIP (Coordenador) / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas Mapeamento realizado / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas / MGI Rede criada / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal CGU/SIP/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19 Coletânea de Decisões Temáticas da LAI / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania CGU/SNAI (Coordenador)* / Artigo 19 / CNMP / OPS / SG-PR / Transparência Brasil / * A partir das mudanças ocorridas na estrutura da CGU (Decreto 12.522/25), o marco passou para a coordenação da SNAI. A RedeLAI desenvolveu campanha” Conheça a Administração Pública, Pergunte!" durante o 2º semestre de 2025. A iniciativa buscou ampliar o conhecimento sobre o direito de acesso à informação de cidadãos, organizações da sociedade civil, servidores públicos e jornalistas. Foram desenvolvidas ações de divulgação nas redes sociais sobre a temática do acesso à informação. / Campanha Conheça a Administração Pública, Pergunte! — Acesso à Informação / MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
3	Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	CGU/SNAI (Coordenador)* / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19 / * A partir das mudanças ocorridas na estrutura da CGU (Decreto 12.522/25), o marco passou para a coordenação exclusiva da SNAI	JUL/26* / * previsão alterada pois os participantes estão elaborando colaborativamente uma série de materiais e necessitaram mais prazo para finalização.
Detalhamento das Ações: / Até o momento, foram estruturados e/ou encontram-se em elaboração os seguintes materiais e iniciativas: / O Guia para o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), elaborado pela Controladoria-Geral da União (CGU), com contribuições dos participantes do compromisso para aprimoramento do conteúdo já foi publicado, mas identificou-se a necessidade de ajustes, especialmente quanto a inclusão de exemplos práticos de linguagem simples e informações sobre governo digital. Foi destacado o novo prazo sugerido para conclusão, previsto para julho de 2026. / O checklist para o cumprimento da transparência ativa por estados e municípios, atualmente em elaboração pela organização Fiquem Sabendo. / O material com exemplos práticos de aplicação da LAI em estados e municípios, se encontra em fase de elaboração pela Transparência Brasil. / A revisão do curso de Educação a Distância (EAD) sobre a regulamentação da LAI em estados e municípios, está em andamento, contando com contribuições da Transparência Brasil. / A análise do material do curso “LAI e LGPD: Como equilibrar?”, desenvolvido pela Transparência Brasil, com o objetivo de avaliar a viabilidade de elaboração de uma nova versão direcionada a estados e municípios.
5	Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	CGU/SNAI (Coordenador)* / *Devido às mudanças ocorridas na estrutura da CGU (Decreto 12.522/25), o marco passou para a coordenação da CGU/SNAI.	JUN/27* / *Previsão alterada pois as mudanças na coordenação ensejaram revisão do marco.
Detalhamento das Ações: / No âmbito da RedeLAI foi desenvolvida proposta de formulário para o recebimento de boas práticas, incluindo a definição de parâmetros e critérios para que uma prática seja considerada apta à publicação. O produto foi disponibilizado para consulta dos membros da Rede, com prazo para análise até fevereiro de 2026.
6	Desenhar modelo de monitoramento colaborativo	A definir	A definir
Detalhamento das Ações: / O marco deve ser avaliado e ajustado na revisão do Plano.
7	Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	Fiquem Sabendo (Coordenador)	ABR/26* / *Previsão alterada devido à questões operacionais de execução.
Foi realizado contato, por meio de pedidos de acesso à informação, com instituições dos diferentes Poderes que responderam à demanda. As respostas encontram-se em processo de consolidação em relatório, com previsão de apresentação até abril de 2026. Destacou-se, contudo, o desafio relacionado à qualidade das respostas recebidas, que não se mostraram adequadas ao trabalho inicialmente idealizado
8	Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	JUN/26* / *Previsão alterada devido à questões operacionais de execução.
Detalhamento das Ações: / O diagnóstico está sendo realizado por meio da Escala Brasil Transparente, que está fazendo o diagnóstico de 815 entes.
9	Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	A definir* / * Houve mudança de equipe responsável. A nova equipe repactuará / prazos e avaliará o marco no âmbito do processo de revisão.
No âmbito da RedeLAI, foi realizada uma campanha para as redes sociais, que incluiu a produção de conteúdos sobre a aplicação da LAI. / Houve mudança de equipe responsável por recursos e entendimentos. A nova equipe repactuará prazos e avaliará o marco no âmbito do processo de revisão
11	Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	MGI/SGD (Coordenador) / CGU/SNAI	A definir
Detalhamento das Ações: / Estão em curso as tratativas necessárias entre a Diretoria de Acesso à Informação (DASAI/SNAI/CGU) e o MGI, por meio da Diretoria de Parcerias. O Índice de Governança e Gestão (IGG) encontra-se em andamento no âmbito do MGI.

MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
10	Disseminar recursos de educação cidadã	CGU/SIP (Coordenador) / OSB / SG	JAN/25	A definir* / * Houve mudança de equipe responsável. A nova equipe repactuará / prazos e avaliará o marco no âmbito do processo de revisão.
12	Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal* / * Reavaliar o marco durante o processo de revisão, considerando que o conteúdo já se encontra contemplado no Guia para o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), de modo a evitar sobreposição e garantir maior coerência às ações previstas.	CGU/SNAI (Coordenador)* / CNMP / * A partir das mudanças ocorridas na estrutura da CGU (Decreto 12.522/25), o marco passou para a coordenação da SNAI	JUL/25	MAI/26