	6º PLANO DE AÇÃO NACIONAL	PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO / Open Government Partnership
RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO / Compromisso 4 – Cultura de acesso à informação / 1º TRIMESTRE DE 2026

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Status de Execução - RSE é o instrumento fundamental para acompanhamento dos marcos estabelecidos para o alcance dos compromissos pactuados no âmbito do 6º Plano de Ação brasileiro. Este relatório apresenta as informações sobre as ações desenvolvidas no primeiro trimestre de 2026, prestadas pelo grupo de organizações integrantes do Compromisso. Monitorar o compromisso consiste em acompanhar a execução de cada marco, a fim de conhecer, analisar e dar transparência aos resultados alcançados e aos aprendizados obtidos pelas organizações envolvidas no processo.
dados do compromisso

Descrição
Fomentar a cultura de acesso à informação e aprimorar o cumprimento da LAI no país, por meio da articulação e colaboração entre poder público e sociedade.
Coordenador
Controladoria - Geral da União – CGU
Demais Atores
Artigo 19	Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)	Fiquem Sabendo	Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas	Instituto Observatório Político e Socioambiental (OPS)
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)	Observatório Social do Brasil (OSB)	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas (SNDS – SG/PR)	Transparência Brasil

Progresso do Compromisso
Neste compromisso foram definidos os seguintes marcos com níveis distintos de complexidade e com a participação de diferentes atores. / Marcos / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa) / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos / 3 Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federa / 5 Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores / 6 Desenhar modelo de monitoramento colaborativo / 7 Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes / 8 Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios / 9 Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas / 10 Disseminar recursos de educação cidadã / 11 Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão / 12 Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania / A seguir é possível observar o gráfico que demonstra situação do andamento dos marcos:

MARCOS CONCLUÍDOS / marco organizações envolvidas RESULTADOS / 1 Mapear atores estratégicos do ecossistema da LAI e suas práticas e ferramentas CGU/SIP (Coordenador) / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas Mapeamento realizado / 2 Criação da Rede (estruturação da rede de forma colaborativa): / definir incentivos, estratégias para fomentar adesão / definir governança e funcionamento da rede / identificar modelos de rede, pontos fortes e fracos CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP / Fórum de Direito de acesso a Informações Públicas / MGI Rede criada / 4 Sistematizar entendimentos sobre a aplicação da LAI no governo federal CGU/SIP/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19 Coletânea de Decisões Temáticas da LAI / 10 Disseminar recursos de educação cidadã CGU/SIP (Coordenador) / OSB / SG Entre 2024 e 2025, houve aplicação de material didático-pedagógico específico sobre transparência chamado: A Transparência faz a diferença, relacionado ao projeto Turma da Cidadania. Além disso, em 2024 o Programa Educação Cidadã da SIP lançou o 13º Concurso de Desenho e Redação, tendo como tema: "Cidadania Digital: Acesso e Educação para a democracia". Participaram 1970 escolas, mobilizando mais de 289 mil estudantes em todo o país. / O Concurso foi instituído e regulamentado pela Portaria nº 1.153/2024, tendo os resultados publicados por meio da Portaria nº 165/2025. Os trabalhos vencedores e demais informações sobre o concurso podem ser acessados por meio do link seguinte: 13° Concurso de Desenho e Redação — Controladoria-Geral da União / 13 Campanha sobre acesso à informação, transparência e cidadania CGU/SNAI (Coordenador) / Artigo 19 / CNMP / OPS / SG-PR / Transparência Brasil Campanha Conheça a Administração Pública, Pergunte! — Acesso à Informação / MARCOS EM ANDAMENTO

MARCO		ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS	PREVISÃO DE FIM
3	Estruturar materiais de capacitação sobre a LAI para entes federados	CGU/SNAI (Coordenador) / Fiquem Sabendo / Transparência Brasil / Artigo 19	JUL/26
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período
5	Repositório de boas práticas e ferramentas dos atores	CGU/SNAI (Coordenador)	JUN/27
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período
6	Desenhar modelo de monitoramento colaborativo	A definir	A definir
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período. O marco deve ser avaliado e ajustado na revisão do Plano
7	Diagnóstico comparativo de desafios semelhantes na aplicação da LAI entre os poderes	Fiquem Sabendo (Coordenador)	ABR/26
Sem novas atividades no período
8	Realizar diagnóstico sobre a implementação da LAI por estados e municípios	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	JUN/26
Detalhamento das Ações: / A CGU está analisando as solicitações de revisão de nota apresentadas pelos entes avaliados após o envio do relatório preliminar da avaliação
9	Disseminar entendimentos sobre a aplicação da LAI na Rede Nacional com o objetivo de consolidar orientações consensuadas	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	A definir
Sem novas atividades no período
11	Incluir itens de cumprimento da LAI no Índice de Governança e Gestão	MGI/SGD (Coordenador) / CGU/SNAI	A definir
Detalhamento das Ações: / Sem novas atividades no período

MARCOS NÃO INICIADOS

marco		organizações envolvidas	PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE FIM
12	Guia de referência em transparência ativa para estados, municípios e Distrito Federal* / * Reavaliar o marco durante o processo de revisão, considerando que o conteúdo já se encontra contemplado no Guia para o Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), de modo a evitar sobreposição e garantir maior coerência às ações previstas.	CGU/SNAI (Coordenador) / CNMP	JUL/25	MAI/26